{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["6013"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"6013","index":0,"n_rows":76,"n_cols":13,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,0,68,12],[57,0,57,12],[36,7,37,9],[36,10,37,12],[36,4,37,6],[75,9,75,12],[71,9,71,12],[74,0,74,6],[74,9,74,12],[72,9,72,12],[69,0,69,12],[71,0,71,6],[22,1,22,3],[20,4,20,6],[20,1,21,3],[20,0,21,0],[35,1,35,12],[48,0,48,12],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[36,0,38,0],[36,1,38,1],[20,10,20,12],[20,7,20,9],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[27,1,27,12],[31,1,31,3],[23,1,23,3],[29,4,29,6],[29,7,29,9],[29,10,29,12],[29,1,30,3],[24,1,24,3],[25,0,25,12],[0,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,4,4,12],[18,1,18,12],[13,1,13,3],[13,4,13,6],[5,4,5,12],[13,7,13,9],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[11,1,11,7],[6,4,6,12],[7,4,7,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","0100000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0116013","0620",null,"Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства "]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
[]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ",null,null,9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
[null,"Усього",null,null,9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
["Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  виникла по загальному фонду в сумі 464 грн.в зв\"язку з економією при оплаті  за сертифікат готовності із середнім СС2 наслідками по с.Залісці , по спеціальному фонду відхилення  в сумі 604 123 грн. виникли  по причині невиконанням підрядником своїх договірних зобов'язань в зв'язку з погодніми умовами ."]
[]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,null,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки",null,null,9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
[null,"Усього",null,null,9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,"затрат"]
[1,"кількість населених пунктів, які потребують реконструкції водогону","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[2,"кількість експертиз на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької областві, що потрібно виготовити ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[3,"кількість послуг з проведення проектно-вишукувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької області, що потрібно провести ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[4,"кількість цистерн для асенізаційного автомобіля,які потрібно придбати ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[5,"кількість проектів по яким потрібно оплатити послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками","од.","розрахунок",1,null,1,1,null,1]
[6,"кількість ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора, що потрібно виготовити ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[7,"кількість топогріфічних робіт для виготовлення ПКД по проекту \"Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж м.Дунаївці Хмельницької області\" , що потрібно виготовити ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"продукту"]
[1,"кількість населених пунктів, де планують здійснити реконструкцію водогону","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[2,"кількість експертиз на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької областві, що планують виготовити ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[3,"кількість послуг з проведення проектно-вишукувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької області, що планують провести ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[4,"кількість цистерн для асенізаційного автомобіля,які планують  придбати ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[5,"кількість проектів, по яким планують оплатити послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками","од.","розрахунок",1,null,1,1,null,1]
[6,"кількість ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора, що планують  виготовити ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[7,"кількість топогріфічних робіт для виготовлення ПКД по проекту \"Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж м.Дунаївці Хмельницької області\" , що планують виготовити ","од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"ефективності"]
[1,"середня сума вартості ПКД на реконструкцію водогону","грн.","розрахунок",null,40000,40000,null,39800,39800,null,-200,-200]
[2,"середня сума вартості  експертизи проекту \"Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької областві\"","грн.","розрахунок",null,31000,31000,null,30500,30500,null,-500,-500]
[3,"середня вартість послуг  з проведення проектно-вишукувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької області","грн.","розрахунок",null,109200,109200,null,109200,109200]
[4,"середні витрати для придбання 1 цистерни для асенізаційного автомобіля","грн.","розрахунок",null,84138,84138,null,84138,84138]
[5,"середні витрати на оплату послуг за  видачу сертифікату СС2 наслідками по проекту \"Реконструкція місцевої водопровідної мережі вул.Анатолія Римарчука, вул. Л.Українки, вул. О.Войцехівського, вул.Гагаріна, вул.Миру, вул. Я.Мудрого, вул. Садовій в с.Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області\"","грн.","розрахунок",9300,null,9300,8836,null,8836,-464,null,-464]
[6,"середня вартість  ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора","грн.","розрахунок",null,16900,16900,null,16800,null,16800,null,-100]
[7,"середні витрати  на оплату  топогріфічних робіт для виготовлення ПКД по проекту \"Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж м.Дунаївці Хмельницької області\"","грн.","розрахунок",null,86400,86400,null,86300,null,86300,null,-100]
[8,"середня вартість капітального ремонту водопроводу в с.Лисець","грн.","розрахунок",null,600000,600000,null,null,null,null,-600000,-600000]
[9,"середня вартість робіт по проекту \"Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора по пров.Червонопартизанському , вул.Робочій, вул.Шевченка в м.Дунаївці Хмельницької області від КНС2 до перехрестя з вул.Гагаріна з улаштуванням нового гасильного колодязя і проведення реконструкції КНС2.","грн.","розрахунок",null,1323600,1323600,null,13166600,1316600,null,-7000,-7000]
["Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми показниками  виникла в зв'язку з проведенням касових видатків відповідно до заключених договорів та актів наданих послуг та виконаних робіт.Видатки на капітальний ремонт водопроводу в с.Лисець в сумі 600000 грн.  не проводились в зв\"язку з несприятливими погодніми умовами для проведення робіт ."]
["Заплановані видатки по загальному та спеціальному  фонду виконані відповідно до заключених договорів (придбано  цистерну для асенізаційного автомобіля  КП \"Міськводоканал\" Дунаєвецької міської ради,оплачені послуги з розробки проектно-кошторисної документації та експертизи проектів водопровідно-каналізаційного господарства Дунаєвецької ОТГ)."]
[]
["Міський голова",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В.Заяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П.Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]