## Результати
Додаток1
Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року
1. | 0100000 | Дунаєвецька міська рада
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)
2. | 0100000/ 0110000 | Дунаєвецька міська рада
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)
3. | 0117130 | Здійснення заходів з землеустрою
| (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності:
| № з/п | Завдання бюджетної програми | Кількість нарахованих балів
|  |  | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Забезпечення здійснення заходів з землеустрою |  | - | 164.2
|  | Загальний результат оцінки програми | 0 | - | 164.2
1Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
| № з/п | Назва завдання бюджетної програми2 | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
| 1 | 2 | 3
| 1 | Забезпечення здійснення заходів з землеустрою | Низька ефективність по показниках виникла тому,що не проведені видатки по нормативно-грошовій оцінці землі м.Дунаївці в зв"язку з відсутністю землевпорядної документації, щодо встановлення меж. Не проведено видатків на послуги по нормативно-грошовій оцінці землі сільських населених пунктів , в зв'язку з тим, що Виробником не пройдено Державну експертизу землевпорядної документації.
2Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність
| Міський голова |  | В.В.Заяць
|  |  | (підпис) | (ініціали та прізвище)

## 7130
Аналіз ефективності виконання бюджетних програм по Дунаєвецькій міській раді
Програма: | Здійснення заходів з землеустрою
Завдання: | Забезпечення здійснення заходів з землеустрою
Виконання результативних показників бюджетної програми
Показники | Попередній період (2018 рік) |  |  | Звітний період (2019 рік)
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану
Показники ефективності: | x | x | x | x | x | x
витрати на виготовлення землевпорядної документації щодо зміни (встановлення) меж сіл |  |  |  | 61.4 | 35.3 | 1.7394
витрати на оплату послуг з нормативної грошової оцінки землі м.Дунаївці | 90 | 20.9 | 4.3062 | 193.3 | 0 | 0
середні витрати з експертних оцінок земельних ділянок, які готуються до продажу |  |  |  | 2 | 1.8 | 1.1111
витрати на оплату послуг з нормативної грошової оцінки сільських населених пунтків |  |  |  | 40 | 0 | 0
витрати на розроблення документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі(на місцевості) під приміщення в м.Дунаївці |  |  |  | 3000 | 3000 | 1
витрати на оплату послуг з розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування скверу в межах населеного пункту с.Лисець |  |  |  | 6300 | 0 | 0
середні витрати на виготовлення технічної документації, щодо встановлення меж земельної ділянки зміни цільового призначення | 8.5 | 8.5 | 1
середні витрати на виготовлення технічної документації, щодо відведення земельної ділянки | 11 | 2.9 | 3.7931
середні витрати на виготовлення схем розміщення об"єктів сезонної торгівлі | 2.1 | 2.1 | 1
Середнє |  |  | 2.5248 |  |  | 0.64175
Показники якості |  |  | 1 |  |  | 1
а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності звітного періоду:
І(еф)= | 64.1748
б) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності попереднього періоду:
І(еф)= | 252.4831
в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості звітного періоду:
І(як)= (1*100):1= | 100
в) розрахунок середнього індексу виконання показників якості попереднього періоду:
І(як)= | 100
г) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
Іі= | 0.25417
Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки Іі=0,25, що відповідає критерію оцінки Іі < 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.
Визначення ступеню ефективності
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:
Е= | 164.1748
При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність.
Головний бухгалтер | О.П.Рищенко