{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["7461"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"7461","index":0,"n_rows":109,"n_cols":13,"rows_kept":109,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,0,5,0],[4,4,4,12],[5,4,5,12],[6,0,7,0],[6,4,6,12],[7,4,7,12],[8,0,9,0],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[11,1,11,7],[20,1,21,3],[20,10,20,12],[20,7,20,9],[20,4,20,6],[18,1,18,12],[13,1,13,3],[12,9,12,11],[13,4,13,6],[13,7,13,9],[34,1,34,12],[36,7,37,9],[68,0,68,12],[36,0,38,0],[59,0,59,12],[36,1,38,1],[36,10,37,12],[107,9,107,12],[75,0,75,12],[81,0,81,12],[36,4,37,6],[36,2,38,2],[36,3,38,3],[29,8,29,10],[108,9,108,12],[87,0,87,12],[104,0,104,6],[104,9,104,12],[92,0,92,12],[96,0,96,12],[100,0,100,12],[101,0,101,12],[105,9,105,12],[29,5,29,7],[107,0,107,6],[20,0,21,0],[27,1,27,12],[29,1,30,1],[29,2,29,4],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[25,0,25,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","0100000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0117461","0456",null,"Утримання та розвиток автомобільних доріг  та дорожньої інфраструктури  за рахунок коштів місцевого бюджету"]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
[]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,6822097,6100,6828197,6543214,6082,6549296,-278883,-18,-278901]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури",null,null,6822097,6100,6828197,6543214,6082,6549296,-278883,-18,-278901]
[null,"Усього",null,null,6822097,6100,6828197,6543214,6082,6549296,-278883,-18,-278901]
["Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  по загальному фонду в сумі 278883 грн. виникли у зв'язку  із  наданням меншої кількості послуг з очистки проїзної частини від снігу та льоду ( через погодні умови)."]
[]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Усього"]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
[]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,"Забезпечення утримання в належному  технічному стані об\"єктів дорожнього господарства"]
[null,"затрат"]
[null,"кількість піску, що необхідно придбати для виготовлення посипкової суміші","т.","розрахунок",589,null,589,589,null,589]
[null,"кількість солі, що необхідно придбати для виготовлення посипкової суміші","т.","розрахунок",70,null,70,70,null,70]
[null,"протяжність проїзної частини, яку потрібно очистити від снігу та льоду механізованим способом ","км.","розрахунок",631.35,null,631.35,353.56,null,353.56,-277.79000000000002,null,-277.79000000000002]
[null,"протяжність вулиць, які потрібно посипати протиожеледним матеріалом механізованим способом ","м/кв","розрахунок",1625746,null,1625746,1599761,null,1599761,-25985,null,-25985]
[null,"кількість пісчано-соляної суміші, яку потрібно приготувати ","т","розрахунок",2150,null,2150,2150,null,2150]
[null,"кількість посипкових матеріалів, яку потрібно навантажити на ТЗ механізованим способом","т","розрахунок",2150,null,2150,2150,null,2150]
[null,"протяжність вулиць, на які  потрібно нанести розмітку","км.","розрахунок",3,null,3,3,null,3]
[null,"кількість мучки , яку потрібно перевезти","т","розрахунок",2.6,null,2.6,2.6,null,2.6]
[null,"продукту"]
[null,"кількість піску, що планують  придбати для виготовлення посипкової суміші","т.","розрахунок",589,null,589,589,null,589]
[null,"кількість солі, що планують  придбати для виготовлення посипкової суміші","т.","розрахунок",70,null,70,70,null,70]
[null,"протяжність проїзної частини,яку планують очистити від снігу та льоду механізованим способом ","км.","розрахунок",631.35,null,631.35,353.56,null,353.56,-277.79000000000002,null,-277.79000000000002]
[null,"протяжність вулиць, які планують  посипати протиожеледним матеріалом механізованим способом ","м/кв","розрахунок",1625746,null,1625746,1599761,null,1599761,-25985,null,-25985]
[null,"кількість пісчано-соляної суміші, яку планують  приготувати ","т","розрахунок",2150,null,2150,2150,null,2150]
[null,"кількість посипкових матеріалів, яку планують навантажити на ТЗ механізованим способом","т","розрахунок",2150,null,2150,2150,null,2150]
[null,"протяжність вулиць, на які  планують нанести розмітку","км.","розрахунок",3,null,3,3,null,3]
[null,"кількість мучки , яку планують перевезти","т","розрахунок",2.6,null,2.6,2.6,null,2.6]
["Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що в зв'язку з погодніми умовами та відсутністю необхідності   очищено від снігу та льоду меншу площу проїзної частини, ніж планувалося , посипано протиожеледним матеріалом  менша площа вулиць."]
[null,"ефективності"]
[null,"середня вартість 1 тонни піску для виготовлення посипкової суміші","грн","розрахунок",180,null,180,180,null,180]
[null,"середня вартість 1 тонни солі для виготовлення посипкової суміші","грн","розрахунок",2000,null,2000,2000,null,2000]
[null,"середні витрати на  очищення 1 кв/м  проїзної частини від снігу  механізованим способом ","грн","розрахунок",612.41999999999996,null,612.41999999999996,341.75,null,341.75,-270.67,null,-270.67]
[null,"середні вартість посипання  1 кв/м вулиць протиожеледним матеріалом механізованим способом ","грн","розрахунок",299.8,null,299.8,295,null,295,-4.8,null,-4.8]
[null,"середня вартість 1 тонни  пісчано-соляної суміші ","грн","розрахунок",128.19999999999999,null,128.19999999999999,128.19999999999999,null,128.19999999999999]
[null,"середня вартість 1 км нанесення дорожньої розмітки вулиці","грн","розрахунок",13258,null,13258,13258,null,13258]
[null,"середня вартість перевезення 1 тонни мучки","тис.грн","розрахунок",76.709000000000003,null,76.709000000000003,76.5,null,76.5,0.2,null,0.2]
["Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що в зв'язку з погодніми умовами  очищено від снігу та льоду меншу площу проїзної частини, ніж планувалося , посипано протиожеледним матеріалом  менша площа вулиць та зменшенням вартості перевезення 1 тонни мучки."]
[null,"Проведення поточного ремонту об\"єктів транспортної інфраструктури"]
[null,"затрат"]
[null,"кількість проектів, що потребують співфінансування поточного ремонту ділянки дороги державного значення","шт","рішення сесії міської ради від 17.10.2019 року",1,null,1,1,null,1]
[null,"площа автомобільних доріг населених пунктів громади, що потребують поточного ремонту","м/кв","розрахунок",51000,null,51000,51000,null,51000]
[null,"кількість вулиць, які потребують поточного ремонту доріг м.Дунаївці","шт","розрахунок",13,null,13,13,null,13]
[null,"кількість населених пунктів, які потребують поточного ремонту доріг","шт","розрахунок",7,null,7,7,null,7]
["Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"продукту"]
[null,"кількість проектів, що планують здійснити  співфінансування поточного ремонту ділянки дороги державного значення","шт","рішення сесії міської ради від 17.10.2019 року",1,null,1,1,null,1]
[null,"площа автомобільних доріг населених пунктів громади, що планують відремонтувати ","м/кв","розрахунок",51000,null,51000,51000,null,51000]
[null,"кількість вулиць,на яких планується провести  поточний  ремонт доріг м.Дунаївці","шт","розрахунок",15,null,15,15,null,15]
[null,"кількість населених пунктів, в яких планується провести поточний  ремонт доріг","шт","розрахунок",9,null,9,9,null,9]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"ефективності"]
[null,"витрати на  співфінансування поточного ремонту ділянки дороги державного значення","грн","розрахунок",160000,null,160000,160000,null,160000]
[null,"середня вартість 1 кв/м  поточного ремонту вулично- дорожньої мережі населених пунктів громади","грн","розрахунок",71.89,null,71.89,71.89,null,71.89]
[null,"середня вартість  поточного  ремонту  дороги 1 вулиці в м.Дунаївці","грн","розрахунок",43876.19,null,43876.19,43876.19,null,43876.19]
[null,"середня вартість поточного  ремонту дороги в 1 населеному пункті ","грн","розрахунок",86777.78,null,86777.78,86777.78,null,86777.78]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"Проведення капітального ремонту об\"єктів транспортної інфраструктури"]
[null,"затрат"]
[null,"кількість населених пунктів, що потребують виготовлення ПКД на капітальний ремонт покриття ","тер.од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[null,"кількість населених пунктів,що потребують експертизи капітального ремонту покриття ","тер.од.","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"продукту"]
[null,"кількість вулиць, що планують  виготовлення ПКД на капітальний ремонт покриття(м.Дунаївці вул. Пилипа Орлика) ","шт","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
[null,"кількість вулиць,що планують здійснити експертизу капітального ремонту покриття ","шт","розрахунок",null,1,1,null,1,1]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"ефективності"]
[null,"середня вартість  виготовлення ПКД на капітальний ремонт покриття на 1 вулицю","тис.грн","розрахунок",null,2.8,2.8,null,2.8,2.8]
[null,"середня вартість  експертизи  на капітальний  ремонт покриття на 1 вулицю","тис.грн","розрахунок",null,3.3,3.3,null,3.3,3.3]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
["Показники бюджетної програми виконано в повному обсязі. В частині показників по забезпеченню утримання в належному технічному стані об\"єктів  дорожнього господарства розбіжності між запланованими і касовими видатками виникли в зв\"язку із зменшенням фактично наданих послуг по прибиранню снігу з та льоду з проїзної частини та послуги по посипанню вулиць протиожеледним матеріалом, зменшенням вартості перевезення посипкового матеріалу. "]
[]
[]
["Міський голова",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В.Заяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер ",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П.Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]