****

**УКРАЇНА**

**Дунаєвецька міська рада**

VII скликання

**Р І Ш Е Н Н Я**

Тридцять сьомої сесії

22 червня 2018 р. Дунаївці №10-37/2018р

Про затвердження проекту «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області»

Відповідно до вимог Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Типової структури Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки», «Стратегії реформ – 2020», «Стратегії розвитку Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки», Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 року №26-VIII, Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385, постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410 та від 04 квітня 2018 року №242 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» та інших програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку ОТГ, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити проект «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області».

2. Оприлюднити проект «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області» та рішення сесії на сайті Дунаєвецької міської ради.

3. У 2018 році по проекту «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області» забезпечити виконання будівельних робіт у відповідності до проектно-кошториснаої документації, а саме «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва)».

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення тридцять шостої сесії VІІ скликання від 30 травня 2018 р. №5-36/2018р. «Про затвердження проекту «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва)».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ економіки інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету міської ради (начальник відділу І.Кадюк) та на постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Д.Сусляк).

Міський голова В. Заяць

**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області»**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року**

**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області» виконавчого комітету**

**Дунаєвецької міської ради**

# ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | 1. |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 5. |
| 3.2.1 | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 5. |
| 3.2.2 | Мета та завдання проекту | 5. |
| 3.2.3 | Основні заходи проекту | 6. |
| 3.2.4 | План-графік реалізації заходів проекту | 6. |
| 3.2.5 | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 6. |
| 4. | Бюджет проекту | 8. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 8. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 8. |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | 8. |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | 8. |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | 9. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 9. |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Сфера діяльності, напрямок роботи: культура», пункту №36 Капітальний ремонт покриття, капітальний ремонт приміщення, заміна вікон,зовнішня штукатурка стін БК с. Голозубинці Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410, та від 04 квітня 2018 року №242:  реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;  здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту; |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є впорядкування багато функціонального будинку культури відповідно до потреб та інтересів жителів с.Голозубинці, а також для забезпечення доступності отримання послуг громадянами, що проживають на території реалізації проекту.  Завдання проекту:  - створення умов для якісного та безпечного отримання послуг жителями громади;  - підвищення соціальних стандартів;  - забезпечення відповідності процесу надання послуг сучасним вимогам;  - поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок встановлення систем тепломережі, водопостачання та водовідведення;  - зміцнення матеріально-технічної бази цього закладу;  оснащення його комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій;   * забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту; * підвищення рівня спортивного виховання мешканців громади; * підвищення рівня доступності отримання первиної мендико-санітарної допомоги;   стимулювання розвитку села. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 906 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 05.2017 року по 12.2017 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | **1239,932** |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 124,686  профінансовано вартість проектних робіт та вартість експертизи |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | с.Голозубинці, Дунаєвецької міської обєднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради  Кадюк І.М. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0671631313, dunorg@i.ua |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яценко С.М.

М.П. ( дата, підпис) (ініціали,призвіще)

**3. ПРОЕКТ**

## Анотація проекту

Назва проекту – «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області».

Україна здавна славиться своїми талантами, народними звичаями, багатою історією. Подоляни ревно зберігають свої національні та культурні традиції, які несуть у собі народні звичаї та обряди.

В ОТГ Дунаєвецької міської ради велика увага приділяється розвитку закладів культури в населених пунктах. З метою реалізації права кожної людини на доступність отримання певних послуг реалізовується проект плану відновлення багатофункціональних будинків культури.

Будинки культури є методичним, культурно-просвітницьким центром, який проводить просвітницьку діяльність з метою забезпечення духовності населення, збереження нематеріальної культурної спадщини. Основні завдання - розвиток народної творчості і художньої самодіяльності, всебічний громадський розвиток особистості, задоволення пізнавальних і духовних потреб населення, вдосконалення організації відпочинку.

У с.Голозубинці є будинок культури, однак його приміщення знаходиться в незадовільному стані та не відповідає вимогам та стандартам, хоча на території даного населеного пункту проживає 906 людей. Щорічно в селі народжується та реєструється близько 10-12 дітей, на даний час тут проживає 66 дітей дошкільного віку та 115 дітей шкільного віку. Всі вище перелічені категорії населення є потенційними відвідувачами будинку культури. Даний населений пункт розвивається та є перспективним. Розвитку сприяє географічне розташування села, оскільки воно знаходиться за 3 км від центру громади м.Дунаївці.

Дана проектна пропозиція є надзвичайно актуальною. Головним її завданням є забезпечення доступності отримання населенням якісних послуг, оскільки проектом планується створити багато функціональний будинок культури, в якому одночасно будуть розміщені:

- сільська рада;

- будинок культури;

- ФАП;

- бібліотека;

- спортивний зал

- відділення звязку.

Громада отримає один сучасний заклад, розміщений в центрі села, який буде візитівкою та флагманом для інших населених пунктів, і в якому можна буде задовільнити свої потреби в отриманні певного роду послуг одак для реалізації в подальшому проектної ідеї потрібно провести першочергові заходи а саме капітальний ремонт покрівлі будівлі з метою запобігання подальшому протіканню та руйнуванню що є головною метою даного проекту.

Результати проекту :

1. Короткострокові результати:

- приміщення будинку культури буде збережено від подальшого руйнування;

-жителі с.Голозубинці Дунаєвецької міської ради отримають затишний, сучасний заклад з комфортними умовами.

1. Довгострокові результати:

- введений в експлуатацію заклад дозволить розширити мережу закладів культури, які знаходяться на території Дунаєвецької міської ради;

- будуть створені належні умови для забезпечення збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я громадян, які проживають в с.Голозубинці;

- громадяни, особливо діти, отримають можливість для розвитку творчих здібностей та інтересів;

- введений в експлуатацію заклад сприятиме реалізації державної політики в галузі розвитку населених пунктів, забезпеченню соціальної адаптації населення.

Цільова група: громадяни, які проживають на території впровадження проекту.

Бюджет проекту перша черга будівництва– 1364,618 тис. грн.

* 1. **.Детальний опис проекту**

**3.2.1.Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект**

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямований проект - відсутність належних умов для надання адміністративних, медичних послуг, проведення дозвілля та культурного відпочинку жителями с.Голозубинці Дунаєвецької міської ради.

Діючий будинок культури розміщений в приміщенні, яке потребує капітального ремонту. Загальна площа приміщення 2165 метрів квадратних, що дає змогу створити багатофункціональний будинок культури, однак там немає належних умов та зали для музичних і гімнастичних занять, пристосованого приміщення для розміщення ФАПУ, приміщення для сільської ради, спортивного залу та інших комунікацій, необхідних для комфортного перебування громадян та проведення ними різного виду заходів та дозвілля.

**3.2.2.Мета та завдання проекту**

Метою проекту є впорядкування багато функціонального будинку культури відповідно до потреб та інтересів жителів с.Голозубинці, а також для забезпечення доступності отримання послуг громадянами, що проживають на території реалізації проекту.

Завдання проекту:

- створення умов для якісного та безпечного отримання послуг жителями громади;

- підвищення соціальних стандартів;

- забезпечення відповідності процесу надання послуг сучасним вимогам;

- поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок встановлення систем тепломережі, водопостачання та водовідведення;

- зміцнення матеріально-технічної бази цього закладу;

оснащення його комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій;

* забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту;
* підвищення рівня спортивного виховання мешканців громади;
* підвищення рівня доступності отримання первиної мендико-санітарної допомоги;
* стимулювання розвитку села.

**3**.**2.3.Основні заходи проекту**

Робочий проект передбачає Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області, для чого необхідно виконати наступні заходи:

- Погодження проектної заявки на проект;

- Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області»;

- Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт**3.2.4.План-графік реалізації заходів проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| субвенція | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2018 Місяць 6 | * Погодження проектної заявки на проект |  | 124,686 | ---- |
| 2018 Місяць 7 |
| 2018 Місяць 8 | Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області» | **1239,932** |
| 2018 Місяць 9 |  |  |
| 2018 Місяць 10 |  |  |
| 2018 Місяць 11 |  |  |
| 2018 Місяць 12 | Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт |  |  |  |

**3.2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

Очікуваними результатами від реалізації проекту є:

- створення умов для якісного та безпечного отримання послуг жителями с.Голозубинці;

- підвищення рівня надання послуг, що отримують всі категорії населення громади;

- забезпечення відповідності отримання послуг сучасним вимогам;

- поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок встановлення систем тепломережі, водопостачання та водовідведення;

- зміцнення навчально-матеріальної бази цього закладу,

оснащення його комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій;

* забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту;
* підвищення рівня спортивного виховання молоді та інших членів громади;
* підвищення рівня доступності отримання первиної мендико санітарної допомоги;
* стимулювання розвитку села.

В результаті реалізації проекту буде створено затишний, сучасний заклад з комфортними умовами отримання певного роду послуг, без потреби далеко пересуватись. В свою чергу заклад буде візитівкою та флагманом для інших населених пунктів.

**Фінансова сталість**

Реалізація проекту - дасть можливість створити належні умови праці для робітників та відповідні умови для Відвідувачів будинку культури, підтримання вітчизняного виробника меблів та устаткування.

**Інстуційна сталість**

Вигоду від проекту отримає громада с.Голозубинці Дунаєвецької міської ОТГ. Повна реалізація проекту дозволить збільшити кількість громадян які прийшовши в будинок культури зможуть отримати розширений асортимент послуг, для задоволення своїх потреб. Реалізація проекту суттєво вплине на розвиток мережі культурно просвітницьких закладів в сільський місцевості. Власником матеріальних продуктів, одержаних за результатами проекту, стане громада ОТГ Дунаєвецької міської ОТГ.

**Політична сталість**

Головними принципами та завданнями даного проекту є: доступність для кожного громадянина ряду послуг, що надаються в одному закладі; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку дітей та дорослих; єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення; єдність виховних впливів сім’ї і культурно-просвітницького закладу; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я жителів громади, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля.

**Інновації проекту**

Інноваційність: реалізація даного проекту в селі Голозубинці Дунаєвецької міської ОТГ буде виконано за вимогами стандарту «Енергозберігаючий будинок». В результаті реалізації даного проекту громада набуде нових навичок та досвіду у вирішенні місцевих проблем, а громадяни отримають реальну можливість задоволення своїх потреб, зможуть ефективно та цікаво проводити своє дозвілля, діти в свою чергу зможуть спілкуватися із ровесниками та дорослими, що значно полегшить їх адаптацію до умов соціуму.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1.** Загальний бюджет проекту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області | 1364,618 |  |  |  |
| Роздiл 1. Розбірні роботи | 54,455 | 54,455 |  |  |
| Роздiл 2. Ремонтно-будівельні роботи | 922,214 | 922,214 |  |  |
| Інші витрати по ПКД | 240,408 | 238,846 |  |  |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 120,000 |  | 120,000 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (2,5 %) | 24,417 | 24,417 |  |  |
| Експертний звіт щодо розгляду проектно- кошторисної документації | 3,905 |  | 4,686 |  |
| РАЗОМ: | 1364,618 | 1239,932 | 124,686 |  |

**4.2.** Розклад бюджету за статтями видатків

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області (3132) | 1364,618 | 1239,932 | 124,686 |  |
| РАЗОМ: | 1364,618 | 1239,932 | 124,686 |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від  загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 1239,932 | 90,86 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 124,686 | 9,14 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | - | - |
| 1) учасників з бюджетного сектору | - | - |
| 2) учасників з підприємницького сектору | - | - |
| 3) учасників з громадськості | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 1364,618 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Розрахунок вартості проектускладається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Зведений кошторис на Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області, висвітлено в додатках до проекту.

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці, Хмельницька область,32400, тел. (03858) 3-12-95, dunorg@i.ua код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт буде проектна організація, яка стане переможцем тендерної процедури.

**6. ДОДАТКИ**

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області».

2. Фототаблиця з зображеннями стану будівлі Будинку культури - старостату в с. Голозубинці.