****

**УКРАЇНА**

**Дунаєвецька міська рада**

VII скликання

**Р І Ш Е Н Н Я**

Сорок п'ятої сесії

23 листопада 2018 р. Дунаївці №6-45/2018р

**Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів Дунаєвецької міської ради на 2019-2021 роки**

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету міської ради №169 від 17.10.2018р. «Про попередній розгляд проекту рішення міської ради «Про затвердження Програми зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів Дунаєвецької міської ради на 2019-2021 роки», пропозиції спільних засідань постійних комісій від 20.11.2018 р. та 21.11.2018 р., міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Програму зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів Дунаєвецької міської ради на 2019-2021 роки (додається).

2. Управлінню освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради (В.Колісник) врахувати видатки на фінансування Програми зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів Дунаєвецької міської ради на 2019-2021 роки в бюджетному запиті на 2019 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Н.Слюсарчик, постійні комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії Д.Сусляк) та з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення (голова комісії Р.Жовнір).

Міський голова В.Заяць

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням сорок п’яятої сесії міської ради VІІ скликання

від 23.11.2018р. №6-45/2018р

**ПРОГРАМА**

**зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів Дунаєвецької міської ради**

**на 2019-2021 роки**

м.Дунаївці

2018 р

**Паспорт програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Управляння освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Рішення виконавчого комітету від 17.10.2018 р. №169  Рішення сесії Дунаєвецької міської ради від 23.11.2018 р. №6-45/2018р |
| 3. | Розробник програми | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради |
| 4. | Співрозробники програми | - |
| 5. | Відповідальний виконавець програми | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради |
| 6. | Учасники програми | Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради, заклади загальної середньої освіти громади |
| 7. | Термін реалізації програми | 2019 – 2021 роки |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  у тому числі: | 59922,6 тис.грн. |
| 9.1. | коштів місцевого бюджету |  |
| 9.2. | коштів інших джерел |  |

**2. Загальні положення**

Програма зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів на 2019 – 2021 роки (далі - Програма) спрямована на створення оптимальних умов для забезпечення конституційних прав дітей і підлітків шкільного і дошкільного віку щодо доступності і безоплатності здобуття якісної дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

У Програмі враховані основні положення, завдання і напрямки, що визначені:

* статтями 25, 79 Закону України «Про освіту»;
* статтями 5, 37 Закону України «Про загальну середню освіту»;
* статтями 19, 37, 38 Закону України «Про дошкільну освіту»;
* статтями 9, 10 Закону України «Про позашкільну освіту».

**3. Визначення проблеми,**

**на розв'язання якої спрямована Програма**

Протягом дії попередньої програми зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів на 2016 – 2018 роки Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради спільно з освітніми закладами громади за підтримки міської ради проведено значну роботу. Так за даний період:

- здійснено капітальний ремонт по перекриттю даху Вихрівської ЗОШ І-ІІ ст.;

- проведено реконструкцію внутрішньої системи опалення Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2;

- здійснено капітальний ремонт харчоблоку Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №4;

- здійснено капітальний ремонт внутрішніх санвузлів початкових класів та коридору із заміною системи водопостачання Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3;

- проведено капітальний ремонт покрівлі переходу та спортивного залу Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст.;

- придбано два газові котли для Зеленчанської ЗОШ І-ІІ ст.;

- здійснено капітальний ремонт котельні із заміною котлів на твердому паливі у Миньковецькій ЗОШ І-ІІІ ст.;

- капітальний ремонт системи опалення та теплового пункту Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія»;

- здійснено капітальний ремонт покрівлі з утепленням горищного перекриття, заміна віконних та дверних блоків у будівлі Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 та Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у Миньковецькій ЗОШ І-ІІІ ст., В.Жванчицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Голозубинецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду та горищного перекриття) Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія» та інше.

Проте матеріально-технічна база навчальних закладів потребує значного покращення. Є необхідність в проведенні капітальних ремонтів будівель, споруд та комунікацій навчальних закладів, виконання приписів Державних інспекцій України, положень відомчих нормативних актів, впровадження заходів енергозбереження.

Потребують оновлення навчальні комп’ютерні комплекси навчальних закладів та придбання комп’ютерної техніки для дошкільних навчальних закладів, необхідне забезпечення закладів освіти сучасною оргтехнікою для здійснення управлінської діяльності.

Незважаючи на придбання 8 кабінетів математики, 3 кабінетів біології, 5 кабінетів фізики, 2 кабінетів хімії, 3 кабінетів інформатики та 2 кабінетів географії, загальноосвітні навчальні заклади громади потребують додаткового придбання сучасних технічних засобів навчання (мультимедійні проектори, мультимедійні дошки, сучасна аудіо техніка та відеоапаратура). Потребують оновлення шкільні меблі та парти. Необхідно поновити та поповнити навчально-наочне обладнання кабінетів історії, української та іноземної мов, спортивний інвентар, інструменти для трудового навчання тощо. Потребує додатково придбання та оновлення електрообладнання шкільних їдалень.

Отже, створення необхідної матеріально-технічної бази є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна координація зусиль виконавчого комітету, міської ради, управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради та громадськості.

**4. Мета та основні завдання Програми**

Мета цієї Програми полягає у збереженні та оновленні матеріально-технічної бази навчальних закладів громади, що сприятиме наданню якісних освітніх послуг, покращенню навчально-виховного процесу, збереження здоров’я учнів та вихованців.

Основне завдання Програми забезпечити виконання наступних заходів:

1. Впровадження енергозберігаючих проектів та заходів, як наслідок зменшення обсягів використання паливно-енергетичних ресурсів.

2. Проведення капітальних ремонтів приміщень, в тому числі заміна віконних та дверних блоків на металопластикові енергозберігаючі.

3. Обладнання автоматичною пожежною сигналізацією та системами оповіщення приміщень, обладнання будівель навчальних закладів пристроями блискавкозахисту, проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель будівель закладів, придбання первинних засобів пожежогасіння.

4. Проведення поточних та капітальних ремонтів навчальних приміщень.

5. Придбання технологічного обладнання: електроплит, холодильників, морозильних камер, інше для оновлення існуючих.

6. Оновлення меблів для навчальних закладів.

7. Придбання навчальних комп’ютерних комплексів, сучасних технічних засобів навчання (мультимедійних проекторів, інтерактивних дощок), придбання персональних комп’ютерів.

8. Продовження придбання комплектів сучасного обладнання для оснащення кабінетів базових дисциплін (фізики, хімії, біології, математики, географії), спортивного інвентарю.

**5. Фінансове та ресурсне забезпечення програми**

Для досягнення цілей Програми потрібні відповідні обсяги фінансування. Тому необхідна концепція фінансування по окремих блоках та їх поетапне здійснення відповідно до бюджетних можливостей.

Фінансування виконання Програми здійснюється за рахунок:

- коштів державного та місцевого бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

- інших джерел надходження, у тому числі, благодійних внесків.

Прогнозований обсяг коштів, що необхідно залучити до виконання Програми передбачається в сумі 59922.6 тис.грн.

2019 рік – 29080,1 тис.грн.

2020 рік – 16753,5 тис.грн.

2021 рік – 14089 тис.грн.

Головними розпорядниками бюджетних коштів з виконання заходів Програми є управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради.

**6. Результативні показники**

Виконання Програми до 2021 року дасть змогу:

- покращити матеріально-технічну базу навчальних закладів громади;

- створити оптимальні умови для здійснення якісного навчально-виховного процесу;

- виконати приписи Державних інспекцій України, положень відомчих нормативних актів, впровадження заходів енергозбереження;

- сформувати засади здорового способу життя, для зменшення рівня захворюваності учнів і вихованців.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

**Координацію та організаційне супроводження виконання Програми здійснює управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради.**

**Контроль за виконанням Програми здійснюється виконавчим комітетом Дунаєвецької міської ради та постійною комісією Дунаєвецької міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та соціального захисту населення.**

**Управління освіти, молоді та спорту щорічно інформує міську раду про хід виконання Програми.**

**До висвітлення питань щодо реалізації Програми залучаються засоби масової інформації.**

**Обговорення стану виконання та проблем реалізації Програми здійснюється на засіданнях виконавчого комітету міської ради, колегіях управління освіти, молоді та спорту.**

**Внесення змін до Програми здійснюється управління освіти, молоді та спорту за згодою міської ради.**

8. Перелік завдань і заходів Програми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заходи, які необхідно виконати** | **Назва навчальних закладів** | **За роками (тис.грн.)** | | |
| **2019** | **2020** | **2021** |
| ***Обладнання систем електро - газо - тепло - водо постачання вузлами обліку:*** |  |  |  |  |
| - Заміна електролічильників | за планом | 4,5 | 6,0 | 9,0 |
| - Повірка газових лічильників | за планом | 6,0 | 8,0 | 12,0 |
| - Повірка теплових лічильників | за планом | 12,0 | - | 30,0 |
| - Повірка водяних лічильників | за планом | 6,0 | 7,0 | 5,0 |
| - Перевірка димових та вент.каналів | за планом | 13,5 | 14,5 | 16,0 |
| - Повірка газових сигналізаторів | за планом | 33,0 | 34,0 | 36,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **75,0** | **69,5** | **108,0** |
| ***Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти*** | Залісецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» | 968,2 |  |  |
| Зеленчанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 790,0 |  |  |
| Голозубинецька ЗОШ І-ІІІ ст. |  | 890,0 |  |
| Дунєвецький ЦРД «Пролісок» №2 |  | 715,0 |  |
| Дунаєвецький ДНЗ №1»Ромашка» | 680,0 |  |  |
| Воробіївська ЗОШ І-ІІ ст. |  | 190,0 |  |
| Лисецький ДНЗ |  |  | 110,0 |
| В.Кужелівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.,ДНЗ» |  |  | 640,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **2438,2** | **1795,0** | **750,0** |
| ***Перевід на інший вид опалення та/або заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом*** | Дунаєвецький ДНЗ №1 «Ромашка»(будівництво модульної газової тепло генераторної потужністю 188кВт) | 1275,9 |  |  |
| Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст. (будівництво модульної тепло генераторної станції на твердому паливі потужністю 200кВт) | 1500,0 |  |  |
| Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ  ст. (будівництво модульної тепло генераторної станції на твердому паливі потужністю 200кВт) | 1500,0 |  |  |
| Ганнівський НВК«ЗОШ І-ІІІ ст,ДНЗ» (перевід з газу на альтернативне паливо) |  | 1460,0 |  |
| Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст.(перевід з газу на альтернативне паливо) |  |  | 1540,0 |
| Зеленчанська ЗОШ І-ІІІ ст. (перевід з газу на альтернативне паливо) |  | 1480,0 |  |
| Лисецька ЗОШ І- ІІІ ст. (заміна котлів на альтернативне паливо) |  |  | 1510,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **4275,9** | **2940,0** | **3050,0** |
| ***Заміна вікон на енергозберігаючі*** | Зеленченська ЗОШ І-ІІ ст. | 210,0 |  |  |
| Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 250,0 |  |  |
| Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 395,0 |  |  |
| Лисецька ЗОШ І-ІІІ ст.. |  | 427,0 |  |
| Іванковецький ДНЗ |  | 40,0 |  |
| Зеленчанський ДНЗ |  | 30,0 |  |
| В.Кужелівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.,ДНЗ» |  |  | 340,0 |
|  | Січинецький НВК «ЗОШ І-ІІ ст.,ДНЗ» |  |  | 210,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **855,0** | **497,0** | **550,0** |
| ***Утеплення фасаду та горищного перекриття*** | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 6720,6 |  |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 |  | 1700,0 |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 |  |  | 2100,0 |
| Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст. |  | 1750,0 |  |
| Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  | 1930,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **6720,6** | **3450,0** | **4030,0** |
| ***Реконструкція спортивного майданчика під футбольне поле з ігровими майданчиками та біговими доріжками*** | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 | 8210,9 | - | - |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **8210,9** | **-** | **-** |
| ***Будівництво спортивного майданчика (зі штучним покриттям)*** | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 | 1499,0 | - | **-** |
|  |  | **1499,0** | **-** | **-** |
| ***Проведення капітального ремонту системи опалення та водогону*** | Рахнівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» |  |  | 960,0 |
| Зеленчанська ЗОШ І-ІІ ст. |  |  | 1080,0 |
| Дунаєвецька ЗОШІ-ІІІ ст. № 4 | 1250,0 |  |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 |  | 3250,0 |  |
| Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | 1150,0 |
| Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст.. |  | 930,0 |  |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **1250,0** | **4180,0** | **2230,0** |
| ***Капітальний ремонт їдальні*** | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.№2 |  | 1470,0 |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 1490,0 |  |  |
| Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія» | 900,00 |  |  |
| В.Жванчицька ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | 760,0 |
| Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | 790,0 |
| Дунаєвецький ДНЗ №5 |  | 810,0 |  |
| В.Побіянська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  | 380,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **2390,0** | **2280,0** | **1930,0** |
| ***Капітальний ремонт каналізаційної системи*** | Дунаєвецький ДНЗ №5 |  | 22,0 |  |
| Зеленчанський ДНЗ |  |  | 18,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **-** | **22,0** | **18,0** |
| ***Ремонт та заміна огорожі закладу*** | Рахнівський НВК«ЗОШ І-ІІІ ст,ДНЗ» | 80,0 |  |  |
| Дунаєвецький ДНЗ №1 |  | 90,0 |  |
| Голозубинецький ДНЗ |  |  | 28,0 |
| М.Побіянський ДНЗ |  | 39,0 |  |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **80,0** | **129,0** | **28,0** |
| ***Обладнання автоматичної пожежної сигналізації*** | ЗНЗ (за потреби) | 15,0 | 17,0 | 18,0 |
| ДНЗ (за потреби) | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **21,0** | **23,0** | **25,0** |
| ***Ремонт пристроїв блискавко-захисту закладів освіти*** | ЗНЗ (за потреби) | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ДНЗ (за потреби) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| ***Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень закладів освіти*** | ЗНЗ (за потреби) | 60,0 | 70,0 | 70,0 |
| ДНЗ (за потреби) | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **110,0** | **120,0** | **120,0** |
| ***Придбання первинних засобів пожежогасіння*** | ЗНЗ (за потреби) | 25,0 | 26,0 | 28,0 |
| ДНЗ (за потреби) | 17,5 | 18,0 | 17,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **42,5** | **44,0** | **45,0** |
| ***Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі*** | ЗНЗ (за потреби) | 8,0 | 10,0 | 10,0 |
| ДНЗ (за потреби) | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **11,0** | **14,0** | **14,0** |
| ***Придбання технологічного обладнання для харчоблоків*** | ЗНЗ (за потреби) | 55,0 | 70,0 | 75,0 |
| ДНЗ (за потреби) | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **90,0** | **110,0** | **115,0** |
| ***Придбання шкільних парт та кришок парт*** | ЗНЗ (за потреби) | 190,0 | 195,0 | 195,0 |
|  |  |  |  |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **190,0** | **195,0** | **195,0** |
| ***Придбання шкільних дошок*** | ЗНЗ (за потреби) | 30 | 32 | 32 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **30** | **32** | **32** |
| ***Придбання навчальних комп’ютерних комплексів для здійснення навчально-виховного процесу*** | ЗНЗ (за потреби) | 190 | 200 | 200 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **190** | **200** | **200** |
| ***Придбання мультимедійних проекторівтаінтерактивних комплексів*** | ДНЗ (за потреби) | 130 | 140 | 140 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **130** | **140** | **140** |
| ***Придбання комплектуючих для комп’ютерів*** | ЗНЗ (за потреби) | 12 | 15 | 15 |
| ДНЗ (за потреби) | 7 | 8 | 8 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **19** | **23** | **23** |
| ***Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету фізики*** | ЗНЗ (за потреби) | 80 | 90 | 90 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **80** | **90** | **90** |
| ***Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету хімії*** | ЗНЗ(за потреби) | 75 | 83 | 83 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **75** | **83** | **83** |
| ***Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету біології*** | ЗНЗ (за потреби) | 73 | 80 | 80 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **73** | **80** | **80** |
| ***Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету математики*** | ЗНЗ (за потреби) | 50 | 65 | 65 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **50** | **65** | **65** |
| ***Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету географії*** | ЗНЗ (за потреби) | 50 | 65 | 65 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **50** | **65** | **65** |
| ***Придбання програмного забезпечення для комп’ютерів*** | ЗНЗ (за потреби) | 10 | 12 | 13 |
| ДНЗ (за потреби) | 4 | 5 | 5 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **14** | **17** | **18** |
| ***Придбання спортивногообладнання та інвентаря*** | ЗНЗ (за потреби) | 20 | 24 | 24 |
| ДНЗ (за потреби) | 15 | 19 | 19 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **35** | **43** | **43** |
| ***Виготовлення актів на землю*** | ЗНЗ (за потреби) | 15,0 | 14,0 | 14,0 |
| ДНЗ (за потреби) | 12,0 | 12,0 | 11,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **27,0** | **26,0** | **25,0** |
| ***Виготовлення технічної документації на будівлі*** | ЗНЗ (за потреби) | 8,0 | 7,0 | - |
| ДНЗ (за потреби) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| *Орієнтовна сума коштів* |  | **18,0** | **17,0** | **10,0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ***Орієнтовна сума коштів на 2019-2021 роки*** |  | **29080,1** | **16753,5** | **14089** |

Секретар міської ради М.Островський