ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням шістдесят четвертої сесії міської ради VII скликання

від 06.02.2020 р. №4-64/2020

***Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Дунаєвецької міської ради об’єднаної територіальної громади***

***за 2019 рік***

1. **Характеристика РЕАЛІЗОВАНИХ заходів (і таких, що вже реалізовані)і ключових стратегічних проектів та аналіз виконання очікуваних показників результатів.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Назва діяльності/завдання та коротка характеристика*** | ***Статус реалізації*** | ***Очікуваний показник оцінювання результату*** | ***Отриманий показник оцінювання результату*** | ***Понесені фінансові витрати*** | ***Труднощі, що виникли під час реалізації*** | | ***Описова оцінка діяльності*** | |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ** | | | | | | | | | |
|  | **Операційна ціль: 1.1. Сприяння зниженню захворюваності серед населення** | | | | | | | | |
| *1.* | *Захід 1.1.1.*  *Підвищення якості надання послуг населенню первинними закладами охорони здоров’я* |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *розширення мережі АЗПСМ, створення комфортних умови та чітке розподілення потоків пацієнтів* | *1. Розпочато будівництво амбулаторії в с. Рахнівка;*  *2.* У*кладено 30199 декларацій;* | *488,7тис.* | *Кошти з бюджету надійшли у другій половині року, як наслідок завершення відбудеться із порушенням графіку.* | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, ФАПів та ФП шляхом придбання необхідного сучасного медичного обладнання* | *1.Облаштовано 38 автоматизованих робочих місць; 2. Придбаний пакет програмного забезпечення з налаштування та впровадження медичної інформаційної системи (МІС) Доктор Елекс 3.Придбано обладнання ЕХВЧ-300РК “Надія”-4 (Електронний ніж);* | *502,4 тис.*  *75 тис.* |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Придбання автомобіля і скутерів для забезпечення швидкого реагування сімейних лікарів та середнього медперсоналу ФАПів і ФП на виклики пацієнтів та скорочення часу на подолання шляху до пацієнта* | *Отримано автомобіль DUSTER для Рахнівської амбулаторії.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Новий%20автомобіль%20для%20амбулаторії*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Новий%20автомобіль%20для%20амбулаторії) |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *забезпечення періодичного надання послуг населенню сімейними лікарями у всіх населених пунктах громади* | *1. Здійснено 45 виїздів лікарями у населені пункти Дунаєвецької ОТГ;*  *2.* *Відвідування до лікарів склали 163 974, зокрема сімейні лікарі 92 200, терапевти 27 664, педіатри 44 110;*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Виїзди%20рухомого%20флюрографічного%20кабінету% 20Дунаєвецького%20центру%20первинної%20медико-санітарної%20допомоги%20на%202019%20рік%20закінчено*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Виїзди%20рухомого%20флюрографічного%20кабінету%25%2020Дунаєвецького%20центру%20первинної%20медико-санітарної%20допомоги%20на%202019%20рік%20закінчено) |  |  | |  | |
|  |  | *виконано* | *створення та реорганізація існуючих медичних закладів в медичні пункти тимчасового базування (МПТБ) в селах, де кількість населення менше 300 осіб* |  |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *стимулювання якості роботи медичних працівників* | *Започаткована диференціація заробітної плати лікарів і медичних сестер в залежності від кількості підписаних декларацій та якості надання медичних послуг* |  |  | |  | |
| *2* | *Захід 1.1.2.*  *Пропаганда здорового способу життя* | *В процесі реалізації* | *проведення акцій, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, позбавлення від шкідливих звичок* | *Закладами освіти проведено понад 50 заходів спрямованих на популяризацію здорового способу життя, позбавлення від шкідливих звичок, круглі столи, місячники, тренінги, конкурс плакатів та стіннівок,* *валеологічні діалоги, анкетування, опитування учнів, вечори запитань та відповідей, відео-челендж.* |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *заходи щодо профілактики та попередження захворювань* | *1. Здійснено 49 виїздів флюоромобіля у населені пункти громади, оглянуто 3 956 жителів.*  *2. Організовано 4 велопробіги по туристичних маршрутах.*  *3. Сімейні змагання «Спортивна сім’я».*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Виїзди%20рухомого%20флюрографічного% 20кабінету%20Дунаєвецького%20центру%20первинної%20медико-санітарної%20допомоги%20на%202019%20рік%20закінчено*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Виїзди%20рухомого%20флюрографічного%25%2020кабінету%20Дунаєвецького%20центру%20первинної%20медико-санітарної%20допомоги%20на%202019%20рік%20закінчено)  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Велопробіг%20«Ми%20за%20чисту%20енергію»%20відбувся*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Велопробіг%20)*!* |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *навчання з питань якісного збалансованого харчування та дотримання санітарно-гігієнічних умов* |  |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *залучення засобів масової інформації до просвітницько-роз’яснювальної роботи* |  |  |  | |  | |
| *3.* | *Захід 1.1.3.*  *Розвиток масової фізичної культури та спорту серед усіх категорій населення* | *В процесі реалізації* | *систематичне проведення спортивно-масових заходів (велопробіги, туристичні змагання, марафонський біг, дворовий футбол, стрітбол (мінібаскетбол), пейнтбол та інші)* | *Проведено спортивні змагання з 16 видів спорту в яких офіційно прийняли участь понад 6 тис. учасників.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Спартакіада%20присвячена%20Дню% 20фізичної%20культури%20і%20спорту*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Спартакіада%20присвячена%20Дню%25%2020фізичної%20культури%20і%20спорту) |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *відкриття нових спортивних площадок, переоснащення спортивних залів, придбання тренажерів та спортивного інвентаря* | *1. На базі Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. створено спортивний майданчик з штучним покриттям.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20нового%20спортивного%20майданчика%20у%20с.%20Миньківці*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20нового%25%2020спортивного%20майданчика%20у%20с.%20Миньківці)  *2. Відкрито тренажерний зал в с. Залісці.*  [*https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/project/6577?compid=121*](https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/project/6577?compid=121) | *1 473 тис.*  *50 тис.* |  | |  | |
|  | ***Операційна ціль 1.2: Покращення та розвиток культурно-освітнього середовища*** | | | | | | | | |
| *4* | *Захід 1.2.1.*  *Підвищення ефективності та якості освітніх послуг* | *В процесі реалізації.* | *Стимулювання талановитих та обдарованих школярів* | *Встановлена стипендія обдарованим дітям, відповідно до прийнятої міської цільової Програми підтримки обдарованих дітей та молоді Дунаєвецької міської ради на 2019-2020 роки*  [*http://dunrada.gov.ua/article-one/1089*](http://dunrada.gov.ua/article-one/1089) | *106.4 тис.* |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Забезпечення в усіх навчальних закладах дотримання стандартів змісту освіти* | *На виконання вимог Нової української школи та з метою створення належних умов навчання придбано:*  *- комп’ютер вчителя (ноутбук), мультимедійний проектор, багатофункціональний пристрій, ламінатор, проекційний екран у кількості 27 комплектів;*  *- меблі для початкових класів «Нової української школи» у кількості 408 шт. (парта+стілець) на суму 394 975.20 грн.;*  *- шафи для зберігання засобів навчання НУШ (9 шт.);*  *- дошки аудиторні (27 шт.);*  *- розхідні матеріали (фарба для принтера, папір для друку, плівка для ламінатора);*  *- дидактичний матеріал для оснащення навчальних кабінетів «Нової української школи».* | *705,9 тис.*  *394 тис.*  *152 тис.*  *83 тис.*  *27,3 тис.*  *354,1 тис.* |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Застосовування здоров'язберігаючих технологій для зміцнення здоров’я дітей та учнів* | *Охоплення оздоровленням та відпочинком 89 дітей у таборі «Кабельник»;*  *- «Лісова пісня» - 9 дітей,*  *- «Лелека» (Одеська обл.) - 8 дітей*  *- Молода гвардія - 17 дітей,*  *- Артек – 23 дітей.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Море%2C%20море*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Море%2C%20море)*.*  *Крім того, 197 школярів оздоровлено*  *- 8 учнів у санаторії «Світанок» с. Маліївці;*  *- 43 дітей у санаторії смт. Старої Ушиці;*  *- 134 дитини у санаторії «Каштанчик» с. В. Жванчик;*  *- 12 школярів у санаторіях МОЗ (Трускавець, Бердянськ тощо)* | *398 тис.* |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Налагодження співпраці із закордонними установами закладів освіти з обміну досвідом* | *Поїздка дітей КЗ «ДШМ» на фестиваль в Туреччину* | *100 тис.* |  | |  | |
|  |  | *виконано* | *Створення навчально-методичного центру для вивчення кращих досвідів роботи шкіл України з подальшим їх використанням навчальними закладами громади* |  |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Формування оптимальної мережі освітніх закладів з урахуванням демографічної ситуації, запитів населення та бюджетного фінансування* | *Оптимізовано 4 освітніх заклади:*  *- Малокужелівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ» у Малокужелівський НВК «ЗОШ І ступенів, ДНЗ»;*  *- Рачинецький НВК «ЗОШ І ступенів, ДНЗ» у Рачинецький ДНЗ;*  *- Лисецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів у Лисецьку ЗОШ І-ІІ ступенів*  *- Великопобіянську ЗОШ І-ІІІ ступенів у Великопобіянську ЗОШ І-ІІ ступенів.* |  |  | |  | |
|  |  | *виконано* | *Визначення базових навчальних закладів.* |  |  |  | |  | |
|  |  | *виконано* | *Створення опорних навчальних закладів.* |  |  |  | |  | |
|  |  | *виконано* | *Об’єднання окремих шкіл з дошкільними закладами в НВК* |  |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Покращення матеріально-технічної бази базових, опорних шкіл та НВК* | * *комп’ютерний клас – 7 шт.* * *кабінет географії – 1 шт.* * *кабінет біології – 5 шт.* * *кабінет математики – 2 шт.* * *мультимедійний комплекс – 2 шт.* * *кабінет хімії – 1 шт.* * *доукомплектування кабінету біології – 1 шт.* * *доукомплектування кабінету фізики – 2 шт.* * *доукомплектування кабінету географії – 1 шт.* * *37 ноутбуків;* * *Капітальний ремонт спортивного залу Дунаєвецького НВК ЗОШ І-ІІІ ст.– гімназія;* * *Придбання технічного обладнання для харчоблоків* | *2 898,9 тис.*  *443,6 тис.*  *1 004,9 тис.*  *301 тис.* |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Забезпечення якісного підвезення учнів до базових та опорних навчальних закладів* | *Закуплено автобус для опорного навчального закладу Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=У%20селі%20Іванківці%20перший%20дзвоник%20завітав%20з%20подарунками*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=У%20селі%20Іванківці%20перший%20дзвоник%20завітав%20з%20подарунками)*!* | *1 847 тис.* |  | |  | |
| *5.* | *Захід 1.2.2.*  *Збагачення культурного потенціалу, інтелектуального та духовного розвитку населення* | *В процесі реалізації.* | *Формування у населення громадянської свідомості і самосвідомості, високої духовності і моральності, патріотизму, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством.* | *Управлінням культури, туризму та інформації організовано понад 500 заходів.* |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Забезпечення закладів культури сучасною комп’ютерною технікою, доступом до мережі Інтернет та необхідною музичною апаратурою.* | *Придбано комп’ютерну техніку.*  *Оновлення технічної бази.* | *88 тис.*  *322 тис.* |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Проведення ремонтів будівель закладів культури* | *1. Капітальний ремонт будинку культури в с. Голозубинці, Дунаєвецького району, Хмельницької області;*  *2. Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького Хмельницької;*  *3. Капітальний ремонт елементів благоустрою майданчика для проведення культурно-масових заходів в м.Дунаївці по вул. Красінських;*  *4. Капітальний ремонт елементів благоустрою майданчика для паркування автомобілів в м. Дунаївці по вул. Красінських ;*  *5. Капітальний ремонт площадки, що прилягає до КУ "Міський культурно-мистецький просвітницький центр".*  [*http://dunrada.gov.ua/news-one/2126*](http://dunrada.gov.ua/news-one/2126)  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=У%20Чанькові%20розпочато% 20ремонтні%20роботи%20Будинку%20культури*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=У%20Чанькові%20розпочато%25%2020ремонтні%20роботи%20Будинку%20культури)  [*http://dunrada.gov.ua/article-one/1359*](http://dunrada.gov.ua/article-one/1359) | *2 463,9 тис.*  *5 020,5 тис.*  *284,7 тис.*  *282,3 тис.*  *299,2 тис.* |  | |  | |
| *6.* | *Захід 1.2.3.*  *Дбайливе ставлення до соціально-історичних особливостей території та збереження національних традицій* | *В процесі реалізації.* | *Популяризація історії рідного краю через розроблення туристичних маршрутів, проведення експедицій, екскурсій, виставок декоративно-вжиткового мистецтва, художніх та фото - виставок, конкурсів, майстер-класів, фестивалів, святкових заходів в національно-етнічному стилі, рекламувати особливості та своєрідність місцевої кухні, відродження народних ремесел.* | *Дунаєвецька міська рада в рамках відкриття туристичного сезону підписала Меморандум про співпрацю з питань популяризації туристичної привабливості громади з:*  *- Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»;*  *- Кам’янець–Подільський державний історичний музей-заповідник;*  *- Національний історико-архітектурний музей «Кам’янець»;*  *- Державний історико-культурний заповідник «Самчики»;*  *- Меджибізька селищна рада;*  *- Старокостянтинівська міська рада;*  *- Новоушицька селищна рада;*  *- Городоцька міська рада*  *- Чемеровецька селищна рада*  *- Сатанівська селищна рада*  *- Жванецька сільська рада*  *- Староушицька селищна рада*  *- Дунаєвецька селищна рада*  *- Маківська селищна рада*  [*http://dunrada.gov.ua/news-one/3067*](http://dunrada.gov.ua/news-one/3067)  [*http://dunrada.gov.ua/news-one/3179*](http://dunrada.gov.ua/news-one/3179)  [*http://dunrada.gov.ua/articles/217/page/1*](http://dunrada.gov.ua/articles/217/page/1) |  |  | |  | |
| *7.* | *Захід 1.2.4.: Формування та підвищення загальної свідомості населення для збереження довкілля, у першу чергу серед дітей* | *В процесі реалізації.* | *Проведення акцій, спрямовані на покращення стану довкілля* | *Проведено акції: «Первоцвіти», «До чистих берегів», «Підсніжник», «Збережемо ялинку!», «Мурашка», «Годівничка», «Ми – за чисте довкілля».*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Стартувала%20операція%20“Первоцвіт%20–%202019*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Стартувала%20операція%20)*”*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=МИ%20ЗА%20ЧИСТЕ%20ДОВКІЛЛЯ*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=МИ%20ЗА%20ЧИСТЕ%20ДОВКІЛЛЯ)*!* |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Очищення територій від стихійних сміттєзвалищ* | *В результаті проведеної акції «За чисте довкілля», зібрано 47 м3 сміття.*  *Ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=МИ%20ЗА%20ЧИСТЕ%20ДОВКІЛЛЯ*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=МИ%20ЗА%20ЧИСТЕ%20ДОВКІЛЛЯ)*!* | *117 тис.* |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Озеленення території та покращення зовнішнього вигляду населених пунктів* | *Учнями висаджено 1308 дерев, кущів - 1266, засіяно газонів – на площі - 0, 72 га.*  *В с. Лисець висаджено 600 декоративних рослин за результатом участі в проекті «Неймовірні села України - 2019»*  [*http://dunrada.gov.ua/news-one/3750*](http://dunrada.gov.ua/news-one/3750) |  |  | |  | |
|  |  | *Реалізовано.* | *Проведення комплексу освітньо-роз’яснювальних заходів з населенням щодо поводження з ТПВ із залученням ЗМІ* |  |  |  | |  | |
| *8* | *Захід 1.2.5.*  *Формування свідомої та активної громади* | *В процесі реалізації.* | *Налагодження конструктивної комунікацію з громадою зі зворотнім зв’язком.* | *Сайт міської ради доповнено функцією “Зворотний зв’язок”*  [*http://dunrada.gov.ua/contacts*](http://dunrada.gov.ua/contacts) |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Створення умов для навчання громадян та реалізації їх ініціатив.* | *Реалізовано проект міської ради “Громадський бюджет”. Винесено на голосування 37 проектів. 3112 жителів громади прийняли участь у голосуванні.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=УВАГА!%0D%0AГРОМАДСЬКИЙ%20БЮДЖЕТ*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=УВАГА!%0D%0AГРОМАДСЬКИЙ%20БЮДЖЕТ) | *964 тис. грн.* |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації.* | *Створення системи впровадження проектів.* |  |  |  | |  | |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДЯН** | | | | | | | | | |
|  | **ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1: Підтримка розвитку підприємництва** | | | | | | | | |
| *1* | *Захід 2.1.1.*  *Підготовка об’єктів для залучення інвестицій* | *реалізовано* | *Створити ЦНАП в центрі громади* | *Громада здобула перемогу у гранті «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку», отримавши мобільний ЦНАП.*  [*http://dunrada.gov.ua/news-one/4068*](http://dunrada.gov.ua/news-one/4068)  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=«U-LEAD%20з%20Європою»%20Мобільний%20ЦНАП*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=) | *Грант*  *(Понад 1 млн. грн.)* |  | |  | |
|  |  | *реалізовано* | *Створити інформаційні центри у населених пунктах громади.* |  |  |  | |  | |
|  |  | *реалізовано* | *Створити базу даних вільних земельних ділянок та вільного комунального майна та сприяти у подальшому ефективному використанні* | *На сайті міської ради у вільному доступі розміщено перелік об'єктів нерухомого майна комунальної власності, перелік об'єктів, які пропонуються на відчуження та перелік майна, яке пропонується для оренди.*  [*http://dunrada.gov.ua/articles/138*](http://dunrada.gov.ua/articles/138) |  |  | |  | |
|  |  | *В стадії реалізації* | *Запровадити зміну цільового призначення землі під комерційні об’єкти* |  |  |  | |  | |
|  |  | *реалізовано* | *Створити портфель інвестиційних проектів.* | *Сформовано інвестиційний паспорт громади*  [*http://dunrada.gov.ua/articles/136*](http://dunrada.gov.ua/articles/136) |  |  | |  | |
|  |  |  | *Проводити презентації інвестиційних проектів.* | *Проект створення приватних молочних ферм. Проведено три презентації в громаді та організовано 2 виїзди на діючі ферми в Ізяславський район та м. Здолбунів. Зареєстровано три підприємця у галузі розведення ВРХ та кіз, зведено три ферми.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20Сімейних%20ферм*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20Сімейних%20ферм) | *За фінансової підтримки компанії УкрМілкІнвест* |  | |  | |
| *2.* | *Захід 2.1.2.*  *Підтримка конкурентоспроможності підприємництва, розвинутого на території громади* | *реалізовано* | *Створити координаційну раду за участю підприємництва та бізнес структур* | *Проведено 3 засідання ради підприємців.*  [*http://dunrada.gov.ua/articles/134*](http://dunrada.gov.ua/articles/134) |  | *Низька активність.* | |  | |
|  |  | *В стадії реалізації* | *Рекламування продукції місцевих товаровиробників на різних заходах, фестивалях, ярмарках, які проводяться в громаді;* | *Впроваджується обов’язкова наявність продукції місцевих товаровиробників під час проведення культурно-масових заходів на території громади.* |  |  | |  | |
|  |  | *В стадії реалізації* | *Сприяння підприємництву в організації програм з обміну досвідом* | *Міською радою надано приміщення для організації діяльності Бізнес-центру при Раді підприємців міської ради. Проведено ряд заходів із обміну досвідом між різними категоріями фізичних осіб-підприємців.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20Бізнес%20-%20центру*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20Бізнес%20-%20центру) |  |  | |  | |
| *3.* | *Захід 2.1.3.*  *Підтримка у створенні та діяльності кооперативів із*  *садівництва, вирощування фруктової та плодово-ягідної продукції, переробки молочної та м’ясної продукції та переробки фруктів та овочів* | *В стадії реалізації* |  | *1. Прийнято програму підтримки розвитку дрібного сільськогосподарського бізнесу - фермерських господарств та фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність в сфері розведення великої*  *рогатої худоби молочних порід та кіз*  *на території Дунаєвецької міської ради*  [*http://dunrada.gov.ua/article-one/1378*](http://dunrada.gov.ua/article-one/1378)  *2. Зареєстровано 4 суб’єкта підприємницької діяльності у галузі розведення ВРХ та кіз. Зведено 3 приватні молочні ферми.*  *Розширився склад учасників СОК “Ягідний рай”. До складу увійшли ще 10 сімей. Загальна кількість членів кооперативу – 32. Збільшено площу під ягідниками до 5 га.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Самозайнятість%20населення%20-%20стратегічний%20пріоритет*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Самозайнятість%20населення%20-%20стратегічний%20пріоритет) |  |  | |  | |
| *4.* | *Захід 2.1.4.*  *Стимулювання розвитку туризму* | *Реалізовано.* | *Розроблення туристичних маршрутів та популяризувати їх в ЗМІ та мережі Інтернет* | *Управлінням культури та туризму Дунаєвецької міської ради розроблено чотири туристичних маршрути:*  *1. м. Дунаївці:“Маленьке місто з великою душею”;*  *2. Голозубинці–Сокілець: ”Повернення до витоків”;*  *3. Миньківці: “На межі епох”;*  *4. Рахнівка: “20 кілометрів витривалості, вражень та драйву”.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Туристичні%20маршрути%20Дунаєвеччини*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Туристичні%20маршрути%20Дунаєвеччини)  [*http://dunrada.gov.ua/news-one/3179*](http://dunrada.gov.ua/news-one/3179) |  |  | |  | |
|  |  | *В стадії реалізації.* | *Здійснення благоустрою територій вздовж маршрутів* | *Проведено 8 толок.* |  |  | |  | |
|  |  | *Реалізовано* | *Виготовлення індивідуальної рекламної продукції, що стосується туризму* | *Виготовлено 1 тис. туристичних путівників.*  [*http://dunrada.gov.ua/news-one/3053*](http://dunrada.gov.ua/news-one/3053) |  |  | |  | |
|  |  | *В стадії реалізації.* | *Створення парків активного відпочинку* | *Подано проект міні-гранту на створення “Мотузкового парку” в центральному сквері міста.*  *Реалізовано п’ять проектів за умовами Положення “Про громадський бюджет (бюджет участі) у Дунаєвецькій міській раді”.*  *1.* *Майданчик дозвілля «Мрія»;*  *2.* *"Відпочивати треба всім - і дорослим, і малим";*  *3.* *Дитячий майданчик «Фантазія»;*  *4.* *Облаштування парку відпочинку в селі Іванківці;*  *5* *Дитячий ігровий майданчик “ Пазлик”.*  [*https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/*](https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/) | *249,2 тис.*  *50 тис*  *50 тис.*  *49,9 тис.*  *50 тис.*  *49,3 тис.* |  | |  | |
|  |  | *В стадії реалізації.* | *Створення інформаційного туристичного центру.* |  |  |  | |  | |
|  | **ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2: Забезпечення ефективного розпорядження ресурсами громади** | | | | | | | | |
| *5.* | *Захід 2.2.1.*  *Ефективне розпорядження грошовими коштами та майном* | *В стадії реалізації.* | *Здійснення моніторингу стану надходжень доходів до місцевого бюджету та ефективності використання коштів* | *Моніторинг здійснюється постійно. Інформація від Фінансового управління надається щотижнево.* |  |  | |  | |
|  |  | *В стадії реалізації.* | *Проведення інвентаризації земель та інших об’єктів нерухомості* | *За результатами проведеної інвентаризації земель, виявлено 144 га не витребуваних земельних часток (паїв) які в подальшому можуть бути передані в оренду для ведення товарного с/г виробництва.*  *Виявлено 219 га земель комунальної власності, з яких 193 га передано в оренду на земельних торгах у формі аукціону.*  *Внесено зміни у 34 договори оренди земель с/г призначення із збільшенням розміру орендної плати.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Проведення%20земельних%20торгів%20у%20формі%20аукціону*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Проведення%20земельних%20торгів%20у%20формі%20аукціону)  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Результати%20земельного%20аукціону*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Результати%20земельного%20аукціону) |  |  | |  | |
| *6.* | *Захід 2.2.2.*  *Реалізація заходів з енергоефективності та енергозбереження* | *В стадії реалізації.* | *Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів* | *Здійснюється щоденний контроль за використанням енергоносіїв в приміщеннях бюджетних установах міської ради за програмою енергомоніторингу “Енергоплан 2.1.0”.*  *Відслідковується енергоспоживання 48 будівель. На контролі 150 лічильників. Виявлено три некоректно працюючі лічильники води та один об’єкт, підключений до закладу освіти.*  *Зменшення споживання енергоносіїв:*  *Газопостачання – 14%;*  *Водопостачання – 12%;*  *Теплопостачання – 10 %.* | *6,6 тис.* | *Людський фактор.* | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Підтримка розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики* | *Визначено дев’ять ділянок для можливого розміщення об’єктів відновлюваної енергетики загальною площею 25,5 га.*  [*http://dunrada.gov.ua/articles/136*](http://dunrada.gov.ua/articles/136) |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Реалізація заходів з енергозбереження (утеплення фасадів, покрівель, заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі)* | *1. Утеплення будівлі Вихрівської ЗОШ І-ІІ ступенів.*  *2. Утеплення горищного перекриття у В.Жванчицькій ЗОШ І-ІІІ ст.*  *3. Капітальний ремонт Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (утеплення фасадів та горищного перекриття);*  *4. Заміна котлів в Залісецькій НВК «ЗОШ І-ІІст.» ДНЗ;*  *5. Капітальний ремонт Чанківський ДНЗ (утеплення фасаду);*  *6. Капітальний ремонт будинку культури в с. Голозубинці, Дунаєвецького району, Хмельницької області. (утеплення фасаду);*  *7. Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького Хмельницької області. (утеплення фасаду);*  *8. Капітальний ремонт будівлі НВК "Загальноосвітньої школи I-III ст., гімназія" (утеплення фасадів та горищного перекриття).*  *9. Переобладнано 2 газові котельні комунального підприємства теплових мереж Дунаївецької міської ради на альтернативне паливо;*  *10. Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на енергоощадні (98 шт);*  *11. Замінено лампи вуличного освітлення з натрієвих на енергоощадні (20 шт);*  *12.* *Капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК ЗОШ 1-ІІ ст. ДНЗ в с. Залісці.*  *13. Капітальний ремонт будівлі Нестеровецької ЗОШ 1-ІІІ ст.*  *14. Капітальний ремонт будівлі Зеленченської ЗОШ 1-II ст.*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Роботи%20щодо%20утеплення%20Дунаєвецького%20навчально-виховного%20комплексу%20«Загальноосвітня%20школа%20І-ІІІ%20ст.%2C%20гімназія»*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Роботи%20щодо%20утеплення%20Дунаєвецького%20навчально-виховного%20комплексу%20) | *Меценатство*  *Меценатство*  *2 223 тис.*  *106 тис.*  *598 тис.*  *2463,9 тис.*  *5 020,5 тис.*  *372,6 тис.*  *475 тис.*  *1493,2 тис.*  *780,4 тис.*  *736,5 тис.* |  | |  | |
| *7.* | *Захід 2.2.3.*  *Розроблення містобудівної документації* | *В процесі реалізації* | *Продовження заходів по виготовленню і затвердженню містобудівної документації міста та населених пунктів громади* | *Виготовлено 13 звітів стратегічно-екологічних оцінок до проектів генеральних планів населених пунктів громади в тому числі м. Дунаївці.* | *510,7 тис.* | *Постійні зміни в законодавстві та ДБН що спричиняє до затягування виготовлення містобудівної документації.* | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Розроблення детальних планів окремих частин населених пунктів громади* | *Затверджено 6 детальних планів територій та надано 8 дозволів на розроблення нових.* |  |  | |  | |
| **СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ** | | | | | | | | | |
|  | **ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1: Створення комфортних та безпечних умов проживання населення** | | | | | | | | |
| *1* | *Захід 3.1.1.*  *Зменшення рівня забрудненості водних ресурсів.* | *реалізовано* | *Розчистка русла річок* | *Завершено капітальний ремонт русла р. Тернава з метою ліквідації підтоплення садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці.*  [*http://dunrada.gov.ua/news-one/3751*](http://dunrada.gov.ua/news-one/3751) | *2 368,9 тис.* | |  | |  |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Розширення існуючої мережі водовідведення та завершення реконструкції водоочисних споруд та каналізації.* | *Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (2 черга-напірний колектор, піскоуловлювачі, КНС)* | *2 000 тис.* | |  | |  |
| *2.* | *Захід 3.1.2.*  *Очищення території громади від стихійних звалищ та сміття, формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами.* | *В процесі реалізації* | *Придбання техніки для вивезення ТПВ та охоплення даною послугою жителів усіх населених пунктів громади* | *1. Придбано пилосос Laski VL 300;*  *2. Станом на 1.01.2020 року укладено 2 750 договорів на вивезення ТПВ у 30 населених пунктах.* | *59 тис.* | |  | |  |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Запровадження сортування ТПВ* | *1. Облаштовано 4 сміттєві майданчики;*  *2. Придбано та встановлено 16 євро контейнери для збору ТПВ та 4 контейнери під ПЕТ - пляшку* | *151 тис.*  *81 тис.* | |  | |  |
|  |  | *реалізовано* | *Будівництво сміттєсортувальної лінії* |  |  | |  | |  |
|  |  |  | *Будівництво сміттєпереробного заводу* |  |  | | *Відсутність необхідного об’єму ТПВ* | |  |
| *3.* | *Захід 3.1.3.*  *Забезпечення якісного транспортного сполучення між населеними пунктами громади* |  | *Будівництво, ремонт та реконструкцію доріг громади* | *1. Грейдерування та поточний ремонт доріг в білощебеневому покритті в м. Дунаївці - 36,6 тис. кв.м.*  *2. Ямковий ремонт в асфальтному покритті - 0,6 тис. кв.м.*  *3. Поточний ремонт в асфальтному покритті - 0,6 тис. кв.м.*  *4. Капітальний ремонт вул. Ватутіна в асфальтному покритті протяжністю 525 метрів.*  *5. Поточний ремонт мостів: В. Кужелева, Рачинці, Дунаївці (вул. Набережна)*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Поточний%20ремонт%20доріг%C2%A0*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Поточний%20ремонт%20доріг%C2%A0)  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Розпочато%20капітальний%20ремонт%20покриття%20 вулиці%20Ватутіна%20в%20м.%20Дунаївці*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Розпочато%20капітальний%20ремонт%20покриття%20%20вулиці%20Ватутіна%20в%20м.%20Дунаївці)  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Капітальний%20ремонт%20вулиці%20Ватутіна*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Капітальний%20ремонт%20вулиці%20Ватутіна) | *2 286,2 тис.*  *465,5 тис.*  *399,4 тис.*  *1 490 тис.*  *203 тис.* | |  | |  |
|  |  | *реалізовано* | *Участь у співфінансуванні об’їзної та під’їзних доріг до населених пунктів* | *Ділянка дороги в с. Голозубинці.* | *160 тис.* | |  | |  |
| *4.* | *Захід 3.1.4.*  *Забезпечення питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води* | *В процесі реалізації* | *Будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах, в яких недостатня кількість питної води* |  |  | |  | |  |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Продовження мережі водопроводу та водовідведення міста* | *Побудовано водопровідну мережу по вул. Гонти протяжністю 320 м.п., вул. Сагайдачного протяжністю 350 м.п.* | *79 тис.* | |  | |  |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Здійснення ремонту та реконструкції мереж водопостачання та водовідведення міста* | *Проведено реконструкцію ділянки напірного каналізаційного колектора по пров. Партизанському, вул. Робочій, Шевченка в м. Дунаївці від КНС-2 до перехрестя з вул. Гагаріна з улаштуванням нового гасильного колодязя*  *[http://dunrada.gov.ua/search/?s=«Реконструкція%20ділянки%20напірного%20каналізаційного%20колектора%20по%20 пров.%20Партизанському%2C%20вул.%20Робочій%2C%20вул.%20Шевченка%20в%20м.%20Дунаївці%20Хмельницької%](http://dunrada.gov.ua/search/?s=«Реконструкція%20ділянки%20напірного%20каналізаційного%20колектора%20по%20 пров.%20Партизанському%2C%20вул.%20Робочій%2C%20вул.%20Шевченка%20в%20м.%20Дунаївці%20Хмельницької% 20області%20від%20КНС-2%20до%20перехрестя%20з%20вул.%20Гагаріна%20з%20влаштуванням% 20нового%20гасильного%20колодязя%20і%20проведення%20реконструкції)*  *[20області%20від%20КНС-2%20до%20перехрестя%20з%20вул.%20Гагаріна%20з%20влаштуванням% 20нового%20гасильного%20колодязя%20і%20проведення%20реконструкції](http://dunrada.gov.ua/search/?s=«Реконструкція%20ділянки%20напірного%20каналізаційного%20колектора%20по%20 пров.%20Партизанському%2C%20вул.%20Робочій%2C%20вул.%20Шевченка%20в%20м.%20Дунаївці%20Хмельницької% 20області%20від%20КНС-2%20до%20перехрестя%20з%20вул.%20Гагаріна%20з%20влаштуванням% 20нового%20гасильного%20колодязя%20і%20проведення%20реконструкції)* | *1 316,6 тис.* | |  | |  |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Очищення, поглиблення та ремонт громадських колодязів* | *Встановлено та облаштовано 5 колодязів:*  *- с. Велика Кужелова – 2 шт.,*  *- с. Ліпіни – 1 шт.,*  *- с. Ксаверівка – 1 шт.,*  *- с. Панасівка – 1 шт.* | *53,3 тис.* | |  | |  |
| *5.* | *Захід 3.1.5.*  *Покращення вуличного освітлення* | *В процесі реалізації* | *Будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій* | *Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення:*  *1. Дунаївці:*  *- вул. Нова, Тімірязєва, Зелена, Комарова, Подільська, Відродження, Молодіжна*  *- вул. Миру, Заводська, Заремби, провул. Загородній*  *2. с. Городиська;*  *3. с. Катеринівка;*  *3 с. Панасівка;*  *4. с. Сокілець;*  *5. с. Ганнівка;*  *6. с. В. Жванчик;*  *7. с. Січинці;*  *8. с. Рачинці*  *На капітальні ремонти вуличного освітлення населених пунктів громади виготовлено 17 проектно-кошторисних документацій*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=«Червоне%20село»% 20відтепер%20із%20вуличним%20освітленням*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=)*!*  [*http://dunrada.gov.ua/search/?s=Вуличне%20освітлення%20сіл%20громади*](http://dunrada.gov.ua/search/?s=Вуличне%20освітлення%20сіл%20громади) | *3368,3тис.*  *106 тис.*  *101,3 тис.*  *164,3 тис.*  *225,3 тис.*  *207,8 тис*  *115 тис.*  *В рахунок соц. угод*  *В рахунок соц. угод*  *В рахунок соц. угод*  *80 тис.* | |  | |  |
| *6* | *Захід 3.1.6.*  *Покращення благоустрою населених пунктів* | *В процесі реалізації* | *Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо утримання в належному санітарному стані прибудинкових територій та вулиць* | *Вручено 154 попереджень та складено 155 протоколів про порушення Правил благоустрою населених пунктів.* |  | |  | |  |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Визначення та облаштувати місць торгівлі, зупинок, стоянок, парковок, зелених зон та інших інфраструктурних об'єктів* | *Відповідно до визначеної схеми руху по вул. Шевченка, І Травна та Красінських:*  *1. Облаштовано 6 пішохідних переходів з бруківки з підняттям над рівнем проїзної частини дороги.*  *2. Облаштовано парковку біля магазину “Універмаг”.* | *267,9 тис.*  *Коштом власника.* | |  | |  |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Покращення самоорганізації населення щодо здійснення благоустрою, організація толок, конкурсів на кращий населений пункт, вулицю, двір* | *Проведено толок – 8.* |  | |  | |  |
|  | **ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2: Покращення якості надання соціальних послуг вразливим верствам населення** | | | | | | | | |
| *7.* | *Захід 3.2.1.*  *Якісне надання соціальних послуг вразливим категоріям громадян* | *В процесі реалізації* | *Придбання спеціальної техніки для надання послуг громадянам з особливими потребами* | *Придбанно 5 велосипедів для соціальних робітників у відділення соціальної допомоги вдома. Отримано в якості гуманітарної допомоги велотренажера.* |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Придбання сучасної високоефективного обладнання для надання соціально-профілактичних послуг населенню* |  |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Впровадження нових форм та методів роботи з людьми, що потребують соціального захисту та допомоги* | *Впровадження програми для кривдників, які вчиняють домашнє насильство.* |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Створення місць для тимчасового проживання людей, які опинилися в складних життєвих обставинах* |  |  |  | |  | |
|  |  | *В процесі реалізації* | *Проведення виставок-ярмарків робіт місцевих майстрів - осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями з метою пропагування їхніх творчих здобутків, активізації творчого потенціалу, покращення морального та матеріального стану* | *Виставка дитячих малюнків «Моя мама» (учасники - діти з сімей,які знаходяться в СЖО);*  *Виїзний пленер – майстер клас с. Заставля та виставка робіт за результатами пленеру, липень 2019;*  *Щотижневі заняття студії арт – терапії для осіб з інвалідністю та членів сімей СЖО (проводяться психологом терцентру Попюк Р.В. та методистом МКМПЦ Цимбалюк О.Г.;*  Участь творчого колективу студії арт – терапії в фестивалі творчості «Сяйво дитинства» в рамках фестивалю «Республіка Фест» м. Хмельницький, серпень 2019 та в фестивалі творчості «Барви життя» м. Красилів грудень 2019;  Показ театралізованого дійства студії арт – терапії «Народження Ісуса Христа» та участь у виставці на різдвяній зустрічі в літературно – мистецькій вітальні міської бібліотеки. |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |

Міський голова                                                                                         Веліна ЗАЯЦЬ