ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням п’ятдесят другої сесії

міської ради VII скликання

від 19.04.2019 р. №15-52/2019

**План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки**

**(нова редакція)**

2019 рік

**Зміст**

1. **Вступ. Обґрунтування необхідності підготовки Плану**
**2. Аналітична частина:**
- географічне розташування об’єднаної територіальної громади, опис суміжних територій;
- демографічна ситуація об’єднаної територіальної громади;
- ринок праці об’єднаної територіальної громади;
- стан розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади:
- транспортної;
- екологічної;
- енергетичної;
- виробничої;
- соціальної тощо;
- динаміка та особливості соціально-економічного розвитку за останні п'ять років, в тому числі, стан використання природного, ресурсного, виробничого, науково-технічного потенціалу, розвитку малого і середнього підприємництва, зайнятості населення, задоволення населення товарами і послугами, доступу суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій, екологічну ситуацію об’єднаної територіальної громади тощо;
- фінансово-бюджетна ситуація об’єднаної територіальної громади;

-результати SWOT-аналізу;

- інші дані, визначені відповідальним розробником, як необхідні для проведення аналізу стану розвитку об’єднаної територіальної громади;

- картографічні, ілюстраційні та інші матеріали, зокрема, економікогеографічні карти та схеми, кадастрові карти, схеми та креслення, фотоматеріали території (у разі наявності та/або доцільності).
**3. Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади**
**4. Основні завдання та механізми реалізації Плану:**

* перелік завдань та заходів із визначенням їх змісту та способу виконання, відповідальних виконавців, строків виконання (у цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування з розбивкою по роках, індикатори (показники) виконання та очікуваний результат від їх виконання;
* перелік діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної
 територіальної громади.

**5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану:**
- індикатори (показники) оцінки результативності виконання завдань і заходів та досягнення цілей, визначених Планом;
- показники соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

**План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки**

1. **Вступ**

 План соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки розроблено з метою втілення єдиної політики розвитку громади на 2017-2020 роки. Для цього міською радою реалізовуватимуться конкретні пріоритети в економіці та соціальній сфері, забезпечуватиметься належна взаємодія всіх органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 План розроблено відповідно до вимог Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» та у відповідності до «Типової структури Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2017 рік».

 План відповідає стратегічним пріоритетам соціально-економічної політики, визначеним у «Стратегії реформ – 2020», Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 року №26-VIII, Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385, іншим програмним та нормативно-правовим документам щодо регулювання та розвитку.

Координацію роботи з розроблення та формування Плану забезпечив віддлі економіки інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету міської ради. Було опрацьовано матеріали, надані управліннями, іншими структурними підрозділами міської ради, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, з урахуванням пропозицій підприємств, організацій та установ усіх форм власності, громадських організацій, депутатів рад усіх рівнів, профспілок.

У Плані визначено пріоритетні завдання та основні заходи економічного і соціального розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки. За кожним напрямом місцевої політики сформульовано критерії, що свідчать про виконання завдань та заходів. Це дозволило закласти основи для стійкого довгострокового економічного зростання та підвищення добробуту населення.

Для забезпечення балансу інтересів держави, найманих працівників та власників завдання і основні заходи, визначені Програмою, реалізовуватимуться шляхом тісної співпраці сторін соціального партнерства: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, профспілок та роботодавців.

1. **Аналітична частина**
* географічне розташування, опис суміжних територій

ОТГ Дунаєвецької міської ради знаходиться на півдні Хмельницької області. Територія розташована між 480 57` і 480 43` північної широти і між 480 52` і 48051` східної довготи. Крайніми точками району є:

на півночі — село Нестерівці;

на півдні — село Малий Жванчик;

на сході — село Миньківці;

на заході — село Залісці.

Протяжність ОТГ Дунаєвецької міської ради з півночі на південь — 32 км, із заходу на схід — 33,6 км. Географічний центр громади збігається із розташуванням міста Дунаївці, що є вигідним чинником соціально-економічного розвитку території.

ОТГ Дунаєвецької міської ради розташований на Подільській височині в зоні лісостепу. Рельєф, ґрунтові та агрокліматичні умови території сприятливі для господарського освоєння, що зумовило давнє заселення її і видозміну ландшафтів внаслідок активного антропогенного впливу.

Громада межує:

на півночі — із ОТГ смт.Дунаєвець

на північному сході — із ОТГ смт.Дунаєвець

на сході — з ОТГ Нова Ушиця

на півдні — з Староушицькою та Китайгородською ОТГ

на заході — з Маківською ОТГ

на північному заході — з смотрицькою громадою.

Всі вони мають здебільшого агропромисловий розвиток без значного промислового і паливно-ресурсного потенціалу, тому важливе значення має його положення на транспортному шляху, що зв'язує Київ, Житомир, Вінницю, Хмельницький із Кам'янець-Подільським, Чернівцями, Бельцами та Кишиневом. Таким магістральним шляхом є автодорога Житомир — Чернівці. Територію громади перетинає газопровід «Союз».

* **демографічна ситуація, ринок праці**

Площа громади складає 661,18 кв. км.

Загальна кількість мешканців громади станом на 01.01.2017 року складає **39403** осби, у тому числі дітей: дошкільного віку - 2840, шкільного віку - 3751.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковий номер | Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу | Чисельність населення станом на 01.01.2015 р., чол. | Чисельність населення станом на 01.01.2016 р., чол. | Чисельність населення станом на 01.01.2017 р., чол. | Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, км |
|  | **Дунаєвецька міська рада**  |  |  |  |  |
| 1 | м. Дунаївці | 16260 | 16265 | 16686 |  |
|  | **Мушкутинецька громада**  |  |  |  |  |
| 2 | с. Мушкутинці  | 849 | 857 | 836 | 5 |
|  | **Гірчичнянська громада** |  |  |  |  |
| 3 | с. Гірчична  | 626 | 610 | 605 | 7 |
|  | **Дем'янковецька громада** |  |  |  |  |
| 4 | с. Дем'янківці | 524 | 480 | 466 | 4 |
|  | **Вихрівська громада** |  |  |  |  |
| 5 | с. Вихрівка | 468 | 443 | 453 | 8 |
| 6 | с. Пільний Мукарів | 378 | 351 | 340 | 10 |
|  | **Ганнівська громада**  |  |  |  |  |
| 7 | с. Ганнівка  | 650 | 660 | 640 | 13 |
|  | **Нестеровецька громада** |  |  |  |  |
| 8 | с. Нестерівці  | 1208 | 1264 | 1173 | 16 |
|  | **Зеленченська громада** |  |  |  |  |
| 9 | с. Зеленче  | 1163 | 1128 | 1090 | 10 |
| 10 | с. Степок  | 121 | 120 | 125 | 6 |
|  | **Залісцівська громада** |  |  |  |  |
| 10 | с. Залісці | 1253 | 1275 | 1236 | 12 |
|  | Ч**аньківська громада** |  |  |  |  |
| 12 | с. Чаньків  | 1152 | 1158 | 1125 | 5 |
|  | **Заставська громада** |  |  |  |  |
| 13 | с. Заставля | 739 | 723 | 733 | 2 |
|  | **Воробіївська громада** |  |  |  |  |
| 14 | с. Воробіївка | 819 | 792 | 789 | 7 |
|  | **Січинецька громада** |  |  |  |  |
| 15 | с. Січинці  | 970 | 878 | 908 | 3 |
| 16 | с. Панасівка  | 380 | 322 | 329 | 5 |
|  | **Голозубинецька громада** |  |  |  |  |
| 17 | с. Голозубинці  | 920 | 906 | 903 | 8 |
|  | **Великожванчицька громада** |  |  |  |  |
| 18 | с. Великий Жванчик | 1216 | 1405 | 1272 | 20 |
| 19 | с. Малий Жванчик | 102 | 95 | 91 | 26 |
| 20 | с. Чимбарівка | 108 | 116 | 105 | 24 |
| 21 | с. Ліпіни | 64 | 61 | 59 | 22 |
| 22 | с. Трибухівка  | 30 | 32 | 29 | 26 |
|  | **Рачинецька громада** |  |  |  |  |
| 23 | с. Рачинці | 600 | 604 | 570 | 16 |
|  | **Лисецька громада** |  |  |  |  |
| 24 | с. Лисець | 850 | 840 | 838 | 18 |
|  | **Сокілецька громада** |  |  |  |  |
| 25 | с. Сокілець  | 515 | 506 | 491 | 29 |
|  | **Миньковецька громада** |  |  |  |  |
| 26 | с. Миньківці | 905 | 905 | 998 | 9 |
| 27 | с. Катеринівка | 155 | 155 | 158 | 8 |
| 28 | с. Городиська  | 120 | 120 | 135 | 11 |
|  | **Великокужелівська громада** |  |  |  |  |
| 29 | с. Велика Кужелева | 606 | 607 | 585 | 5 |
|  | **Малокужелівська громада** |  |  |  |  |
| 30 | с. Мала Кужелівка | 390 | 390 | 390 | 18 |
| 31 | с. Синяківці  | 219 | 219 | 219 | 20 |
| 32 | с. Руда Гірчичнянська  | 110 | 110 | 110 | 13 |
| 33 | с. Ярова Слобідка  | 28 | 28 | 28 | 23 |
|  | **Сиворогівська громада** |  |  |  |  |
| 34 | с. Сивороги  | 312 | 332 | 325 | 15 |
| 35 | с. Соснівка | 164 | 160 | 152 | 11 |
|  | **Іванковецька громада** |  |  |  |  |
| 36 | с. Іванківці  | 623 | 620 | 628 | 15 |
|  | с. Слобідка – Гірчичнянська  | 127 | 122 | 119 | 14 |
| 37 | **Держанівська громада** |  |  |  |  |
| 38 | с. Держанівка  | 329 | 322 | 324 | 15 |
| 39 | с. Антонівка  | 119 | 123 | 120 | 17 |
|  | **Великопобіянська громада** |  |  |  |  |
| 40 | с. Велика Побійна | 1031 | 1035 | 1035 | 25 |
|  | **Малопобіянська громада** |  |  |  |  |
| 41 | с. Мала Побіянка  | 387 | 388 | 382 | 24 |
| 42 | с. Притулівка | 113 | 114 | 104 | 28 |
| 43 | с. Заглосна | 28 | 26 | 22 | 26 |
|  | **Гуто-Яцковецька громада** |  |  |  |  |
| 44 | с. Гута –Яцковецька | 297 | 297 | 282 | 20 |
| 45 | с. Яцківці | 147 | 147 | 128 | 24 |
| 46 | с. Гута- Блищанівська | 5 | 5 | 5 | 21 |
| 47 | с. Ксаверівка  | 101 | 101 | 112 | 26 |
| 48 | с. Млаки | 68 | 68 | 60 | 24 |
|  | **Рахнівська громада** |  |  |  |  |
| 49 | с. Рахнівка  | 726 | 722 | 738 | 12 |
| 50 | с. Кривчик  | 412 | 340 | 235 | 16 |
| 51 | с. Дубинка  | 124 | 119 | 117 | 18 |
|  | **Разом :** | 23360 **39620** | 23201**39466** | 22717**39403** |  |

 Працездатне населення по громаді становить 32101 особа. Працюють 7831 особа, мають статус безробітніх – 1000 осіб. 341 особа пройшла професійне навчання за 2015 рік. 940 осіб працевлаштовані. Чисельність працівників зайнятих у виробництві – 1251 особа.

**Стан розвитку інфраструктури (транспортної, економічної,енергетичної, промислової, соціальної, екологічної тощо)**

Економічний потенціал громади

На території, яку охоплюватиме громада, зареєстровано 563 юридичних особи та 1951 фізичних осіб-підприємців.

В промисловості найбільшу питому вагу займає харчова промисловість.

Функціонують 7 бюджетоутворюючих підприємств: ТДВ «Дунаєвецький маслозавод» ТОВ «Верест», ТОВ «Подільський бройлер», ФГ «Подільська марка», СТОВ «Козацька до долина - 2006», ТОВ «Техно-Верест», ТОВ «Тканини Поділля».

В галузевій структурі сільського господарства по всіх категоріях господарств рослинництво становить 63%, тваринництво - 37 %.

Торгівельні послуги надають 336 функціонуючих торгових точок, у тому числі 287 магазинів, 7 АЗС, 14 аптек та 28 закладів громадського харчування.

Транспортне сполучення

На даний час населені пункти, які входитимуть в Дунаєвецьку територіальну громаду забезпечуються транспортним сполученням з районним центром 28 автобусними маршрутами. У 11 населених пунктах громади відсутнє транспортне сполучення.

Дорожні покриття доріг до населених пунктів біло щебеневе та асфальтове (з деформацією та ямковістю).

Бюджетна інфраструктура та розрахунковий обсяг бюджету громади

За рахунок бюджету об'єднаної громади на її території функціонують:

39 закладів охорони здоров'я, а саме: 32 фельдшерсько-акушерських пункти, 4 амбулаторії та поліклініки, 1 лікарня та 2 станції постійного базування швидкої допомоги;

54 заклади освіти, а саме: 16 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІП ступенів, 8 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів, 1 загальноосвітній навчальний заклад І ступеня, 29 дошкільних навчальних закладів та 1 заклад позашкільної освіти;

55 закладів культури;

1 заклад фізичної культури.

Кількість приміщень, придатних для розміщення державних органів складає 12 одиниць.

Кількість приміщень, придатних для розміщення органів місцевого самоврядування складає 2 одиниці.

**Фінансово-бюджетна ситуація**

**Орієнтовний перелік показників оцінки соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування показника | Одиницявиміру | Значенняпоказникау 2015році | Значенняпоказникау 2016році | 2016 рік увідсоткахдо 2015року | Джерелоінформації |
|  |
|  |  |
|  |  |  |
|  | **Фінансова самодостатність** |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходи бюджету об’єднаної | грн. | 1065,1 | 1187,7 | 111,5 | ОТГ |
|  | територіальної громади |  |  |  |  |  |
|  | (без трансфертів) на 1 особу |  |  |  |  |  |
| 2 | Капітальні видатки бюджету | грн. | 210,1 | 182,8 | 87,0 | ОТГ |
|  | об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |  |
|  | (без трансфертів) на 1 особу |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обсяг надходжень до бюджету | тис.грн. | 20388,6 | 21677,9 | 106,3 | ОТГ |
|  | об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |  |
|  | від сплати податку на доходи |  |  |  |  |  |
|  | фізичних осіб |  |  |  |  |  |
| 4 | Обсяг надходжень до бюджету | тис.грн. | 6815,0 | 8700,3 | 127,7 | ОТГ |
|  | об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |  |
|  | від плати за землю |  |  |  |  |  |
| 5 | Обсяг надходжень до бюджету | тис.грн. | 6850,8 | 9083,0 | 132,6 | ОТГ |
|  | об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |  |
|  | від сплати єдиного податку |  |  |  |  |  |
| 6 | Обсяг надходжень до бюджету | тис.грн.. | 4480,2 | 4549,7 | 101,6 | ОТГ |
|  | об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  |  |
|  | від сплати акцизного податку |  |  |  |  |  |
| 7 | Наявні доходи населення | грн. |  |  |  | Держстат |
|  | у розрахунку на 1 особу |  |  |  |  |  |

## Результати СВОТ аналізу

СВОТ - аналіз це оцінка стартових можливостей перед розробкою практичних кроків по реалізації плану соціально економічного розвитку.

Практичне застосування методик СВОТ - аналізу показало, що найкраще визначення для сильних та слабких сторін це ‑ певні реально існуючі на момент здійснення аналізу фактори, які громада отримала від природи чи історії ‑ кліматичні умови, географічне розташування, стан економіки, інфраструктура та природне середовище, склад населення, а також існуючих передумов для якихось позитивних чи негативних процесів.

Можливості та загрози ‑ фактори, які можуть (хоча і не обов’язково) виникнути незалежно від громади як наслідок її зусиль чи бездіяльності, а на момент здійснення аналізу вони або взагалі не існують, або дають про себе знати у вигляді тенденцій, несуттєвих проявів.

За підсумками проведеного аналізу всі фактори зведені в таблиці

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони** | **Слабкі сторони** |
| Розміщення ОТГ Дунаєвецької міської ради на перехресті доріг та можливість вільного сполучення з обласним центром, суміжними громадами | Неналежний стан покриття автомобільних доріг |
| Географічне розміщення у помірному кліматі, що є сприятливою умовою для ведення сільського господарства. | Значна частка населення старшого за працездатний вік |
| Стабільний розвиток та відносно висока продуктивність сільськогосподарської галузі, птахівництва, тваринництва | Відсутність схеми планування ОТГ Дунаєвецької міської ради |
| Наявність сприятливої бази для подальшої переробки сільськогосподарської продукції на території громади | Складна демографічна ситуація, перевищення кількості померлих над кількістю народжених |
| Розвиток торгівлі | Низький рівень офіційної зайнятості населення. |
|  | Висока трудова міграція населення, відтік інтелектуальних ресурсів, особливо молоді за межі громади та області. |
| Значна кількість підприємців, які швидко адаптуються в нових економічних умовах | Відсутність підприємств з переробки ТПВ на території громади |
| Наявність природних ресурсів, корисних копалин (глина, піски, вапняки) для розвитку промисловості будівельних матеріалів та місцевого будівництва. (Високий потенціал власної сировини для будівельної індустрії) | Низьке покриття комунальними послугами в сільській місцевості (водопостачання, вивезення сміття) та висока зношеність комунікацій в місті (водопровід, каналізація) |
| Значна кількість об‘єктів архітектурної, історико-культурної спадщини. | Недостатній рівень впровадження інновацій в промисловість |
| Низьке екологічне навантаження, наявність великих природоохоронних територій | Слабка інформатизація громади (слабка представленість громади в Інтернет) |
| Наявність творчих колективів що популяризують громаду. | Низький рівень використання альтернативної енергії, впровадження енергоефективних технологій |
| Значні досягнення в спортивній галузі. | Низький рівень експорту товарів та послуг |
| Добре організована система шкільної, дошкільної та позашкільної освіти. | Низький рівень реальних доходів населення. |
| Мононаціональний склад населення. |  |
| **Можливості** | **Загрози** |
| Поглиблення інтеграції з ЄС (Відкриття ринків ЄС для продукції що виробляється в громаді) | Нестабільна ситуація в країні, в тому числі через ведення військових дій |
| Зростання популярності сільського, зеленого, культурного, світоглядного туризму серед населення України та Європи, розвиток внутрішнього туризму | Нестабільність національної валюти, продовження інфляційних процесів |
| Підвищення транзитного потенціалу | Обмежені фінансові ресурси для розвитку громади |
| Покращення бізнес клімату в Україні, відновлення стимулювання малого та середнього бізнесу | Зменшення видатків домогосподарств на купівлю товарів та послуг (зменшення доходів та послуг) |
| Збільшення обсягів будівництва після економічної кризи | Зростання цін на енергоносії |
| Реалізація державної політики щодо боротьби з корупцією | Демографічна та соціальна криза |
| Зростання кількості високотехнологічних сільськогосподарських та переробних підприємств, які будуть використовувати інноваційний потенціал та робочу силу | Запровадження торговими партнерами обмежень щодо експорту товарів з України. |
| Фінансова підтримка об’єднаних громад з боку мінрегіонбуду. | Перекладання на місцеве самоврядування державних фінансових зобов‘язань щодо забезпечення соціальних стандартів |
| Створення сприятливого інвестиційного клімату, отримання міжнародної технічної допомоги для ОТГ | Загострення проблеми водопостачання в зв’язку із зневодненням грунтів через недостатню кількість опадів. |

**3. Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади**

Формулювання найважливіших питань та цілей розвитку громади є довгостроковим завданням. В рамках реалізації цілей може проходити певна переоцінка, можуть з‘являтись нові ідеї та підходи, але бачення не повинно зазнавати суттєвих змін. Всі ці формулювання являють собою єдиний цільовий блок при пріоритетності бачення цілей та проблем. Під виразом «якість життя» розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної роботи, гарантовані якісні послуги охорони здоров’я та соціального захисту, комфортне житло, громадська безпека, суспільно-політична стабільність, можливості отримати освіту, доступ до культурних надбань, організація дозвілля та відпочинку, безпечне навколишнє середовище. Основою стабільного покращення якості життя має стати ефективна економіка, яка при зростанні продуктивності праці забезпечує розширення ринків збуту і появу нових продуктів і послуг, що дозволить зберегти високий  рівень зайнятості. Заходи по підтримці економіки і становлення ринку стимулюватимуть працю, розширять зайнятість і споживання, дозволять  перебороти тенденцію падіння виробництва і розпочати економічне зростання, що призведе до підвищення якості життя. Для поліпшення матеріальних складових якості життя важливо забезпечити економічне зростання, що призведе до зростання доходів і жителів ОТГ, і бюджету. А для розвитку нематеріальних, не економічних складових (соціальний захист, освіта, охорона здоров’я), формування яких забезпечується використанням суспільних засобів, необхідно гарантувати ефективне використання місцевого бюджету. Виходячи з цього План соціально економічного розвитку передбачає досягнення п’яти пріорітетних цілей за допомогою яких буде розвиватись громада.

**При розробці Плану соціально економічного розвитку Дунаєвецької міської ради в основу підготовки покладено такі основні принципи:**

|  |  |
| --- | --- |
| *Партнерство* | Характер розвитку формується за результатами різних консультацій, спрямованих на розбудову консенсусу, а також на обґрунтовані очікування громади від владних структур. До участі в ухваленні рішень і розробці пріорітетних цілей було запрошено всі зацікавлені сторони — представників влади, наукових установ, асоціацій підприємців, торгівельних палат, підприємств та громадянського суспільства. |
| *Принцип спільної участі* представників влади та приватного сектору | Забезпечує широкий соціальний консенсус, а також явну публічну підтримку Плану соц. екон. розвитку. Усі заходи розроблялися у спосіб, захищений від надмірного впливу учасників процесу розвитку, із залученням конкретних осіб, що ухвалюють рішення, зацікавлених сторін, експертів, представників неурядових організацій тощо. |
| *Життєздатність* | Основою забезпечення життєздатності є забезпечення належної рівноваги та послідовності внутрішніх елементів цілей, заходів, що підтримується застосуванням усіх зазначених у цьому документі принципів.Ще одним важливим елементом забезпечення життєздатності є забезпечення розвитку порівняльних переваг, визначених за результатами SWOT-аналізу (розбудова можливостей, котрі послаблюють гостроту вад і проблем). Крім того, для виявлення синергії між вадами та загрозами, яка загрожує життєздатності (для ризик-менеджменту), застосовується матриця слабких сторін та загроз. |
| *Інтеграція* | Забезпечувалася за двома напрямками: 1) інтеграція спільних місцевих потреб на регіональному рівні з територіальної та змістовної точки зору. Це означає, що досягнення будь-якої регіональної мети принесе результат і на місцевому рівні. Інтеграція забезпечується шляхом активної участі всіх зацікавлених сторін регіону. 2) Інтеграція як багатомірний план розвитку пріоритетних секторів і напрямків діяльності забезпечує усунення конфліктів та негативних впливів. У цьому сенсі інтеграція забезпечує зосередження на сумісності та синергії заходів. |
| *Інновація* | Застосовується як принцип у процесі ідентифікації проектів, і стосується, головним чином, запропонованого підходу та якнайефективнішого використання наявних ресурсів. |
| *Інституційна пам‘ять* | Робота над Планом базувалась на результатах, досягнутих при розробці попередніх документів, зокрема Комплексної розвитки Плавну  |
| *Субсидіарність* | Визначення пріорітетних цілей в подальшому заходів заходів, починаючи з найнижчого рівня (на основі потреб місцевих громад), здійснювалось із використанням ресурсів регіонального розвитку. |

**Реалізація плану соціально-економічного розвитку громади, а саме реалізація проектів та програм, виконання завдань розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади реалізуватиметься відповідно до проекту стратегії розвитку громади та буде логічним продовженням стратегії розвитку громади.**

**Стратегічна мета громади:**

**Місія Дунаєвецької ОТГ:**

Розвиток інфраструктури, покращення якості життя населення та залучення інвестицій на основі налагодження партнерства з бізнес структурами, громадськими організаціями, іншими громадами

**Бачення Дунаєвецької ОТГ:**

Самодостатня, конкурентноспроможня громада з високою якістю життя, де комфортно жити, працювати, вести бізнес та виховувати дітей

**Стратегічні та операційні цілі розвитку громади**

1. **Стратегічна ціль 1: Розвиток людського капіталу**

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.1: Сприяння у покращені здоров’я та збільшення тривалості активного періоду життя людини

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 1.2: Підвищення здатності населення адаптуватись до постійно змінюваних життєвих ситуацій

1. **Стратегічна ціль 2: Підвищення конкурентоспроможності громади**
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1: Підтримка розвитку підприємництва
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2: Забезпечення ефективного розпорядження ресурсами громади
2. **Стратегічна ціль 3: Підвищення стандартів життя населення та розвиток території**
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1: Створення комфортних та безпечних умов проживання
населення

ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2: **Покращення якості надання соціальних послуг вразливим верствам населення,** (людям похилого віку, людям з інвалідністю, сім`ям, які опинились в складних життєвих обставинах)

**4.Основні завдання та механізми реалізації плану**

Досягнення вище зазначених стратегічних цілей буде проводитись шляхом виконання наступних заходів. В свою чергу заходи поділяються по сферах діяльності, напрямоках роботи або проблемах, які потребують фінансування

### Сфера діяльності, напрямок роботи та проблема: земельні питання

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва справи,завдання,Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | Терміни | Орієнтована вартість робітТис. грн. | Примітка |
| 1. | Винесення меж міста в натурі на місцевість населеного пункту м.Дунаївці | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет  | 2016-17 |  | **Проведено громадські слухання , триває робота** |
| 2 | Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів ОТГ ) | Виконавчий комітет  | Виконавчий комітет  | 2017 |  2558, 000 | ДБ |
| 3 | Встановленя меж земельних ділянок під міські кладовища | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2016-17 |  | **Розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки** |
| 4 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під сміттєзвалище | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2017-2018 |  | **Профінансовано 27400 грн.** |
| 5 | Уточнення списків платників земельного податку та податку на майно та передача їх для нарахувань ОДПІ | Виконавчий комітет  | Виконавчий комітет (планово-фінансовий відділ) |  До 01.05.2017 |  |  |
| 6 | Розроблення пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку | Виконавчий комітет Депутати міської ради | Виконавчий комітет | 2017 |  |  |
| 7 | Проведення робіт з нормативно грошової оцінки населених пунктів | Виконавчий комітет Депутати міської ради | Виконавчий комітет | 2017 |  |  |
| 8  | Розробка документації з землеустрою: щодо відведення земельних ділянок, технічної документації під пасовища, кладовища, сміттєзвалища, скотомогильники та об’єкти не рухомого майна комунальної власності. | Виконавчий комітет Депутати міської ради | Виконавчий комітет | 2017-2020 |  |  |
| 9 | Укладання, переукладання договорів оренди земель комунальної власності. | Виконавчий комітет Депутати міської ради | Виконавчий комітет | 2017-2020 |  |  |

**Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «Благоустрій Дунаєвеччини» Дунаєвецької міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Придбання цембринь криниць: 150 шт для населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 | 899,85 |  |
|  | Встановлення та облаштування цембрінь 150шт | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 | 500 |  |
|  | Ямковий і поточний ремонт доріг населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 16238 |  |
|  | Ремонт мостів населених пунктів громади: Велика Кужелева, Ганнівка, Гута Яцковецька, Дем'янківці. Сивороги  | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 988,8 |  |
|  | Поточний ремонт пам'ятників: В. Жванчик- 6, Вихрівка- 2, П.Мукарів- 3, Воробіївка- 3, Ганнівка- 1, Гірчична -2, Голозубинці -2, Гута Яцк.-1, Ксаверівка -1, Дем'янківці- 1, Держанівка- 1, Залісці- 3, Зеленче- 1,Степок- 1, Іванківці -1, Лисець -5, Притулівка- 1, Миньківці -2, Катеринівка- 1, Городиська- 1,Нестерівці- 2, Рахнівка- 1, Кривчик- 1, Рачинці- 3, Сивороги- 1, Панасівка- 1, Сокілець- 2, Чаньків- 1,  Мушкутинці -1  | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2020 | 447,5 |  |
|  | Придбання автобусних зупинок: 18шт | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2018 | 126 |  |
|  | Встановлення та облаштування автобусних зупинок: 18шт | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2018 | 41,4 |  |
|  | Поточний ремонт зупинок населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2020 | 114,499 |  |
|  | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2020 | 7354 |  |
|  | Обрізання дерев кущів та живих огорож | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2020 | 907,59 |  |
|  | Виготовлення та встановлення парканів | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2020 | 143 |  |
|  | Придбання Грейдера для КП ДМР «Благоустрій дунаєвеччини» | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2018 | 600 |  |
|  | Придбання трактора для КП ДМР « Благоустрій дунаєвеччини» | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2018 | 450 |  |
|  | Придбання автомобіля для КП ДМР «Благоустрій дунаєвеччини» | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2018 | 300 |  |
|  | Придбання катка дорожнього 2121 для КП ДМР « Благоустрій дунаєвеччини» | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2018 | 1500 |  |
|  | Проведення робіт з ремонту та розчистки громадських колодязів на території Дунаєвецької міської ради | Виконавчий комітетКП «Благоустрій Дунаєвеччини» | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2016-2020 |  |  |
|  | Придбання автобусів для організації пасажирських перевезень на території Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 |  |  |
|  | Придбання техніки та спецзасобів для надання безоплатних ритуальних послуг жителям громади | Виконавчий комітетКП «Благоустрій Дунаєвеччини» | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2016-2017 |  |  |
|  | Капрітальний ремонт – нове будівництво огорож (парканів) кладовищ населених пунктів громади. | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Обваловка та облаштування стихійних сміттєзвалищ що розташовані на території громади з подальшою ліквідацією та захороненням. | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт дороги сполученням Велика Кужелева — Миньківці,з ремонтом мосту і укладанням водостічних труб. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2020 | 950-1000 |  |
|  | Благоустрій місць в населених пунктах громади під дитячі та спортивні майданчики. | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Благоустрій територій поблизу туристичних маршрутів:С.Миньківці,С.Притулівка,С.Лисець, С.РахнівкаС.Кривчик…. | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Благоустрій парків та скверів на території громади з метою проведення дозвілля та масових заходів | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», жителі громади | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо утримання в належному санітарному стані захисних лісосмуг | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», жителі громади | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо утримання в належному санітарному стані обєктів комунальної власності громади | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»  | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення комплексу заходів з енергозбереження житлового фонду, приміщень комунальної власності на території громоди (з застосуванням новітніх технологій) | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»,Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Будівництво басейну на базі КУ-КП ДМР | Виконавчий комітет | Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення робіт згідно проектної документації на реконструкцію адмінбудинку під ДНЗ с.Гірчична | Виконавчий комітет | Ліцензована будівельна організація | 2016-2017 |  |  |
|  | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул.Шевченка, 50 м. Дунаївці, Хмельницької області | Виконавчий комітет | Ліцензована будівельна організація, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2016-2017 |  |  |
|  | Капітальний ремонт, розчистка русла р.Тернавка і ліквідація підтоплень садиб по вул.Набережній в м.Дунаївці | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 | 14000,00 |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Франца Лендера (Фрунзе) в м.Дунаївці | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 | 11762,070 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул.Центральній, с.Заставля, Хмельницької області(старостат) | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 |  |  |
|  | Будівництво лінії по виготовленню пелет | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 |  |  |
|  | Придбання спецтехніки для виготовлення пелет, щіпи | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо відновлення, реконструкції Алей Слави, дощок оголошень населених пунктів громади | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2019 |  |  |
|  | Проведення заходів відповідно до проектнокошторисної документації щодо запобіганню підтоплень с.Ганівка (добудова мосту) | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації, КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів відповідно до проектнокошторисної документації по капітальному будівництву гідротехнічних споруд для захисту від підтоплення грунтовими та паводковими водами с.Миньківці | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо очистки річки Ушиця | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення капітального ремонту гідротехнічної споруди (греблі) с.Гірчична | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо придбання та встановленя камер відеоспостереження в місцях масового скупчення громадян, на перехрестях доріг, поблизу комунальних закладів та установ на території ОТГ | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  |  Проведення робіт по благоустрою міста та сіл громадивідлов бродячих собак, озеленення, охорона парку, вуличне освітлення, поточний ремонт пам’ятників, санітарна очистка, ліквідація нелегальних сміттєзвалищ, утримання туалетів, придбання матеріалів та інвентаря | Виконавчий комітетКП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення поточного ремонту доріг міста Дунаївці | Виконавчий комітет  | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття м.Дунаївці:вул.Комінтерна вул.Ватутіна вул.Франца Лендеравул.Партизанськавул. Шевченкавул. Конституції | Виконавчий комітет  | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 610,626948,7155600,982169,89 |  |
|  | Реконструкція доріг міста Дунаївці:вулиці Дунайгородськавулиці Волошкова пр. Волошковийвулиці Просвітивулиці Затонськоговулиці Павла Тичинивулиці Куйбишевавулиці Кутузовавулиці Свердловавулиці Толстоговулиці Вербнавул. Джерельна | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації  | 2017-2020 | 17088,00 |  |
|  | Будівництво автомобільної дороги по вул. Володимирська | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації  | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівель будівель м.Дунаївці:вул. Шевченка 74,вул. Шевченка 53,вул.Шевченка 104,вул.Шевченка 106, | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»,Ліцензовані будівельні організації  | 2017-2018 |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівель будівель м.Дунаївці:вул.Шевченко 63вул.Шевченко 114вул.Партизанська 25,вул.Франца лендера 1А | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації  | 2018-2019 |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівель будівель м.Дунаївці:вул.Гагаріна : 35,27,20Авул.Шевченка 110 | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації  | 2019 |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівель будівель м.Дунаївці:вул.Максима Залізняка 11вул.Київська 22вул.Дунайгородська 4, 6 | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації  | 2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт Тротуарів (пішохідних доріжок) ОТГ | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації  | 2017-2020 |  |  |
|  | Будівництво тротуарів (пішохідних доріжок) ОТГ | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації  | 2017-2020 |  |  |
|  | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Поточний ремонт порогів сповільнення | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 4300 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення м.Дунаївці: вул.Колгоспна,вул.Грушевського вул.Козацька, вул.Дорошенка, пр. Незалежності, вул. Незалежності. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Реконструкція та будівництво мереж вуличного освітлення м. Дунаївці: вул. Подільська вул. Куйбишевавул. Коцюбинського, вул. Комаровавул. Джерельна, вул. Червоносільська,вул. Тургенева,вул. Тімірязєва вул.Партезанська, вул.Широка,вул.Рогульського,Пров.Декоративний,Пров.Сонячний,вул. Курчатова,вул. Ворошилова,вул. Павла Тичини,вул. Кленова,вул. Новавул. Загородня,вул. Просвіти,пров.Франца Лендера,вул. Музична,вул. Миколи Іщенка,вул. Камянецька, вул. Терешкова,вул. Набережна вул. Дачнавул. Спортивнас. Мушкутинці:вул.Ювілейнавул. Прорізнавул. Шаталовавул. Папаніна | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Дунаївці:вул. Михайла Чекманавул. Мелетія Смотрицького, вул. Реміснича, пров. Ремісничий, вул. Паркова. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 290,00 |  |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Дунаївці: вул. Пилипа Орлика, вул. Ватутіна, пров. Ватутіна, вул. Михайла Стельмаха, пров. Михайла Стельмаха, вул. Володимирська.  | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 300,00 |  |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Дунаївці: вул. Толстого, вул. Ціолковського, пров. Ціолковського, вул. Марка Вовчка, вул. Степана Разіна  | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 265,00 |  |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Дунаївці: вул. Кутузова, вул. Суворова,вул. Миколи Магери, вул. Польовій, пров. Миколи Магери.  | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 290,00 |  |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Дунаївці: вул. І.Франка, пров. І.Франка, вул. Пушкіна, пров. Пушкіна, вул. Господарська.  | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 210,00 |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Ганівка :вул. Шевченка,вул.Рибальська,вул.Л.Українки,вул.Вербна,вул.Б-Хмельницького,вул.Центральна,вул. Садова,вул. Верхня,вул. Травнева,вул. Набережнавул. Вишнева. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 203,516 |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Антонівка  | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 224,878 |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Панасівка | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 299,987 |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Сокілець: вул.Центральна,вул. Шкільна,вул. Травнева,вул.Братів Марчуків, вул.Братів Чорненьких, вул.Братів Байдусів,вул.Братів Вітряних,вул.Молодіжна, вул.Жовтнева. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 500,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Залісці:вул. Леніна, вул.Кірова,вул.Дзержинського, вул.Островського, вул.Лесі Українки, вул.Ю.Гагаріна, вул.Щастя, вул.Садова. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 280,000 |  |
|  |  Реконструкція вуличного освітлення с. В. Жванчик:вул. Центральна, вул.Римарчука, вул.Московська, с. Чимбарівкаc. Мушкутинці | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 230,500 |  |
|  | Будівництво вуличного освітлення с. В. Жванчик:Вул.Київська,Вул.Центральна,Вул.Л.Українки,Вул.Бабляка,Вул.Римарчука,Вул.Рашевського,Вул.Ветиранів,Вул.Вербова,Вул.Паланіццька,Вул.РозинталяВул.Майдана,Вул.Івана Франка, Вул.Шевченка,Вул.Світанкова,Вул.Івана Чобана,Вул.П.Боднарчука,Пров. Миру,Пров.Зоряний, Пров.РинковийПров.Ставковий,Пров.Студня,Вул.В.Чорновола,Вул.Молодіжна, | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Голозубинці: вул.Гагаріна,вул.Першотравнева, вул.Б-Хмельницького | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 280,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Держанівка: вул. Центральна, вул.Л.Українки, вул.Першотравнева, вул.Гагаріна, вул.Надгірна. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 176,000 |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Степок | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 230,677 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Іванківці :вул.Жовтнева,вул.Шкільна,вул.Іванова. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 290,000 |  |
|  |  Реконструкція вуличного освітлення с. Лисець: вул. Затонського, вул.Спортивна, вул.Садова. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 280,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. М.Кужелівка: вул. Л.Українки,вул.Б-Хмельницького,вул.Миру. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 195,000 |  |
|  |  Реконструкція вуличного освітлення с. М.Побіянка:вул. Туристична,вул.Садова,вул.МТС,вул.Набережна. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 215,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Рачинці :вул. Миру,вул.Молодіжна. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 168,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Гірчична: вул. Колгоспна,вул.Суворова,вул.Ольги Махінової, вул.Братів Стрижаків | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 225,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Зеленчевул. Центальна,вул. Рогульського,вул.Садова, | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 160,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Сиворогивул. Леніна,Миру | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 140,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Притулівка: вул. Шевченка,вул.Зарічна,вул.Зелена,вул.Мурована,вул.Мархоцького. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 220,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Заглосна:вул.Суворова,вул.Затишна. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 106,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Гута Яцьковецька: вул. Кармелюка,вул.Садова,вул.Польова, пр. Шкільний вул. Шкільна, пр. Першотравневийта інші. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 320,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Яцьківці: вул. Лугова, вул.Сонячна,пр. Першотравневий,вул. 8-го Березня. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 295,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Ксаверівка: вул. Центральна,пр. Центральний,пр. Молодіжний | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 304,000 |  |
|  | Будівництво вуличного освітлення с. Вихрівка: вул. Войкова,вул.Набережна. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 290,000 |  |
|  | Будівництво вуличного освітлення с. В.Кужилова: Вул. Центральна,Вул.Л.Українки,Вул.Миру,Вул.Підгірна,Вул.Б.Хмельницького,Вул.Молодіжна,Вул.Першотравнева,Вул.Шевченка,Вул.Садова,Вул. Шкільна,Пров.Зарічний,  | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Вихрівка:Вул. Леніна,Вул. Центральна | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Воробіївка: вул. Фурмана,вул.Сонячна,вул.Шевченка,вул.Ясельна,вул. Зарічна.вул.Шкільна | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 320,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Держанівка :вул. Л.Українки, вул.Центральна, вул.Гагаріна,вул.Першотранева. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 185,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Нестерівці: вул.Центральнавул.Квітнеав,вул.Зелена,вул.Молодідна,вул.Ювілейна,вул.Лісна,вул.Козацька, | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 245,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Рахнівка вул. Садова,вул.Польова,вул.Молодіжна,вул. Березнева | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 165,000 |  |
|  | Будівництво вуличного освітлення с. Кривчик:Вул. Карєрна,Вул.ЛісоваВул.Шкільна,Вул.Шевченка, Вул.Набережна,Вул.Тернавська,Вул.Травнева,Вул.Кремінна,Вул.Горанська | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Будівництво-реконструкція вуличного освітлення с. Миньківці:Вул.Щорса,Вул.Нагірна,Вул.Зарічна, Вул.І.Франка, Вул.Л.Українки,Вул.Мархоцького,Вул.Набережна,Вул.Лісова,Вул.Ломоносова, Вул.Молодіжна, Вул.Підлісна,Вул.Польова,Вул.Соснова,Вул.Чехова,Пров.Козацький,Пров.Шевченка,Пров.Яновського | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Катеринівка:Вул.Гагаріна, Пров. Партизанський,Вул.Зарічна,Вул.Партизанська,Вул.Першотравнева | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 150,012 |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Городиска:Вул.Пушкінська, Вул.Нагірна,Вул.Центральна,Пров. СкіфськийВул.Чапаєва,Вул.Шкільна, Вул.Щорса | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 122,543 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Заставля вул. Гагаріна, вул.Пушкіна, вул.Шкільна, вул.Варшавська, вул.Л.Українки,вул. Місячна,вул.Центральна (Пролетарська),вул. Травнева,вул.Робітнича, вул.Набережна. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 365,000 |  |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Дубинка : вул. Озерна,вул.Садова. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 187,787 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Синяківці: вул. Центральна,вул.Садова. | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 95,000 |  |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Демянківці: вул.Садова,Зарічна,Весела,Кривуля,Гагаріна,Дачна,Шевченка,Новосільська | Виконавчий комітет міської ради | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт фасаду будинку вул.Гагаріна,21 | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017 | 40,125 |  |
|  | Заміна вікон в підїздах житлових будинків по: вул.Шевченка,116вул.Шевченка,88вул.Шевченка,92авул.Шевченка,92вул.Шевченка,71вул.Шевченка,73вул.Партизанська 27вул. МТС,11а | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017 | 110,1 |  |
|  | Проведення ремонтних робіт ліфтового господарства в м.Дунаївці | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», ліцензована будівельна організація | 2017-2018 |  |  |
|  | Будівництво сміттєпереробного заводу на полігоні ТПВ | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Впорядкування сміттєзвалища населених пунктів громади | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Впровадження роздільного способу збору ТПВ, в тому числі оновлення парку сміттєвозів (їх комплектуючих), придбання контейнерів, будівництво нових та реконструкція існуючих сміттєвих майданчиків, здійснення інформаційної кампанії серед громадян. | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані організації | 2019-2020 |  |  |
|  | Придбання спец-техніки в зв᾿язку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» з метою оновлення авто парку для надання якісних послуг населенню ОТГ | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані організації | 2019-2020 |  |  |
|  | Придбання мініасфальтного заводу (рециклер асфальтобетону)  | Виконавчий комітет  | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини»  | 2019-2020  |  |  |
|  | Проектування та будівництво комунальної сонячної електростанції потужністю 3 МВт. біля с.Лисець | Виконавчий комітет | КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», Ліцензовані будівельні організації | 2019-2020 |  |  |

**Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розроблення проектно- кошторисної документації на каналізування північно –західної частини міста по вул.:Франца Лендера, Котовського , Пархоменка | Депутати Дунаєвецької міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради | 2015-2020 |  |  |
|  | Проектування раціональної схеми будівництва і реконструкції мереж та споруд водопостачання і водовідведення м. Дунаївці | Виконавчий комітет | Ліцензована проектна організація | 2017 | 300,00 |  |
|  | Прокладання ділянки водопровідної мережі по вул. Франца Лендера, від вул.Загородньої(105м.п.)КП «Міськводоканал» | Виконавчий комітет | КП «Міськводоканал» Ліцензовані будівельні організації | 2016-2017 | 27,000  |  |
|  | Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (2черга-напірний колектор,піскоуловлювачі,КНС)КП «Міськводоканал» | Виконавчий комітет | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2016-2020 |  |  |
|  | Технічне переоснащення ВНС в м. Дунаївці Хмельницької області з впровадженням частотно-регулюємого пристрою | Виконавчий комітет КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2019 |  |  |
|  | Капітальний ремонт вуличної мережі водопостачання | Виконавчий комітет  | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |   |  |
|  | Будівництво водогону від водозабору «Бобова криниця» до с. Заставля | Виконавчий комітет | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2018 | 500,00 |  |
|  | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС 1 | Виконавчий комітет | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 45,00 |  |
|  | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачння КНС 4 | Виконавчий комітет | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 90,00 |  |
|  | Будівництво водопроводу по вул Сагайдачного, Богуна, Гонти м.Дунаївці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 120,00 |  |
|  | Будівництво водопроводу від вул. Грушевського до КП «Теплові мережі» м. Дунаївці  | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 195,00 |  |
|  | Капітальний ремонт міської водонапірної башти | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 108,00 |  |
|  | Будівництво резервуарів чистої води системи водопостачання м. Дунаївці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 1500,00 |  |
|  | Будівництво системи резервного водопостачання міста від Мушкутинецького родовища артезіанських питних вод | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 3400,00 |  |
|  | Будівництво водопровідної мережі до житлового масиву «Берізка» м. Дунаївці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 310,00 |  |
|  | Будівництво водопроводу до житлового масиву «Озерний» м. Дунаївці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 330,00 |  |
|  | Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу по вул. Стельмаха, Кутузова, Магери,Володимирська м.Дунаївці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 1500,00 |  |
|  | Будівництво міських самопливних каналізаційних колекторів | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 22000,00 |  |
|  | Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС1 по вул. Загородній до вул. Ф. Лендера | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 220 |  |
|  | Капітальний ремонт ділянки самоплинної каналізації біля КНС1 | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 240 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі ГКНС5 | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 191 |  |
|  | Капітальний ремонт покрівель на будівлях КНС4 | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 95 |  |
|  | Реконструкція напірного колектора і обвідної лінії каналізації від КНС2 до вул. Гагаріна | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 2400,0 |  |
|  | Улаштування вуличної самоплинної каналізації по вул. Шевченка від №156Б до №160  | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 550 |  |
|  | Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 90 |  |
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі житлового масиву с. Воробіївка | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 182 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. В. Жванчик | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 320 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. В. Побійна | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 410 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Пільний Мукарів | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 130 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Голозубинці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 170 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Залісці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 450 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Іванківці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 320 |  |
|  | Реконструкція та Будівництво водопровідних мереж в с. Лисець | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 380 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. М. Побіянка | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 410 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Миньківці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 630 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Мушкутинці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 250 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Нестерівці | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 400 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Рахнівка | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 350 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Сивороги | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 220 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Сокілець | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 300 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Рачинці:Вул. МолодіжнаВул. Т.Г. Шевченка | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Чаньків | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 350 |  |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Пільний Мукарів | Виконавчий комітет міської ради | КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Придбання Екскаватора для КП ДМР «Міськводоканал» | Виконавчий комітет | КП ДМР «Міськводоканал»  | 2017-2018 |  |  |
|  | Капітальний ремонт русла р.Тернавка і ліквідація підтоплення садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці | Виконавчий комітет | Ліцензована будівельна організація переможець тендеру | 2017-2020 | Близько 14000,000 | ДБ |
|  | Проведення заходів щодо придбання спец-техніки з метою оновлення авто парку в звязку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Міськводоканал» | Виконавчий комітет | КП ДМР «Міськводоканал» Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт КНС6 та мережі каналізації на території КУ Дунаєвецької районної лікарні по вул. горького, 7 в м. Дунаївці Хмельницької обл. | Виконавчий комітет | КП ДМР «Міськводоканал» Ліцензовані будівельні організації | 2019-2020 | 672,082 |  |
|  | Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької області | Виконавчий комітет | КП ДМР «Міськводоканал» Ліцензовані будівельні організації | 2019-2020 | 19312,141 |  |

**ГРАФІК**

проведення планово-попереджувальних робіт на об’єктах водопостачання і водовідведення КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради в 2017 році.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ з/п | Назва та місцезнаходження об’єктів і споруд | Вартість робіттис.грн | Термін виконання робіт( місяці) | Спосіб виконання робіт | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **І. Водопостачання.** |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція ділянки водопроводу по вул Шевченка («Приватбанк» – вул. Красінських) м. Дунаївці  | 120 | червень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 2. | Реконструкція ділянок водопроводу по вул Шевченка від водопровідного колодязя №1 (біля ЗОШ №3) :* до міської водонапірної башти
* до кафе «Таверна»
* до магазину «Ласлава»
 | 15013090 | травень | госпспсіб | Міський бюджет |
| 3 | Реконструкція водогону від водозабору «Бобова криниця» до міської водонапірної башти | 1200 | Червень-вересень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 4. | Будівництво водогону від водозабору «Бобова криниця» до с. Заставля. | 600 | жовтень-листопад | госпспосіб | Міський бюджет |
| 5.  | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС1 м. Дунаївці | 45 | березень | госпспосіб | Кошти КП «Міськводоканал» |
| 6. | Реконструкція ділянки водопроводу для водопостачання КНС4 м. Дунаївці | 90 | березень | госпспосіб | Кошти КП «Міськводоканал» |
| 7. | Будівництво водопроводу по вул Сагайдачного, Богуна, Гонти м. Дунаївці | 120 | травень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 8. | Будівництво водопровідної мережі до житлового масиву «Берізка» м. Дунаївці | 24070 | квітень | госпспосіб | Міський бюджет,кошти кооперативу |
| 9. | Капітальний ремонт водопровідної мережі с. Воробіївка | 193 | березень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 10. | Будівництво водопровідної мережі в с.Пільний Мукарів  | 130 | травень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 11. | Будівництво водопровідної мережі по вул. Л.Українки, в с. Голозубинці | 10030 | травень | госпспосіб | Міський бюджет,кошти кооперативу |
| 12. | Будівництво водопровідної мережі від вул. Ювілейної до вул Прорізної в с. Мушкутинці | 10030 | травень | госпспосіб | Міський бюджет,кошти кооперативу |
| 13. | Реконструкція вуличного водопроводу по вул. Просвіти (Пархоменка) м. Дунаївці | 30 | березень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14.  | Капітальний ремонт вуличних мереж водопроводу по вул. Стельмаха, Кутузова, М. Магери, Володимирська, м. Дунаївці | 500 | вересень-жовтень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 15. | Капітальний ремонт ВНБ по вул. Ф. Лендера, м. Дунаївці | 23 | січень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 16.  | Реконструкція ділянки водопроводу від котельні КП «Тепломережа» до вул. Колгоспної, м. Дунаївці | 97 | лютий | госпспосіб | Міський бюджет |
| 17. | Капітальний ремонт водопроводу по вул. Подільська, м. Дунаївці | 70 | серпень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 18. | Капітальний ремонт водопроводу по вул . Ст. Разіна м. Дунаївці | 85 | серпень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 19. |  Капітальний ремонт водопроводу по вул . Варшавська, с . Заставля  | 80 | серпень | госпспосіб | 4 |
| 20. | Капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул . Дачна м. Дунаївці  | 70 | серпень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 21. | Капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул . Базарна, пров. Базарному м. Дунаївці | 95 | серпень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 22. | Капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул . Набережній , Тітова м. Дунаївці | 90 | вересень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 23. | Ремонт пожежних гідрантів,м. Дунаївці,29шт (№№ 2,10,11,13,17,22,23,24,31,34,36,37,38,44,45,47,50,54,60,67,68,69,70,71,73,75,76,79,85) | 15 | березень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 24. | Заміна засувок на вул Шевченка м. Дунаївці (біля «Таверни») – діам.150 -1шт - діам 100 – 1шт | 15 | березень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 25.  | Заміна засувок на вул Шевченка, («Круг») м. Дунаївці діам 150 – 1шт | 10 | березень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 26.  | Заміна засувок на вул .Ст .Разіна м. Дунаївці діам 100 – 2шт | 6 | березень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 27. | Заміна засувок на вул .Варшавська с. Заставля - діам. 100 -2шт | 6 | березень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 28.  | Техпереоснащення ВНС із застосуванням частотно-регулюємого пристрою, вул. Терешкової №1А м. Дунаївці | 1350150 | липень-вересень | підрядний | Кошти ДФРРМіський бюджет |
| 29. | Реконструкція водозабору і водопровідних мереж с. Лисець | 220 | червень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 30. | Будівництво водопроводу по вулицях Незалежності, Соборна, Декоративна с. Січинці | 390 | липень | госпспосіб | Міський бюджет |
|  | Всього:  | 6740 |  |  |  |
|  |  **ІІ. Водовідведення.** |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкція КНС6 та мереж каналізації на території КУ «Дунаєвецька районна лікарня» по вул. Горького,7 м. Дунаївці | 350 | червень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 2. | Реконструкція напірного каналізаційного колектора від КНС1 до вул. Ф. Лендера м. Дунаївці | 220 | липень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 3.  | Реконструкція ділянки самопливної каналізації біля КНС1 м. Дунаївці | 210 | липень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 4. | Капітальний ремонт покрівлі ГКНС5 по вул Ватутіна, №39 м. Дунаївці | 191 | квітень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 5. | Капітальний ремонт покрівлі КНС4, ЗТП та компресорної по вул. Садова №6, м.. Дунаївці | 95 | квітень | госпспосіб | Міський бюджет |
| 6.  | Прокладання трубопроводу аварійного скиду зливових вод на КНС2 по вул Садова,6 м. Дунаївці | 35 | лютий | госпспосіб | Кошти КП «Міськводоканал» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Прокладання трубопроводу аварійного скиду зливових вод на КНС4 по вул. Партизанська №30, м. Дунаївці | 35 | лютий | госпспосіб | Кошти КП «Міськводоканал» |
| 8. | Заміна столярних виробів каналізаційних насосних станцій, м. Дунаївці | 45 | вересень | госпспосіб | Кошти КП «Міськводоканал» |
|  9. | Реконструкція очисних споруд та напірного колектора( ІІ черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, каналізаційна насосна станція), вул Шевченка, 2б с. Січинці | 140001557 | Січень-грудень | підрядний | Кошти ДФРРМіський бюджет |
|  | Всього: | 16738 |  |  |  |
|  | Разом: | 23478 |  |  |  |
|  | В.т.ч. кошти ДФРР: | 15350 |  |  |  |
|  | Кошти міського бюджету | 7748 |  |  |  |
|  | Кошти КП «Міськводоканал» | 250 |  |  |  |
|  | Кошти будівельних кооперативів | 130 |  |  |  |

**Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вивести з експлуатації теплові мережі d 273мм та замінити іх на нові попередньоізольовані трубопроводи з діаметром 159/250 довжиною 280м.п та d 133/225 L=800м.п на ділянці:котель ня Горького,1А- сш №2 | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 2058,1 |  |
|  | Заміна теплових мереж d 273мм на нові попере дньоізольовані з оптимізованими діаметрами на ділянках:- вул.Гагаріна –вул. Жовтнева ТК 37 d 133/ 225L=840 м.п в однотрубному вимірі | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 1078,4 |  |
|  | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -дитсадок № 4-ж/б Шевченка,88 та Шевченка,92 L=210 м.п d 76/140 | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 241,6 |  |
|  | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -гімназія (ТК68)-АПК L=460м.п d 108/200 | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 605,3 |  |
|  | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -ж/б Шевченко,81-Держказначейство L=280м.пd 76/140 | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 382,6 |  |
|  | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -ТК 63(бібліотека)-Будинок школяра L=280м.п d 76/140 | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 314,7 |  |
|  | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -ТК 57-спотрзал сш №2 L=290м.п d 76/140 | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 227,9 |  |
|  | Ремонт теплових мереж з заміною трубо проводів на нові попередньоізольовані з оптимізованими діаметрами: -ж/б Червонопартизанська,32-ж/б б Червоно партизанська,32а, 27 L=290 м.п d 76/140 | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 246,9 |  |
|  | Встановлення димососа на твердопаливний котел МТВ 2000 по вул.Горького,1а  | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 14,2 |  |
|  | Будівництво ангарного складу на котельні по вул.Франца Лендера,53 | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 | 460,2 |  |
|  | Порведення заходів з енергоефективності КП «Тепловмих мереж» Дунаєвецької міської ради | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо залучення новітніх технологій на виробництві | Виконавчий комітет міської ради | КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |

**Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заходи з поточного ремонту ФАПів:- с. Кривчик - с. Рахнівка- с. Лисець- с. Сокілець- амбулаторія В.Жванчик- с. Держанівка- с. Мала Побіянка- с.Городиска- с. Мала Кужелівка- с. Руда Гірчичняська- міська амбулаторія №1- міська амбулаторія №2 | Виконавчий комітет  | Виконавчий комітет, КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», Ліцензовані будівельні організації | 2016-2020 |  |  |
|  | Покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2017-2020 | 2433,75 |  |
|  | Проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази КУ центру первинної медико санітарної допомоги, відкриття амбулаторії №2 м.Дунаївці | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо відкриття амбулаторії №2 м.Дунаївці | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Капітальний ремонт опалювальних системи в АЗПСМ с. Миньківці, та діючих ФАПів, що розміщені на території громади | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Придбання гематологічного аналізатору крові для АЗПСМ Миньківці  | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 | 200,00 |  |
|  | Придбання сумок вкладок для фельдшерів – 45 шт  | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2017-2020 | 315,00 |  |
|  | Капітальний ремон адмінкорпусу центру ПМСД | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Придбання кабінету пересувного лабораторно-діагностичного | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення копітальних ремонтів діючих ФАПів, що розміщені на території громади | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо енергозбереження та енергоефективності в в приміщеннях Центр первинної медико-санітарної допомоги | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги», Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями, країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спонсорської допомоги(техніка, обладнання важкодоступних медичних припаратів) | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги»,Ліцензована будівельна організація | 2017-2020 |  |  |
|  | Поточний ремонт Великожванчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги»,Ліцензована будівельна організація | 2019-2020 |  |  |
|  | Будівництво Рахнівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільній в с. Рахнівка Дунаєвецького району | Виконавчий комітет | КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги»,Ліцензована будівельна організація | 2018-2020 | 6968,6 |  |

**Сфера діяльності, напрямок роботи та проблема: підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та техногенна безпека**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва справи, завдання, Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | Терміни | Орієнтована вартість робіт | Примітка |
| 1. | Створення нових, оновлення діючих підрозділів місцевої пожежної охорони | Служба з надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет,Служба з надзвичайних ситуацій | 2017 -2020 |  | Реалізація проекту буде проводитись за рахунок коштів державного бюджету, у відповідності до розробленого проекту |
| 2. | Закупівля пожежної та рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення | Служба з надзвичайних ситуацій | Служба з надзвичайних ситуацій |
| 3. | Проведення заходів відповідно до Програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Дунаєвецької міської ради на 2017-2021  рокиЗатвердженої рішенням №17-14/2016р від 10 листопада 2016 р, з подальшими змінами та доповненнями. | Служба з надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет,Служба з надзвичайних ситуацій | 2017-2021 |  |  |

## Сфера діяльності, напрямок роботи: освіта

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва справи, завдання, Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | Терміни | Орієнтована вартість робіт | Примітка |
| 1. | Придбання основних засобів для освітніх закладів громади | Виконавчий комітет | керівники закладів | 2017-2020 |  |  |
| 2. | Оптимізація мережі освіти громади | Виконавчий комітетВідділ освіти | керівники закладів | 2017-2020 |  | Спільно з країнами партнерами  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заходи, які необхідно виконати** | **Назва навчальних закладів** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Обладнання систем електро - газо - тепло - водопостачання вузлами обліку | Встановлення водяних лічильників (за планом) | 6,8 | 5,4 | 2,0 | - |
| Заміна електролічильників (за планом) | 13,0 | 4,2 | 5,4 | 3,6 |
| Повірка газових лічильників (за планом) |  | 18,0 | 6,8 | 35,0 |
| Повірка теплових лічильників (за планом) | 21,0 | - | 12,0 | - |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **40,8** | **27,6** | **26,2** | **38,6** |
| Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти. | В КужелівськаЗОШ І-ІІ ст. |  |  |  | 580,0 |
| НестеровецькаЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | 720,0 |  |
| Залісецька ЗОШ І-ІІ ст.. |  | 850,0 |  |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 850,0 |  |  |  |
| ІванковецькаЗОШ І-ІІІ ст. | 800,0 |  |  |  |
| ГолозубенецькаЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 795,0 |
| ГанівськаЗОШ І-ІІІ ст. |  | 780,0 |  |  |
| Лисецький ДНЗ |  |  | 54,0 |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **1 650****000** | **1 630****000** | **774,0** | **1 375****000** |
| Заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом | ВихрівськаЗОШ І-ІІ ст. | 100,0  |  |  |  |
| Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  |  | 620.0 |
| Нестеровецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 100,0 |  |  |  |
| Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  | 110,0 |  |  |
| Ганівська ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 150,0 |
| Рахнівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.,ДНЗ» |  | 150,0 |  |  |
| СічинецькийНВК «ЗОШ І-ІІІ ст.,ДНЗ» |  |  | 885,0 |  |
| Лисенька ЗОШ І І- ІІІ ст |  |  | 550,0 |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **200,0** | **260,0** | **635,0** | **770,0** |
| Поточний ремонт внутрішніх туалетів | ЗОШ (за планом) | 30,0 | 40,0 | 25,0 | 30,0 |
| ДНЗ (за планом) | 20,0 | 30,0 | 20,0 | 25,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **50,0** | **70,0** | **45,0** | **55,0** |
| Заміна вікон на енергозберігаючі | МиньковецькаЗОШ І-ІІІ ст. | 311,0 |  |  |  |
| Чаньківська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  | 332,0 |  |
| ГолозуббенецькаЗОШ І-ІІІ ст. | 353,0 |  |  |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 | 195,0 |  |  |  |
| Іванковецька ЗОШ І-ІІІ ст.. | 187,0 |  |  |  |
| В ЖванчицькаЗОШ І-ІІІ ст. | 224,0 |  |  |  |
| Зеленчанська ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  | 242,0 |  |
| Лисецька ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 224,0 |
| Зеленчанський ДНЗ |  | 24,0 |  |  |
| Іванковецький ДНЗ |  | 31,0 |  |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **1 270 000** | **55,0** | **574,0** | **224,0** |
| Ремонт відмостки та цоколя будівель | В.Побіянська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  | 15,0 |  |  |
| МушкутинецькаЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  |  | 30,0 |
| Вихрівська ЗОШ І-ІІ ст.. | 10,0 |  |  |  |
| Лисецька ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  | 24,0 |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **10,0** | **15,0** | **24,0** | **30,0** |
| Ремонт підлоги у приміщеннях | В.Жванчицький ДНЗ | 32,0 |  |  |  |
| Миньковецька ЗОШ І-ІІІ ст. |  |  |  | 40,0 |
| Нестеровецький ДНЗ |  | 34,0 |  |  |
| Воробіївській ЗОШ І-ІІ ст.. |  |  | 18,0 |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **32,0** | **34,0** | **18,0** | **40,0** |
| Проведення капітального ремонту системи опалення та водогону | Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.., гімназія»  | 815,8 |  |  |  |
| Зеленчанська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  | 560,0 |  |
| В.Побіянський ДНЗ |  |  |  | 520,0 |
| **Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №4** |  |  | 780,0 |  |
| **Рахнівська ЗОШ І-ІІІ ст..**  |  |  |  | 480,0 |
| **Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №3** |  | 935,0 |  |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **815,8** | **935,0** | **1 340,0** | **1 000,****0** |
| Капітальний ремонт їдальні | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст..№2 | 700,0 |  |  |  |
| В.Кужелівська ЗОШ І-ІІІ ст.. |  |  |  | 135,0 |
| Дунаєвецький НВК - гімназія |  | 800,0 |  |  |
| Дунаєвецький ДНЗ №5 |  |  | 90,0 |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **700,0** | **1 080,0** | **90,0** | **135,0** |
| Капітальний ремонт каналізаційної системи | Дунаєвецький ДНЗ №5 | 15,0 |  |  |  |
| Рахнівський ДНЗ |  | 18,0 |  |  |
| Зеленчанський ДНЗ |  |  | 9,0 |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **8,0** | **9,0** |  |  |
| Капітальний ремонт фасаду з утепленням | Миньковецький ДНЗ |  |  | 2 110 000 |  |
| Дунаєвецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.., гімназія» | 2 800 000 |  |  |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 |  |  |  | 1 500 000 |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №2 |  | 2 200 000 |  |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **2 800,0**  | **2 200,0**  | **2 110,0** | **1 500,0**  |
| Ремонт та заміна огорожі закладу | Рахнівська ЗОШ І-ІІІ ст.. | 90,0 |  |  |  |
| Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.. №4 |  |  |  | 260,0 |
| Дунаєвецький ДНЗ №1 |  |  | 88,0 |  |
| Голозубинецький ДНЗ | 34,0 |  |  |  |
| М.Побіянський ДНЗ |  | 30,0 |  |  |
| Дунаєвецький ДНЗ № 2 |  | 96,0 |  |  |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **124,0** | **126,0** | **88,0** | **260,0** |
| Обладнання автоматичної пожежної сигналізації | ЗНЗ (за планом) | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| ДНЗ (за планом) | - | - | - | - |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| Ремонт пристроїв блискавкозахистузакладів освіти | ЗНЗ (за планом) | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| ДНЗ (за планом) | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **27,0** | **30,0** | **30,0** | **30,0** |
| Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень закладів освіти  | ЗНЗ (за планом) | 54,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| ДНЗ (за планом) | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **94,0** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |
| Придбання первинних засобів пожежогасіння | ЗНЗ (за планом) | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| ДНЗ (за планом) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **20,0** | **25,0** | **25,0** | **25,0** |
| Придбання, реконструкція існуючих дитячих і спортивних майданчиків | ЗНЗ (за планом) | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ДНЗ (за планом) | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **10,0** | **11,0** | **11,0** | **11,0** |
| Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі | ЗНЗ (за планом) | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ДНЗ (за планом) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **11,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| Придбання технологічного обладнання для харчоблоків | ЗНЗ (за планом) | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| ДНЗ (за планом) | 40,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **90,0** | **95,0** | **100,0** | **100,0** |
| Придбання шкільних парт та кришок парт  | Дунаєвецька ЗОШ І-ІІІ ст.№ 4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |
| Придбання шкільних дошок | ЗНЗ (за планом) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |
| Придбання навчальних комп’ютерних комплексів для здійснення навчально-виховного процесу | ЗНЗ (за планом) | 450,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Придбання мультимедійних проекторів плюс інтерактивні дошки | ЗНЗ (за планом) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Придбання комплектуючих для комп’ютерів  | ЗНЗ (за планом) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| ДНЗ (за планом) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **500,0** | **150,0** | **150,0** | **150,0** |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету фізики | ЗНЗ (за планом) | 2 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету хімії | ЗНЗ (за планом) | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету біології | ЗНЗ (за планом) | 500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Придбання програмного забезпечення для комп’ютерів  | ЗНЗ (за планом) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ДНЗ (за планом) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Придбання настінних географічних та історичних карт | ЗНЗ (за планом) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Придбання спортивного інвентарю для закладів освіти  | ЗНЗ (за планом) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| ДНЗ (за планом) | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Виготовлення актів на землю  | ЗНЗ (за планом) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | ДНЗ (за планом) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Виготовлення технічної документації на будівлі | ЗНЗ (за планом) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | ДНЗ (за планом) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| **Орієнтовна сума коштів** |  | **3 430,0** | **945,0** | **945,0** | **945,0** |

**Сфера діяльності, напрямок роботи: Станція юних натуралістів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Завдання | Ініціатор | Відповідальні особи | Термін | Орієнтована вартість робіт | Примітка  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі приміщення №1 з утепленням | СЮН | Керівник установиЛіцензована будівельна організація | 2017 | . |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі приміщення №2 з утепленням  | СЮН | Керівник у Ліцензована будівельна організація станови | 2017-2019 | 280,00 |  |
|  | Капітальний ремонт фоє приміщення №2 | СЮН | Керівник установиЛіцензована будівельна організація | 2017-2018 | 20,00. |  |
|  | Заміна ламп на енергозберігаючі  | СЮН | Керівник установиЛіцензована будівельна організація | 2017-2018 |  |  |
|  | Придбання компютерної техніки та обладнання для зміцнення матеріально технічної бази закладу | СЮН | Керівник установи | 2017 | 90,00 |  |
|  | Заміна віконних та дверних блоків в приміщенні №2 | СЮН | Керівник установиЛіцензована будівельна організація | 2017 |  |  |
|  | Проведення зовнішніх фасадних робіт з утепленням фасаду приміщення №1 | СЮН | Керівник установиЛіцензована будівельна організація | 2017-2018 |  |  |
|  | Капітальний ремонт відмостку до будівлі №1 | СЮН | Керівник установиЛіцензована будівельна організація | 2017 |  |  |
|  | Проведення масових заходів загального характеру ( виставки, екологічні виступи, практикуми наукових робіт, …) | СЮН | Керівник установи | 2017- 2020 |  |  |
|  | Проведення робіт з благоустрою території закладу силами працівників та учнів | СЮН | Керівник установи | 2017- 2020 |  |  |
|  | Проведення заходів з поповнення видового складу рослин дендрологічного відділу НДЗД | СЮН | Керівник установи | 2017- 2020 |  |  |
|  | Проведення координаційної роботи в межах громади по акції «За чисте довківлля» | СЮН | Керівник установи | 2017- 2020 |  |  |
|  | Проведення заходів щодо участі в різних конкурсах, акціях міжнародного та всеукраїнського значення | СЮН | Керівник установи | 2017- 2020 |  |  |

**Сфера діяльності, напрямок роботи: культура**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Завдання | Ініціатор | Відповідальні особи | Термін | Орієнтована вартість робіт | Примітка  |
|  | Заміна системи опалення МКМПЦ | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017 | . |  |
|  | Заміна покриття сцени МКМПЦ | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017 |  |  |
|  | Заміна вікон та поточний ремонт гримерок МКМПЦ | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017 | . |  |
|  | Ремонт покрівлі та заміна дверей технічних приміщень МКМПЦ | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017 |  |  |
|  | Заміна одягу сцени МКМПЦ | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2018-2020 |  |  |
|  | Заміна крісел в глядацькому залі МКМПЦ  | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2018-2020 |  |  |
|  | Зовнішнє утеплення стін глядацького залу МКМПЦ | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2018-2020  | . |  |
| 8. | Придбання комплекту звуко-підсилюючої апаратури для студії звукозапису МКМПЦ | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 | 60,00грн |  |
| 9. | Капітальний ремонт класу хореографії та роздягальні | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2018-2020 |  |  |
| 10. | Придбання дитячого ігрового комплексу | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 | 150,00 грн |  |
| 11. | Придбання инсталяцій для паркової фотозони | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 12. | Оновлення комп’ютерної технікиМКМПЦ | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 | 15,00 грн |  |
| 13. | Ремонт балкону МКМПЦ | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 14. | Поточний ремонт фасаду МКМПЦ | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017 |  |  |
| 15. | Капітальній ремонт покрівлі СК с. Сивороги | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2018-2020 |  |  |
| 16. | Частковий ремонт покрівлі СК с. Вихрівка | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 17. | Зовнішня штукатурка СК с. Ганівка | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Завершення ремонту танцювального залу СБК с. Нестерівці | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 19. | Поточний ремонт залу, та встановлення водостічної системи СБК с. Зеленче | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 20. | Встановлення водостічної системи СК с. М.Кужелівка | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017 |  |  |
| 21. | Поточний ремонт приміщення СК с. В.Кужелова  | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017 |  |  |
| 22. | Заміна вікон , дверей та капітальнй ремонт глядацького залу СК с. Воробіївка | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 23. | Ремонт фасаду, глядацького залу, заміна вікон (4шт) СБК с. Чаньків | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2019 |  |  |
| 24. | Поточний ремонт приміщення, заміна дверей, вікон, СБК с. Залісці | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2019 |  |  |
| 25. | Капітальний ремонт бокової стіни , ремонт кабінетів, заміна огорожі, встановлення козирків СК с. Рахнівка | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 26. | Частковий ремонт покрівлі, ремонт глядацького залу, заміна одягу сцени СБК с. В.Жванчик | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-219 |  |  |
| 27. | Капітальний ремонт покрівлі СК с.Дем’янківці | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 28. | Ремонт підлоги глядацького залу СК с. Сокілець | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 29. | Ремонт фасаду СК с. Панасівка | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 30. | Капітальний ремонт приміщення СК с. Січинці | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2019 |  |  |
| 31. | Капітальний ремонт приміщення СБК с. Іванківці | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2019 |  |  |
| 32. | Капітальний ремонт глядацького залу, заміна водостічної системи, заміна вікон СБК с. Лисець | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 |  |  |
| 33. | Заміна вікон СК с.Рачинці  | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 |  |  |
| 34. | Придбання комплектів звуко-підсилюючої апаратури для СЗК | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 |  |  |
| 35. | Придбання ноутбуків для СЗК | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 |  |  |
| 36. | Капітальний ремонт покриття, капітальний ремонт приміщення, заміна вікон,зовнішня штукатурка стін БК с. Голозубинці | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 |  |  |
| 37. | Ремонт сцени, штукатурка зовнішніх стін, ремонт паркану СК с. Мушкутинці  | КУ ДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2018 |  |  |
| 38. | Придбання мікрофонів для СЗК | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017- | 15,00 грн |  |
| 39. | Придбання мікширних пультів для СЗК | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2018 | 10,00 грн |  |
| 40. | Придбання обігрівачів для СЗК  | КУДМР МКМПЦ | Керівник установи | 2017-2020 |  |  |

**Сфера діяльності, напрямок роботи: бібліотеки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Завдання | Ініціатор | Відповідальні особи | Термін | Орієнтована вартість робіт |
| 1. | Ремонт приміщення санвузла у Дунаєвецькій міській бібліотеці | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи | 2017 | 65  |
| 2. | Ремонт даху Миньковецької сільської бібліотеки | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Завідуюча Миньковецькою сільською бібліотекою | 2017 | 6  |
| 3. | Комп’ютеризація Залісцівської та Гірчичнянської бібліотек | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Завідуючі бібліотек | 2017 | 25  |
| 4. | Придбання інформаційних стендів | Виконавчий комітетКУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Завідуючі бібліотек | 2017 | 22 800  |
| 5. | Заміна підлоги в приміщенні Кривчицького будинку культури | Виконавчий комітетКУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установиЗавідуюча Кривчицької сільської бібліотеки | 2017 | 35  |
| 6. | Придбання книг з правового виховання | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи | 2018 | 10  |
| 7. | Створення інформаційних центрів на базі Миньковецької та Великожванчицької сільських бібліотек:придбання комп’ютерів (4шт.), копіювально-розмножувальної техніки (2 шт.) | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установиЗавідуючі бібліотек | 2018-2020  | 75  |
| 8. | Ремонт стелі приміщення Чаньківської сільської бібліотеки  | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Завідуюча Чаньківської сільської бібліотеки | 2018 | 12  |
| 9. | Ремонт стелі приміщення Великопобіянської сільської бібліотеки | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Завідуюча Великопобіянської сільської бібліотеки | 2018 | 10  |
| 10. | Заміна вікон у приміщенні Дунаєвецькій міській бібліотеці | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи | 2018-2020 | 110  |
| 11. | Заміна вікон та дверей у приміщенні Зеленченської сільської бібліотеки | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установиЗавідуюча Зеленченської сільської бібліотеки | 2018-2020 | 55  |
| 12. | Облаштування дозвіллєвої кімнати в Дунаєвецькій міській бібліотеці | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи | 2019-2020 | 20  |
| 13. | Придбання розкладок, вітрин, бібліотечних кафедр та комп’ютерних столів | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи | 2019 | 45  |
| 14. | Придбання книг на допомогу шкільній програмі | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи | 2019 | 25  |
| 15. | Придбання плазмового телевізора для користувачів Дунаєвецької міської бібліотеки | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи | 2019 | 15  |
| 16. | Встановлення нагріваючих панелей у сільських бібліотеках | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи Завідуючі сільських бібліотек | 2020 | 255  |
| 17. | Ремонт приміщення Дунаєвецької міської бібліотеки | КУ ДМР «Дунаєвецька міська бібліотека» | Керівник установи | 2020 | 300  |

## Сфера діяльності, напрямок роботи: дитяча школа мистецтв, спорт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва справи, завдання, Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | Терміни | Орієнтована вартість робіт | Примітка |
| 1. | Відзначення загальнодержавних та місцевих св’ят | Виконавчий комітет  | Виконавчий комітет  | 2016 | 78,038 |  |
| 2 | Проведення спортивних заходів масового характеру | Виконавчий комітет  | керівник установи | 2017-2020 |  |   |
| 3 | Поновлення бібліотечного фонду | Виконавчий комітет | керівник установи | 2017-2020 |  |   |
| 4 | Придбання музичної аппартури для КУ КМПЦ | Виконавчий комітет |  | 2017-2020 |  |  |
| 5 | Співпраця з містами побратимами  | Виконавчий комітет | Виконавчий комітетПрацівники Дунаєвецуької ЦРЛ | 2017-2020 | - |  |
| 6 | Проведення святкування свята Церери в «Миньковецькій державі» | Виконавчий комітет, Відділ культури | Виконавчий комітет, Відділ культури, населення громади | 2017-2020 |  |  |
| 7 | Проведення святкування свята гомади та міста | Виконавчий комітет, Відділ культури | Виконавчий комітет, Відділ культури, населення громади | постійно |  |  |
| 8 | Придбання музичних інструментів, для проведення навчального процесу в Дунаєвецькій ДШМ . | Виконавчий комітет.  | Керівник закладу | 2017-2020 |  |  |
| 9 | Придбання меблів для навчальних класів Дунаєвецької ДШМ . | Виконавчий комітет . | Керівник закладу | 2017-2020 |  |  |
| 10 | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів Дунаєвецької ДШМ . | Виконавчий комітет . | Керівник закладу | 2017-2020 |  |  |
| 11 | Оновлення матеріально технічної бази в Дунаєвецькій ДШМ . | Виконавчий комітет . | Керівник закладу | 2017-2020 |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт концертного залу та коридору Дунаєвецької ДШМ . | Виконавчий комітет . | Керівник закладу | 2017-2020 |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт туалету Дунаєвецької ДШМ . | Виконавчий комітет . | Керівник закладу | 2017-2020 |  |  |
| 14 | Капітальний ремонт навчальних кабінетів Дунаєвецької ДШМ . | Виконавчий комітет . | Керівник закладу | 2017-2020 |  |  |
| 15 | Відкриття класу бандури , народної музики на базі Дунаєвецької ДШМ . | Виконавчий комітет . | Керівник закладу | 2017-2020 |  |  |
| 16 | Капітальний ремонт підлоги спортивного залу Дунаєвецького міського центру «Спорт для всіх» по вул.Дунайгородська, 2 в м.Дунаївці Хмельницької області | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2019 | 914,448 |  |
| 17 | Проведення заходів щодо реконструкції стадіону в с.Воробіївка. | Виконавчий комітет | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2019 |  |  |
| 18 | Капітальний ремонт третьої глядацької трибуни міського стадіону «Колос»Стаціонарний монтаж 1.0 тис. шт. пластикових стільців для глядачів, на всіх трьох трибунах (є в наявності). | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017 |  |  |
| 19 | Утеплення та капітальний ремонт фасаду адміністративного приміщення міського спорт комплексу «Колос» | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2019 |  |  |
| 20 | Монтаж автоматичної системи поливу футбольного поля. Капітальний ремонт футбольного поляміського стадіону «Колос» | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017 |  |  |
| 21 | Будівництво та введення в дію спортивних майданчики із штучним покриттям:міський стадіон «Колос»с.Рахнівкас.В.Жванчик, с.Нестерівці,с.Мушкутинці | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2018 |  |  |
| 22 | Будівництво спортивного містечка з футбольним та міні-футбольним полями, волейбольним майданчиком. Встановлення антивандальних тренажерів:м.Дунаївці, військове містечкос.Вихрівка  с.Січенці,с.Мушкутинці,с.В.Жванчик,с.Заставля | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
| 23 | Встановлення антивандальних тренажерів на сільських стадіонах міської об’єднаної територіальної громади:с.Воробіївка, с.Лисець.с.Голозубинці, с.Миньківці,с.Чаньків, с.В.Жванчикс.Ганнівка,с.Нестерівці, с.Рахнівкас.Залісці,с.Зеленче, с.Мушкутинці | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
| 24 | Будівництво тенісних кортів:міський стадіон «Колос»с.Миньківціс.Рахнівкас.Зеленче | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
| 25 | Реконструкція- нове будівництво бігових доріжок міський стадіон «Колос» | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
| 26 | Реконструкція нове будівництво освітлення міський стадіон «Колос» з застосуванням енергозберігаючих ламп | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |
| 27 | Будівництво сільських стадіонів та футбольних полів:с.Заставля, с.Залісці, с.Чаньківс.Соснівка, с.Іванківці, с.М. Кужелівка, с.Рачинці, с.Г.Яцьковецька, с.Січенці с.Сокілець, с.Вихрівка, с.Кривчик | Виконавчий комітетДунаєвецький міський центр ФЗН «Спорт для всіх» | Ліцензовані будівельні організації | 2017-2020 |  |  |

## Сфера діяльності, напрямок роботи: соціальний захист

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва справи, завдання, Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | Терміни | Орієнтована вартість робіт | Примітка |
| 1 | Виділення стипендії міської ради обдарованим дітям (3 чол х 200 грн) | Виконавчий комітетВідділ освіти РДА | Виконавчий комітет | 2017-2020 |  |  |
| 2 | Фінансування заходів, щодо захоронення людей без певного місця проживання  | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2017-2020 | 12,000 |  |
| 3 | Фінансування заходів (виділення допомоги на поховання), щодо захоронення громадян, що на день смерті ніде не працювали | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2017-2020 | 8,000 |  |
| 4 | Проведення ремонту приміщення «Терцентру» по вул. Базарній, 8 у м. Дунаєвці, з метою ліквідації цвілі (грибкового захворювання) на стінах установи.  | Виконавчий комітет |  | 2017-2020 р.р. | 1800 |  |
| 5 | Часткова заміна даху приміщення установи (половина перекрита, інша ще ні) | Виконавчий комітет |  | 2017-2020 р.р. | 120  |  |
| 6 | Придбання та облаштування на базі територіального центру сольової кімнати галокамери) для профілактики та лікування захворювань органів дихання та шкіри. | Виконавчий комітет |  | 2017 рік | 150  |  |
| 7 | Впровадити роботу служби соціального таксі (сервісна служба соціальних перевезень), для чого закупити відповідні автомобілі, в тому числі автомобіль з підйомником, для транспортування осіб, що користуються інвалідними візками | Виконавчий комітет |  | 2017 - 2020 р.р. | 500 – 800  |  |
| 8 | Покращення надання соціально-профілактичних послуг на базі територіального центру соціального обслуговування (придбання сучасних високоефективних апаратів таких як магнітолазер, хвильова терапія, тонусний стіл, тренажер Бубновського та інше | Виконавчий комітет |  | 2017 - 2020 р.р. | 250  |  |
| 9 | З метою покращення та своєчасності надання соціальних послуг громадянам на дому, забезпечити соціальних робітників велосипедами  | Виконавчий комітет |  | 2017-2018 р.р. | 88  |  |
| 10 | Придбання відповідного обладнання та пристосування приміщення для надання таких послуг як електросонтерапія, та аромотерапія  | Виконавчий комітет |  | 2017-2020 р.р. | 110  |  |
| 11 | Побудувати (або виділити та пристосувати готове) приміщення під соціальне житло (соціальний гуртожиток), для осіб (сімей), які тимчасово залишись без житла, внаслідок стихійного лиха, пожежі, внутрішньо переміщених та інших осіб. | Виконавчий комітет |  | 2017-2020 р.р. | 2000-3000 |  |

## Сфера діяльності, напрямок роботи: екологія

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва справи, завдання, Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | Терміни | Орієнтована вартість робіт | Примітка |
| 1 | Капітальний ремонт русла р.Тернавка і ліквідація підтоплень садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці | Виконавчий комітет | Виконавчий комітет | 2017-2020 |  | Загальна вартість близько 14000000  |
| 2 | Заходи по озелененню громади | Виконавчий комітет  | Виконавчий комітет навчальні заклади, комунальні підприємства | 2017-2020 |  | Після розподілу залишків. |
| 3 | Проведення спільних рейдів депутатів міської ради, РВУМВСУ, екологічної інспекції по виявленню порушень Правил благоустрою міста і населених пунктів що війшли в обєднану громаду | Депутати міської ради | Виконавчий комітет,РВ УМВСУ | 2016 |  |  |

## Сфера діяльності, напрямок роботи: правопорядок

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Назва справи, завдання, Програми | Ініціатор | Відповідальні виконавці | Терміни | Орієнтована вартість робіт | Примітка |
| 1 | Проведення спільних рейдів депутатами міської ради , директорами шкіл , РВВС та відділу у справах сім’ї, молоді та спорту в місцях масового відпочинку молоді та об’єктах громадського харчування всіх форм власності | Виконавчий комітет, Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту | Виконавчий комітет Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту , РВВС | 2017-2020 |  |  |
| 2 | Орбстеження умов проживання дітей, які проживають в сім’ях, що перебувають в складних життєвих обставинах | Виконавчий комітет; Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту | Виконавчий комітет Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РВУМВСУ | 2017-2020 |  |  |
| 3 | Вручення повісток, рішень суду | Згідно чинного законодавства | Виконавчий комітет, депутати міської ради | 2017 |  |  |
| 4 | Надання повноважень по складанню протоколів про адміністративні правопорушення по ст.152 КупАП на 2015 рік | Виконавчий комітет | Громадське формування по охороні громадського порядку | 2017-2020 |  |  |

## ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ПРІОРІТЕТНИМ ЦІЛЯМ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/ | Назва заходу | Термін виконання | Виконавець | Очікувані результати |
| Забезпечення соціального захисту населення |
| 1.1 | Проведення моніторингу щодо забезпеченості населення ОТГ об’єктами торгівлі, закладами ресторанного господарства та сфери послуг і здійснення заходів по раціональному розміщенню об’єктів по місцях | Постійно  | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | забезпечення належного рівня торговельного та побутового обслуговування населення |
| 1.2 | Погодження режимів роботи підприємств торгівлі, закладів ресторанного господарства та сфери послуг відповідно до потреб населенн | Постійно  | Виконавчий комітет | Забезпечення належного рівня торговельного та побутового обслуговування жителів та гостей ОТГ |
| 2. Забезпечення належної якості товарів |
| 2.1 | Організація та проведення ярмарок по реалізації продовольчих товарів фермерськими господарствами громади, району та підприємствами харчової промисловості за цінами виробників.Розширення мережі фірмової торгівлі місцевих товаровиробників | Постійно  | Виконавчий комітет | Збільшення можливостей населення придбавати товари фермерських господарств та підприємств харчової галузі за цінами виробників. Вдосконалення та розширення мережі фірмової торгівлі, збільшення асортименту товарів за помірними цінами |
| 2.2 | Здійснення моніторингу відповідності на продовольчі товари та необхідних документів про походження на непродовольчі товари, належного маркування та етикетування товарів на українській мові | Щомісячно | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Забезпечення реалізації належної якості товарів та послуг для населення |
| 2.3 | Здійснення контролю за наявністю у торговельних залах та у підприємствах сфери побуту «Кутка споживача» з повною інформацією про господарюючого суб`єкта, необхідних Правил торговельного та побутового обслуговування населення | Щомісячно | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства. Забезпечення споживачам вільного доступу до необхідної інформаці |
| 2.4 | Моніторинг по дотриманню законодавства щодо організації торгівлі, Правил торгівлі на ринках ОТГ та заборони торгівлі у невстановлених місцях | Щомісячно | Виконавчий комітет, Національна поліція | Забезпечення реалізації належної якості товарів та послуг для населення. Дотримання суб’єктами господарювання Правил торгівлі на ринках ОТГ |
| 3. Профілактика порушень законодавства про захист прав споживачів |
| 3.1 | Розповсюдження серед населення через засоби масової інформації правових знань в сфері захисту прав споживачів, інформування споживачів про якісні характеристики товарів, про виробників, а також про Правила торгівлі та надання послуг | Протягом року | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів | Інформування населення про права споживачів при придбанні товарів чи наданні послуг. Покращення і забезпечення споживачів доступною, своєчасною та достовірною інформацією |
| 3.2 | При розгляді звернень та заяв громадян проводити аналіз виявлених порушень, причин, які їх породжують, вживати заходів по їх подальшому недопущенню. За необхідності, виносити окремі звернення на розгляд обласної Інспекції з питань захисту прав споживачів | Протягом року | Виконавчий комітет |
| 3.3 | Надання консультативної та практичної допомоги громадянам відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» | Протягом року | Відділ сфери обслуговування населення, розміщення реклами та захисту прав споживачів |
| 4. Контроль за дотриманням правил торгівлі та порядку провадження торговельної діяльност |
| 4.1 | Проведення моніторингу суб’єктів господарювання ОТГ стосовно дотримання правил торгівлі. | Протягом року | Виконавчий комітет | Підвищення відповідальності СГД за якістю реалізації товарів та послуг у відповідності до Правил торгівлі. |

## Очікувані результати:

## провадження ефективних заходів щодо конституційного захисту прав споживачів у ОТГ, посилення контролю за якістю і безпекою продукції, умов договорів при виконанні робіт та послуг;

## збільшення асортименту товарів місцевих та регіональних товаровиробників у торгівельній мережі ОТГ, реалізація продукції за цінами виробників;

## впровадження організаційних та інформаційно-роз’яснювальних заходів по подальшому покращенню культури торгівельно-побутового обслуговування населення, насичення споживчого ринку якісними товарами та послугами

## розширення фірмової мережі магазинів підприємств-виробників продовольчих товарів з різних регіонів України

## ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ПРІОРІТЕТНИМ ЦІЛЯМ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавець | Очікувані результати |
| 1. Реалізація регуляторної політики |
| 1.1 | Забезпечення реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва та здійснення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності у відповідності до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» | Протягом 2017 | розроб. регуляторн. актів, віддлі економіки інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету | Забезпечення основних принципів державної регуляторної політики та встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів і забезпечення ефективності дії регуляторних актів; |
| 1.2 | Розробка та оприлюднення на офіційному сайті Дунаєвецької міської ради реєстру власних діючих регуляторних актів, плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, плану-графіка здійснення відстежень результативності власних регуляторних актів, проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу для обговоренн | Протягом 2017 | розроб. регуляторн. актів, віддлі економіки інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету |
| 2. Фінансово-кредитна підтримка |
| 2.1 | Забезпечення надання одноразових виплат допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю | Протягом 2017 | Спільно з центром зайнятості | Збільшення чисельності осіб, які були працевлаштовані шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької  |
| 2.2 | Забезпечення суб’єктам підприємницької діяльності, які працевлаштовують на нові робочі місця громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштування компенсації у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування |  | Спільно з центром зайнятості |
| 3.Ресурсна та інформаційна підтримка |
| 3.1 | Забезпечення доступу суб’єктів підприємницької діяльності до актуалізованої інформації на офіційному сайті міської ради щодо:-Кількості та стану нежитлових приміщень державної та комунальної власності, земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які можуть бути передані у власність або оренду;-Об’єктів комунальної власності, що пропонуються до продажу на аукціоні;- Об’єктів права комунальної власності, які можуть бути передані у концесію | Протягом 2017-2020 |  | Удосконалення механізму вирішення питань, пов’язаних з використанням земельних ділянок, а також для забезпечення найбільш доцільного та ефективного використання земельних ділянок, залучення додаткових коштів до міського бюджету |
| 3.2 | Організація та проведення земельних торгів та аукціонів | Протягом 2017-2020 |  |
| 4. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти: |
| 4.1 | Створення конкурентного середовища у сфері державних закупівел | Протягом 2017-2020 | Тендерний комітет, головні розпорядники коштів міської ради | Забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів державної влади та суб’єктів підприємницької діяльності |

## Очікувані результати:

## · залучення максимальної кількості міських суб’єктів підприємницької діяльності - виробників до участі у державних закупівлях;

## · збільшення надходжень коштів до міського бюджету від плати за землю, продажу земельних ділянок та права оренди землі, зокрема на конкурентних засадах;

## · підвищення ефективності регулювання земельних відносин у ОТГ, що поліпшить використання та охорону земельного фонду;

## · збалансований розвиток ОТГ, покращення інвестиційного клімату;

## ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРОМАДИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ПРІОРІТЕТНИМ ЦІЛЯМ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ГРОМАДИ ДУНАЄВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва заходу | Термін виконання | Виконавець | Очікувані результати |
| 1. Створення умов для залучення іноземних інвестицій |
| 1.1 | Вивчення ресурсів та потреб ОТГ у інвестиціях, залучення яких може вирішити економічні та соціальні проблеми громади. Надавати першочергову підтримку місцевим суб’єктам господарювання, які виявили бажання залучати інвестиції або вкладати власний капітал у розвиток ОТГ | Постійно | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Поліпшення інвестиційного клімату в ОТГ, забезпечення прозорості, стабільності і простоти інвестиційної діяльності |
| 1.2 | Дослідження інженерно-технічної інфраструктури промислових майданчиків, інших будівель і споруд, земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів | Постійно | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Формування інвестиційно-привабливого іміджу ОТГ як території, сприятливої для інвестування і співробітництва |
| 1.3 | Інформувати комунальні підприємства, управління та відділи міської ради про оголошення інвестиційних та грантових конкурсів, надавати методичні та практичні рекомендації по підготовці інвестиційних та грантових проектів | Постійно | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Участь ОТГ у національних і міжнародних грантових конкурсах та проектах міжнародної технічної допомоги, залучення фінансових ресурсів для розвитку підприємст |
| 1.4 | Забезпечити оприлюднення інформації про інвестиційні можливості ОТГ на веб-сайті Дунаєвецької міської ради, в тому числі: про вільні земельні ділянки, приміщення комунальної власності, виробничі площі підприємств тощо | Постійно | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Підвищення рівня доступності зацікавлених осіб до інформації щодо інвестиційних можливостей ОТГ.Розміщення на веб-сайті Дунаєвецької міської ради наступної інформації:- про вільні земельні ділянки, які виставляються на земельні торги; - вільні виробничі та офісні приміщення промислових підприємств, які пропонуються для продажу та оренди;- нежитлові приміщення комунальної власності, що підлягають приватизаці |
| 1.6 | Забезпечити супровід інвесторів під час реалізації інвестиційних проектів та сприяти, у межах дії чинного законодавства та компетенції міської ради, вирішенню проблемних питань, що виникають у ході здійснення інвестиційної діяльності | Постійно | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Створення комфортних умов для інвесторів, які залучатимуть кошти у розвиток економіки ОТГ.Залучення до ОТГ стратегічних інвесторів |
| 2. Популяристична діяльність щодо інвестиційних можливостей та потенціалу ОТГ |
| 2.1 | Розробити презентаційно-інформаційні матеріали щодо інвестиційного та експортного потенціалу ОТГ | Протягомпоточного року | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Розробити та виготовити Довідник інвестора ОТГ. Здійснити його переклад англійською мовою |
| 2.2 | Поширювати серед потенційних інвесторів презентаційно-інформаційні матеріали про інвестиційний потенціал міста на всеукраїнських та міжнародних заходах (виставках, конференціях, симпозіумах, круглих столах | Протягомпоточного року | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями ОТГ |
| 2.3 | Приймати участь у міжнародних та національних інвестиційних форумах, зустрічах, конференціях | Протягомпоточного року | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями ОТГ, пошук потенційних інвесторів |
| 3. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності та міжнародного співробітництва |
| 3.1 | Участь та сприяння у проведенні вітчизняних та закордонних заходів на інвестиційну тематику (форумів, конференцій, виставок, зустрічей). | Протягомпоточного року | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Здобуття навиків та обмін досвідом з вітчизняними та закордонними представництвами |
| 3.2 | Організація прийомів офіційних делегацій, представників міжнародних організацій, фінансових інституцій для вирішення можливих питань співробітництва. | Протягомроку | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Обмін досвідом, налагодження співпраці та розширення ринків збуту своєї продукції. |
| 4. Підтримка реалізації пріоритетних інвестиційних проектів та розвиток інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності |
| 4.1 | Створення та оновлення бази даних міських інвестиційних проектів | Протягомроку | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Залучення технічної допомоги через міжнародні організації та їх програми співробітництва |
| 4.2 | Інформаційно-консультаційна підтримка суб’єктів господарювання, громадських організацій для залучення інвестиційних коштів та міжнародної технічної допомоги | Протягомроку | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Підвищення рівня освіченості працівників органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадських організацій щодо вимог оформлення інвестиційних проекті |
| 4.3 | Забезпечення інформаційного супроводу інвестиційних проектів і програм. | Протягомроку | Структурні підрозділи виконавчого комітету | Покращення інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання коштів у громаду Дунаєвецької міської ради |
| 4.4 | Сприяння залученню додаткових інвестиційних ресурсів за рахунок розвитку інструментів муніципального запозичення та розвитку мережі інвестиційних венчурних фондів. | Протягомроку | Структурні підрозділи виконавчого комітету | З метою підтримки інвесторів ОТГ планує надавати широкий спектр послуг на етапі прийняття інвестиційних рішень, започаткування бізнесу в громаді Дунаєвецької міської ради та здійснення подальшої безперешкодної діяльності. А саме:1)надання змістовних відомостей щодо стану та показників інвестиційної діяльності за запитами інвесторів;2)пошук та підбір пропозицій щодо місця розміщення інвестицій;3)організація, координація візитів та мовний супровід інвесторів |

## Очікувані результати:

##  · участь громади Дунаєвецької міської ради у національних і міжнародних грантових конкурсах та проектах міжнародної технічної допомоги, залучення фінансових ресурсів для розвитку підприємств;

## · створення комфортних умов для інвесторів, які залучатимуть кошти у розвиток економіки громади Дунаєвецької міської ради;

## · розширення кола осіб та інституцій, ознайомлених з інвестиційними можливостями громади, пошук потенційних інвесторів;

## · обмін досвідом, налагодження співпраці та розширення ринків збуту своєї продукції;

## · покращення інформованості потенційних інвесторів про можливості вкладання коштів у громаду Дунаєвецької міської ради;

## · розповсюдження презентаційних матеріалів про інвестиційні можливості громади Дунаєвецької міської ради серед потенційних інвесторів, інвестиційних фондів;

## · залучення до громади інвесторів та інвестиційних фондів;

## · поступове зростання рівня залучення інвестицій, в т.ч. прямих іноземних;

## · збалансування фінансових інтересів інвесторів та соціально-економічних інтересів громади Дунаєвецької міської ради;

## · максимальне усунення перешкод організаційно-технічного характеру на загальноміському рівні;

## · розвиток інвестиційного ринку та розбудова сучасної фінансово-інвестиційної інфраструктури громади Дунаєвецької міської ради;

## · забезпечення інституціональних перетворень відповідно до міжнародних стандартів.

##

## 5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

Специфіка обраного процесу планування соціально – економічного розвитку громади полягає в тому, що як результат, так  і сам процес планування однаково важливі, етапи розробки і реалізації не розділені. Аналіз ситуації, визначення цілей, розробка завдань організовані з метою залучення  якомога ширшого кола зацікавлених осіб і організацій. У розробці плану соціально – економічного розвитку громади приймали участь значна кількість жителів ОТГ, що представляли різні організації, у тому числі і ті, які безпосередньо зацікавлені у реалізації завдань плану. Цей процес сприяв кристалізації ідей, встановленню контактів, формуванню груп виконавців плану і, безперечно, впливав на рішення як влади, так і підприємців.

Одним із результатів розробки плану соціально – економічного розвитку громади є створення організаційних структур, які будуть спрямовувати і контролювати процес реалізації. До складу організаційних структур входить Робоча група, яка працює над реалізацією конкретних завдань, що увійшли до плану. Працездатність цієї системи  організаційних структур, що забезпечує контроль за виконанням та корекцією плану ‑ одна із необхідних умов реалізації плану.

В реалізації плану приймає участь виконавчий комітет міської ради. Він відіграє особливу роль, виступаючи  активним, співвиконавцем більшості заходів, що увійшли до плану.

Бюджет міської ради буде формуватися з урахуванням плану. Передбачається активна роль міської ради у контролі реалізації плану ‑ включення в план роботи обговорень виконання плану та проведення спільних з виконавчим комітетом засідань по реалізації завдань плану.

Отже, організаційно реалізація плану соціально – економічного розвитку громади буде забезпечуватися наступним чином:

1.      Всі заходи плану обговорюються учасниками реалізації

2.      Робоча група визначає першочергові заходи і терміни виконання;

3.      У процесі розробки міського бюджету  враховуються заходи плану;

4.      Щорічно на громадських слуханнях подається звіт про хід реалізації плану.

Фінансування окремих заходів плану проводиться в рамках індивідуальних схем. При цьому заходи, які включені до плану, користуються пріоритетним правом при  фінансуванні як із міського бюджету, так і із бюджетів вищого рівня. До виконання деяких завдань слід залучати , депутатів обласної рад, підприємців інші ресурси. Слід враховувати про більш широкі можливості інтересів ОТГ, області та держави, пов'язані із наявністю плану соціально – економічного розвитку громади.

Для підтримки у робочому стані механізму партнерства, який забезпечить уточнення плану і контроль за його виконанням, необхідне відносно невелике фінансування із бюджету або інших джерел.

 **Фінансове забезпечення реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади**

Дунаєвецька міська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Плану соціально – економічного розвитку громади за рахунок коштів міського бюджету, централізованого забезпечення виконання програм, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться на території міської ради та коштів благодійних організацій, грандодавців.

Впровадження плану соціально – економічного розвитку громади передбачає виконання одночасно декількох завдань різними структурами міської ради за участі багатьох партнерів. Складність полягає у відсутності у складі виконкому спеціального підрозділу чи одиниці, які могли б взяти на себе функції центру управління планом. Тому, запровадження такої одиниці в структурі виконкому є необхідною, хоч і недостатньою умовою успішного управління реалізацією плану. Таку одиницю, яка повинна стати основою системи управління планом, може стати робоча група.
 План соціально – економічного розвитку громади Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку громади.
 Заходи надалі повинні бути перетворені у програми й проекти, однак це лише передумова реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади. Успіх на цьому шляху багато в чому залежить від управління проектами і в цілому – управління реалізацією Плану соціально – економічного розвитку громади .

 **Постійний моніторинг й адаптація Плану до умов, що змінюються.**
 Процес моніторингу включає збір даних щодо ефективності і якості реалізації Плану в порівнянні з очікуваними результатами. Ці дані мають бути включені у щорічний звіт про реалізацію Плану. Звіт повинен бути підготовлений як базовий планувальний документ довизначення програм і бюджету на наступний рік.
Головні завдання моніторингу мають набути таких форм:
**- Щорічний звіт про реалізацію.** Робоча група має відповідати за обговорення та прийняття щорічного звіту про реалізацію Плану соціально – економічного розвитку громади.
**- Оцінка виконання плану.** Згідно з аналізом різних аспектів поточної ситуації робоча група повинна ініціювати процедуру щорічної систематичної та об’єктивної оцінки стану реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади. Група повинна бути вповноважена координувати підготовку звіту щодо оцінки стратегії , може вказувати на необхідність можливих змін із врахуванням нових обставин.
**- Оновлення Плану.** План – це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв’язку зі зміною обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту про оцінку Плану соціально – економічного розвитку громади . Комітет повинен відповідати за координацію процесу внесення змін до Плану соціально – економічного розвитку громади. Внесення змін до Плану соціально – економічного розвитку громади буде відбуватись згідно з існуючим регламентом роботи міської ради.
**- Звітування перед міською радою.** Звітування перед міською радою щодо реалізації Плану соціально – економічного розвитку громади має відбуватись щорічно.

Міський голова В.Заяць