………………………………..

Печатка громади

Звіт про впровадження Стратегії Розвитку Дунаєвецької міської ради об’єднаної територіальної громади

За 2019 рік (станом на 1 лютого 2020 року)

- Характеристика РЕАЛІЗОВАНИХ заходів (і таких, що вже реалізовані)і ключових стратегічних проектів та аналіз виконання очікуваних показників результатів.

|  | Назва діяльності/завдання та коротка характеристика | Статус реалізації | Очікуваний показник оцінювання результату | Отриманий показник оцінювання результату | Понесені фінансові витрати | Труднощі, що виникли під час реалізації |  | Описова оцінка діяльності |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 1: РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль: 1.1. Сприяння зниженню захворюваності серед населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Захід 1.1.1. Підвищення якості надання послуг населенню первинними закладами охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | розширення мережі АЗПСМ, створення комфортних умови та чітке розподілення потоків пацієнтів | 1. Розпочато будівництво амбулаторії в с. Рахнівка; 2. Укладено 30199 декларацій; | 488,7тис. | Кошти з бюджету надійшли у другій половині року, як наслідок завершення відбудеться із порушенням графіку. |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | покращення матеріально-технічної бази АЗПСМ, ФАПів та ФП шляхом придбання необхідного сучасного медичного обладнання | 1.Облаштовано 38 автоматизованих робочих місць; 2. Придбаний пакет програмного забезпечення з налаштування та впровадження медичної інформаційної системи (МІС) Доктор Елекс; 3.Придбано обладнання ЕХВЧ-300РК “Надія”-4 (Електронний ніж); | 502,4 тис. 75 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Придбання автомобіля і скутерів для забезпечення швидкого реагування сімейних лікарів та середнього медперсоналу ФАПів і ФП на виклики пацієнтів та скорочення часу на подолання шляху до пацієнта | Отримано автомобіль DUSTER для Рахнівської амбулаторії. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Новий%20автомобіль%20для%20амбулаторії |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | забезпечення періодичного надання послуг населенню сімейними лікарями у всіх населених пунктах громади | 1. Здійснено 45 виїздів лікарями у населені пункти Дунаєвецької ОТГ; 2. Відвідування до лікарів склали 163 974, зокрема сімейні лікарі 92 200, терапевти 27 664, педіатри 44 110; http://dunrada.gov.ua/search/?s=Виїзди%20рухомого%20флюрографічного%20кабінету% 20Дунаєвецького%20центру%20первинної%20медико-санітарної%20допомоги%20на%202019%20рік%20закінчено |  |  |  |  |  |
|  |  | виконано | створення та реорганізація існуючих медичних закладів в медичні пункти тимчасового базування (МПТБ) в селах, де кількість населення менше 300 осіб |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | стимулювання якості роботи медичних працівників | Започаткована диференціація заробітної плати лікарів і медичних сестер в залежності від кількості підписаних декларацій та якості надання медичних послуг |  |  |  |  |  |
| 2 | Захід 1.1.2. Пропаганда здорового способу життя | В процесі реалізації | проведення акцій, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, позбавлення від шкідливих звичок | Закладами освіти проведено понад 50 заходів спрямованих на популяризацію здорового способу життя, позбавлення від шкідливих звичок, круглі столи, місячники, тренінги, конкурс плакатів та стіннівок, валеологічні діалоги, анкетування, опитування учнів, вечори запитань та відповідей, відео-челендж. |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | заходи щодо профілактики та попередження захворювань | 1. Здійснено 49 виїздів флюоромобіля у населені пункти громади, оглянуто 3 956 жителів. 2. Організовано 4 велопробіги по туристичних маршрутах. 3. Сімейні змагання «Спортивна сім’я». http://dunrada.gov.ua/search/?s=Виїзди%20рухомого%20флюрографічного% 20кабінету%20Дунаєвецького%20центру%20первинної%20медико-санітарної%20допомоги%20на%202019%20рік%20закінчено http://dunrada.gov.ua/search/?s=Велопробіг%20«Ми%20за%20чисту%20енергію»%20відбувся! |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | навчання з питань якісного збалансованого харчування та дотримання санітарно-гігієнічних умов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | залучення засобів масової інформації до просвітницько-роз’яснювальної роботи |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Захід 1.1.3. Розвиток масової фізичної культури та спорту серед усіх категорій населення | В процесі реалізації | систематичне проведення спортивно-масових заходів (велопробіги, туристичні змагання, марафонський біг, дворовий футбол, стрітбол (мінібаскетбол), пейнтбол та інші) | Проведено спортивні змагання з 16 видів спорту в яких офіційно прийняли участь понад 6 тис. учасників. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Спартакіада%20присвячена%20Дню% 20фізичної%20культури%20і%20спорту |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | відкриття нових спортивних площадок, переоснащення спортивних залів, придбання тренажерів та спортивного інвентаря | 1. На базі Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. створено спортивний майданчик з штучним покриттям. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20нового%20спортивного%20майданчика%20у%20с.%20Миньківці 2. Відкрито тренажерний зал в с. Залісці. https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/project/6577?compid=121 | 1 473 тис. 50 тис. |  |  |  |  |
|  | Операційна ціль 1.2: Покращення та розвиток культурно-освітнього середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Захід 1.2.1. Підвищення ефективності та якості освітніх послуг | В процесі реалізації. | Стимулювання талановитих та обдарованих школярів | Встановлена стипендія обдарованим дітям, відповідно до прийнятої міської цільової Програми підтримки обдарованих дітей та молоді Дунаєвецької міської ради на 2019-2020 роки http://dunrada.gov.ua/article-one/1089 | 106.4 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Забезпечення в усіх навчальних закладах дотримання стандартів змісту освіти | На виконання вимог Нової української школи та з метою створення належних умов навчання придбано: - комп’ютер вчителя (ноутбук), мультимедійний проектор, багатофункціональний пристрій, ламінатор, проекційний екран у кількості 27 комплектів; - меблі для початкових класів «Нової української школи» у кількості 408 шт. (парта+стілець) на суму 394 975.20 грн.; - шафи для зберігання засобів навчання НУШ (9 шт.); - дошки аудиторні (27 шт.); - розхідні матеріали (фарба для принтера, папір для друку, плівка для ламінатора); - дидактичний матеріал для оснащення навчальних кабінетів «Нової української школи». | 705,9 тис. 394 тис. 152 тис. 83 тис. 27,3 тис. 354,1 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Застосовування здоров'язберігаючих технологій для зміцнення здоров’я дітей та учнів | Охоплення оздоровленням та відпочинком 89 дітей у таборі «Кабельник»; - «Лісова пісня» - 9 дітей, - «Лелека» (Одеська обл.) - 8 дітей - Молода гвардія - 17 дітей, - Артек – 23 дітей. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Море%2C%20море... Крім того, 197 школярів оздоровлено - 8 учнів у санаторії «Світанок» с. Маліївці; - 43 дітей у санаторії смт. Старої Ушиці; - 134 дитини у санаторії «Каштанчик» с. В. Жванчик; - 12 школярів у санаторіях МОЗ (Трускавець, Бердянськ тощо) | 398 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Налагодження співпраці із закордонними установами закладів освіти з обміну досвідом | Поїздка дітей КЗ «ДШМ» на фестиваль в Туреччину | 100 тис. |  |  |  |  |
|  |  | виконано | Створення навчально-методичного центру для вивчення кращих досвідів роботи шкіл України з подальшим їх використанням навчальними закладами громади |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Формування оптимальної мережі освітніх закладів з урахуванням демографічної ситуації, запитів населення та бюджетного фінансування | Оптимізовано 4 освітніх заклади: - Малокужелівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ» у Малокужелівський НВК «ЗОШ І ступенів, ДНЗ»; - Рачинецький НВК «ЗОШ І ступенів, ДНЗ» у Рачинецький ДНЗ; - Лисецьку ЗОШ І-ІІІ ступенів у Лисецьку ЗОШ І-ІІ ступенів - Великопобіянську ЗОШ І-ІІІ ступенів у Великопобіянську ЗОШ І-ІІ ступенів. |  |  |  |  |  |
|  |  | виконано | Визначення базових навчальних закладів. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | виконано | Створення опорних навчальних закладів. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | виконано | Об’єднання окремих шкіл з дошкільними закладами в НВК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Покращення матеріально-технічної бази базових, опорних шкіл та НВК | - комп’ютерний клас – 7 шт. - кабінет географії – 1 шт. - кабінет біології – 5 шт. - кабінет математики – 2 шт. - мультимедійний комплекс – 2 шт. - кабінет хімії – 1 шт. - доукомплектування кабінету біології – 1 шт. - доукомплектування кабінету фізики – 2 шт. - доукомплектування кабінету географії – 1 шт. - 37 ноутбуків; - Капітальний ремонт спортивного залу Дунаєвецького НВК ЗОШ І-ІІІ ст.– гімназія; - Придбання технічного обладнання для харчоблоків | 2 898,9 тис. 443,6 тис. 1 004,9 тис. 301 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Забезпечення якісного підвезення учнів до базових та опорних навчальних закладів | Закуплено автобус для опорного навчального закладу Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. http://dunrada.gov.ua/search/?s=У%20селі%20Іванківці%20перший%20дзвоник%20завітав%20з%20подарунками! | 1 847 тис. |  |  |  |  |
| 5. | Захід 1.2.2. Збагачення культурного потенціалу, інтелектуального та духовного розвитку населення | В процесі реалізації. | Формування у населення громадянської свідомості і самосвідомості, високої духовності і моральності, патріотизму, почуття обов’язку та відповідальності перед суспільством. | Управлінням культури, туризму та інформації організовано понад 500 заходів. |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Забезпечення закладів культури сучасною комп’ютерною технікою, доступом до мережі Інтернет та необхідною музичною апаратурою. | Придбано комп’ютерну техніку. Оновлення технічної бази. | 88 тис. 322 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Проведення ремонтів будівель закладів культури | 1. Капітальний ремонт будинку культури в с. Голозубинці, Дунаєвецького району, Хмельницької області; 2. Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького Хмельницької; 3. Капітальний ремонт елементів благоустрою майданчика для проведення культурно-масових заходів в м.Дунаївці по вул. Красінських; 4. Капітальний ремонт елементів благоустрою майданчика для паркування автомобілів в м. Дунаївці по вул. Красінських ; 5. Капітальний ремонт площадки, що прилягає до КУ "Міський культурно-мистецький просвітницький центр". http://dunrada.gov.ua/news-one/2126 http://dunrada.gov.ua/search/?s=У%20Чанькові%20розпочато% 20ремонтні%20роботи%20Будинку%20культури http://dunrada.gov.ua/article-one/1359 | 2 463,9 тис. 5 020,5 тис. 284,7 тис. 282,3 тис. 299,2 тис. |  |  |  |  |
| 6. | Захід 1.2.3. Дбайливе ставлення до соціально-історичних особливостей території та збереження національних традицій | В процесі реалізації. | Популяризація історії рідного краю через розроблення туристичних маршрутів, проведення експедицій, екскурсій, виставок декоративно-вжиткового мистецтва, художніх та фото - виставок, конкурсів, майстер-класів, фестивалів, святкових заходів в національно-етнічному стилі, рекламувати особливості та своєрідність місцевої кухні, відродження народних ремесел. | Дунаєвецька міська рада в рамках відкриття туристичного сезону підписала Меморандум про співпрацю з питань популяризації туристичної привабливості громади з: - Державний історико-архітектурний заповідник «Хотинська фортеця»; - Кам’янець–Подільський державний історичний музей-заповідник; - Національний історико-архітектурний музей «Кам’янець»; - Державний історико-культурний заповідник «Самчики»; - Меджибізька селищна рада; - Старокостянтинівська міська рада; - Новоушицька селищна рада; - Городоцька міська рада - Чемеровецька селищна рада - Сатанівська селищна рада - Жванецька сільська рада - Староушицька селищна рада - Дунаєвецька селищна рада - Маківська селищна рада http://dunrada.gov.ua/news-one/3067 http://dunrada.gov.ua/news-one/3179 http://dunrada.gov.ua/articles/217/page/1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Захід 1.2.4.: Формування та підвищення загальної свідомості населення для збереження довкілля, у першу чергу серед дітей | В процесі реалізації. | Проведення акцій, спрямовані на покращення стану довкілля | Проведено акції: «Первоцвіти», «До чистих берегів», «Підсніжник», «Збережемо ялинку!», «Мурашка», «Годівничка», «Ми – за чисте довкілля». http://dunrada.gov.ua/search/?s=Стартувала%20операція%20“Первоцвіт%20–%202019” http://dunrada.gov.ua/search/?s=МИ%20ЗА%20ЧИСТЕ%20ДОВКІЛЛЯ! |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Очищення територій від стихійних сміттєзвалищ | В результаті проведеної акції «За чисте довкілля», зібрано 47 м3 сміття. Ліквідовано 11 стихійних сміттєзвалищ. http://dunrada.gov.ua/search/?s=МИ%20ЗА%20ЧИСТЕ%20ДОВКІЛЛЯ! | 117 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Озеленення території та покращення зовнішнього вигляду населених пунктів | Учнями висаджено 1308 дерев, кущів - 1266, засіяно газонів – на площі - 0, 72 га. В с. Лисець висаджено 600 декоративних рослин за результатом участі в проекті «Неймовірні села України - 2019» http://dunrada.gov.ua/news-one/3750 |  |  |  |  |  |
|  |  | Реалізовано. | Проведення комплексу освітньо-роз’яснювальних заходів з населенням щодо поводження з ТПВ із залученням ЗМІ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Захід 1.2.5. Формування свідомої та активної громади | В процесі реалізації. | Налагодження конструктивної комунікацію з громадою зі зворотнім зв’язком. | Сайт міської ради доповнено функцією “Зворотний зв’язок” http://dunrada.gov.ua/contacts |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Створення умов для навчання громадян та реалізації їх ініціатив. | Реалізовано проект міської ради “Громадський бюджет”. Винесено на голосування 37 проектів. 3112 жителів громади прийняли участь у голосуванні. http://dunrada.gov.ua/search/?s=УВАГА!%0D%0AГРОМАДСЬКИЙ%20БЮДЖЕТ | 964 тис. грн. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації. | Створення системи впровадження проектів. |  |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2: ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДЯН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1: Підтримка розвитку підприємництва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Захід 2.1.1. Підготовка об’єктів для залучення інвестицій | реалізовано | Створити ЦНАП в центрі громади | Громада здобула перемогу у гранті «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку», отримавши мобільний ЦНАП. http://dunrada.gov.ua/news-one/4068 http://dunrada.gov.ua/search/?s=«U-LEAD%20з%20Європою»%20Мобільний%20ЦНАП | Грант (Понад 1 млн. грн.) |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано | Створити інформаційні центри у населених пунктах громади. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано | Створити базу даних вільних земельних ділянок та вільного комунального майна та сприяти у подальшому ефективному використанні | На сайті міської ради у вільному доступі розміщено перелік об'єктів нерухомого майна комунальної власності, перелік об'єктів, які пропонуються на відчуження та перелік майна, яке пропонується для оренди. http://dunrada.gov.ua/articles/138 |  |  |  |  |  |
|  |  | В стадії реалізації | Запровадити зміну цільового призначення землі під комерційні об’єкти |  |  |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано | Створити портфель інвестиційних проектів. | Сформовано інвестиційний паспорт громади http://dunrada.gov.ua/articles/136 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводити презентації інвестиційних проектів. | Проект створення приватних молочних ферм. Проведено три презентації в громаді та організовано 2 виїзди на діючі ферми в Ізяславський район та м. Здолбунів. Зареєстровано три підприємця у галузі розведення ВРХ та кіз, зведено три ферми. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20Сімейних%20ферм | За фінансової підтримки компанії УкрМілкІнвест |  |  |  |  |
| 2. | Захід 2.1.2. Підтримка конкурентоспроможності підприємництва, розвинутого на території громади | реалізовано | Створити координаційну раду за участю підприємництва та бізнес структур | Проведено 3 засідання ради підприємців. http://dunrada.gov.ua/articles/134 |  | Низька активність. |  |  |  |
|  |  | В стадії реалізації | Рекламування продукції місцевих товаровиробників на різних заходах, фестивалях, ярмарках, які проводяться в громаді; | Впроваджується обов’язкова наявність продукції місцевих товаровиробників під час проведення культурно-масових заходів на території громади. |  |  |  |  |  |
|  |  | В стадії реалізації | Сприяння підприємництву в організації програм з обміну досвідом | Міською радою надано приміщення для організації діяльності Бізнес-центру при Раді підприємців міської ради. Проведено ряд заходів із обміну досвідом між різними категоріями фізичних осіб-підприємців. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Відкриття%20Бізнес%20-%20центру |  |  |  |  |  |
| 3. | Захід 2.1.3. Підтримка у створенні та діяльності кооперативів із садівництва, вирощування фруктової та плодово-ягідної продукції, переробки молочної та м’ясної продукції та переробки фруктів та овочів | В стадії реалізації |  | 1. Прийнято програму підтримки розвитку дрібного сільськогосподарського бізнесу - фермерських господарств та фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність в сфері розведення великої рогатої худоби молочних порід та кіз на території Дунаєвецької міської ради http://dunrada.gov.ua/article-one/1378 2. Зареєстровано 4 суб’єкта підприємницької діяльності у галузі розведення ВРХ та кіз. Зведено 3 приватні молочні ферми. Розширився склад учасників СОК “Ягідний рай”. До складу увійшли ще 10 сімей. Загальна кількість членів кооперативу – 32. Збільшено площу під ягідниками до 5 га. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Самозайнятість%20населення%20-%20стратегічний%20пріоритет |  |  |  |  |  |
| 4. | Захід 2.1.4. Стимулювання розвитку туризму | Реалізовано. | Розроблення туристичних маршрутів та популяризувати їх в ЗМІ та мережі Інтернет | Управлінням культури та туризму Дунаєвецької міської ради розроблено чотири туристичних маршрути: 1. м. Дунаївці:“Маленьке місто з великою душею”; 2. Голозубинці–Сокілець: ”Повернення до витоків”; 3. Миньківці: “На межі епох”; 4. Рахнівка: “20 кілометрів витривалості, вражень та драйву”. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Туристичні%20маршрути%20Дунаєвеччини http://dunrada.gov.ua/news-one/3179 |  |  |  |  |  |
|  |  | В стадії реалізації. | Здійснення благоустрою територій вздовж маршрутів | Проведено 8 толок. |  |  |  |  |  |
|  |  | Реалізовано | Виготовлення індивідуальної рекламної продукції, що стосується туризму | Виготовлено 1 тис. туристичних путівників. http://dunrada.gov.ua/news-one/3053 |  |  |  |  |  |
|  |  | В стадії реалізації. | Створення парків активного відпочинку | Подано проект міні-гранту на створення “Мотузкового парку” в центральному сквері міста. Реалізовано п’ять проектів за умовами Положення “Про громадський бюджет (бюджет участі) у Дунаєвецькій міській раді”. 1. Майданчик дозвілля «Мрія»; 2. "Відпочивати треба всім - і дорослим, і малим"; 3. Дитячий майданчик «Фантазія»; 4. Облаштування парку відпочинку в селі Іванківці; 5 Дитячий ігровий майданчик “ Пазлик”. https://dunaevtsi-otg-budget.e-dem.in.ua/#/ | 249,2 тис. 50 тис 50 тис. 49,9 тис. 50 тис. 49,3 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В стадії реалізації. | Створення інформаційного туристичного центру. |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2: Забезпечення ефективного розпорядження ресурсами громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Захід 2.2.1. Ефективне розпорядження грошовими коштами та майном | В стадії реалізації. | Здійснення моніторингу стану надходжень доходів до місцевого бюджету та ефективності використання коштів | Моніторинг здійснюється постійно. Інформація від Фінансового управління надається щотижнево. |  |  |  |  |  |
|  |  | В стадії реалізації. | Проведення інвентаризації земель та інших об’єктів нерухомості | За результатами проведеної інвентаризації земель, виявлено 144 га не витребуваних земельних часток (паїв) які в подальшому можуть бути передані в оренду для ведення товарного с/г виробництва. Виявлено 219 га земель комунальної власності, з яких 193 га передано в оренду на земельних торгах у формі аукціону. Внесено зміни у 34 договори оренди земель с/г призначення із збільшенням розміру орендної плати. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Проведення%20земельних%20торгів%20у%20формі%20аукціону http://dunrada.gov.ua/search/?s=Результати%20земельного%20аукціону |  |  |  |  |  |
| 6. | Захід 2.2.2. Реалізація заходів з енергоефективності та енергозбереження | В стадії реалізації. | Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів | Здійснюється щоденний контроль за використанням енергоносіїв в приміщеннях бюджетних установах міської ради за програмою енергомоніторингу “Енергоплан 2.1.0”. Відслідковується енергоспоживання 48 будівель. На контролі 150 лічильників. Виявлено три некоректно працюючі лічильники води та один об’єкт, підключений до закладу освіти. Зменшення споживання енергоносіїв: Газопостачання – 14%; Водопостачання – 12%; Теплопостачання – 10 %. | 6,6 тис. | Людський фактор. |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Підтримка розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики | Визначено дев’ять ділянок для можливого розміщення об’єктів відновлюваної енергетики загальною площею 25,5 га. http://dunrada.gov.ua/articles/136 |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Реалізація заходів з енергозбереження (утеплення фасадів, покрівель, заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі) | 1. Утеплення будівлі Вихрівської ЗОШ І-ІІ ступенів. 2. Утеплення горищного перекриття у В.Жванчицькій ЗОШ І-ІІІ ст. 3. Капітальний ремонт Дунаєвецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 (утеплення фасадів та горищного перекриття); 4. Заміна котлів в Залісецькій НВК «ЗОШ І-ІІст.» ДНЗ; 5. Капітальний ремонт Чанківський ДНЗ (утеплення фасаду); 6. Капітальний ремонт будинку культури в с. Голозубинці, Дунаєвецького району, Хмельницької області. (утеплення фасаду); 7. Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького Хмельницької області. (утеплення фасаду); 8. Капітальний ремонт будівлі НВК "Загальноосвітньої школи I-III ст., гімназія" (утеплення фасадів та горищного перекриття). 9. Переобладнано 2 газові котельні комунального підприємства теплових мереж Дунаївецької міської ради на альтернативне паливо; 10. Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення із заміною світильників на енергоощадні (98 шт); 11. Замінено лампи вуличного освітлення з натрієвих на енергоощадні (20 шт); 12. Капітальний ремонт будівлі Залісецького НВК ЗОШ 1-ІІ ст. ДНЗ в с. Залісці. 13. Капітальний ремонт будівлі Нестеровецької ЗОШ 1-ІІІ ст. 14. Капітальний ремонт будівлі Зеленченської ЗОШ 1-II ст. http://dunrada.gov.ua/search/?s=Роботи%20щодо%20утеплення%20Дунаєвецького%20навчально-виховного%20комплексу%20«Загальноосвітня%20школа%20І-ІІІ%20ст.%2C%20гімназія» | Меценатство Меценатство 2 223 тис. 106 тис. 598 тис. 2463,9 тис. 5 020,5 тис. 372,6 тис. 475 тис. 1493,2 тис. 780,4 тис. 736,5 тис. |  |  |  |  |
| 7. | Захід 2.2.3. Розроблення містобудівної документації | В процесі реалізації | Продовження заходів по виготовленню і затвердженню містобудівної документації міста та населених пунктів громади | Виготовлено 13 звітів стратегічно-екологічних оцінок до проектів генеральних планів населених пунктів громади в тому числі м. Дунаївці. | 510,7 тис. | Постійні зміни в законодавстві та ДБН що спричиняє до затягування виготовлення містобудівної документації. |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Розроблення детальних планів окремих частин населених пунктів громади | Затверджено 6 детальних планів територій та надано 8 дозволів на розроблення нових. |  |  |  |  |  |
| СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 3: ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.1: Створення комфортних та безпечних умов проживання населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Захід 3.1.1. Зменшення рівня забрудненості водних ресурсів. | реалізовано | Розчистка русла річок | Завершено капітальний ремонт русла р. Тернава з метою ліквідації підтоплення садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці. http://dunrada.gov.ua/news-one/3751 | 2 368,9 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Розширення існуючої мережі водовідведення та завершення реконструкції водоочисних споруд та каналізації. | Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (2 черга-напірний колектор, піскоуловлювачі, КНС) | 2 000 тис. |  |  |  |  |
| 2. | Захід 3.1.2. Очищення території громади від стихійних звалищ та сміття, формування ефективної системи управління твердими побутовими відходами. | В процесі реалізації | Придбання техніки для вивезення ТПВ та охоплення даною послугою жителів усіх населених пунктів громади | 1. Придбано пилосос Laski VL 300; 2. Станом на 1.01.2020 року укладено 2 750 договорів на вивезення ТПВ у 30 населених пунктах. | 59 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Запровадження сортування ТПВ | 1. Облаштовано 4 сміттєві майданчики; 2. Придбано та встановлено 16 євро контейнери для збору ТПВ та 4 контейнери під ПЕТ - пляшку | 151 тис. 81 тис. |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано | Будівництво сміттєсортувальної лінії |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Будівництво сміттєпереробного заводу |  |  |  | Відсутність необхідного об’єму ТПВ |  |  |
| 3. | Захід 3.1.3. Забезпечення якісного транспортного сполучення між населеними пунктами громади |  | Будівництво, ремонт та реконструкцію доріг громади | 1. Грейдерування та поточний ремонт доріг в білощебеневому покритті в м. Дунаївці - 36,6 тис. кв.м. 2. Ямковий ремонт в асфальтному покритті - 0,6 тис. кв.м. 3. Поточний ремонт в асфальтному покритті - 0,6 тис. кв.м. 4. Капітальний ремонт вул. Ватутіна в асфальтному покритті протяжністю 525 метрів. 5. Поточний ремонт мостів: В. Кужелева, Рачинці, Дунаївці (вул. Набережна) http://dunrada.gov.ua/search/?s=Поточний%20ремонт%20доріг%C2%A0 http://dunrada.gov.ua/search/?s=Розпочато%20капітальний%20ремонт%20покриття%20 вулиці%20Ватутіна%20в%20м.%20Дунаївці http://dunrada.gov.ua/search/?s=Капітальний%20ремонт%20вулиці%20Ватутіна | 2 286,2 тис. 465,5 тис. 399,4 тис. 1 490 тис. 203 тис. |  |  |  |  |
|  |  | реалізовано | Участь у співфінансуванні об’їзної та під’їзних доріг до населених пунктів | Ділянка дороги в с. Голозубинці. | 160 тис. |  |  |  |  |
| 4. | Захід 3.1.4. Забезпечення питною водою населених пунктів, що мають найгостріші проблеми з водопостачанням та якістю питної води | В процесі реалізації | Будівництво мережі централізованого водопостачання та водовідведення в населених пунктах, в яких недостатня кількість питної води |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Продовження мережі водопроводу та водовідведення міста | Побудовано водопровідну мережу по вул. Гонти протяжністю 320 м.п., вул. Сагайдачного протяжністю 350 м.п. | 79 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Здійснення ремонту та реконструкції мереж водопостачання та водовідведення міста | Проведено реконструкцію ділянки напірного каналізаційного колектора по пров. Партизанському, вул. Робочій, Шевченка в м. Дунаївці від КНС-2 до перехрестя з вул. Гагаріна з улаштуванням нового гасильного колодязя http://dunrada.gov.ua/search/?s=«Реконструкція%20ділянки%20напірного%20каналізаційного%20колектора%20по%20 пров.%20Партизанському%2C%20вул.%20Робочій%2C%20вул.%20Шевченка%20в%20м.%20Дунаївці%20Хмельницької% 20області%20від%20КНС-2%20до%20перехрестя%20з%20вул.%20Гагаріна%20з%20влаштуванням% 20нового%20гасильного%20колодязя%20і%20проведення%20реконструкції | 1 316,6 тис. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Очищення, поглиблення та ремонт громадських колодязів | Встановлено та облаштовано 5 колодязів: - с. Велика Кужелова – 2 шт., - с. Ліпіни – 1 шт., - с. Ксаверівка – 1 шт., - с. Панасівка – 1 шт. | 53,3 тис. |  |  |  |  |
| 5. | Захід 3.1.5. Покращення вуличного освітлення | В процесі реалізації | Будівництво та реконструкція мереж вуличного освітлення із застосуванням енергозберігаючих технологій | Проведено капітальний ремонт вуличного освітлення: 1. Дунаївці: - вул. Нова, Тімірязєва, Зелена, Комарова, Подільська, Відродження, Молодіжна - вул. Миру, Заводська, Заремби, провул. Загородній 2. с. Городиська; 3. с. Катеринівка; 3 с. Панасівка; 4. с. Сокілець; 5. с. Ганнівка; 6. с. В. Жванчик; 7. с. Січинці; 8. с. Рачинці На капітальні ремонти вуличного освітлення населених пунктів громади виготовлено 17 проектно-кошторисних документацій http://dunrada.gov.ua/search/?s=«Червоне%20село»% 20відтепер%20із%20вуличним%20освітленням! http://dunrada.gov.ua/search/?s=Вуличне%20освітлення%20сіл%20громади | 3368,3тис. 106 тис. 101,3 тис. 164,3 тис. 225,3 тис. 207,8 тис 115 тис. В рахунок соц. угод В рахунок соц. угод В рахунок соц. угод 80 тис. |  |  |  |  |
| 6 | Захід 3.1.6. Покращення благоустрою населених пунктів | В процесі реалізації | Проведення роз'яснювальної роботи серед населення щодо утримання в належному санітарному стані прибудинкових територій та вулиць | Вручено 154 попереджень та складено 155 протоколів про порушення Правил благоустрою населених пунктів. |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Визначення та облаштувати місць торгівлі, зупинок, стоянок, парковок, зелених зон та інших інфраструктурних об'єктів | Відповідно до визначеної схеми руху по вул. Шевченка, І Травна та Красінських: 1. Облаштовано 6 пішохідних переходів з бруківки з підняттям над рівнем проїзної частини дороги. 2. Облаштовано парковку біля магазину “Універмаг”. | 267,9 тис. Коштом власника. |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Покращення самоорганізації населення щодо здійснення благоустрою, організація толок, конкурсів на кращий населений пункт, вулицю, двір | Проведено толок – 8. |  |  |  |  |  |
|  | ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 3.2: Покращення якості надання соціальних послуг вразливим верствам населення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Захід 3.2.1. Якісне надання соціальних послуг вразливим категоріям громадян | В процесі реалізації | Придбання спеціальної техніки для надання послуг громадянам з особливими потребами | Придбанно 5 велосипедів для соціальних робітників у відділення соціальної допомоги вдома. Отримано в якості гуманітарної допомоги велотренажера. |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Придбання сучасної високоефективного обладнання для надання соціально-профілактичних послуг населенню |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Впровадження нових форм та методів роботи з людьми, що потребують соціального захисту та допомоги | Впровадження програми для кривдників, які вчиняють домашнє насильство. |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Створення місць для тимчасового проживання людей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В процесі реалізації | Проведення виставок-ярмарків робіт місцевих майстрів - осіб похилого віку та осіб з обмеженими можливостями з метою пропагування їхніх творчих здобутків, активізації творчого потенціалу, покращення морального та матеріального стану | Виставка дитячих малюнків «Моя мама» (учасники - діти з сімей,які знаходяться в СЖО); Виїзний пленер – майстер клас с. Заставля та виставка робіт за результатами пленеру, липень 2019; Щотижневі заняття студії арт – терапії для осіб з інвалідністю та членів сімей СЖО (проводяться психологом терцентру Попюк Р.В. та методистом МКМПЦ Цимбалюк О.Г.; Участь творчого колективу студії арт – терапії в фестивалі творчості «Сяйво дитинства» в рамках фестивалю «Республіка Фест» м. Хмельницький, серпень 2019 та в фестивалі творчості «Барви життя» м. Красилів грудень 2019; Показ театралізованого дійства студії арт – терапії «Народження Ісуса Христа» та участь у виставці на різдвяній зустрічі в літературно – мистецькій вітальні міської бібліотеки. |  |  |  |  |  |