Додаток

до рішення сімдесят сьомої сесії міської ради VІІІ  скликання                            від 29.02.2024 р. № 7-77/2024

ЗВІТ

про результати проведення моніторингу реалізації

Стратегії розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади на період до 2027 року за 2023 рік

2024р

ЗВІТ
про результати проведення моніторингу реалізації 
Стратегії розвитку Дунаєвецької міської територіальної громади на період до 2027 року за 2023 рік

| Стратегічна ціль | Найменування оперативної цілі стратегії розвитку | Найменування завдання | Заходи до Плану реалізації стратегії розвитку до 2023 року | Очікувані результати | Виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Підвищення конкурентоспроможності економіки Громади | 1.1. Зміцнення малого і середнього підприємництва | 1.1.1. Розбудова інфраструктури підтримки МСП | 1.1.1.1. Розміщення та забезпечення актуалізації на сайті Дунаєвецької міської ради переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду | Забезпечення відкритого доступу суб’єктів підприємництва до переліку об’єктів комунальної власності, що пропонуються для продажу чи передачі в оренду. | Розроблений розділ «Інвестору», де розміщено інвестиційний профіль громади, який містить перелік інвестиційних пропозицій вільних виробничих площ для розміщення підприємств |
|  |  |  | 1.1.1.2. Створення єдиного інформаційного ресурсу (веб-сайту) для діючих та потенційних підприємців, який міститиме актуальну інформацію про заснування та ведення бізнесу, відповідні нормативно-правові акти тощо | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва. | Планується реалізувати у 2024-2027 роках за рахунок грантових коштів |
|  |  |  | 1.1.1.3. Запровадження нових каналів комунікації між бізнесом та владою (наприклад, розсилки через електронну пошту, соціальні мережі), вдосконалення існуючих механізмів інформування підприємців про заходи та рішення, які впливають на діяльність бізнесу. | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва. | Проводилась інформаційно-консультативна підтримка суб’єктам ММСП; у соціальні мережі «Facebook» створена сторінка «Бізнес Дунаєвеччини». |
|  |  |  | 1.1.1.4. Створення Центру підтримки підприємництва й налагодження його співпраці з усіма зацікавленими сторонами | Розвиток малого і середнього бізнесу. Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва. | Планується реалізувати у 2024-2027 роках за рахунок грантових коштів |
|  |  | 1.1.2. Стимулювання МСП шляхом фінансової підтримки за рахунок коштів, що не заборонені чинним законодавством | 1.1.2.1. Проведення навчальних заходів для підприємців з підготовки грантових та кредитних заявок, написання бізнес-планів, з метою залучення фінансових ресурсів для потреб підприємницької діяльності. | Підвищення рівня знань суб’єктів підприємницької діяльності. Розвиток малого і середнього бізнесу. Залучення коштів для потреб підприємницької діяльності. | На офіційному сайті створено вкладку «Програми, проекти і гранти», де висвітлена загальна інформація як саме писати гранти; на сайті Дунаєвецької міської ради створена вкладка «єРобота», в якій розміщені грантові можливості спрямовані на допомогу у відкритті нової справи, розвитку вже активного бізнесу, створенні стартапів та навчанні; створена група «Viber», в якій розміщується інформація про актуальні грантові можливості; розміщується інформаційні оголошення про актуальні грантові заявки на офіційному сайті Дунаєвецької ТГ та на офіційних сторінках. |
|  |  |  | 1.1.2.2. Забезпечення постійного інформування та роз’яснення умов актуальних грантових конкурсів; місцевих, державних та міжнародних програм підтримки підприємництва; банківських кредитних програм. | Підвищення рівня знань суб’єктів підприємницької діяльності. Розвиток малого і середнього бізнесу. Залучення коштів для потреб підприємницької діяльності. |  |
|  |  | 1.1.3. Підвищення спроможності місцевих органів влади в сфері надання адміністративних послуг | 1.1.3.1. Вдосконалення процедур отримання документів, видача яких належить до повноважень місцевих органів влади у сфері регулювання господарської діяльності (збільшення переліку послуг, впровадження онлайн послуг, впровадження електронної черги, облаштування ігрової кімнати). | Забезпечення ефективної і прозорої системи видачі документів дозвільного характеру та спрощення процедури отримання послуг. Вдосконалення процесу адміністративно-дозвільних процедур. | Центр надання адміністративних послуг підключено до Єдиної державної електронної система у сфері будівництва, що значно спрощує процедуру отримання документів дозвільного характеру. Облаштовано дитячий куточок. |
|  |  | 1.1.4. Поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних сервісів | 1.1.4.1. Впровадження сучасних електронних сервісів та «е-урядування» в роботу міської ради та її структурних підрозділів. | Вдосконалення процесу адміністративно-дозвільних процедур; спрощення процедури отримання послуг, що надаються структурними підрозділами. | В рамках Проекту PROSTO, метою сприяння покращення якості та доступності надання адміністративних послуг в старостинських округах, в 2023 році завершено облаштування віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП та місць самообслуговування. |
|  |  | 1.1.5. Покращення іміджу підприємництва | 1.1.5.1. Відзначення кращих підприємців з нагоди святкування Дня підприємця. | Створення позитивного іміджу підприємництва. | Заходи не проводились у зв'язку з можливими масованими ракетними ударами по всій території України. |
|  | 1.2. Підвищення продуктивності агропромисло-вого сектору | 1.2.1. Сприяння створенню та підвищенню спроможності малих виробників сільськогосподарської продукції та їх об’єднань | 1.2.1.1. Реалізація механізму ресурсної підтримки розвитку дрібного сільськогосподарського бізнесу - фермерських господарств та фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність в сфері розведення великої рогатої худоби молочних порід та кіз. | Розвиток дрібного сільськогосподарського бізнесу, створення нових сімейних молочних ферм, ресурсне забезпечення суб’єктів господарювання. | Прийнято програму підтримки розвитку дрібного сільськогосподарського бізнесу - фермерських господарств та фізичних осіб підприємців, які здійснюють діяльність в сфері розведення великої рогатої худоби молочних порід та кіз на території Дунаєвецької міської ради на 2020-2023 роки. |
|  |  |  | 1.2.1.2. Проведення навчальних заходів, семінарів, тренінгів, організація виїзних зустрічей та навчальних візитів з метою популяризації можливостей створення та розвитку дрібного сільськогосподарського бізнесу. |  | В рамках проекту «Імпакт-інвестиції в розвиток громад», проведено серію вебінарів, щодо актуальних питань інвестування у сімейне молочне фермерство та передано тематичні друковані матеріали (газети) для поширення серед жителів сіл громади. |
|  |  |  | 1.2.1.3. Залучення представників сільськогосподарських дорадчих служб для надання консультацій з питань діяльності фермерських господарств, кооперативів. |  | За сприяння Посольства Королівства Нідерландів в Україні проведено семінари-тренінги для представників товариств, які зосередженні в галузі молочного господарства та членів приватних сімейних ферм нашої громади, організовано надання консультацій представниками дорадчих служб дрібним фермерам з питань розвитку молочного бізнесу. |
|  |  | 1.2.2. Стимулювання розвитку галузі переробки сільськогоспо-дарської продукції | 1.2.2.1. Поліпшення матеріально-технічної бази особистих селянських господарств, малих фермерських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. |  | Благодійною організацією «БФ «Рокада» за сприяння УВКБ ООН у Миньковецькому старостинському окрузі на території помешкання тимчасового проживання ВПО, відкрито теплицю загальною площею 240 м2, що стане основою майбутнього розвитку тепличного господарства в нашій громаді. |
|  |  |  | 1.2.2.2. Організація навчальних поїздок у кооперативи з напрямків молочарства, заготівлі та переробки ягід, фруктів, продукції городництва, лікарських трав, бджільництва та ін. |  | Члени СОК «Ягідний рай» взяли участь: у VI Міжнародній благодійній науково-практичні конференції «Ягідництво і переробка в умовах воєнного стану: вчимося перемагати»; міжнародному практичному форумі «Інтенсивний ягідник». Проведено майстер-клас від консультантів з асоціації ягідництва Ірини Кобринець та Антона Довганюка із вирощування та догляду за саджанцями малини. |
|  |  | 1.2.3. Стимулювання нетрадиційних видів сільськогоспо-дарського виробництва | 1.2.3.1. Проведення інформаційно-консультаційної роботи серед сільського населення щодо можливостей ведення господарської діяльності з виробництва нетрадиційних видів сільськогосподарської продукції (наприклад, горіхів, ягід, фруктів, лікарських рослин тощо). | Розвиток нетрадиційних видів сільськогосподарської продукції; створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та інших форм дрібного сільськогосподарського бізнесу. | Рішенням виконавчого комітету міської ради від 26.05.2022 р. № 75/2022 прийнята Програма підтримки самозабезпечення Дунаєвецької міської територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги», яка дала змогу залучити спонсорську допомогу від Посольства Королівства Нідерландів, а ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» придбало та передало у власність СОК «Ягідний рай» три сівалки для точного висіву насіння. За підтримки SKL International СОК «Ягідний рай» отримав обладнання для подрібнення та сушіння овочів, фруктів, ягід, завдяки чому впроваджено цикл сушіння вирощеної продукції |
|  | 1.3. Активізація інвестиційної діяльності | 1.3.1. Створення та постійна актуалізація портфелю інвестиційних пропозицій громади | 1.3.1.1. Оновлення та забезпечення постійної актуалізації інвестиційного паспорту громади. | Підвищення інвестиційної привабливості громади. | З метою залучення інвестицій та сприяння релокації підприємств з регіонів, що постраждали від війни на територію нашої громади, на сайті міської ради розроблений розділ «Інвестору», де розміщено інвестиційний профіль громади, який містить перелік інвестиційних пропозицій вільних виробничих площ для розміщення підприємств. |
|  |  | 1.3.2. Промоція інвестиційних продуктів громади | 1.3.2.1. Розробка та поширення презентаційних матеріалів інвестиційного характеру (друк інвестиційних паспортів та інформаційних буклетів, проморолики про інвестиційні об’єкти громади, інформаційне наповнення розділу «Інвесторам» офіційного сайту громади та інформаційного ресурсу для підприємців тощо. | Залучення інвестиційних коштів. Створення підприємств; збільшення податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів; створення нових робочих місць. Збільшення інвестиційної привабливості громади | Громада долучились до порталу релокації бізнесу «Рестарт бізнес ін юа.», що був створений для Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО). На порталі розмістили 8 пропозицій для інвесторів. |
|  |  | 1.3.3. Створення онлайн ресурсу інвестиційних об’єктів громади | 1.3.3.1. Створення інтерактивної карти інвестиційної привабливості Дунаєвецької міської територіальної громади та забезпечення постійної її актуалізації. | Підвищення інвестиційної привабливості громади. Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу. Інвестиційна підтримка підприємництва. | Створено карту громади, на якій нанесені інвестиційні об’єкти та їх короткий опис. Даний захід збільшив кількість зацікавлених осіб, які бажають придбати або взяти в оренду вільні приміщення для створення і ведення підприємницької діяльності. |
|  | 1.4. Забезпечення прозорої системи управління територією, оптимізація земельних відносин | 1.4.1. Розроблення якісної містобудівної документації | 1.4.1.1. Створення містобудівного кадастру. | Збільшення інвестиційної привабливості громади. Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу. | Проведено аналіз наявної містобудівної документації та топографічних основ у векторному форматі. |
|  |  |  | 1.4.1.2. Розроблення містобудівної документації населених пунктів громади. | Забезпечено ефективне управління територіями, земельними ресурсами, нерухомістю в межах громади. | Затверджено План зонування м.Дунаївці, що дало змогу надавати містобудівні умови та обмеження (здійснювати будівництво та реконструкцію в межах міста без розроблення детального плану території) фізичним та юридичним особам. Проведено збір вихідних даних для розроблення Комплексного плану просторового розвитку Дунаєвецької територіальної громади. |
|  |  | 1.4.2. Підвищення раціонального використання земельних ресурсів територіальної громади | 1.4.2.1. Реалізація заходів щодо поширення інформації про земельні ділянки комунальної власності, права на які пропонуються на відчуження (оренди). | Забезпечення ефективного використання вільних земельних ділянок | Поведено та забезпечено оприлюднення інформації щодо продажу прав оренди та права власності на земельних торгах у формі електронного аукціону 35 земельних ділянок комунальної власності. |
|  |  |  | 1.4.2.2. Проведення інвентаризації земель в межах територіальної громади. | Здійснення аналізу земель в межах територіальної громади. | Інвентаризація земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення в межах територіальної громади проводилась постійно, а саме: - внесення відомостей про земельні ділянки сільськогосподарського призначення до Державного земельного кадастру; - внесення відомостей про земельні ділянки для організації місць поховання (громадських кладовищ) до Державного земельного кадастру; - внесення відомостей про земельні ділянки для організації місць поховання (громадських кладовищ) до Державного земельного кадастру; - внесення відомостей про земельні ділянки до Державного земельного кадастру з метою відчуження об’єктів нерухомого майна комунальної власності; - реєстрація права комунальної власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; створення електронного картографічного звіту земельних ділянок громади у формі ГІС програми QGIS. |
|  |  |  | 1.4.2.3. Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. | Здійснення аналізу земель в межах територіальної громади. | Вжито заходи щодо розроблення документацій з нормативної грошової оцінки населених пунктів с. Великий Жванчик, с. Січинці, с. Рахнівка, с. Заставля, с. Вихрівка, с. Чаньків. Оприлюднено рішення ради щодо затвердження документацій з нормативної грошової оцінки даних населених пунктів. |
|  |  |  | 1.4.2.4. Забезпечення подальшого оформлення власності на землю. |  | Забезпечено прийняття рішень з метою оформлення права власності на земельні ділянки: - 188 земельних ділянок передано у власність громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на яких знаходиться нерухоме майно приватної власності; - виділення в натурі (на місцевості) 65 громадянам земельних ділянок (земельних часток (паїв)) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; - укладено 12 договорів купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення; - укладено 8 договорів купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення які перебували у постійному користуванні для ведення фермерського(селянського) господарства. |
|  |  |  | 1.4.2.5. Проведення інвентаризації земель водного фонду в межах повноважень. | Здійснення аналізу земель водного фонду; створення умов для ефективного використання водного фонду громади. | Прийнято рішення про розроблення та затвердження документацій із землеустрою з метою реєстрації права комунальної власності земельних ділянок на 4 об’єкти водного фонду в межах м. Дунаївці. |
|  | 1.5. Розвиток туристичного потенціалу громади | 1.5.1. Розвиток та створення нових об’єктів туризму, туристичних, культурних продуктів та маршрутів | 1.5.1.1. Відкриття щорічних туристичних сезонів та відкриття нових маршрутів. | Співпраця з провідними туристичними центрами у галузі туризму. | Відбулося чергове відкриття туристичного сезону-2023. Презентовано новий велосипедний маршрут «Таємничі водоспади річки Студениці». Продовжується співпраця з Вінницькою міською радою в рамках проекту «Шлях має тривати». Налагоджена співпраця з Маліївецьким обласним історико-культурним музеєм. |
|  |  |  | 1.5.1.2. Постійний кількісний та якісний моніторинг туриста та вивчення запитів. | Реалізовані спільні проєкти. Участь в семінарах, конференціях, форумах та інших туристичних заходах. | Регулярно проводиться моніторинг туристичних послуг шляхом опитування та анкетування. Відбуваються зустрічі з різними як віковими так і соціальними групами населення громади та вивчення їх запиту. |
|  |  | 1.5.2. Промоція культурних надбань громади на регіональному та всеукраїнському рівнях | 1.5.2.1. Промоція культурних та туристичних надбань громади шляхом співпраці з громадами–підписантами Меморандуму, туристичними центрами. | Покращення туристичної привабливості громади. Збільшення туристичного потоку. | Відбулись спільні заходи з залученням представників туристично-інформаційних центрів, партнерів, власників приватних зелених садиб. Налагоджено співпрацю з обласним літературним музеєм в створенні історично-документальної стрічки «Провідник Волох». |
|  |  |  | 1.5.2.2. Співпраця з Барською міською радою, як партнер проєкту УКФ «Camino Podolico: Подільський шлях святого Якова». |  | У співпраці з Вінницькою міською радою та проекту «Шлях має тривати» відзнято відеоролик про гастрострави населених пунктів Дунаївці та Січинці, через які пролягає культурно-туристичний маршрут. |
|  |  | 1.5.3. Підвищення рівня та сприяння створенню культурних продуктів і послуг | 1.5.3.1. Залучення коштів міжнародної технічної допомоги, грантових коштів для реконструкції туристичних об’єктів громади в рамках проєкту «Туристичний маршрут «На межі епох» - гармонія історичного минулого та сьогодення». | Створення нових/відновлення існуючих туристичних об’єктів. | Розпочата робота по вивченню історії та побуту населених пунктів, які входили до складу Миньковецької держави. Взяли участь у толоках по благоустрою території старого Притулівського млину. В весняно-літній період відбулось ряд краєзнавчих екскурсій туристичним маршрутом «На межі епох». |
| 2. Розвиток людського потенціалу | 2.1. Розвиток трудового потенціалу | 2.1.1. Стимулювання розвитку підприємницьких навичок населення | 2.1.1.1. Проведення навчальних заходів для розвитку підприємницьких навичок для майбутніх підприємців та діючих МСП (тренінгів, семінарів, вебінарів для зацікавлених діючих підприємців, жителів громади, що мають намір розпочати власну справу, щодо основ ведення бізнесу, впровадження сучасних бізнес-процесів у підприємницьку діяльність, ефективного менеджменту, маркетингу, з питань впровадження інновацій на підприємствах тощо). | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва; Підвищення рівня знань суб’єктів підприємницької діяльності; сприяння розвитку підприємництва. | На порталі Дія.Бізнес функціонує Національна онлайн-школа для підприємців. У ході навчання підприємці навчаються, як заснувати власне підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план, отримати фінансування на розвиток своєї бізнес-ідеї, просувати продукт і управляти командою. Все це безкоштовно у форматі освітніх серіалів. Дунаєвецька міська рада проводить роз’яснювальну роботу через дорадчий орган Раду підприємців щодо можливостей для бізнесу. На постійній основі проводиться інформаційна, консультативна, роз’яснювальна підтримка, яка надає змогу підвищити рівень знань підприємців. |
|  |  |  | 2.1.1.2. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на підвищення рівня освіти підприємців, використання інноваційних інструментів започаткування та розвитку власного бізнесу. | Підвищення рівня знань суб’єктів підприємницької діяльності; сприяння розвитку підприємництва. |  |
|  |  |  | 2.1.1.3. Надання консультацій (в т. ч. онлайн консультацій) для підприємців з питань, які стосуються їхньої діяльності. | Інформаційна, консультативна та методична підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва. | Проводяться спільні засідання управління соціального захисту та праці спільно з Дунаєвецькою ДПІ ГУ ДПС та підприємцями Дунаєвецької міської ТГ, щодо змін у законодавстві, оподаткування доходів, легалізації найманих осіб та дотримання державних гарантій оплати праці. |
|  |  | 2.1.2. Активізація самозайнятості населення та створення нових робочих місць | 2.1.2.1. Організація професійного навчання та перенавчання незайнятого населення для роботи в підприємницьких структурах. Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва | Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва. | На порталі Дія.Бізнес функціонує Національна онлайн-школа для підприємців. У ході навчання підприємці навчаються, як заснувати власне підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність, складати фінансовий план, отримати фінансування на розвиток своєї бізнес-ідеї, просувати продукт і управляти командою. Все це безкоштовно у форматі освітніх серіалів. |
|  |  |  | 2.1.2.2. Проведення заходів по професійній орієнтації та переорієнтації незайнятого населення щодо започаткування власної справи; проведення тематичних семінарів із започаткування власної справи. | Сприяння розвитку підприємництва; підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва. |  |
|  |  |  | 2.1.2.3. Проведення «Днів відкритих дверей» та презентацій роботодавця на успішних підприємствах. Сприяння розвитку підприємництва. | Сприяння розвитку підприємництва. | Планується проводити в наступних роках. |
|  | 2.2. Стимулювання розвитку громадянського суспільства | 2.2.1. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на укріплення та розвиток громади | 2.2.1.1. Спільна участь у проєктах/заходах з організаціями громадянського суспільства | Реалізовано/підтримано проєкти за ініціативи або за участі громадян, об’єднань громадян. | Дунаєвецька міська рада затвердила Програму підтримки самозабезпечення Дунаєвецької міської територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги». З метою реалізації програми було залучено спонсорську допомогу від Посольства Королівства Нідерландів у вигляді насіневого матеріалу, а ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» придбало та передало у власність СОК «Ягідний рай» три сівалки для точного висіву насіння. За підтримки SKL International СОК «Ягідний рай» отримав обладнання для подрібнення та сушіння овочів, фруктів, ягід, завдяки чому впроваджено цикл сушіння вирощеної продукції (виробництво сухих супових наборів, сухофруктів, сушених ягід). Ягідний рай - презентується як успішна практика місцевого розвитку та самозайнятості населення, впроваджує новітні технології вирощування харчової продукції та щорічно збільшує обсяги виробництва. У 2024 році планується співпраця Дунаєвецької міської ради із ГО «Асоціація жінок Дунаєвеччини» у написанні та реалізації проєктів спрямованих на розвиток громади. |
|  |  |  | 2.2.1.2. Сприяння розвитку громадських ініціатив. |  | Заходи на підтримку громадських ініціатив проводяться постійно у форматі консультацій, обговорень, зустрічей з представниками профільних установ. У 2023 за підтримки міської ради створено ГО «Асоціація жінок Дунаєвеччини», яка займається потребами ВПО. |
|  |  | 2.2.2. Вдосконалення інструментів комунікації влади та громадськості | 2.2.2.1. Забезпечення наявності на сайтах міської ради та її структурних підрозділів необхідної для населення інформації, відкритих даних; створення і використання інструментів взаємодії з громадськістю міською радою та її структурними підрозділами (соціальні мережі, гарячі лінії, брифінги тощо). | Підвищення рівня довіри громадськості до місцевої влади. Відкритий доступ до інформації щодо діяльності міської ради та її структурних підрозділів. | На сторінці facebook, в прямому ефірі проводяться спілкування з міським головою. Створена гаряча лінія телефону, де громадяни мають змогу отримати консультацію та відповідь на свої питання. |
|  |  | 2.2.3. Підтримка молодіжних ініціатив | 2.2.3.1. Підтримка молодіжних ініціатив (консультативна, інформаційна, ресурсна допомога). | Функціонування клубу лідерів учнівського самоврядування. Активна участь молоді у грантових конкурсах, проектах, програмах. Залучення зовнішнього фінансування на реалізацію молодіжних проектів/ініціатив. | Проводиться постійно. Відділом економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку проводиться постійно моніторинг грантів та конкурсів для реалізації проєктів, які стосуються розвитку молоді та її залучення до життя громади. |
|  |  |  | 2.2.3.2. Спільна участь міської ради, її структурних підрозділів та Молодіжної ради у конкурсах та грантових програмах, спрямованих на підтримку молодіжних ініціатив. | Збільшення грантових коштів спрямована на ініціативи розвитку Дунаєвецької міської ТГ. | Посадові особи Дунаєвецької міської ради постійно працюють над збільшення грантових надходжень в громаду, налагодження міжнародної співпраці. Створено робочу групу з підготовки та написання грантових проєктів з метою залучення міжнародних грантових коштів для розвитку Дунаєвецької міської громади та покращення сприятливих умов для життя молоді та мешканців громади. До написання проєктів залучено дорадчий орган «Дунаєвецька молодіжна рада», яка розвиває молодих, креативних людей, які мають багато цікавих ідей та прагнуть змінити нашу громаду на краще. |
|  |  |  | 2.2.3.3. Сприяння згуртуванню школярів та учнівської молоді для реалізації проектних ініціатив. | Залучення молоді до написання проєктних ідей та реалізації їх в життя. | На постійній основі проводиться моніторинг актуальних грантових конкурсів, які можуть бути реалізовані в сфері освіти для молоді. Заходи проводяться на постійній основі. |
| 3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ | 3.1. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури | 3.1.1. Вдосконалення системи управління житловим фондом громади | 3.1.1.1. Інвентаризація житлового фонду. | З’ясування наявності, складу і стану житлового фонду; - визначення вартості житлових будівель, необхідної для встановлення розмірів амортизаційних відрахувань, визначення розмірів податку; - встановлення величини страхування. | Заплановано на наступні роки. |
|  |  |  | 3.1.1.2. Створення ОСББ. | Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Отримання населенням житлово-комунальних послуг належної якості. Покращення стану житлового фонду, створення сталого механізму проведення капітальних ремонтів будинків ОСББ. | Діє «Програма співфінансування робіт по капітальному ремонту або реконструкції покрівель багатоквартирних будинків в м. Дунаївці на 2020-2022 роки». |
|  |  | 3.1.2. Реалізація заходів з енергоефективності і енергозбереження | 3.1.2.1.Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів бюджетними закладами. | Зменшення витрат енергетичних ресурсів бюджетними закладами. Зменшення витрат на оплату за теплопостачання. Збільшення кількості модернізованих будинків. Зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє середовище. Розвиток альтернативної та відновлювальної енергетики. | Проведено капітальний ремонт системи опалення, переведено заклади освіти на індивідуальне опалення, замінено газове опалення на альтернативні види палива. |
|  |  |  | 3.1.2.2. Підтримка розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики. |  | Проведено заміну газових котлів на твердопаливні у бюджетних закладах. Відділом економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку розроблена проєктна ідея встановлення сонячних панелей на Дунаєвецький Ліцей №1 для підтримки розвитку альтернативної та відновлювальної енергетики та зменшити плату за електроенергію. |
|  |  |  | 3.1.2.3. Реалізація заходів з енергозбереження (утеплення фасадів, покрівель, заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі) |  | Замінено вікна на енергозберігаючі у приміщенні архіву, під час проведення ремонту з частковою модернізацією в приміщеннях для розміщення ВПО. |
|  |  |  | 3.1.2.4. Проведення енергоаудиту у закладах міста. |  | Проводиться постійний моніторинг енергоспоживання бюджетними закладами громади за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. |
|  |  |  | 3.1.2.5. Стимулювання активності мешканців щодо покращення стану житлового фонду, створення сталого механізму проведення капітальних ремонтів будинків ОСББ. |  | Заходи плануються на наступні роки. |
|  |  |  | 3.1.2.6. Встановлення індивідуального опалення в багатоквартирних будинках. |  | Здійснювалось відключення будинків та окремих приміщень від системи централізованого теплопостачання з переведенням на індивідуальне опалення. |
|  |  |  | 3.1.2.7. Зменшення втрат теплової енергії при її транспортуванні до споживачів, приведення у відповідність до теплового навантаження діаметрів трубопроводів. |  | Під час проведення ремонтних робіт використовуються попередньо ізольовані труби, зменшення тепловтрат шляхом відключення неефективних та застарілих мереж. |
|  |  | 3.1.3. Будівництво, ремонт і утримання доріг | 3.1.3.1. Проведення капітального та поточного ремонту вулиць та доріг комунальної власності, співфінансування ремонту доріг загального користування місцевого значення. | Збільшення терміну придатності об’єктів вулично-дорожньої мережі, забезпечення нормальних умов їх функціонування, створення сприятливих умов пересування для населення. Належна організація дорожнього руху. | Проведено поточний ремонт доріг по місту та населених пунктах громади загальною площею 381 423м2. |
|  |  |  | 3.1.3.2. Проведення поточного ремонту внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів, господарських майданчиків комунальної власності, поливання доріг міста. |  | Проведено поточний ремонт 4 внутрішньоквартальних проїздів, 1 тротуару. |
|  |  |  | 3.1.3.3. Проведення робіт по грейдеруванню грунтових вулиць та узбіч вулиць з твердим покриттям. |  | По населених пунктах громади проводилось профілювання грунтових вулиць. |
|  |  |  | 3.1.3.4. Забезпечення зимового утримання доріг та тротуарів. |  | Утримання доріг та тротуарів проводилось по місту Дунаївці та населених пунктах громади на належному рівні. |
|  |  | 3.1.4. Модернізація системи водопостачання і водовідведення | 3.1.4.1. Проведення капітального ремонту вуличної мережі водопостачання по вул. Героїв Маріуполя (1 Травня). | Покращено роботу системи водопостачання і водовідведення. Знижено втрати води в мережах. Зменшено негативний екологічний вплив. Знижено енерговитрати. Стабілізовано роботу каналізаційної системи. | Виконано, замінено 1616 м водопровідної мережі, перепідключено 59 абонентів. |
|  |  |  | 3.1.4.2. Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (2-га черга – напірний колектор, піскоуловлювачі, КНС). |  | Виконано, впроваджено новітню технологію біологічної очистки стічних вод. |
|  |  |  | 3.1.4.3. Капітальний ремонт КНС 6 та мережі каналізації на території КУ ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» по вул. Соборній (Горького) 7 м. Дунаївці. |  | Не виконано. Розроблено новий проект. Проект не реалізовано через відсутність коштів. |
|  |  |  | 3.1.4.4. Капітальний ремонт КНС 1 та каналізаційного колектора по вул. Загородній в м. Дунаївці. |  | Не виконано. Необхідно коригування проектно-кошторисної документації. Відсутні кошти для реалізації проекту. |
|  |  |  | 3.1.4.5. Підключення абонентів до водопостачання в с. Лисець. |  | Виконано, підключено 156 абонентів. |
|  |  |  | 3.1.4.6. Автоматизація роботи каналізаційних насосних станцій. |  | Не виконано через відсутність фінансування. |
|  |  | 3.1.5. Запровадження ефективної системи поводження з відходами | 3.1.5.1. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ. | Покращення санітарного стану території громади. Збільшення частки відсортованого сміття у загальному обсязі твердих побутових відходів. | Постійно проводиться прибирання несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади. |
|  |  |  | 3.1.5.2. Поступове впровадження на території громади системи роздільного збирання сміття. |  | Впроваджується на території громади система роздільного збирання сміття. |
|  |  |  | 3.1.5.3. Укладення договорів на вивезення ТПВ. |  | Постійно проводиться роботи по укладанню договорів на вивезення ТПВ. |
|  |  |  | 3.1.5.4. Експлуатація існуючої сортувальної лінії. |  | Експлуатується за потреби. |
|  |  | 3.1.6. Організація зелених зон та відпочинку | 3.1.6.1. Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою. | Створено кадастр зелених та об’єктів благоустрою насаджень міста. Утримання в належному стані дитячих та спортивних майданчиків. Озеленення населених пунктів громади. | Роботи проводяться постійно. |
|  |  |  | 3.1.6.2. Поточний та капітальний ремонт дитячих спортивних майданчиків. |  | Проводились роботи із влаштуванню майданчиків громади. |
|  |  |  | 3.1.6.3. Проведення робіт по вирубці аварійних та сухостійних деревах, а також проведення обрізки та формування крони зелених насаджень. |  | Проводились роботи по вирубці аварійних та сухостійних дерев , а також формування крони зелених насаджень. |
|  |  | 3.1.7. Розвиток мережі вуличного освітлення в населених пунктах громади | 3.1.7.1. Проведення аналізу стану освітлення вулиць в населених пунктах громади. | Охоплення вуличним освітленням всіх вулиць м. Дунаївці та сіл громади. Зменшення рівня енергоспоживання через енергомодернізацію системи освітлення. | Протяжність вуличного освітлення по 230 км.(загальна протяжність вулиць громади 596,5 км). |
|  |  |  | 3.1.7.2. Відбір новітніх технологій, які можуть використовуватися для впровадження системи освітлення вулиць населених пунктів громади. |  | Планується у наступних роках. |
|  |  |  | 3.1.7.3. Розробка проєктно-кошторисної документації для будівництва системи освітлення населених пунктів. |  | Планується у наступних роках. |
|  |  |  | 3.1.7.4. Освітлення вулиць та інших громадських місць (скверів, парків, ігрових майданчиків) населених пунктів громади. |  | Планується у наступних роках. |
|  |  | 3.1.8. Благоустрій кладовищ на території громади | 3.1.8.1. Послуги по технічному обслуговуванню та утриманню в належному стані кладовищ міської ради. | Утримання в належному стані місць поховань. | Проводиться впорядкування. За 2023 р було проведено роботи по облаштуванню міського кладовища, а саме встановлення бруківки загальною площею 1086 м2 на суму 718.1 тис. грн. |
|  | 3.2. Якісна система надання освітніх послуг | 3.2.1. Створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти та реалізація профільного навчання у старшій школі | 3.2.1.1. Створення академічних, профільних ліцеїв. | Створення академічних, профільних ліцеїв на базі Дунаєвецького ліцею №1, Дунаєвецького ліцею №3. Реорганізація Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ст., Нестеровецької ЗОШ І-ІІІ ст., Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. у гімназії. Придбання додаткових автобусів для розвантаження існуючих маршрутів Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №3 та Вихрівської гімназії, оновлення 5 одиниць транспорту, що мають термін експлуатації понад 10 років. | У 2023 році на виконавчому комітеті та засіданні колегії управління освіти обговорено перспективний план оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти та створення профільного ліцею на базі Дунаєвецького ліцею №1. У 2024 році даний план буде затверджено рішенням сесії. |
|  |  |  |  | Створення академічних, профільних ліцеїв на базі Дунаєвецького ліцею №1, Дунаєвецького ліцею №3. Реорганізація Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ст., Нестеровецької ЗОШ І-ІІІ ст., Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. у гімназії. Придбання додаткових автобусів для розвантаження існуючих маршрутів Дунаєвецького ліцею №3 та Вихрівської гімназії, оновлення 5 одиниць транспорту, що мають термін експлуатації понад 10 років. Придбання меблів, комп’ютерного, мультимедійного обладнання для класів НУШ усіх закладів загальної середньої освіти, кабінетів природничо-математичного циклу та STEM-лабораторій для опорних та базових закладів освіти. Обладнання офтальмологічного кабінету у ЦРД «Пролісок» апаратами для корекції вад зору, створення ресурсної кімнати у ЗДО №1 «Ромашка» та логопедичного кабінету у ЗДО №5 «Усмішка», облаштування тематичних осередків відпочинку у міських закладах загальної середньої освіти, оновлення ігрових майданчиків сучасним ігровим обладнанням у ЗДО № 3 «Берізка» та ЗДО №4 «Теремок». Функціонування проекту «Позашкілля для всіх». Створення лінії роздачі для їдальні Дунаєвецького ліцею №3 та Дунаєвецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст., гімназія», оновлення кухонних приладів (промислові електроплити, духові шафи, електросковорідки, скибо різки збільшення асортименту готових страв, продовження роботи із впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на основі концепції ХАССП. Створення групи короткотермінового перебування дітей дошкільного віку у Центрі позашкільної освіти, групи вихідного дня у ЗДО №4 «Теремок», адаптаційної групи у ЗДО №3 «Берізка». Проведення «Дня дитячого садка», функціонування консультативних пунктів для батьків у міських ЗДО. Створено Центр позашкільної освіти на базі КЗ ДМР «Станція юних натуралістів», шляхом приєднання КЗ ДМР «Будинок творчості школяра». Організовано роботу за оновленою структурою: 1) центр розвитку дитини; 2) інтелект-центр; 3) школа вишуканих манер; 4) гурткова робота за напрямками: науково-технічний, художньо-естетичний, екологічний, історико-краєзнавчий. Обладнання кімнати групи раннього розвитку, ремонт актової зали та навчальних кабінетів КЗ ДМР «Будинок творчості школяра», облаштування пересувного музею-лабораторії |  |
|  |  |  | 3.2.1.2. Реорганізація закладів освіти у гімназії. |  | Реорганізовано Нестеровецький ліцей у Нестеровецьку гімназію |
|  |  |  | 3.2.1.3. Продовження роботи над формуванням ефективної та комфортної системи довозу всіх учасників освітнього процесу. |  | У 2023 році придбано 2 шкільні автобуси за кошти місцевого бюджету на суму 5 896,0 тис. грн., 2 шкільні автобуси на умовах співфінансування – 45,7 % з місцевого бюджету (2 717,3 тис. грн.) та 54,3 % з державного бюджету (3 228,7 тис. грн.). |
|  |  | 3.2.2. Забезпечення рівного доступу та підвищення якості освітніх послуг | 3.2.2.2. Створення нового освітнього простору в закладах дошкільної та загальної середньої освіти відповідно до принципів мотивувального та креативного дизайну, технологічності та інклюзивності. |  | У 2023 році для учнів 5-6 класів Нової Української школи придбано засоби навчання для кабінетів біології, географії, математики на умовах співфінансування на суму 474,4 тис. грн. (352,0 тис. грн. – кошти державного бюджету; 122,4 тис. грн. – кошти бюджету громади). У зв’язку із військовим станом та відсутністю фінансування не обладнано офтальмологічний кабінет у ЦРД «Пролісок» апаратами для корекції вад зору, та логопедичний кабінет у ЗДО №5 «Усмішка». Створено тематичні зони відпочинку у окремих закладах загальної середньої освіти громади. Частково оновлено ігровий майданчик у ЗДО № 3 «Берізка». |
|  |  |  |  | Створено логопедичну групу у ЗДО №5 «Усмішка», залучено фахівців інклюзивно-ресурсного центру до різних форм роботи у закладах освіти. Залучено дітей з особливими освітніми потребами до масових заходів та гурткової роботи. Проведено круглі столи керівників із залученням фахівців інклюзивно-ресурсного центру, медичних працівників, обмін практичним досвідом із іншими громадами. Облаштовано санвузли із поручнями, дообладнано поручнями, улаштовано пандуси з кутом нахилу та розмірами, згідно нормативів, у закладах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Створено інклюзивну групу у ЗДО №1 «Ромашка». |  |
|  |  |  | 3.2.2.3. Організація позаурочної діяльності учнів відповідно до їхніх потреб та інтересів. |  | Проект «Позашкілля для всіх» функціонує, проводяться постійні екскурсії у музеї-лабораторії, музеї природи та ін. |
|  |  |  | 3.2.2.4. Урізноманітнення асортименту та оновлення рецептури харчування у закладах освіти. |  | Оновлено шкільне меню, розширено набір технологічних карт та асортимент продуктів харчування для урізноманітнення готових страв. У межах реалізації Всесвітньої Програми Організації Об’єднаних Націй учасниками проекту щодо отримання фінансової підтримки на організацію гарячого харчування учнів 1-4 класів за рахунок коштів Всесвітньої Програми Організації Об’єднаних Нації стали заклади загальної середньої освіти Дунаєвецької міської ради за переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки, а саме: Дунаєвецький ліцей №2, Дунаєвецький ліцей №3, Нестеровецький ліцей, Лисецька гімназія, Зеленченська гімназія. Методом ВПП ООН є підтримка та заохочення відвідування початкової школи, для учнів 1-4 класів. Кошти, отримані в межах програми, школи спрямовують за зменшенням вартості обідів, які покривають батьки. Модель фінансування: ВПП проводить постфінансування, з виплатою кожному закладу загальної середньої освіти, у розмірі 30% коштів, від наданих гарячих порцій, згідно зі звітними документами, для покращення системи шкільного харчування. |
|  |  |  | 3.2.2.5. Розробити систему стимулювання педагогічних працівників у відповідності до досягнутих успіхів та результатів роботи. |  | Педагогам, які є переможцями конкурсу «Учитель року», які підготували переможців ІІІ етапу олімпіад, іншим активним педагогам здійснюються одноразові стимулюючі виплати |
|  |  |  | 3.2.2.6. Робота центру професійного розвитку педагогічних працівників як осередку консультаційних послуг. |  | У 2023 році у рамках Договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань з Солобковецькою сільською радою Центр ПРПП об’єднав освітян Дунаєвецької міської та Солобковецької сільської територіальних громад у 32 фахових спільноти. Створено дієвий методичний актив професійних спільнот, налагоджено ефективну мережеву взаємодію освітян через офіційний сайт, групу у Фейсбук, ТЕЛЕГРАМ канал «Азбука освітнього управлінця» |
|  |  |  | 3.2.2.7. Проведення капітального ремонту навчальних закладів, енергомодернізації, покращення матеріально-технічної бази. |  | Проведено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунаєвецького ліцею №3 на суму 2 565,0 тис. грн., з яких: 1 315,0 тис. грн. – кошти місцевого бюджету, 1 250,0 тис. грн. – кошти державного бюджету. Проведено капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) Дунаєвецького ЦРД «Пролісок» - 884,0 тис. грн. (кошти місцевого бюджету). Проведено капітальний ремонт приміщення під твердопаливну котельню в Дунаєвецькому ЗДО №4 «Теремок» (1 583,7 тис. грн.), будівництво блочно-модульної теплогенераторної на твердому паливі для опалення Рахнівської гімназії (2 117,1 тис. грн.). |
|  |  |  | 3.2.2.8. Розширення форм здобуття дошкільної освіти. |  | Функціонує 1 група короткотермінового перебування (10 дітей) та 5 груп соціально-педагогічного патронату (38 дітей). |
|  |  |  | 3.2.2.9. Інформаційна кампанія щодо важливості дошкільної освіти |  | Організовано Консультативні Пункти для батьків та осіб, які їх замінюють на базі міських ЗДО з метою надання консультативної допомоги сім’ям. |
|  |  |  | 3.2.2.10. Створення єдиного центру позашкільної освіти. |  | Створено КУ ДМР «Центр позашкільної освіти». У центрі функціонують різнопланові гуртки. |
|  |  |  | 3.2.2.11. Формування мережі та напрямку гуртків позашкільної освіти відповідно до інтересів дітей, учнівської молоді та сьогодення. |  | В КУ ДМР «Центр позашкільної освіти» та КУ ДМР «Дитячо-юнацька спортивна школа» функціонують гуртки за напрямами (75 та 28 груп відповідно), які є затребуваними. В даних закладах постійно проводиться робота по осучасненню та урізноманітненню гурткової роботи. |
|  |  |  | 3.2.2.12. Зміцнення матеріально-технічної бази позашкілля. |  | За підтримки Plan International та Disasters Emergency Committee (Велика Британія) у співпраці з БО «Деполь Україна» та Дунаєвецькою міською радою було створено сучасний соціальний простір та реалізовано проєкт «Родина і громада: адаптація-інтеграція- розвиток» розпочав свою роботу на базі Центру позашкільної освіти. Бюджет проєкту складає 573,5 тис. грн. Запрацював Цифровий Навчальний Центр (Digital Learning Center) створений міжнародною гуманітарною організацією Save the Children. Digital Learning Center – це сучасний простір обладнаний цифровими технологіями: екран, проектор, принтер. На локації діти можуть користуватись 10-тьма ноутбуками та 40 планшетами. Крім того, в центрі є засоби для покращення психоемоційного стану. |
|  |  | 3.2.3. Розвиток інклюзивної освіти | 3.2.3.1. Надання якісних послуг для дітей дошкільного та шкільного віку, їх психолого-педагогічної оцінки та супроводу фахівцями інклюзивно-ресурсного центру. | Створено логопедичну групу у ЗДО №5 «Усмішка», залучено фахівців інклюзивно-ресурсного центру до різних форм роботи у закладах освіти. Залучено дітей з особливими освітніми потребами до масових заходів та гурткової роботи. Проведено круглі столи керівників із залученням фахівців інклюзивно-ресурсного центру, медичних працівників, обмін практичним досвідом із іншими громадами. Облаштовано санвузли із поручнями, дообладнано поручнями, улаштовано пандуси з кутом нахилу та розмірами, згідно нормативів, у закладах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Створено інклюзивну групу у ЗДО №1 «Ромашка». Робота ініціативної групи керівників та педагогічних працівників над пошуком проєктів та написанням заявок, в тому числі «Громадського бюджету». | Фахівці інклюзивно-ресурсного центру постійно залучаються до різних форм роботи у закладах дошкільної освіти: консультування, методичні заходи для педагогів інклюзивних груп. Проведено зустріч запитань-відповідей для педагогів ЗДО «Орієнтири інклюзивного навчання». |
|  |  |  | 3.2.3.2. Надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти. |  | Діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти громади активно залучаються до учнівської спільноти та різноманітних заходів. З такими дітьми працюють асистенти, інші фахівці за потреби. |
|  |  |  | 3.2.3.3. Надання методичної та інформаційної підтримки керівникам закладів освіти з питань забезпечення доступності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. |  | Проведено коло думок за участі науковців кафедри спеціальної та інклюзивної освіти К-ПНУ імені Івана Огієнка «Організація інклюзивного навчання: виклики сьогодення, передові практики та стратегії для ЗЗСО» із фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, практичними психологами, педагогами інклюзивних класів та груп, здійснено обмін практичним досвідом. |
|  |  |  | 3.2.3.4. Забезпечення безбар’єрного доступу до закладів освіти. |  | Облаштовано санвузли для осіб з ООП в укриттях Дунаєвецького ЦРД та Дунаєвецького ліцею №3 (опорний заклад) із поручнями. В закладах освіти проводяться роботи по забезпеченню безбар’єрного доступу. |
|  |  |  | 3.2.3.5. Збільшення кількості закладів дошкільної та загальної середньої освіти в яких організовано інклюзивне навчання. |  | Інклюзивні групи функціонують у: Дунаєвецькому ЦРД «Пролісок», Дунаєвецькому ЗДО №3 «Берізка», Дунаєвецькому ЗДО №5 «Усмішка», 5 груп, 11 дітей; Дунаєвецькому ліцеї №1, №3, №4,В.Жванчицькому ліцеї, Зеленченській гімназії, Чаньківській гімназії, 11 класів, 11 дітей. |
|  |  | 3.2.4. Залучення грантових коштів на розвиток освітньої галузі | 3.2.4.1. Створити умови для залучення грантових коштів на розвиток освітньої галузі, зокрема шляхом навчання працівників основам написання проектів. | Покращення освітньої галузі в громаді. Збільшення грантових надходжень в громаду. Збільшено кількість обізнаних працівників стосовно написання грантових заявок. | У 2023 р. реалізовано ряд грантових проєктів, які стосуються залучення освітньої галузі(тренінги, майстер класи, допомога фахових спеціалістів). Проєкт Міжнародна організація з міграції (МОМ) за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини надала нашій громаді грант у розмірі 800, 0 тис. грн. на реалізацію проєкту «Створення нового інклюзивного ветеранського, освітнього центру для спільної діяльності з дотриманням гендерної рівності». Від Благодійного фонду «РОКАДА» Хмельницький, проєкт "Light space" - місце інтеграції ВПО. Облаштування приміщення для проведення заходів, тренінгів, навчань, робота із психологом і соціальним працівником. Сума 100,0 тис. грн. У 2024 році буде реалізовано проєкт від Ради Європи «Посилення багаторівневого врядування, демократії». Плануємо створити Центр спільнототворення «Anthill» (Ентіл). Плануємо зробити новий для нашої громади доступний комплексний фізичний простір, де люди з різних соціальних груп матимуть можливість зустрічатися і збиратися разом для спільного проведення дозвілля, розвитку громади, співпраці і всебічної реалізації свого людського потенціалу. У 2023 році Між управлінням освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради та Благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів» підписано Меморандум про співпрацю. Метою Меморандуму є співпраця у імплементації проєкту «Building, back, better (ВВВ) – Проєкт відновлення та реконструкції інфраструктури, орієнтованої на дітей, в Україні», який реалізується Благодійною організацією «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів» у партнерстві з міжнародною організацією Plan International та за фінансової підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). В рамках співпраці будуть реалізовані проєкти у 4 закладах освіти громади, а саме: 1. «Капітальний ремонт (утеплення фасадів) комплексу будівель Дунаєвецького ліцею №2 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, м. Дунаївці, вулиця Красінських, 1». 2. «Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж та встановлення приточно-витяжної вентиляції у цокольному приміщенні Дунаєвецького закладу дошкільної освіти №5 «Усмішка» Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, м. Дунаївці, вулиця Богдана Хмельницького, 23». 3. «Капітальний ремонт центрального входу із влаштуванням навісу Мушкутинецької гімназії Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Мушкутинці, вулиця Ювілейна, 1» 4. «Поточний ремонт внутрішньої системи теплопостачання та санвузлів першого поверху Залісцівської гімназії Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Залісці, вулиця Анатолія Романчука, 5». 5. «Поточний ремонт приміщень санвузлів Дунаєвецького ліцею №2 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, м.Дунаївці, вулиця Красінських, 1». 6. «Поточний ремонт системи пожежної сигналізації Залісцівської гімназії Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Залісці, вулиця Анатолія Романчука, 5». 7. «Поточний ремонт системи пожежної сигналізації Дунаєвецького ліцею №2 Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, м.Дунаївці, вулиця Красінських, 1». 8. «Поточний ремонт системи пожежної сигналізації Мушкутинецької гімназії Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, с. Мушкутинці, вулиця Ювілейна, 1». 9. «Поточний ремонт системи пожежної сигналізації Дунаєвецького закладу дошкільної освіти №5 «Усмішка» Дунаєвецької міської ради Хмельницької області за адресою: Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, м. Дунаївці, вулиця Богдана Хмельницького, 23» В Миньковецькому ліцеї запрацював простір дружній до дитини в межах проєкту «ProAction – Покращення доступу до житла, освіти та якісних соціальних послуг для дітей та сімей в Україні», що реалізується п’ятьма партнерськими організаціями – Фонд Terre des hommes в Україні, Благодійний фонд «Захід Шанс», Благодійний Фонд «Посмішка ЮА», Громадська організація «Світ у Барвах» та Громадська організація «Центр реабілітації та відновлення», за фінансування Фонду Swiss Solidarity та Центру кризи та підтримки Міністерства Європи та закордонних справ Франції. На суму 117,0 тис. грн. отримано дидактичні матеріали, меблі, роздатковий матеріал, інше. |
|  |  | 3.2.5. Розвиток фізичної культури і спорту | 3.2.5.1. Будівництво спортивних майданчиків. | Будівництво майданчика зі штучним покриттям на території Дунаєвецького ліцею №3, Дунаєвецького ліцею №1, Іванковецької ЗОШ І-ІІІ ст., будівництво стадіону на території Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №4. Розширення мережі секцій та відділень КУ ДМР «Дитяча юнацько-спортивна школа». Розширено мережі АЗПСМ. Покращено матеріально-технічне забезпечення закладів первинної медичної допомоги населенню. Забезпечено висококваліфікованими кадрами первинної ланки медичної допомоги. | Будівництво майданчиків зі штучним покриттям не проводилось через відсутність фінансування. |
|  |  |  | 3.2.5.2. Популяризація олімпійських видів спорту. |  | В КУ ДМР «Дитячо-юнацька спортивна школа» працюють гуртки з футболу, волейболу, дзюдо, самбо, легкої атлетики, інші. В цих гуртках займається 400 дітей. |
|  | 3.3. Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду життя людини | 3.3.1. Розбудова інфраструктури (мережі) закладів для надання первинної медичної допомоги населенню громади | 3.3.1.1. Розподіл лікарів первинки по «районах міста» (відкриття АЗПСМ «військове містечко», приміщення Центральної аптеки або розміщення лікарів в основному лікувальному корпусі). | Розширено мережі АЗПСМ. Покращено матеріально-технічне забезпечення закладів первинної медичної допомоги населенню. Забезпечено висококваліфікованими кадрами первинної ланки медичної допомоги. Модернізовано відділення закладів вторинного рівня надання медичної допомоги. Забезпечено матеріальну мотивацію праці працівників галузі охорони здоров’я. | Відкрито у «військовому містечку» АЗПСМ №3, за якою закріплено 8 працівників. Переміщення АЗПСМ у центр міста наразі є недоцільним, відпала потреба. |
|  |  |  | 3.3.1.2. Оптимізація робочих місць на селі (переміщення робочого місця фельдшера в будинок громади). |  | Місце для надання допомоги населенню фельдшером переміщено у будинок громади або інші приміщення у селах, де це було доцільним (с.Мала Кужелівка, с.Чаньків, с.Вихрівка, с.Мушкутинці). |
|  |  |  | 3.3.1.3. Покращення матеріально-технічної бази Центру ПМСД (оновлення діагностичного обладнання та іншого медичного приладдя). |  | Отримано 4 холодильника з камерою для льоду для зберігання вакцини та морозильною камерою (з державного бюджету), 10 медичних ліжок складних (з благодійної допомоги). |
|  |  |  | 3.3.1.4. Створення умов для комфортного перебування фельдшера і пацієнта. |  | Місце для надання допомоги населенню фельдшером переміщено у будинок громади, де це було можливим. |
|  |  |  | 3.3.1.5. Забезпечення «мобільності» фельдшера. |  | У зв’язку з недостатнім фінансуванням не виконувалося. |
|  |  |  | 3.3.1.6. Підготовка висококваліфікованих працівників (навчання студента-лікаря). |  | За 2023 рік 54 лікарі КНП ДМР «Дунаєвецька багатопрофільна лікарня» пройшли навчання, з них: курсів спеціалізації – 3 чол., стажування – 2 чол., тематичне удосконалення – 49 чол. |
|  |  | 3.3.2. Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги населенню громади | 3.3.2.1. Впровадження нових інноваційних методів діагностики та лікування. | Модернізовано відділення закладів вторинного рівня надання медичної допомоги. Забезпечено матеріальну мотивацію праці працівників галузі охорони здоров’я. Розширено мережу спортивної інфраструктури. Забезпечено належний стан та утримання діючих спортивних об’єктів. Збільшення частки жителів громади, що займаються спортом. | Закуплено реактиви для проведення більш широкого спектру досліджень. |
|  |  |  | 3.3.2.2. Закупівля сучасного медичного обладнання. |  | Відремонтовано приміщення травматологічного, рентгенологічного, хірургічного, інфекційного, неврологічного, педіатричного, терапевтичного, реабілітаційного відділень; приміщення харчоблоку; клініко-діагностичної лабораторії; операційного блоку хірургічного відділення; відділення анестезіології та інтенсивної терапії; консультативно-діагностичного центру; відділення невідкладної (екстреної) медичної допомоги; кабінетів фармацевта та сладських приміщень для зберігання ліків; Поточний ремонт вхідної частини до головного хірургічного корпусу Впорядковано автомобільні стоянки та під’їзні шляхи. Придбано медичне обладнання для надання якісної медичної допомоги, а саме: Візки для миття хворих, Медичний ендоскопічний лазер, Стерилізатор сухожаровий, Травматологічна приставка KL-6D, Монітори пацієнтів uMEC10, Реєстратор добової електрокардіограми за Холтером, Центрифуга лабораторна CM-6МТ з ротором, Біполярні щипці для захоплення, Інфільтраційна помпа DP3D, Операційні світильники Luvis E 100. |
|  |  |  | 3.3.2.3. Матеріальна мотивація праці працівників галузі охорони здоров’я. |  | Щомісячно згідно кількості електронних записів та введень проводиться преміювання медичних працівників. |
|  |  | 3.3.3. Розширення та вдосконалення мережі спортивних об’єктів | 3.3.3.1. Реконструкція та ремонт існуючих спортивних об’єктів (майданчиків, стадіонів, спортивних залів тощо). | Розширено мережу спортивної інфраструктури. Забезпечено належний стан та утримання діючих спортивних об’єктів. Збільшення частки жителів громади, що займаються спортом. Розширено мережу спортивної інфраструктури. Забезпечено належний стан та утримання діючих спортивних об’єктів. Збільшення частки жителів громади, що займаються спортом. | У 2023 році було проведено лише поточні ремонтні роботи, капітальні ремонти не проводились через відсутність фінансування та військовий стан. |
|  |  |  | 3.3.3.2. Створення нових спортивних об’єктів. |  | У 2023 році побудований спортивний майданчик зі штучним покриттям. |
|  |  | 3.3.4. Впровадження принципів здорового способу життя | 3.3.4.1. Проведення акцій, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, позбавлення від шкідливих звичок. | Розширено мережу спортивної інфраструктури. Забезпечено належний стан та утримання діючих спортивних об’єктів. Збільшення частки жителів громади, що займаються спортом. Створено загальну базу щодо осіб, що отримують або потребують отримання соціальних послуг. | У закладах освіти громади робота щодо популяризації спорту та здорового способу життя ведеться на належному рівні. Проводяться різноманітні акції, змагання, виховні заходи. Цьогоріч проведено Шкільні ігри серед учнів всіх шкіл громади в рамках загальнонаціонального проєкту «Пліч-о-пліч зі спортом». |
|  |  |  | 3.3.4.2. Залучення ЗМІ до роз ’яснювально-просвітницької роботи. |  | Інформація висвітлюється на офіційному сайті Дунаєвецької міської ради, сайті управління освіти, молоді та спорту, на сторінках соціальних мереж. |
|  | 3.4. Удосконалення системи соціального забезпечення населення | 3.4.1. Запровадження електронної бази даних осіб, які потребують соціальних послуг | 3.4.1.1. Узагальнення (в електронному вигляді) інформації щодо осіб, які отримують (потребують) соціальні послуги. | Створено загальну базу щодо осіб, що отримують або потребують отримання соціальних послуг. Запроваджено послугу соціального таксі. Запроваджено комплексних реабілітаційних послуг денного догляду для осіб з інвалідністю. Запроваджено послугу кухні для потребуючих. Впроваджено мобільні побутові послуги для осіб з інвалідністю, одиноких осіб, осіб з сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах. Створено на території громади патронатні сім’ї. Створено санітарно-гігієнічну кімнату на базі КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг». Підвищено кваліфікацію працівників соціальних установ. | У комунальній установі "Центр надання соціальних послуг Дунаєвецької міської ради" створена база (в електронному вигляді) осіб, які отримують різні види соціальних послуг |
|  |  |  | 3.4.1.2. Створення файлів (бази), підтримання в контрольному стані, аналіз. |  | Інформація, щодо осіб які отримують, соціальні послуги підтримується в контрольному стані та аналізується. |
|  |  | 3.4.2. Розширення переліку послуг для різних категорій вразливих верств населення | 3.4.2.1. Запровадження надання комплексних реабілітаційних послуг денного догляду для осіб з інвалідністю. | Запроваджено послугу соціального таксі. Запроваджено комплексних реабілітаційних послуг денного догляду для осіб з інвалідністю. Запроваджено послугу кухні для потребуючих. Впроваджено мобільні побутові послуги для осіб з інвалідністю, одиноких осіб, осіб з сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах. Створено на території громади патронатні сім’ї. Створено санітарно-гігієнічну кімнату на базі КУ ДМР «Центр надання соціальних послуг». Підвищено кваліфікацію працівників соціальних установ. Забезпечено участь осіб та дітей з особливими потребами у заходах, що проводяться у громаді. Забезпечено доступність об’єктів інфраструктури, послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Залучено представників громадського сектору, дорадчих органів міської ради до соціальних ініціатив. | Внесено зміни до Статуту комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Міський центр комплексної реабілітації «Ластівка», запроваджено надання комплексних реабілітаційних послуг особам з інвалідністю до 35-ти річного віку. |
|  |  |  | 3.4.2.2. Соціальне таксі (автобус для перевезення соціально вразливих осіб з населених пунктів, що не охоплені громадським транспортним сполученням). |  | Відбувається моніторинг грантових пропозицій потенційних донорів з метою реалізації такого проекту. |
|  |  |  | 3.4.2.3. Запровадження послуги догляду за потребуючими особами на умовах самоокупності. |  | Вивчається питання доцільності та окупності даної послуги. |
|  |  |  | 3.4.2.4. Запровадження проекту кухні для потребуючих. |  | Відбувається моніторинг грантових пропозицій потенційних донорів на реалізацію такого проекту. |
|  |  |  | 3.4.2.5. Впровадження мобільних побутових послуг (перукар, ремонт ел. приладів, прання, манікюр, педикюр та ін.) особам з інвалідністю, одиноким та самотньо проживаючим особам, сім’ям в складних життєвих обставинах. |  | Соціальними робітниками комунальної установи "Центр надання соціальних послуг Дунаєвецької міської ради" систематично здійснюється надання відповідних послуг з обслуговування підопічних за місцем їх проживання, в установі надається послуга з прання пральною машиною. |
|  |  |  | 3.4.2.6. Створення патронатних сімей. |  | На території Дунаєвецької ТГ робота щодо створення патронатних сімей проводилась на належному рівні, а саме: розміщувалось повідомлення про створення патронатної сім’ї на дошці оголошень; розповсюджувалась інформація на офіційному сайті Дунаєвецької міської ради; розміщувалось оголошення в Дунаєвецькому центрі зайнятості, а також проводилась робота з сім’ями, які пройшли необхідне навчання у чат-боті «Дитина не сама». |
|  |  |  | 3.4.2.7. Створення санітарно- гігієнічної кімнати для покращення надання послуг |  | Виконано. |
|  |  |  | 3.4.2.8. Сприяння підвищенню кваліфікації та навчанню працівників соціальних установ щодо новітніх методик надання соціальних послуг та роботи з клієнтами. |  | Працівники Центру надання соціальних послуг постійно проходять навчання в підвищенні кваліфікації для ефективного надання соціальних послуг. Протягом 2023 року 5 ФСР, психолог та заввідділенням пройшли онлайн (16 навчань) та офлайн ( 22 навчання). Спеціалісти КУ «МЦКРОІ «Ластівка» пройшли курси підвищення кваліфікації онлайн на платформах ED-Era, Prometeus., офлайн ( 60 год на одного спеціаліста). |
|  |  | 3.4.3. Соціальна інтеграція | 3.4.3.1. Впровадження (проведення) ярмарок, майстер-класів за участі дітей та осіб з інвалідністю. | Забезпечено участь осіб та дітей з особливими потребами у заходах, що проводяться у громаді. Забезпечено доступність об’єктів інфраструктури, послуг для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Залучено представників громадського сектору, дорадчих органів міської ради до соціальних ініціатив. Робота центрів культурних відповідно до потреб жителів громади Підтримка колективів та виконавців в обласних та всеукраїнських творчих конкурсах, надання методичної допомоги Придбання технічного обладнання, сценічних костюмів, підтримка закладів культури щодо естетичного вигляду приміщень. | Відділом економіки, інвестицій, комунального майна та агропромислового розвитку проведено великодній, сезонний та різдвяно-новорічний ярмарки, де місцевими виробниками та підприємцями було запропоновано сільськогосподарську продукцію й продукти харчування, а саме: м'ясо птиці, ковбасні та м'ясні вироби, олія, борошно, мед, продукція бджільництва, хлібобулочні та кондитерські вироби, солодощі, жива риба. На заходах також діяли благодійні акції з метою збору коштів на ЗСУ. Проведено КУ «МЦКРОІ «Ластівка». |
|  |  |  | 3.4.3.2. Запровадження гурткової роботи з дітьми з інвалідністю. |  | При комунальній установі Дунаєвецької міської ради «Міський центр комплексної реабілітації «Ластівка» створено гуртки: «Веселі нотки», «Талановиті пальчики», «Школа акторської майстерності». |
|  |  |  | 3.4.3.3. Адаптація міського простору під потреби осіб з обмеженими можливостями. |  | Облаштувано туалет для осіб з інвалідністю в КУ «Центр надання соціальних послуг ДМР». |
|  |  |  | 3.4.3.4. Сприяння розвитку та діяльності громадських організацій та дорадчих органів міської ради. |  | Створено ГО «Асоціація жінок Дунаєвеччини». |
|  | 3.5. Розширення можливостей для забезпечення культурних, духовних потреб жителів громади | 3.5.1. Забезпечення умов для забезпечення рівного доступу до якісного культурного продукту. Створення центрів культурних послуг | 3.5.1.1. Створення центрів культурних послуг відповідно культурних потреб населення громади. | Робота центрів культурних відповідно до потреб жителів громади Підтримка колективів та виконавців в обласних та всеукраїнських творчих конкурсах, надання методичної допомоги Придбання технічного обладнання, сценічних костюмів, підтримка закладів культури щодо естетичного вигляду приміщень. Відкриття нового виставкового залу, поповнення експонатами археологічних розкопок, збільшення відвідувачів музею Відкриття музею-скансену Дунаєвеччини в розрізі історичних періодів: від неоліту до сучасності, як нового туристичного об’єкту громади | Створення багатофункціональних закладів культури - Центрів культурних послуг в громаді. Процес довготривалий та фінансово затратний. Тому у 2023 році поставлений на паузу. Культурні послуги населенню в повній мірі надають мистецькі заклади, які входять до мережі закладів культури громади. |
|  |  |  | 3.5.1.2. Сприяння збереження нематеріальної культурної спадщини шляхом підтримки творчих колективів та любительських об’єднань громади. |  | Ансамбль народної пісні «ДунаЙгород» отримав звання «Народний». Придбано сценічні костюми для колективу на суму111,6 тис. грн. |
|  |  |  | 3.5.1.3. Покращення матеріально-технічної бази закладів культури громади для забезпечення якісного культурного продукту. |  | Для якісного озвучення заходів придбано звукопідсилювальна апаратура на суму 64,2 тис.грн. |
|  |  | 3.5.2. Переформатування історико-краєзнавчого музею на креативний об’єкт багаторівневої комунікації | 3.5.2.1. Відкриття нового виставкового залу матеріалів археологічних розкопок Чаньків-1. | Відкриття нового виставкового залу, поповнення експонатами археологічних розкопок, збільшення відвідувачів музею Відкриття музею-скансену Дунаєвеччини в розрізі історичних періодів: від неоліту до сучасності, як нового туристичного об’єкту громади Запровадження нових послуг, збільшення кількості відвідувачів закладу. Надання інформаційної та консультативної допомоги жителям відповідно до їх запитів. Розширення простору для спілкування. Більш ефективне проведення заходів із використанням відеоматеріалів. | Проект не отримав підтримку громадськості, а відтак не реалізований. |
|  |  |  | 3.5.2.2.Залучення коштів міжнародної технічної допомоги, грантових коштів для реалізації проєкту «Відкритий музей – скансен Дунаєвеччини в розрізі історичних періодів: від неоліту до сучасності». |  | Проект не пройшов відбір, а відтак не реалізований. |
|  |  | 3.5.3. Модернізація мережі бібліотек шляхом інформатизації та використання їх ресурсу для створення мережі розширених центрів надання культурних, освітніх та інших послуг | 3.5.3.1. Залучення нових читачів шляхом запровадження нових послуг. | Запровадження нових послуг, збільшення кількості відвідувачів закладу. Надання інформаційної та консультативної допомоги жителям відповідно до їх запитів. Розширення простору для спілкування. Більш ефективне проведення заходів із використанням відеоматеріалів. Придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, меблів, технічних засобів Призові місця вихованців у фестивалях та конкурсах Реалізація програми та фінансова підтримка обдарованих дітей-вихованців КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв». | В міській публічно-шкільній бібліотеці спостерігається тенденція до збільшення кількості читачів. Завдяки певним крокам, а саме за бюджет громади закуплено сучасну українську літературу на суму 50 тис. грн, на протязі року тривала акція «Подаруй бібліотеці книгу» Проведено якісний ремонт дитячого абонементу. |
|  |  |  | 3.5.3.2. Пошук шляхів розширення доступу до інформації з можливістю отримання різного роду консультативної допомоги працівниками бібліотеки. |  | Працівники бібліотек громади постійно моніторять проекти різних фондів для прийняття участі з метою подальшого покращення якості заходів. |
|  |  |  | 3.5.3.3. Налагодження співпраця з громадськими організаціями. |  | Тісно співпрацює з дорадчим органом ДМР «Поважною радою» є основним штабом волонтерства громади. Бібліотека на сьогоднішній день є основною платформою для спілкування. |
|  |  |  | 3.5.3.4. Використання колекції фільмів кіноклубу «Docudays UA» для цікавого та ефективного проведення заходів. |  | Фільмотека використовується для проведення різного роду заходів. |
|  |  | 3.5.4. Створення належних умов для розвитку творчих здібностей дітей та молоді | 3.5.4.1. Покращення матеріально-технічної бази КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» | Придбання музичних інструментів, сценічних костюмів, меблів, технічних засобів Призові місця вихованців у фестивалях та конкурсах Реалізація програми та фінансова підтримка обдарованих дітей-вихованців КЗ ДМР «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв». Збільшення кількості зелених насаджень у громаді. Покращення екологічного стану. Зменшення енергоспоживання. Зниження негативного впливу на навколишнє середовище. | Придбано: звукопідсилюючої апаратури, акустичних систем на суму 64,2 тис.грн, комп’ютерної тенхніки - 34,3тис.грн музичних інструментів 27,0 тис меблів 71,2 тис.грн, сценічних костюмів 111,6 тис.грн. У рамках реалізації Програми підтримки обдарованих дітей, щомісячні іменні стипендії отримали і творчі діти, вихованці КЗ ДМР « Дунаєвецька дитяча школа мистецтв», переможці обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. Іменні стипендії Дунаєвецької міської ради в галузі культури отримали 5 талановитих учнів ДШМ. Загальна сума виплат становила 40.000 тис. гривень. |
|  |  |  | 3.5.4.2. Сприяння участі вихованців дитячої школи мистецтв у всеукраїнських та міжнародних фестивалях та конкурсах |  | У ДШМ навчається 523 учні. Якість навчання підтверджується участю вихованців у Всеукраїнських та Міжнароднитх фестивалях та конкурсах. Взяли участь 332 учні. Перемог 266 |
|  |  |  | 3.5.4.3. Стимулювання підвищення творчих здобутків шляхом підтримки та реалізації програми підтримки обдарованих дітей |  | На виконання програми підтримки обдарованих дітей проводиться постійна робота для створення умов для їх творчого та духовного розвитку: - Забезпечення доступу до якісної мистецької освіти - -забезпечення участі вихованців у різножанрових обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах Покращення матеріально-технічної бази закладу |
|  | 3.6. Підвищення рівня екологічної безпеки та збереження довкілля | 3.6.1. Збереження та відтворення зелених насаджень | 3.6.1.1. Заліснення територій громади комунальним (-и) лісогосподарським (-и) підприємством (-ами) |  | Протягом 2023 р. висаджено насаджень на площі 13,2 га та підготовлена земельна площею 3,64га під заліснення у 2024р. Проведено доповнення лісових культур на площі 18,6 га, проведений догляд за лісовими культурами висаджених у 2021-2022рр на площі 56,7 га. |
|  |  |  | 3.6.1.2. Формування та підвищення рівня екологічної культури жителів громади. |  | Проводяться інформаційно-роз'яснювальні роботи з формування та підвищення рівня екологічної культури |

Секретар міської ради                                                                                                                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ