Додаток

до рішення дванадцятої сесії

міської ради VІІ скликання

від 08.09.2016 р.

№7-12/2016р

**Звіт про виконання Плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради**

Протягом півріччя відбулося 9 сесій міської ради, на яких було прийнято 226 рішень. Проведено 12 спільних засідань постійнодіючих комісій та виконавчого комітету міської ради, де було розглянуто 75 актуальних питань.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 р. № 200 «Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад» Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада запланувала 21020,3 тис. грн. на формування інфраструктури, в зв’язку з чим було розроблено проекти на виконання наступних пунктів плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, які будуть реалізовані у 2016 році:

1. Розроблено інвестиційний проект **«Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів ОТГ)».** Вартість проекту становить 2464,049 тис. грн.
2. Розроблено інвестиційний проект **«Створення матеріально-технічних умов для функціонування комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини».** Проводяться заходи щодо реалізації проекту. Вартість проекту становить 8748 тис. грн. З даної суми проплачено 257,2 тис. грн., а саме придбання автомобіля ЗАЗ Lanos пікап – 208,3 тис. грн., електрогенератор – 26,8 тис. грн., віброплити – 22,1 тис. грн.
3. Розроблено інвестиційний проект **«Реконструкція адміністративної будівлі під дошкільний навчальний заклад в с. Гірчична Дунаєвецької міської ради».** Вартість проекту становить 1389,684 тис. грн. Профінансовано 1377,0 тис. грн., з них перераховано підряднику аванс – 406,4 тис. грн. Будівельні роботи виконуються у визначенні терміни. На даному етапі завершено роботи з перекриття приміщення та проводяться монтажно-будівельні роботи.
4. Відповідно до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, затвердженого рішенням шостої сесії міської ради від 31.03.2016 року № 5-6/2016 року зі змінами та доповненнями відповідно до рішення восьмої сесії міської ради про внесення змін до плану соціально-економічного розвитку від 26.05.2016 року № 21-8/2016р., а саме пункту 86 цілі 4 «Придбання необхідного інвентарю та техніки для функціонування КУ Дунаєвецької міської ради «Центру первинної медико-санітарної допомоги», розроблено інвестиційний проект. Вартість проекту становить 3120 тис. грн.
5. Розроблено інвестиційний проект **«Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 50 м. Дунаївці».** Вартість проекту становить 1498,829 тис. грн. Профінансовано – 8,4 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації. На даному етапі проводиться експертиза проектно-кошторисної документації, одночасно з тим визначається ліцензоване будівельне підприємство, яке надасть найкращі цінові пропозиції для проведення робіт по капітальному ремонту приміщення.
6. Розроблено інвестиційний проект **«Створення сортувального цеху твердих побутових відходів на території Дунаєвецької міської об’єднанної територіальної громади».** Вартість проекту становить 3396,6 тис. грн. Заплановано проведення тендерів по придбанню тракторів та причепів.

Усі проекти отримали погодження міністерста регіонального розвитку.

Починаючи з січня, надавалась допомога малозабезпеченим і незахищеним категоріям громадян, які опинилися у скрутних матеріальних умовах. Лише за січень-червень 2016 року надано матеріальну допомогу громадянам на лікування на суму 162 850 грн. та допомогу дітям учасників АТО – 62000 гривень.

Одним з найважливіших показників ефективності роботи міської влади є стан виконання бюджету. За 6 місяців поточного року до загального фонду міського бюджету надійшло 57999,3 тис.грн. доходів, в тому числі:

* власні доходи – 17770,7 тис.грн.
* міжбюджетні трансферти – 40228,6 тис.грн., з них базова дотація – 3573,0 тис.грн., освітня субвенція – 18794,8 тис.грн., медична субвенція – 11376,7 тис.грн., субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції - 850,0 тис.грн., субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 4671,2 тис.грн., інші субвенції – 962,9 тис.грн.

План по власних доходах виконано на 146,6 відсотка – понад планові призначення отримано 5647,8 тис.грн. Перевиконання забезпечено по всіх основних дохідних джерелах: податку на доходи фізичних осіб – на 3052,0 тис.грн., єдиному податку – на 1086,7 тис.грн., платі за землю – на 772,8 тис.грн., акцизному податку – на 496,2 тис.грн. і т.д.

Порівняно з показником за червень минулого року надходження зросли на 4400,0 тис.грн., або 32,9 відсотка. Росту досягнено по податку на доходи фізичних осіб (+2372,3 тис.грн.), єдиному податку (+904,5 тис.грн.), платі за землю (+612,0 тис.грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (+52,0 тис.грн.) та ін.

Отримані власні доходи та трансферти дозволили в повному обсязі виплатити заробітну плату працівникам бюджетних установ, провести заплановані видатки по захищених та незахищених статтях: на зарплату з нарахуваннями спрямовано 31082,1 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5340,4 тис.грн., продукти харчування – 721,6 тис.грн., медикаменти – 234,1 тис.грн., виплату матеріальних допомог згідно програм соціального захисту – 249,1 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 1231,4 тис.грн., ремонт та утримання доріг – 384,0 тис.грн. і т.д. Крім того, по спеціальному фонду міського бюджету проведено видатків на поповнення статутного капіталу КП «ЖЕО» для придбання трактора – 320,0 тис.грн., ремонт доріг – 71,0 тис.грн., на капітальні видатки по благоустрою – 673,4 тис.грн. (кап.ремонт вуличного освітлення по вулицях Яблунева, Чайковського, Сагайдачного м.Дунаївці – 266,1 тис.грн., кап.ремонт вуличного освітлення с.В.Побійна – 47,033 тис.грн., кап.ремонт тротуарів по вул.Київська та Дунайгородська – відповідно 261,4 тис.грн. та 85,5 тис.грн. та ін.), на будівництво водопроводу по вул.Сагайдачного м.Дунаївці – 135,4 тис.грн. і т.д. Ми також широко залучаємо кошти для інвестицій у розвиток громади.

Що стосується роботи наших комунальних підприємств, то варто відмітити, що **комунальним підприємством «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради**:

* встановлено дорожні знаки – 5643 грн.;
* виконано дорожню розмітку по вул. Шевченка – 9435 грн.;
* влаштовано два пішохідних переходи по вул. Шевченка із застосуванням пластикових матеріалів на суму – 15 тис. грн.;
* виготовлено та встановлено вуличні підсвідки по вул. Шевченка – 20 шт. на суму – 19 998 грн.;
* відремонтовано дороги м. Дунаївці по вул. Ст. Разіна та вул. М.Магери – 5443грн.;
* проведено технічне обслуговування вуличного освітлення та підстанції по вул. Шевченка 88, виготовлено ілюмінації на суму 7 102 грн.;
* проведено поточний ремонт вуличного освітлення населених пунктів Залісці, Зеленче, Чаньків, Гута Яцьковецька, Воробіївка, Вихрівка - 12985 грн.;
* відремонтовано криницю по вул. Шевченка, 125 – 3954 грн.;
* висаджено декоративні кущі та дерева – 25982 грн.;
* проведено ямковий ремонт по вул. Шевченка – 23477 грн.;
* проведено поточний ремонт вуличного освітлення с. Миньківці – 20184 грн.;
* проведено ремонт вуличного освітлення, вирізання дерев над ліхтарями вул. Горького, Могилівська, Бокова., усунення коротких замикань вул. Київська, с. Чаньків – 14296 грн.;
* проведено ремонт зупинки по вул. Могилівська - 5967 грн.;
* проведено ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у зоні виявлення африканської чуми свиней с. Гірчична – 24879 грн.;
* проведено поточний ремонт доріг вул. Грушевського, вул. Пархоменка, вул. Коцюбинського, пров. Загородній – 24370 грн.;
* проведено поточний ремонт дороги до міського сміттєзвалища;
* ліквідовано стихійне звалище с. Дем’янківці;
* проведено благоустрій вул. Нова (вивіз землі);
* виготовлено та встановлено 24 контейнера по збору ТПВ;
* встановлено по місту ящики для протиожеледних посипочних матеріалів;
* проведено нову електромережу вуличного освітлення по вул. Банкова;
* проведено капітальний ремонт вуличного освітлення мікрорайону, що включає вулиці Чайковського, Яблунева, Сагайдачного, Прорізна, Гайдамацька, Я.Мудрого, Гонти, Богуна, пров. Чайковського на суму – 260 127,0 грн.;
* відремонтовано покрівлю спортивного залу с. В.Жванчик – 47 тис.грн. при допомозі Р.Петльованого;
* відновлено вуличне освітлення с. Ганнівка – 9800 грн.;
* капітальний ремонт вуличного освітлення с. Соснівка – 66158,20 грн.;
* капітальний ремонт вуличного освітлення с. Слобідка Гірчичнянська – 34220,62 грн.;
* проведено ремонтні роботи по підготовці багатоквартирного житлового фонду осінньо-зимового періоду 2016-2017 рр. станом на 15.06.2016 р. на суму – 204 тис. грн., а саме:

- поточний ремонт покрівлі будинків – 14 шт.,

- ремонт та промивання опалювальної системи – 2шт,

- ремонт холодного водопостачання – 5шт.,

- ремонт енергозабезпечення будинків – 6 шт.,

- ремонт теплоізоляції будинкових мереж опалення – 4 шт.,

- ремонт герметизації інженерних вводів – 9 шт.,

- ремонт, заміна вхідних дверей – 6 шт.,

- ремонт засклення сходових клітин – 53 шт.;

- замінено вікна на металопластикові в під’їздах будинків вул. Шевченка 57Б, вул. Київська, 20, 2Б, 22 на суму 110148 грн.;

- придбано за кошти міського бюджету трактор Білорус 320.4М та обладнання до нього на суму 320 тис. грн.;

* придбано бульдозер ДТ – 75 за кошти підприємства на суму 85 тис. грн.

Фахівцями **комунальним підприємством «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради** у місті проведено реконструкцію водопровідної насосної станції з встановленням енергозберігаючого обладнання, виготовлено проект та розпочато будівництво вуличного водопроводу на вул. Прорізна, Сагайдачного та Гайдамацька, прокладено 350 метрів водомережі від вул. Грушевського до МКП «Тепломережа», відремонтовано 170 метрів водопроводуна вул. Спортивна. Проведено коригування проекту «Реконструкція очисних споруд і напірного колектора в місті Дунаївці» для забезпечення його фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, проведено внесення змін на суму 19 тис. грн.

Зважаючи на те, що на баланс КП «Міськводоканал» прийнято водогони п’яти сіл, об’єм робіт зріс. Але і за таких умов уже реконструйовано майже 1 км водомережі в с. Мушкутинці, а на місцевій водогінній насосній станції виконано усі ремонтні та електромонтажні роботи. В зв’язку з передачею в господарське відання КП «Міськводоканал» 34 км сільських водопроводів, значно збільшилось навантаження на ремонтні та інженерні служби підприємства. Виготовлено схеми водопостачання сіл Миньківці, Ганнівка і Гута Яцьковецька. Дані роботи продовжуються по інших населених пунктів.

Лише протягом травня та першої декади червня поточного року на сільських об’єктах водопостачання КП «Міськводоканал» проведено значну організаційну роботу, а саме, завершено інвентаризацію водопроводів із складанням інвентаризаційних описів, проведено забір проб питної води і проведено хімбаканалізи, розроблено і затверджено тарифи на послуги водопостачання в сільських населених пунктах, укомплектовано штати обслуговуючого персоналу на цих об’єктах. Завершується укладання договорів з сільськими абонентами про надання послуг з водопостачання.

Окрім цього, на сільських водопровідних мережах виконано ряд невідкладних ремонтно-профілактичних робіт – замінено насосну установку на водозаборі с. Воробіївка, проведено ремонтні роботи по артезіанській свердловині в с. Гута Яцковецька, очищено від намулу каптажний колодязь в с. Ганнівка, проведено знезараження кептажу в с. Миньківці, запроваджено елементи автоматизації роботи насосних установок на водозаборах з недостатнім дебітом води в селах Ганнівка, Миньківці, Гута Яцковецька.

Разом з тим, підприємство вживає необхідних заходів із підтримання в робочому стані міських мереж водопостачання і водовідведення. Оперативно проводяться аварійно-відновлювальні роботи на мережах по усуненню аварій на зношених трубопроводах, в травні замінено 200 м. аварійного водопроводу по вул. Дунайгородська. Ведеться робота по виявленню випадків порушення затверджених правил користування комунальними мережами водопостачання та водовідведення і запобіганню несанкціонованого користування комунальними мережами. Підприємство включилось у роботу по виконанню намічених заходів з підготовки об’єктів і споруд до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. Цю роботу передбачається завершити у жовтні місяці, тобто до початку зимового періоду.

Чимало зрушень і досягнень є у роботі **комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Тепломережа»**. Придбано і встановлено предтопок для спалювання твердого палива на газовий котел ДКВР-4-13 (на  даний час котельня виробляє теплову енергію з використанням твердого палива без споживання газу і шкідливих викидів у повітря) – вартість енергозберігаючих заходів становить 331,2 тис. грн. і окупить себе за 3 місяці. Виготовлено проектно-кошторисну документацію на переведення парового котла у водогрійний режим у котельні по вул. Фрунзе,53 вартістю 150,25 тис. грн. Для цієї ж котельні побудовано складське приміщення для зберігання твердого палива і встановлено новий електротельфер (вартістю 87,6 тис. грн.), відремонтовано систему опалення у дитячому садочку №5 по вул.Б.Хмельницького.

Ще одним здобутком нашої роботи стало створення **комунального підприємства Дунаєвецької міської ради** **«Благоустрій Дунаєвеччини»**, яке виконує роботи з ремонту доріг і благоустрою населених пунктів об’єднаної громади.

Так, за сприяння народного депутата України Олександра Гереги вивезено 3,5 тис. тонн щебеню для ремонту доріг в населених пунктах громади а також 150 тонн відсіву і 250 тонн піску для ремонту навчальних закладів міста. Надавалась допомога транспортом та автогрейдером.

Станом на червень проведено роботи по 51 населеному пункту громади (протяжність доріг – 539,424км.), а саме:

* у с. Великий Жванчик замінено вікна та відремонтовано покрівлю даху спортивного залу Великожванчицької ЗОШ І-ІІІступенів за рахунок ФГ «Подільський бройлер» на суму 114 тис.рн. Майже завершений ремонт амбулаторії за рахунок Українські інвестиції ТОВ «Україна» с. Маків на суму 12 тис. грн. Відновлено 2,5 км. вуличного освітлення (замінено 23 лампочки-економки) та приведено в порядок документацію (32 тис. грн.;
* у с. Велика Побійна відновлено під’їздну дорогу до села, проведено планування ремонту доріг;
* у с.Вихрівка проведено ремонт доріг посипним матеріалом за рахунок ТОВ «Козацька долина» в кількості 1034 тон.
* у с. Зеленче проведено ремонт доріг посипним матеріалом за рахунок ТОВ «Житнеця –Т» в кількості 133тон на загальну суму 10 000грн, Агрохолдінгу «Мрія» в кількості 150 тон на загальну суму 11 250грн.;
* у с. Залісці проведено ремонт доріг посипним матеріалом населених пунктів за рахунок Агрохолдінгу «Мрія» в кількості 150 тон на загальну суму 11 250грн.
* у с. Мала Побіянка проведено ремонт доріг посипним матеріалом населених пунктів за рахунок Агрохолдінгу «Мрія» в кількості 300 тон на загальну суму 22 500грн.;
* у с. Миньківці проведено ремонт доріг посипним матеріалом населених пунктів за рахунок ПП Скоморохової А.А. в кількості 200 тон на загальну суму 15 000 грн.;
* у с. Чаньків проведено поточний ремонт криниці по вул. Б.Хмельницького, 15;
* закуплено коси та бензопили, за допомогою яких проводили благоустрій у населених пунктах громади.

Крім цього, приведено в належний стан благоустрій населених пунктів, ремонт пам’ятників, санітарний стан кладовищ, висадка дерев та кущів, обкошування територій, об’єктів соціальної сфери.

Міська рада має конструктивні напрацювання з Хмельницьким офісом реформ з питань реформування органів місцевого самоврядування в рамках проекту «Підтримка децентралізації в Україні» співпраця з якими вже незабаром виллється у втілення багатьох проектів важливих та корисних для громади.

Чимало зроблено для закладів освіти: на додаткове фінансування виділено 2 млн. 500 тис. грн. Дуже відчутна допомога з боку народного депутата України Олександра Гереги та його команди «За конкретні справи». За літній період зроблено капітальні ремонти дитячих груп та облаштовано меблями дошкільні навчальні заклади міста. В Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 дообладнано спортивний зал та облаштувано внутрішні туалети в початковій школі, в Дунаєвецькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 зроблено капітальний ремонт внутрішніх туалетів початкової школи (6) та капітальний ремонт коридору із заміною системи водопостачання, в Дунаєвецьк ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 проведено капітальний ремонт варочного цеху та підсобних приміщень їдальні із заміною технологічного обладнання.

Секретар міської ради М. Островський