ЗАТВЕРДЖЕННО:

рішення п’ятнадцятої (позачергової) сесії

міської ради VІІ скликання

від 13.12.2016 р. №2-15/2016р

**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл**.**» виконавчого комітету**

**Дунаєвецької міської ради**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Департаментом з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади від 12.12.2016 року**

**2016 рік**

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | 1. |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 7. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 7. |
|  | мета та завдання проекту | 7. |
|  | основні заходи проекту | 7. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 9. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 10. |
| 4. | Бюджет проекту | 12. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 12. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 14. |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | 15. |
| 4.4. | Локальний кошторис | 15. |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | 16. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 16. |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл. |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, а саме пункту № 94, цілі 4, Капітальний ремонт приміщень закладів освіти (заміна вікон та дверей на енергозберігаючі), від 12.08.2016 року № 2-11/2016р. |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200, субвенція надається для реконструкції, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергозберігаючих технологій. |
| Мета та завдання проекту | Головною метою є впровадження теплозберігаючих технологій з метою теплоізоляції та зменшення втрат тепла.  Завдання:   * зміцнення матеріально-технічної бази шкіл; * економія споживання тепла; * безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу; * забезпечення належного температурного режиму, що відповідає санітарним нормам;   - естетичний вигляд будівель |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 16200 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 11.2016 року по 12.2016 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 179,908 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 1,658 |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | м.Дунаївці, Хмельницької області |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради  Горний Юрій Юрійович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0683284966, dunorg@i.ua |

Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Заяць

(дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

## Анотація проекту

Назва проекту«Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл.».

Проект «Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл.» актуальний, сучасний. Основною його проблемою є необхідність впровадження теплозберігаючих технологій в закладах освіти Дунаєвецької міської ради Хмельницької області, створення належних умов для навчання і виховання учнів шкіл. Проект має соціально-економічну спрямованість, є реальна можливість його виконання.

Заходом проекту є впровадження енергозберігаючих технологій шляхом заміни віконних та дверних блоків, а також заміни перекриття будівель закладів освіти Дунаєвецької міської ради Хмельницької області.

Очікувані результати.

Проведення вище перелічених заходів дасть можливість ефективно зберігати тепло в приміщеннях, поліпшити умови для навчання і виховання учнів, а також допоможе зміцнити матеріально-технічну базу закладів та стане одним із заходів щодо попередження захворюваності, підвищення безпеки життєдіяльності дітей та педагогів, техперсоналу, дозволить зекономити споживання тепла на 20-30%.

Цільові групи проекту.

У реалізації вищевказаних заходів зацікавлені всі учасники навчально-виховного процесу: учні, їх батьки, педагогічний колектив, техперсонал закладу, громадськість.

На території Дунаєвецької міської об’днаної територіальної громади функціонує 25 шкіл, в яких навчається 3645 учнів, з них:

1 НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ» – (5 учнів)

4 НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» – (213 учнів)

5 ЗОШ І-ІІ ст. - (264 учнів)

1 НВК«ЗОШ І-ІІІ ст., ДНЗ» – (70 учнів)

14 ЗОШ І-ІІІ ст. – (3093 учнів)

ДНЗ–31, з них 6 входить до складу НВК, 1 – Центр розвитку дитини.

Дошкільною освітою охоплено 1242 дитини (97,3%). 418 дітей віком 5 років охоплені дошкільною освітою на 100 %.

Управлінням освіти проведено відповідну роботу щодо оптимізації мережі навчальних закладів. Реорганізовано з пониженням ступеня 1 загальноосвітній навчальний заклад, 3 загальноосвітні навчальні заклади зі створенням НВК «ЗОШ І-ІІ ст., дошкільний навчальний заклад». Економічний ефект склав 82,3 тис. грн. Насьогодні вивчається питання реорганізації з пониженням ступеня Сокілецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст., ДНЗ» в Сокілецький НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ», Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. в Ганнівську ЗОШ І-ІІ ст. та Рачинецького НВК «ЗОШ І ст., ДНЗ» в Рачинецький ДНЗ.

**Ганнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів**

32425, вул. Центральна, 14, с. Ганнівка, Дунаєвецький район Хмельницька область

Приміщення побудоване в 1978 році.

Загальна площа – 2790 кв.м.

Опалювальна площа – 2740 кв.м.

Будівельний об’єм – 5485 куб.м.

Потужність закладу 192 учні.

Навчається 76 учнів.

Працівників 28 осіб, з них: вчителів – 19, техпрацівників – 9.

Досягнення:

* олімпіади (ІІ етап - районний) 14 учасників, з них 2 учні – ІІІ місце.
* обласна виставка: ІІ місце – фізика.

Навчальний заклад підлягає оптимізації у 2017 році з пониженням ступеня та створенням НВК, а саме Ганнівський НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів, ДНЗ» з подальшим переведенням дошкільного навчального закладу у приміщення школи.

Фактичні видатки на одного учня по громаді за січень – серпень 2016 року складають 7969 грн.

Всього використано 43 717 623 грн.

Управлінням освіти проведено відповідну роботу щодо зміцнення матеріально – технічної бази навчальних закладів. Потягом січня – серпня для належного функціонування навчальних закладів освіти використано додатково за рішенням сесії міської ради 2 млн. 500 тис грн.

- на харчування учнів 1-4 класів, дітей з малозабезпечених сімей та дітей, позбавлених батьківського піклування, додатково виділено **800 тис. грн.**;

- на проведення реконструкції системи опалення Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2  **- 51 тис. грн.**;

- на капітальний ремонт котельні із заміною котлів Миньковецької ЗОШ І-ІІІ ст. - **212 тис. грн.**;

- на капітальний ремонт покрівлі над спортивним залом Чаньківської ЗОШ І-ІІІ ст. - **240 тис. грн.**;

- на заміну котлів у Зеленченській ЗОШ І-ІІ ст. - **105 тис. грн.**;

- на придбання 13 морозильних камер для ДНЗ - **71 500 грн.**;

- на капітальний ремонт системи опалення із заміною батарей та встановлення теплообмінника в Дунаєвецькому ДНЗ №3 – **240 тис**

- на ремонт електрощитової та електропроводки у ДНЗ №2 – **20 тис. грн.**;

- на ремонт підлоги та придбання ліжок для Пільномукарівського ДНЗ – **50 тис.грн.**;

- на технічне обслуговування котлів, насосів, лічильників, тощо – **82 тис.грн.**;

- на придбання підручників для учнів 4,7 класів – **126 500 грн.**;

- на придбання ноутбуків, проекторів та екранів для 1-х класів –**358 тис.грн.**;

- на виготовлення печаток та реєстрацію ДНЗ – **28 тис. грн.**;

- на придбання обладнання для БТШ – **40 тис. грн.**

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту – 179,908 тис. грн.

1. **Детальний опис проекту**
   1. **Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.**

Проблемою закладів освіти Дунаєвецької міської ради Хмельницької області є збереження оптимального температурного режиму в навчальних приміщеннях, який би відповідав усім санітарно-гігієнічним вимогам. Незважаючи на всі зусилля адміністрації, педагогів шкіл, батьків щодо додаткового утеплення та заміни дерев’яних вікон на металопластикові, під час опалювального сезону в окремих приміщеннях закладів зберігається температура повітря нижча за допустимий санітарний рівень.

Наявні проблеми: проблема збереження оптимального температурного режиму в навчальних приміщеннях, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу, проблеми перевитрат тепла.

Область розробленого проекту охоплює учнів школи, адміністрацію, педагогів закладу, техперсонал.

Ми прагнемо створити комфортні умови для навчання та виховання учнів з метою надання якісної освіти, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

* 1. **Мета та завдання проекту.**

Головною метою є впровадження теплозберігаючих технологій з метою теплоізоляції та зменшення витрат тепла.

Завдання:

* зміцнення матеріально-технічної бази шкіл;
* економія споживання тепла;
* безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу;
* забезпечення належного температурного режиму, що відповідає санітарним нормам;

- естетичний вигляд будівель.

* 1. **Основні заходи проекту.**

Робочий проект передбачає:

1. Погодження проектної заявки на проект
2. Початок робіт
3. Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл., для чого необхідно виконати наступні роботи, а саме:

|  |
| --- |
| * Знiмання засклених вiконних рам, 114,13 м2 * Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах, 33 шт * Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах громадських будівель, 67,85 м2 * Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель з енергозберігаючим склопакетом з подвiйним склiнням тристулчасті з однією поворотно-відкидною стулкою 2050х1440 мм, 11,8 м2 * Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель з енергозберігаючим склопакетом з подвiйним склiнням тристулчасті глухі 2050х1440 мм, 56,05 м2 * Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель, 46,28 м2 * Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель з енергозберігаючим склопакетом з подвiйним склiнням тристулчасті з однією поворотно-відкидною стулкою 2300х2080 мм, 43,02 м2 * Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель з енергозберігаючим склопакетом з подвiйним склiнням двостулкові з однією поворотно відкидною стулкою 1630х2000 мм, 3,26 м2 * Улаштування з листової сталi пiдвiконних вiдливiв, 72,9 м * Відлив оцинкований білий, ширина 200 мм, 74 м * Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах, 1 шт * Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах, 2,99 м2 * Блоки двернi металопластикові вхiднi зовнiшнi двопольнi 1590х1880 мм, 2,99 м2 * Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, 38,1 м2 * Вапняне фарбування нових поверхонь стін всерединi будiвлi по штукатурці, 101,5 м2 * Навантаження смiття вручну, 7 т * Перевезення сміття до 3 км, 7 т. |

1. Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт
   1. **План-графік реалізації заходів проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| субвенція | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2016 Місяць 11 | - Погодження проектної заявки на проект.  -Початок робіт  2. Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл. | 179,908 | 1,658 | ---- |
| 2016 Місяць 12 | Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт |  |  |  |

* 1. **Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) в закладах освіти Дунаєвецької міської ради дасть можливість ефективно зберігати тепло в приміщеннях, поліпшити умови для навчання і виховання школярів, дасть можливість зміцнити матеріально-технічну базу, вжити заходів щодо безпеки життєдіяльності дітей та педагогів, техперсоналу, дозволить зкономити споживання тепла на 20-30%.

В результаті реалізації проекту буде створено затишний, сучасний заклад з комфортними умовами отримання освітніх послуг. В свою чергу, заклад буде візитівкою та флагманом для інших навчальних закладів.

**Фінансова сталість**

Реалізація проекту - дасть можливість створити належні умови праці для робітників та відповідні умови для учнів навчальних закладів, підтримання вітчизняного виробника меблів та устаткування.

**Інстуційна сталість**

Вигоду від проекту отримає громада Дунаєвецької міської ОТГ. Повна реалізація проекту дозволить збільшити якість надання освітніх послуг. Реалізація проекту суттєво вплине на розвиток мережі закладів. Власником матеріальних продуктів, одержаних за результатами проекту, стане громада Дунаєвецької міської ОТГ.

**Політична сталість**

Головними принципами та завданнями даного проекту є: доступність та якість послуг, що надаються в закладах освіти; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку дітей; єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення; єдність виховних впливів сім’ї і культурно-просвітницького закладу; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я жителів громади, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля.

**Інновації проекту.**

Інноваційність: реалізація даного проекту в Дунаєвецькій міської ОТГ буде виконано за вимогами стандарту «Енергозберігаючий будинок». В результаті реалізації даного проекту громада набуде нових навичок та досвіду у вирішенні місцевих проблем, а громадяни отримають реальну можливість задоволення своїх потреб, зможуть ефективно та цікаво проводити своє дозвілля, діти, в свою чергу, зможуть спілкуватися із ровесниками та дорослими, що значно полегшить їх адаптацію до умов соціуму.

1. **БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом** | **Загальна вартість**  **(тис. грн)** | **Джерела фінансування, тис. грн** | | |
| **субвенція** | **місцевий бюджет** | **інші учасники проекту** |
| **1. Проведення роробіт по проектно кошторисній документації «**Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл.**»** | 177,294 | 177,294 |  |  |
| * Знiмання засклених вiконних рам, 114,13 м2 | 1,124 | 1,124 |  |  |
| * Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах, 33 шт | 0,930 | 0,930 |  |  |
| * Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах громадських будівель, 67,85 м2 | 6,833 | 6,833 |  |  |
| * Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель з енергозберігаючим склопакетом з подвiйним склiнням тристулчасті з однією поворотно-відкидною стулкою 2050х1440 мм, 11,8 м2 | 12,986 | 12,986 |  |  |
| * Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель з енергозберігаючим склопакетом з подвiйним склiнням тристулчасті глухі 2050х1440 мм, 56,05 м2 | 48,826 | 48,826 |  |  |
| * Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель, 46,28 м2 | 3,530 | 3,530 |  |  |
| * Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель з енергозберігаючим склопакетом з подвiйним склiнням тристулчасті з однією поворотно-відкидною стулкою 2300х2080 мм, 43,02 м2 | 42,066 | 42,066 |  |  |
| * Блоки вiконнi металопластикові для громадських будiвель з енергозберігаючим склопакетом з подвiйним склiнням двостулкові з однією поворотно відкидною стулкою 1630х2000 мм, 3,26 м2 | 3,489 | 3,489 |  |  |
| * Улаштування з листової сталi пiдвiконних вiдливiв, 72,9 м | 0,629 | 0,629 |  |  |
| * Відлив оцинкований білий, ширина 200 мм, 74 м | 3,004 | 3,004 |  |  |
| * Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах, 1 шт | 0,033 | 0,033 |  |  |
| * Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стiнах, 2,99 м2 | 0,152 | 0,152 |  |  |
| * Блоки двернi металопластикові вхiднi зовнiшнi двопольнi 1590х1880 мм, 2,99 м2 | 10,956 | 10,956 |  |  |
| * Ремонт штукатурки прямолiнiйних укосiв всерединi будiвлi по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, 38,1 м2 | 5,336 | 5,336 |  |  |
| * Вапняне фарбування нових поверхонь стін всерединi будiвлi по штукатурці, 101,5 м2 | 0,883 | 0,883 |  |  |
| * Навантаження смiття вручну, 7 т | 0,192 | 0,192 |  |  |
| * Перевезення сміття до 3 км, 7 т. | 0,099 | 0,099 |  |  |
| **Виготовлення проектнокошторисної документації:** | **4,272** | **2,614** | 1,658 |  |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 1,658 |  | 1,658 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,8 %) | 2,614 | 2,614 |  |  |
| **РАЗОМ:** | 181,566 | 179,908 | 1,658 |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статті видатків** | **Загальна сума,**  **тис. грн** | **Джерела фінансування, тис. грн** | | |
| **субвенція** | **місцевий бюджет** | **інші учасники проекту** |
| **1. Видатки споживання:** |  |  |  |  |
| **2. Видатки розвитку:** |  |  |  |  |
| 1). Проведення роробіт по проектно кошторисній документації «Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл.» (3132) | 177,294 | 177,294 |  |  |
| Виготовлення проектнокошторисної документації (3132) | **4,272** | **2,614** | 1,658 |  |
| **РАЗОМ:** | 181,566 | 179,908 | 1,658 |  |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Сума (тис. грн)** | **Частка у % від**  **загального обсягу фінансування проекту** |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 179,908 | 99,08 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 1,658 | 0,91 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | - | - |
| 1) учасників з бюджетного сектору | - | - |
| 2) учасників з підприємницького сектору | - | - |
| 3) учасників з громадськості | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 181,566 | 100 |

**4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС**

Локальний кошторис складається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Кошторис вартості робіт по проектно кошторисній документації «Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл.»**  тис. грн.   |  |  | | --- | --- | | Назва завдання | Вартість | | Кошторисна вартість проектних робіт | 1,658 | | Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (1,8%) | **2,614** | | Разом | **4,272** |     Локальний та зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл.» висвітлено в додатках до проекту. | | |  |
|  |  |  | | |

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Дунаєвецька міська рада, вул. Гагаріна,16 м.Дунаївці,Хмельницька область індекс 32400, тел. (03858) 3-12-95, [dunaiv@i.ua](mailto:dunaiv@i.ua) , dunorg@i.ua, код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт будуть ліцензовані будівельні організації які наддадуть найкращі цінові пропозиції.

**6. ДОДАТКИ**

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл**.**

2. Фототаблиця з зображеннями стану будівлі Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл.

3. Інформація про результати роботи Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл та про використання енергоносіїв.