ПРОЕКТ

«Придбання спецтехніки для КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини»

Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Департаментом з питань місцевого самоврядування та територіальної організації влади від 26.12.2016 року

1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| 1. | Зміст проекту | 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | ###### Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 5. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 5. |
|  | мета та завдання проекту | 6. |
|  | основні заходи проекту | 7. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 7. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 9. |
| 4. | ###### Бюджет проекту | 12. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 12. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 13. |
| 4.3. | ###### Очікувані джерела фінансування | 14. |
| 4.4. | ###### Локальний кошторис | 14. |
| 5. | ###### Інформація про учасників реалізації проекту | 17. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 18. |

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Придбання спецтехніки для КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» |
| --- | --- |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, а саме пункту №24, цілі 5- придбання спецтехніки для комунальних підприємств громади. Затверджено рішенням шостої сесії міської ради від 31.03.2016 року № 5-6/2016р |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року №200 | Відповідно до пункту 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року №200: -закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення. |
| Мета та завдання проекту | Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини» для надання населенню Дунаєвецької міської ради якісних послуг в сфері благоустрою. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань: 1. Придбання спецтехніки, що необхідна для: 1.1. проведення робіт з благоустрою; 1.2. обслуговування кладовищ; 1.3. вивезення побутового сміття; - . очищення територій. - Виконання Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад». |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 38217 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись в 12.2016 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 406,330 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. |  |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | Населені пункти Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Горний Юрій Юрійович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0683284966, dunorg@i.ua |

Міський голова            	______________ 		             В. Заяць

(дата, підпис)		          (ініціали, прізвище)

М.П.

3. ПРОЕКТ

## Аннотація проекту

Створення безпечних умов для проживання, підвищення соціальних стандартів, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є одним із пріоритетних завдань, що стоять перед Дунаєвецькою міською радою. Аналіз стану справ в сфері  благоустрою в ОТГ, а також дорожньо-транспортного господарства засвідчив необхідність оптимізації витрат, пов’язаних з наданням послуг з ремонту, будівництва та обслуговування доріг, вивезенням сміття, ремонтом та проведенням освітлення вулиць та необхідність підвищення якості таких послуг.

Для вирішення вказаних проблем спільним рішенням представників громади та влади у вигляді Дунаєвецької міської ради було прийнято рішення щодо створення сучасного матеріально технічного забезпечення КП «Благоустрій Дунаєвеччини». Надання послуг комунальним підприємством в подальшому зможе забезпечити високу якість послуг та знизити пов’язані з цим витрати Дунаєвецької міської ради, і, в результаті, сприяти реалізації завдань, що стоять перед громадою. На даний час громадою реалізовано один інвестиційний проект щодо забезпечення даного підприємства технікою та спец засобами однак цього не достатньо. 14.08.2016 року в громаді було проведено вибори старост та обрано 27 старост сіл. В КП дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» набрано на посади працівника по благоустрою 27 осіб які закріплені за старостатами сіл. Даним особам за спонсорські кошти та кошти міської ради було придбано бензокоси та бензопили якими вони проводять роботи з благоустрою населених пунктів, однак даної спецтехніки не достатньо.

Реалізація проекту передбачає виконання наступних завдань:

- придбання спецтехніки для проведення робіт з благоустрою та прибирання територій.

- Придбання сміттєвих баків, для збору ТПВ

3) виконання пункту 6 частини 1 Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад».

На сьогодні в Дунаєвецькій міській раді благополучно функціонує КП «Благоустрій Дунаєвеччини», але для виконання ним своїх функцій необхідне придбання відповідної техніки. Проект має інноваційну, соціально-економічну спрямованість.

Основними заходами проекту є:

- створення матеріально технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини»

- надання послуг населенню ОТГ

Цільовими групами проекту вважаються громада Дунаєвецької міської ради, представники малого та середнього бізнесу, туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі Дунаєвецької міської ради, КП «Благоустрій Дунаєвеччини».

Задля реалізації заходів в рамках проектної пропозиції необхідно залучити 406,330 тисяч грн.

- Детальний опис проекту

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект

На сьогодні Дунаєвецька міська рада налічує 51 населений пункт із загальною чисельністю населення 38217 жителів. На території громади функціонують:

39 закладів охорони здоров’я (з них: 32 ФАПи, 4 амбулаторії,   поліклініки, 1 лікарня, 2 станції швидкої допомоги);

55 закладів освіти (з них: 29 дошкільних закладів, 25 шкіл, 1 позашкільний заклад);

55 закладів культури.

На території ОТГ зареєстровані та працюють  2100 фізичних осіб підприємців. Загальна площа земельного фонду громади становить 66118 га,  протяжність доріг - 539,424 км. Дорожнє покриття в результаті тривалої експлуатації, несвоєчасного ремонту та неналежного обслуговування через брак коштів перебуває у незадовільному стані.

Одними із першочергових потреб жителів ОТГ є своєчасне отримання медичних послуг, послуг служб з надзвичайних ситуацій та перевезень. Негативний стан доріг, місцями відсутність дорожнього полотна та під’їзних шляхів до місць проживання громадян, відсутність освітлення унеможливлює надання медичної, пожежної допомоги в терміни передбачені Методикою формування спроможних територіальних громад, а також призводить до відмови перевізників від надання послуг, підвищує рівень аварійності на дорогах.

Обмеженість власних фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення необхідною технікою КП «Благоустрій Дунаєвеччини» вплинули на визначення основної ідеї та мети подання даного проекту.

Реалізація проекту матиме  позитивні соціально – економічні наслідки. Зокрема: економія бюджетних коштів - внаслідок нижчої вартості послуг КП «Благоустрій Дунаєвеччини» порівняно з комерційними організаціями; додаткові надходження до бюджету громади – за рахунок надання платних послуг, позитивний вплив на життя населення, оскільки надання якісних послуг з благоустрою населених пунктів громади, створення комфортного та безпечного середовища для проживання, підвищення соціальних стандартів та екологічної безпеки мешканців ОТГ.

Проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011–2020 роки.

Цільовими групами проекту є: мешканці ОТГ, фізичні та юридичні особи підприємці,  туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі  ОТГ Дунаєвецької міської ради, КП «Благоустрій Дунаєвеччини».

Результати впровадження проекту відповідають визначеним цільовим групам, оскільки використання  придбаної техніки КП «Благоустрій Дунаєвеччини» за призначенням забезпечить  покращення стану благоустрою територій сіл громади, підвищить привабливість для інвесторів та туристів, зокрема позитивно вплине на розвиток зеленого туризму в громаді.

  - Мета та завдання проекту

Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної  бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини» для надання населенню Дунаєвецької міської ради якісних послуг в сфері благоустрою.

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань:

1.  Придбання спецтехніки, що необхідна для:

1.1. проведення робіт з благоустрою;

1.2. обслуговування кладовищ;

1.3. вивезення побутового сміття;

  - . очищення територій.

- Виконання Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад».

  - Основні заходи проекту

- Придбання спецтехніки для КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», а саме проведення процедури закупівлі необхідної техніки та обладнання

- Проведення конкурсу по зайняттю додаткових посад в КП «Благоустрій Дунаєвеччини»

- Надання послуг населенню ОТГ

  - План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 1 місяць.

| Тривалість заходу | З а х і д |  | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти субвенції | Бюджет МС* |  |  | Кошти КП* |  |  | Інші партнери |  |  |
| І ЕТАП | Підготовчий етап: - Затвердження проекту. 2.Проведення процедури закупівлі 3. Укладання договорів та придбання техніки 4. Підведення підсумків реалі- зації проекту |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Місяць 1 |  | Підготовка заходу №1 Реалізація заходу №1 | 406,330 |  |  | - |  |  | - | - |  |  |

*Скорочене словосполучення: Кошти бюджету МС – кошти бюджету місцевого самоврядування

*Скорочене словосполучення: Кошти КП – кошти комунальних підприємств

  - Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

В результаті  придбання спецтехніки для КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» підвищиться якість послуг у сфері благоустрою за такими напрямками:

- підвищення рівня якості послуг із благоустрою та санітарного очищення (вивезення ТПВ);

- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, природних ландшафтів, рекреаційних зон;

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища Дунаєвецької об’єднаної громади  та створення кращих умов для життєдіяльності мешканців;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

В результаті цього буде отримано:

- нові робочі місця;

- додаткові надходження до бюджету за рахунок надання платних послуг суміжним ОТГ та населенню;

- зменшення витрат на виконання робіт (вартість послуг КП «Благоустрій Дунаєвеччини» буде значно менша, ніж в інших підприємствах);

- підвищення безпеки життєдіяльності населення;

- якісні транспортні послуги з перевезення громадян;

- зменшення аварійності та травматизму (зменшення кількості аварійно небезпечних ситуацій,  випадкового травмування жителів);

- покращення криміногенної ситуації;

# належні умови для  розвитку зеленого туризму.

# Все вище перелічене позитивно вплине на розвиток економіки Дунаєвецької міської ради.

Фінансова сталість

Проект є фінансово сталим. Його реалізація буде економічним поштовхом для розвитку соціально – економічної самодостатності об’єднаної громади, що матиме свій прояв у  задоволені поточних потреб жителів: у надані їм своєчасних та якісних  медичних, пожежних та ін. послуг;  надання платних послуг забезпечить додаткові надходження та створить передумови для оновлення матеріально технічної бази підприємства у майбутньому та  створення додаткових робочих місць.

Інституційна сталість

Проект є інституційно сталим. Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури, покращення стану благоустрою сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, інвестиційної привабливості та розвитку зеленого туризму.

Політична сталість

Проект є політично сталим. Реалізація проекту знизить суспільно негативні настрої населення,  пов’язані з неналежним виконанням вимог, які передбачені Методикою формування спроможних територіальних громад, буде одним із складових елементів формування нової місцевої політики в сфері благоустрою, сприятиме підвищенню довіри жителів до органів місцевого самоуправління та позитивно вплине на рівень їх підтримки.

Інновації проекту

Іноваційність проекту полягає у створенні нових можливостей надання якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства комунальним підприємством «Благоустрій Дунаєвеччини». Інноваційність даного проекту для Дунаєвецької міської ради має організаційний та фінансовий характер, передбачає додаткові надходження в бюджет та економію бюджетних коштів. Досі на території Дунаєвецької міської ради подібні проекти за своєю метою та основними завданнями не впроваджувались, проект охоплює усі населені пункти Дунаєвецької міської ради.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1.пРОВЕДЕННЯ ПРоцедури закупівлі | 406,330 | 406,330 |  |  |
| РАЗОМ: | 406,330 | 406,330 |  |  |

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 406,330 | 406,330 |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110); | 406,330 | 406,330 |  |  |
| РАЗОМ: | 406,330 | 406,330 |  |  |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 406,330 | 100 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету |  |  |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 406,330 | 100 |

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, посилаючись на цінові пропозиції підприємств реалізаторів на їх офіційних сторінках в мережі інтернет.

Тис. грн.

|  | Назва спецтехніки | Кількість одиниць | Використання | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газонокосарка | 2 | новий | 150,000 |
| 2 | Сміттєві баки | 27 | новий | 194,130 |
| 3 | Терморезисторний зварювальний апарат інверторного типу | 1 | новий | 62,200 |
| Разом |  |  |  | 406,330 |

Локальний кошторис складено у відповідності до цін станом на травень 2016 року.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Дунаєвецька міська рада, вул. Гагаріна,16  м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, тел. (03858) 3-12-95, dunaiv@i.ua , dunorg@i.ua                          код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту;  контроль ходу реалізації проекту.

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», вул. Горького, 11 м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, BlagoystrijDynai@i.ua

Буде виконувати функції:

- одержувача коштів;

- здійснювати закупівлю техніки та обладнання;

- замовника тендерної закупівлі;

- балансоутримувача придбаної техніки та обладнання;

- виконавця визначених робіт.

6. ДОДАТКИ

1.  Цінова пропозиція компанії