## Лист1
Інформація про стан фінансування і освоєння коштів з державного бюджету місцевими бюджетами на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, станом на - 31.12.2016 року
№ п/п | Назва об’єкта та його місцезнаходження | Дата погодження проектної заявки комісією з розгляду проектних заявок | Рішення про затвердження проектної заявки | Дата проведення тендеру (підписання договору), переможець (підрядник, учасник виконання проекту) | Кошторисна вартість проекту, всього | Передбачено, тис.грн. |  | Профінан-совано, тис.грн. | Касові видатки, тис.грн. | Залишок неосвоєних коштів, тис.грн. | Примітка
[6 empty] | на 2016 рік | звітний період
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Реконструкція адмінбудівлі під дошкільний навчальний заклад по вул.Центральна.7 с.Гірчична Дунаєвецького району Хмельницької області. | 2016-05-23 | рішення №6-9/2016р від 07.06.2016р | надано звіт в сумі 406425,60 | 1446.338 | 971.762 | 971.762 | 971.762 | 880.176
2 | Створення матеріально - технічних умов для функціонування КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 2016-05-30 | рішення №8-9/2016р від 07.06.2016 р | 18.11.16р. Проведено проплату за Трактор в сумі 457000. 21.11.16р.проведено проплату за Амкадор в сумі 1403000грн. | 9089.258 | 9089.258 | 9089.258 | 9089.258 | 9089.258 | 0
3 | Створення сортувального цеху твердих побутових відходів на території Дунаєвецької міської обєднаної територіальної громади | 2016-06-21 | рішення №6-10/2016р від 14.07.2016р | Заключено договір на придбання погружчика і челюстного ковша. | 3363 | 3363 | 3363 | 3363 | 3043.608
4 | Покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади" | 2016-06-13 | рішення №5-10/2016р від14.07.16р | заключено договір на придбання флюрографа пересувного - 2 790000 | 3113.72 | 3113.72 | 3113.72 | 3113.72 | 3113.712
5 | Капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці | 2016-09-08 | рішення №3-11/2016р від 12.08.2016 р. | Зареєстровано АКТ на суму 291899,73 | 1498.829 | 1498.829 | 1498.829 | 1498.829 | 1457.018
6 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вулиці Гагаріна,20 в м. Дунаївці Хмельницька обл. | 2016-10-05 | рішення від 12.10.16р. № 5-13/2016р | роботи виконані в повному обсязі | 254.098 | 254.098 | 254.098 | 257.098 | 254.064
7 | Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Дунаєвецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 по вул. Шевченка,109 в м. Дунаївці Хмельницька обл | 2016-10-10 | рішення від 12.10.16р. № 3-13/2016р | роботи знаходяться на стадії завершення, готуються Акти виконаних робіт | 833.744 | 833.744 | 833.744 | 833.744 | 829.318
8 | Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Ювілейній, 1 в с. Мушкутинці Дунаєвецького району Хмельницької обл. | 10.10.2016. | рішення від 12.10.16р. № 4-13/2016р | проводяться будівельно монтажні роботи | 436.364 | 436.364 | 436.364 | 436.364 | 435.857
9 | Капітальний ремонт вулиці Б.Хмельницького в м. Дунавці, Хмельницької області | 10.10.2016. |  | зареєстровано АКТ на проплату на суму 29500236,22 Проведено частину робіт | 928,992+ 524,408 з місцевого бюджету (співфінансування) | 1453.4 | 1453.4 | 1453.4 | 922.622
10 | Капітальний ремонт приміщень (заміна віконних та дверних блоків) Ганнівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул.Центральній, 14 в с.Ганнівка Дунаєвецького району Хмельницької обл. | 12.12.2016. | рішення від 13.12.2016р. № 2-15/2016р. | проводяться заходи щодо укладання договору з підрядником та виготовлення віконних та дверних блоків | 179.908 | 179.908 | 179.908 | 179.908 | 178.766
11 | Придбання спецтехніки для КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» | 2016-12-26 |  | проводяться заходи щодо придбання техніки | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 406.33 | 404.328