**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт частини будівлі Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області»**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2017 року**

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | 1. |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 5. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 5. |
|  | мета та завдання проекту | 5. |
|  | основні заходи проекту | 6. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 7. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 7. |
| 4. | Бюджет проекту | 9. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 9. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 10. |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | 10. |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | 11. |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | 11. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 11. |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Сфера діяльності, напрямок роботи: дитяча школа мистецтв, спорт», пункту № 12 - Капітальний ремонт концертного залу та коридору Дунаєвецької ДШМ ків Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410:  реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;  здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту; |
| Мета та завдання проекту | Головною метою проекту є забезпечення комфортного мікроклімату в приміщенні школи, збереження будівлі від руйнування, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов перебування дітей шляхом капітального ремонту частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв  Завдання:   * виконати реконструкцію школи * ліквідувати аварійність * зберегти будівлю від руйнування * забезпечення належного температурного режиму, що відповідає санітарним нормам;   - естетичний вигляд будівлі |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 16200 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 06.2017року по 12.2017 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 959,822 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 16,035 профінансовано (виготовлено проектно-кошторисну документацію, пройдено експертизу) |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | м.Дунаївці, Хмельницької області |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради  Горний Юрій Юрійович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0683284966, dunorg@i.ua |

Міський голова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. Заяць

(дата, підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.

**3. ПРОЕКТ**

## Анотація проекту.

Назва проекту«Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області».

Проект «Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області» актуальний, сучасний. Основною його проблемою є необхідність створення належних умов для навчання і виховання учнів. Проект має соціально-економічну спрямованість, є реальна можливість його виконання.

Заходом проекту є капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області. В комунальному закладі Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв» загальна площа приміщення якого 790.4кв.м, розміщено 26 кабінетів. В школі навчається 505 учнів працює 45 викладачів.

Очікувані результати. Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області дасть можливість ефективно зберігати приміщення від руйнування , можливість активізувати мотивуючий простір для всіх учасників навчально - виховного процесу: учнів, педагогів, батьків, створить якісні умови для надання дітям більш якісної мистецької освіти , створить умови для проведення культурно -масових заходів,покращиться технічний стан будівлі . Внутрішній дизайн закладу буде сучасним, яскравим, привабливим та безпечним . Підвищиться імідж школи мистецтв ,дозволить економити кошти на постійні ремонтні роботи .

Цільові групи проекту. У реалізації вищевказаних заходів зацікавлені всі учасники навчально-виховного процесу Дунаєвецької дитячої школи мистецтв, учні, їх батьки, педагогічний колектив, техперсонал закладу; громадськість міста.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту - 975,857 тис. грн.

**2.Детальний опис проекту.**

**2.1.Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.**

Дунаєвецькака дитяча школа мистецтв є гордістю нашого міста, це провідний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Хмельницькоїкої області, культурний центр нашої громади . На сцені концертного залу школи постійно проходять шкільні , міські, районні мистецькі заходи, конкурси, концерти, фестивалі, громадські акції, виступають провідні музиканти, колективи міста, області та України. Але естетичний вигляд концертної зали не може в повній мірі забезпечити повноцінне враження від почутого і побаченого . Будівля школи потребує капітального ремонту концертного залу , класів образотворчого та декоративно – прикладного мистецтва , демонтаж  частини існуючого дерев'яного перекриття між першим та другим поверхом , коридору , фойє , класів хореографії , ремонт туалетів та ремонт підлоги . Незважаючи на всі зусилля адміністрації, педагогів школи, батьків капітальний ремон будівлі є дороговартісним, тому унеможливлюється проведення капітального ремонту власними силами.

Основною причиною цього є зношення балочного перекриття між першим та другим поверхом, та відсутність проведення капітальних ремонтів за період експлуатації будівлі.

Наявні проблеми: можливість руйнування д частини існуючого дерев'яного перекриття під натиском , безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Область розробленого проекту охоплює учнів школи, адміністрацію, педагогів закладу, техперсонал.

Ми прагнемо створити комфортні умови для навчання та виховання учнів у Дунаєвецької дитячої школи мистецтв, надання якісної мистецької освіти, збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

**2.2.Мета та завдання проекту.**

Головною метою проекту є забезпечення комфортного мікроклімату в приміщенні школи, збереження будівлі від руйнування, забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов перебування дітей шляхом реконструкції даху.

Завдання:

* виконати реконструкцію даху школи
* ліквідувати протікання покрівлі
* зберегти будівлю від руйнування
* забезпечення належного температурного режиму, що відповідає санітарним нормам;

- естетичний вигляд будівлі.

**2.3.Основні заходи проекту.**

Робочий проект передбачає капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області, для чого необхідно виконати наступні рорботи, а саме:

- Погодження проектної заявки на проект.

- Початок робіт

- демонтаж  частини існуючого дерев'яного перекриття на відмітці 3.600;

- виготовлення та монтаж металевих конструкцій перекриття ;

- влаштування монолітного перекриття;

- демонтаж вікон в роздівалках;

- демонтаж деревяної перемички та частини стіни між вікнами в роздівалках;

- влаштування монолітної перемички, стіни з газобетонихблоків на демонтовані

ділянці;

- влаштування демонтованих вікон в роздівалках;

- монтаж елементів підвісної стелі;

- підсилення перемичок;

- розширення дверних прорізів

- демонтаж перегородок та пілонів;

- опорядження частини приміщень ;

- демонтаждеревяних  та влаштування гіпсокартонних перегородок.

- Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт **2.4. План-графік реалізації заходів проекту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| субвенція | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2017 Місяць 6 | - Погодження проектної заявки на проект.  -Початок робіт |  | 16,035 | ---- |
| 2017 Місяць 7-10 | Проведення роробіт по проектно кошторисній документації капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області | 959,822 |  |  |
| 2017 Місяць 11 |
| 2017 Місяць 12 | Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт |  |  |  |

* 1. **Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.**

Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області дасть можливість ефективно зберігати приміщення від руйнування, поліпшити умови для навчання і виховання учнів, дасть можливість зміцнити матеріально-технічну базу, вжити заходів щодо безпеки життєдіяльності дітей та педагогів.

В результаті реалізації проекту буде створено затишний, сучасний заклад з комфортними умовами отримання освітніх мистецьких послуг. В свою чергу заклад буде візитівкою та флагманом для інших навчальних закладів.

**Фінансова сталість**

Реалізація проекту - дасть можливість створити належні умови праці для робітників та відповідні умови для учнів навчального закладу, підтримання вітчизняного виробника товарів.

**Інстуційна сталість**

Вигоду від проекту отримає громада Дунаєвецької міської ОТГ. Повна реалізація проекту дозволить запобігти руйнуванню приміщення. Реалізація проекту суттєво вплине на розвиток закладу. Власником матеріальних продуктів, одержаних за результатами проекту, стане громада Дунаєвецької міської ОТГ.

**Політична сталість**

Головними принципами та завданнями даного проекту є: доступність та якість послуг, що надаються в одному закладі; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку дітей; єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення; єдність виховних впливів сім’ї і культурно-просвітницького закладу; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я жителів громади, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля.

**Інновації проекту.**

Інноваційність: реалізація даного проекту в Дунаєвецькій міської ОТГ буде виконано за вимогами стандартів. В результаті реалізації даного проекту громада набуде нових навичок та досвіду у вирішенні місцевих проблем, а громадяни отримають реальну можливість задоволення своїх потреб, зможуть ефективно без загроз проводити навчальний процес, діти в свою чергу зможуть спілкуватися із ровесниками та дорослими, що значно полегшить їх адаптацію до умов соціуму.

1. **БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом** | **Загальна вартість**  **(тис. грн)** | **Джерела фінансування, тис. грн** | | |
| **субвенція** | **місцевий бюджет** | **інші учасники проекту** |
| **1. Проведення роробіт по проектно кошторисній документації «Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області»** | 975,857 |  | 16,035 |  |
| Роздiл 1. Розбирання конструкцій | 34,252 | 34,252 |  |  |
| Роздiл 2. Ніші радіаторів | 7,119 | 7,119 |  |  |
| Роздiл 3. Улаштування металевих перемичок | 5,241 | 5,241 |  |  |
| Роздiл 4. Улаштування перекриття | 136,786 | 136,786 |  |  |
| Роздiл 5. Стіни | 4,422 | 4,422 |  |  |
| Роздiл 6. Сходи | 22,966 | 22,966 |  |  |
| Роздiл 7. Сцена | 14,530 | 14,530 |  |  |
| Роздiл 8. Оздоблювальні роботи | 325,626 | 325,626 |  |  |
| Роздiл 9. Підлоги | 149,219 | 149,219 |  |  |
| Роздiл 10. Перегородки | 23,074 | 23,074 |  |  |
| Роздiл 11. Прорізи | 10,077 | 10,077 |  |  |
| **2.Виготовлення проектнокошторисної документації** |  |  |  |  |
| * Кошторисна вартість проектних робіт | **31,620** |  | 13,750 |  |
| * Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,87%) | **13,750** |  |  |  |
| * Експертний звіт щодо розгляду проектно- кошторисної документації | 2,285 |  | 2,285 |  |
| **РАЗОМ:** | 975,857 | 959,822 | 16,035 |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статті видатків** | **Загальна сума,**  **тис. грн** | **Джерела фінансування, тис. грн** | | |
| **субвенція** | **місцевий бюджет** | **інші учасники проекту** |
| **1. Видатки споживання:** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2. Видатки розвитку:** |  |  |  |  |
| Проведення роробіт по проектно кошторисній документації Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області (3132) | 975,857 | 959,822 | 16,035 |  |
| **РАЗОМ:** | 975,857 | 959,822 | 16,035 |  |

**4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Сума (тис. грн)** | **Частка у % від**  **загального обсягу фінансування проекту** |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 959,822 | 98,3 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 16,035 | 1,6 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 975,857 | **100** |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Зведений кошторис на Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області висвітлено в додатках до проекту.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | | |  |
|  | | | |
|  | | |  |
|  |  |  | | |

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка,50 м.Дунаївці, Хмельницька область індекс 32400, тел. (03858) 3-12-95, [dunorg@i.ua](mailto:dunorg@i.ua), код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт буде проектна організація, яка надасть найкращі цінові пропозиції.

Під час реалізації проекту буде обрано ліцензовану будівельну організацію яка надасть найбільш вигідну цінову пропозицію щодо капітального ремонту, яка і буде партнером реалізації проекту.

**6. ДОДАТКИ**

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт частини Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул. Гагаріна, 20 в м. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області».

2. Фототаблиця з зображеннями стану будівлі Дунаєвецької дитячої школи мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області.

3. Інформація про Дунаєвецьку дитячу школу мистецтв по вул.Гагаріна, 20 в м.Дунаївці Хмельницької області.