ПРОЕКТ

«Створення матеріально – технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини»

Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.2017 року

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

| 1. | Зміст проекту | 1. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | ###### Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 5. |
|  | опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 5. |
|  | мета та завдання проекту | 6. |
|  | основні заходи проекту | 7. |
|  | план-графік реалізації заходів проекту | 7. |
|  | очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 9. |
| 4. | ###### Бюджет проекту | 12. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 12. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 12. |
| 4.3. | ###### Очікувані джерела фінансування | 13. |
| 4.4. | ###### Розрахунок вартості проекту | 13. |
| 5. | ###### Інформація про учасників реалізації проекту | 14. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 15. |

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ

| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Створення матеріально – технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» |
| --- | --- |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до плану соціально-економічного розвитку ОТГ Дунаєвецької міської ради, а саме пункту Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «Благоустрій Дунаєвеччини» Дунаєвецької міської ради підпункту №12 - Придбання Грейдера для КП ДМР «Благоустрій дунаєвеччини». Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постановою Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410: -закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до навчальних закладів, транспортних засобів спеціального призначення та комплектувальних виробів до них для комунальних підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення, спеціалізованих санітарних транспортних засобів для лікувальних закладів. |
| Мета та завдання проекту | Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини» для надання населенню Дунаєвецької міської ради якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань: 1. Придбання дорожньої техніки, що необхідна для: 1.1 ремонту та утримання доріг; 1.2 встановлення, відновлення та обслуговування освітлення; 1.3 очищення територій. 2. Виконання Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад». |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 38217 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 06.2017 року по 12.2017 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 2802,6 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. |  |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | Населені пункти Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Горний Юрій Юрійович |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0683284966, dunorg@i.ua |

Міський голова            	______________ 		             В. Заяць

(дата, підпис)		          (ініціали, прізвище)

М.П.

3. ПРОЕКТ

## Аннотація проекту

Створення безпечних умов для проживання, підвищення соціальних стандартів, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є одним із пріоритетних завдань, що стоять перед Дунаєвецькою міською радою. Аналіз стану справ в сфері  благоустрою в ОТГ, а також дорожньо-транспортного господарства засвідчив необхідність оптимізації витрат, пов’язаних з наданням послуг з ремонту, будівництва та обслуговування доріг, вивезенням сміття, ремонтом та проведенням освітлення вулиць та необхідність підвищення якості таких послуг.

Для вирішення вказаних проблем спільним рішенням представників громади та влади у вигляді Дунаєвецької міської ради було прийнято рішення щодо створення сучасного матеріально технічного забезпечення КП «Благоустрій Дунаєвеччини», яке понад рік успішно функціонує в громаді. Надання послуг комунальним підприємством в подальшому зможе забезпечити високу якість послуг та знизити пов’язані з цим витрати Дунаєвецької міської ради, в результаті, сприяти реалізації завдань, що стоять перед громадою.

Реалізація проекту передбачає виконання наступних завдань:

1) придбання дорожньої техніки (автогрейдера) що необхідний для: ремонту та утримання доріг; вивезення побутового сміття; очищення територій.

2) виконання пункту 6 частини 1 Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад».

На сьогодні Дунаєвецькою міською радою вже створено КП «Благоустрій Дунаєвеччини», але для виконання ним своїх функцій необхідне придбання відповідної техніки. Проект має інноваційну, соціально-економічну спрямованість.

Основними заходами проекту є:

- створення матеріально технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини» придбання автогрейдера

- створення нових робочих місць та проведення конкурсного відбору

- надання послуг населенню ОТГ

Цільовими групами проекту вважаються громада Дунаєвецької міської ради, представники малого та середнього бізнесу, туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі Дунаєвецької міської ради, КП «Благоустрій Дунаєвеччини».

Задля реалізації заходів в рамках проектної пропозиції необхідно залучити 2802,6 тисяч грн.

- Детальний опис проекту

  - Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект

На сьогодні Дунаєвецька міська рада налічує 51 населений пункт із загальною чисельністю населення 38217 жителів. На території громади функціонують:

39 закладів охорони здоров’я (з них: 32 ФАПи, 4 амбулаторії,   поліклініки, 1 лікарня, 2 станції швидкої допомоги);

55 закладів освіти (з них: 29 дошкільних закладів, 25 шкіл, 1 позашкільний заклад);

55 закладів культури.

На території ОТГ зареєстровані та працюють  2100 фізичних осіб підприємців. Загальна площа земельного фонду громади становить 66118 га,  протяжність доріг - 539,424 км. Дорожнє покриття в результаті тривалої експлуатації, несвоєчасного ремонту та неналежного обслуговування через брак коштів перебуває у незадовільному стані.

Одними із першочергових потреб жителів ОТГ є своєчасне отримання медичних послуг, послуг служб з надзвичайних ситуацій та перевезень. Негативний стан доріг, місцями відсутність дорожнього полотна та під’їзних шляхів до місць проживання громадян, відсутність освітлення унеможливлює надання медичної, пожежної допомоги в терміни передбачені Методикою формування спроможних територіальних громад, а також призводить до відмови перевізників від надання послуг, підвищує рівень аварійності на дорогах.

Обмеженість власних фінансових та матеріальних ресурсів для забезпечення необхідною технікою КП «Благоустрій Дунаєвеччини» вплинули на визначення основної ідеї та мети подання даного проекту.

Реалізація проекту матиме  позитивні соціально – економічні наслідки. Зокрема: економія бюджетних коштів - внаслідок нижчої вартості послуг КП «Благоустрій Дунаєвеччини» порівняно з комерційними організаціями; додаткові надходження до бюджету громади – за рахунок надання платних послуг, позитивний вплив на життя населення, оскільки надання якісних послуг з ремонту, будівництва, обслуговування доріг, своєчасне вивезення сміття, ліквідація стихійних звалищ, ремонт та проведення освітлення забезпечать створення комфортного та безпечного середовища для проживання, підвищення соціальних стандартів та екологічної безпеки мешканців ОТГ.

Цільовими групами проекту є: мешканці ОТГ, фізичні та юридичні особи підприємці,  туристи, інвестори, органи місцевого самоврядування в особі  ОТГ Дунаєвецької міської ради, КП «Благоустрій Дунаєвеччини».

Результати впровадження проекту відповідають визначеним цільовим групам, оскільки використання  придбаної техніки КП «Благоустрій Дунаєвеччини» за призначенням забезпечить  своєчасне надання послуг медичною та пожежною службами, покращить сполучення між населеними пунктами, сприятиме розвитку підприємницької діяльності, підвищить привабливість для інвесторів та туристів, зокрема позитивно вплине на розвиток зеленого туризму в громаді.

  - Мета та завдання проекту

Метою є забезпечення сучасної матеріально технічної  бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини» для надання населенню Дунаєвецької міської ради якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства.

Досягнення зазначеної мети передбачає виконання наступних завдань:

1.  Придбання дорожньої техніки, що необхідна для:

1.1. ремонту та утримання доріг;

1.2. вивезення побутового сміття;

1.3. очищення територій.

- Виконання Постанови Кабінету міністрів України №124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад».

  - Основні заходи проекту

- Створення матеріально технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини», а саме проведення процедури закупівлі автогрейдера

- Проведення конкурсу по зайняттю посад в КП «Благоустрій Дунаєвеччини»

- Надання послуг населенню ОТГ

  - План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість проекту складатиме 7 місяців.

Місяць 1 – червень

Місяць 7 – грудень

| Тривалість заходу | З а х і д |  | Джерела та обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кошти субвенції | Бюджет МС* |  |  | Кошти КП* |  |  | Інші партнери |  |  |
| І ЕТАП | Підготовчий етап: - Затвердження проекту. - Подання документації на проведення процедури закупівлі |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - |  |
| Місяць 1 |  | Підготовка заходу №1 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| ІІ ЕТАП |  | Проведення закупівлі - проведення тендеру | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 2 |  | Реалізація заходу №2 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 3 |  | Реалізація заходу №3 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 4 |  | Реалізація заходу №3 та підготовка заходу 4 | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| ІII ЕТАП |  | Укладання договорів та придбання техніки | 2802,6 |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 5 |  | Завершення реалізації заходу №3. | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 6 |  | Реалізація заходу №3 Підведення підсумків реалі- зації проекту. | - |  |  | - |  |  | - | - |  |  |
| Місяць 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Скорочене словосполучення: Кошти бюджету МС – кошти бюджету місцевого самоврядування

*Скорочене словосполучення: Кошти КП – кошти комунальних підприємств

  - Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

В результаті  забезпечення створення сучасної матеріально-технічної бази КП «Благоустрій Дунаєвеччини»  підвищиться якість послуг у сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства за такими напрямками:

- ремонт існуючих і будівництво нових вулиць та їх утримання, заміна/влаштування бортових каменів (бордюрів), відновлення, влаштування пішохідних доріжок; влаштування систем водовідведення, ливневої каналізації; забезпечення заходів із безпеки руху з влаштуванням дорожніх  та інформаційних знаків, пішохідних переходів, зупинок та стоянок автотранспорту;

- підвищення рівня якості послуг із благоустрою та санітарного очищення (вивезення ТПВ);

- збереження стану об’єктів загального користування, історико-культурного, природоохоронного та іншого призначення, природних ландшафтів, рекреаційних зон;

- поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища Дунаєвецької об’єднаної громади  та створення кращих умов для життєдіяльності мешканців;

- зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

В результаті цього буде отримано:

- нові робочі місця;

- додаткові надходження до бюджету за рахунок надання платних послуг суміжним ОТГ та населенню;

- зменшення витрат на виконання робіт (вартість послуг КП «Благоустрій Дунаєвеччини» буде значно менша, ніж в інших підприємствах);

- підвищення безпеки життєдіяльності населення;

- якісні транспортні послуги з перевезення громадян;

- зменшення аварійності та травматизму (зменшення кількості аварійно небезпечних ситуацій,  випадкового травмування жителів);

- покращення криміногенної ситуації;

# належні умови для  розвитку зеленого туризму.

# Все вище перелічене позитивно вплине на розвиток економіки Дунаєвецької міської ради.

Фінансова сталість

Проект є фінансово сталим. Його реалізація буде економічним поштовхом для розвитку соціально – економічної самодостатності об’єднаної громади, що матиме свій прояв у  задоволені поточних потреб жителів: у надані їм своєчасних та якісних  медичних, пожежних та ін. послуг;  надання платних послуг забезпечить додаткові надходження та створить передумови для оновлення матеріально технічної бази підприємства у майбутньому та  створення додаткових робочих місць.

Інституційна сталість

Проект є інституційно сталим. Реалізація проекту позитивно вплине на розвиток комунальної інфраструктури, покращення стану доріг сприятиме підвищенню якості послуг з перевезення, відновленню сполучень між населеними пунктами, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, інвестиційної привабливості та розвитку зеленого туризму.

Політична сталість

Проект є політично сталим. Реалізація проекту знизить суспільно негативні настрої населення,  пов’язані з неналежним виконанням вимог, які передбачені Методикою формування спроможних територіальних громад, буде одним із складових елементів формування нової місцевої політики в сфері благоустрою, сприятиме підвищенню довіри жителів до органів місцевого самоуправління та позитивно вплине на рівень їх підтримки.

Інновації проекту

Іноваційність проекту полягає у створенні нових можливостей надання якісних послуг в сфері благоустрою та дорожньо-транспортного господарства комунальним підприємством «Благоустрій Дунаєвеччини». Інноваційність даного проекту для Дунаєвецької міської ради має організаційний та фінансовий характер, передбачає додаткові надходження в бюджет та економію бюджетних коштів.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1.пРОВЕДЕННЯ ПРоцедури закупівлі Автогрейдер | 2802,6 | 2802,6 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | 2802,6 | 2802,6 |  |  |

4.2. Розклад бюджету за статтями видатків

| Статті видатків | Загальна сума, тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 2802,6 | 2802,6 |  |  |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування Автогрейдер (3110); | 2802,6 | 2802,6 |  |  |
| РАЗОМ: | 2802,6 | 2802,6 |  |  |

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від загального обсягу фінансування проекту |
| --- | --- | --- |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 2802,6 | 100 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету |  |  |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 2802,6 | 100 |

4.4. Розрахунок вартості проекту

Розрахунок вартості проекту складено згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, посилаючись на комерційні цінові пропозиції підприємств

Разом з тим, в додатках до проекту наведено цінову пропозицію 3 компанії виробників та реалізаторів.

Тис. грн.

|  | Назва техніки | Кількість одиниць | Використання | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АВТОГРЕЙДЕР | 1 | новий | 2802,6 (103,800 USD) |
|  | Разом Автотехніки | 7 |  | 2802,6 |

Розрахунок вартості проекту складено у відповідності до цін станом на червень 2017 року по цінах НБУ 1 USD – 27 грн.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка,50  м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, тел. (03858) 3-12-95, dunaiv@i.ua , dunorg@i.ua                          код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту;  контроль ходу реалізації проекту.

Комунальне підприємство Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», вул. Горького, 11 м.Дунаївці,Хмельницька область  індекс 32400, BlagoystrijDynai@i.ua

Буде виконувати функції:

- одержувача коштів;

- здійснювати закупівлю техніки та обладнання;

- замовника тендерної закупівлі;

- балансоутримувача придбаної техніки та обладнання;

- виконавця визначених робіт.

Партнером проекту стане ліцензоване підприємство яке виграє тендерну процедуру на придбання комунальної техніки.

6. ДОДАТКИ

1. Призначення техніки та обладнання.

В даній таблиці відображено автотехніку яку плануються придбати в рамках реалізації проекту створення матеріально – технічних умов для функціонування КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», із зазначенням шляхів їх використання у повсякденній діяльності.

|  | Назва техніки | Використання та напрямки роботи |
| --- | --- | --- |
| 1 | АВТОГРЕЙДЕР | Розгортання сипучих матеріалів ремонт доріг Капітальний ремонт, нове будівництво доріг (нарізання та вирівнювання основи) В зимовий період часу за допомогою спец обладнання розчистка та посипання доріг |

2. Рішення п’ятої (позачергової) сесії №3-5/2016 р. від 16.02.2016 року «Про створення комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» ».

3. Витяг з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про реєстрацію комунального підприємства Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини», КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини», детальна інформація про юридичну особу.

4. Цінові пропозиції компаній