**ПРОЕКТ**

**«Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.»**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року**

**ПРОЕКТ**

**«Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради**

**ЗМІСТ ПРОЕКТУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | с. 1 | |
| 2. | Загальна характеристика проекту | с. 2 |
| 3. | Проект | с. 4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с. 4 |
| 3.2.  3.2.1. | Детальний опис проекту  Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 5  с. 5 |
| 3.2.2. | Мета та завдання проекту | с. 5 |
| 3.2.3. | Основні заходи проекту | с. 6 |
| 3.2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | с. 6 |
| 3.2.5. | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 7 |
| 4. | Бюджет проекту | с. 7 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 7 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 9 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с. 10 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с. 10 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с. 10 |
| 6. | Додатки | с. 10 |
|  |  |  |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради, пункт 31-Будівництво водопровідних мереж в с. Залісці. Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410, та від 04 квітня 2018 року №242:  будівництво водогонів, систем водовідведення, нових полігонів твердих побутових відходів та рекультивацію територій сміттєзвалищ |
| Мета та завдання проекту | Мета - подача якісної питної води споживачам в необхідній кількості.  Завдання - реконструкція місцевої водопровідної мережі в с. Залісці Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1190 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | 06.2018 по 12.2018 р. |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 1488,787 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 35,182 профінансовано вартість проектних робіт та експертизи ПКД |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | с.Залісці, Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Кадюк І.М. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0671631313, dunorg@i.ua |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЯценкоС.М.

М.П. ( дата, підпис) (ініціали,призвіще)

**3. ПРОЕКТ**

* 1. **.Анотація проекту**

Створення безпечних умов для проживання, підвищення соціальних стандартів, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу є одним із пріоритетних завдань, що стоять перед Дунаєвецькою міською радою.

Територіальна близькість села Залісці до районного центру міста Дунаївці, наявність транспортного сполучення з містами Хмельницький та Кам`янець-Подільський, є стимулом для подальшого розвитку населеного пункту та робить його територію інвестиційно привабливою. Периферійне розташування села на теренах об᾿єднаної територіальної громади, відсутність прямого зв҆язку з магістральними транспортними комунікаціями, сприятливі природні умови надають комерційної привабливості даним територіям для освоєння території під будівництво другого житла та садівничих товариств для мешканців навколишніх індустріальних центрів. Площа населеного пункту 3048 гектарів, на якій проживає 1190 людей. На території села функціонують  Залісецький НВК «ЗОШ I-II ст.ДНЗ», ФАП, сільський будинок культури, бібліотека, старостат, відділення поштового зв҆язку.

Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення. З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Від якості води на сільських водопроводах у значній мірі залежить стан здоров’я населення, тому що через воду можуть розповсюджуватись інфекційні захворювання (черевний тиф, дизентерія, холера, тощо). Постійне піклування про здоров’я людей обумовило високі вимоги до якості води для питних і господарських потреб.

Проблема сталого водозабезпечення населення громади є вкрай нагальною та потребує вирішення, оскільки на даний час надзвичайно складною є ситуація щодо забезпечення жителів села Залісці питною водою. Існуючий водогін перебуває в аварійному стані: зношена мережа водопостачання, недостатній тиск води,  відбуваються  пориви трубопроводу, що призводить до значної  втрати води, залишаючи мешканців села без питної води, іноді на декілька діб. До того ж водогін не в повному обсязі забезпечує потреби населення села в питній воді, особливо в літній період.

Для вирішення проблем, спільним рішенням жителів села та депутатами Дунаєвецької міської ради у 2017 році було прийнято рішення замовити виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції місцевої водопровідної мережі. Проектно-кошторисна документація отримала назву «Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради.»

Робочим проектом реконструкції передбачається прокладання господарсько-питного водопроводу від існуючої водонапірної свердловини передбачається:

- заміна трубопроводів, протяжністю 5,003км.;

- заміна свердловинного насоса на насос ЕЦВ6-6.5-125;

- автоматизація керування свердловинним насосом;

- встановлення контрольних та облікових приладів водопостачання водозабірної свердловини;

- реконструкція водонапірної башти;

- будівництво споруди водонасосної станції другого підйому;

- реконструкція магістрального трубопроводу водопостачання з необхідними спорудами та обладнанням на них;

- встановлення центробіжного насоса з пультом керування та електронним контролером, що забезпечать підтримання заданого тиску в системі водопостачання;

- в місцях встановлення запірної арматури, пожежних гідрантів передбачено будівництво водопровідних колодязів;

- поліетиленові водонапірні труби прокладатимуться на глибині 1.4 м. від поверхні землі.

Реконструкція даної водопровідної мережі направлена на забезпечення жителів с. Залісці якісною питною водою . Заміна водопроводу буде проведена з встановленням сучасних матеріалів (поліетилен), що надасть більший термін експлуатації та кращу стійкість до атмосферних впливів, забезпечить санітарно - епідеміологічне благополуччя жителів, забезпечить населення с. Залісці якісною питною водою за економічно-обгрунтованими тарифами. Проект відповідає плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради та цілям Державної регіональної політики до 2020 року. Впровадженими заходами буде виконуватись Закон України «Про благоустрій населених пунктів» та Постанова Кабінету Міністрів України № 124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад» в частині своєчасного надання медичної та пожежної допомоги.

Загальна кошторисна вартість проекту 1523,968грн.

* 1. **Детальний опис проекту.**
     1. **Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект**

На даний час проблемним питанням, яке потребує невідкладного рішення, є питання забезпечення якісною питною водою жителів села Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області. Люди користуються колодязною водою як для пиття та приготування їжі, так і для господарських потреб, а в літній період засух вони не мають і такої можливості, бо вода з колодязів зникає зовсім. Для початку вирішення вищезазначених проблем депутатами Дунаєвецької міської ради у 2017 році було прийнято рішення замовити виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції місцевої водопровідної мережі.

Результати реалізації проекту націлені на підвищення соціальних стандартів, рівня життя, підвищення рівня привабливості проживання в сільській місцевості, розвиток інфраструктури громади. Очікуються значне покращення соціально-побутових умов мешканців, підвищення санітарно-гігієнічного рівня, зниження показників захворюваності населення, що пов҆язані з якістю води, можливість використання сучасної побутової техніки як для ведення домашнього господарства, так і у закладах соціальної інфраструктури.

* + 1. **Мета та завдання проекту**

Метою проекту є покращення соціально-побутових умов жителів села Залісці, шляхом надання комунальних послуг, зокрема організація мереж водопостачання для мешканців територіальної громади.

Завдання проекту:

- затвердити проект;

- визначити виконавця будівельних робіт;

- провести заходи з будівництва, відповідно до ПКД;

- завершити будівництво та ввести об᾿єкт в експлуатацію;

- провести звіт щодо реалізації проекту.

**3.2.3.Основні заходи проекту**

З метою реалізації проекту будуть здійснені наступні заходи:

І етап - підготовчий:

- створення робочої групи по впровадженню проекту;

- проведення інформаційної кампанії про початок реалізації проекту;

- підписання угод з виконавцями робіт по проекту.

ІІ етап - реалізація проекту  «Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради»:

- виконання будівельно-монтажних робіт;

- пуско-налагоджувальні роботи;

- введення об'єкта в експлуатацію.

ІІІ етап - заключний:

- проведення інформаційної роботи за результатами реалізації проекту.

Для реалізації проекту необхідно **1523,968** тис. грн.

Реалізація проекту «Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради»  не матиме впливу на навколишнє природне середовище.

**3.2.4 План-графік реалізації заходів проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| субвенція | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2018 Місяць 6 | Погодження проектної заявки на проект |  |  |  |
| 2018 Місяць 7-11 | Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради» | 1488,787 | 35,181 |  |
| 2018 Місяць 12 | Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт |  |  |  |

**3.2.5*.*Очікувані джерела фінансування**

Очікуваними результатами від реалізації проекту є:

- створення умов для якісного та безпечного отримання послуг з водопостачання жителями с.Залісці ;

- забезпечення відповідності отримання послуг сучасним вимогам;

- поліпшення умов життєдіяльності за рахунок водопостачання;

* стимулювання розвитку села.

**Фінансова сталість**

Проект є фінансово сталим. Його реалізація буде економічним поштовхом для розвитку соціально-економічної самодостатності об҆єднаної громади, що матиме свій прояв у задоволенні поточних потреб жителів. Після введення в експлуатацію об'єкта будівництва мешканці села Залісці матимуть змогу підключення до мереж водопостачання та сплачуватимуть за надані послуги за встановленими тарифами. Відремонтовану мережу балансоутримувач буде утримувати за рахунок власних коштів.

**Інстуційна сталість**

Проект є інституційно сталим. Реалізація проекту позитивно вплине на  інфраструктуру села. До водопровідної системи  буде підключено 312 дворів, в яких проживає 1190 осіб, що дозволить покращити  соціально-побутові умови населення, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

Реалізація проекту суттєво вплине на розвиток закладів в сільський місцевості. Власником матеріальних продуктів, одержаних за результатами проекту, стане громада Дунаєвецької міської ради.

**Політична сталість**

Політичний ефект від реалізації проекту полягає у зниженні політичної напруги та невдоволеності населення, шляхом забезпечення населення якісними житлово-комунальними послугами, що у свою чергу сприятиме зростанню довіри жителів до органів влади.

**Інновації проекту.**

Інноваційністю даного проекту є зовнішнє протипожежне водопостачання, проект передбачає прокладання трубопроводу із сучасних поліетиленових труб, що забезпечить населення села Залісці питною водою відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до  води питної, призначеної для споживання людиною".

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн.) | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет  (у разі співфінансу-вання) | інші (у разі співф-ня) |
| **1.** Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради | **1523,968** |  |  | - |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 На влаштуванн водопровідних колодязів | 112,994 | 112,994 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-2 На прокладання вуличного водопроводу | 764,016 | 764,016 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-2-1 на Будівельні роботи Будівництво водонасосного приміщення | 68,866 | 68,866 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-2-2 на електромонтажні та санітарно-технічні роботи Будівництво водонасосного приміщення | 14,644 | 14,644 |  |  |
| По локальному кошторису на придбання устаткування меблів та інвентарю №2-2-3 на придбання устаткування Будівництво водонасосного приміщення | 2,735 | 2,735 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-2-4 на вогнезахист деревяних конструкцій Будівництво водонасосного приміщення | 1,174 | 1,174 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-3-1 на реконструкцію водозабірної системи Реконструкція технологічного обладнання | 28,225 | 28,225 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-3-2 на реконструкцію водонапірної башти Реконструкція технологічного обладнання | 10,114 | 10,114 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-3-3 на монтаж водонасосного обладнання Реконструкція технологічного обладнання | 22,912 | 22,912 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-3-4 на автоматику системи керування Реконструкція технологічного обладнання | 9,196 | 9,196 |  |  |
| По локальному кошторису на придбання устаткування, меблів та інвентарю №2-3-5 на придбання устаткування Реконструкція технологічного обладнання | 24,068 | 24,068 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-3-6 на блискавко захист водонапірної башти Реконструкція технологічного обладнання | 2,525 | 2,525 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №7-1-1 на огорожу, підїздну дорогу Благоустрій | 91,656 | 91,656 |  |  |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 30,149 |  | 30,149 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (1,8%) | 20,756 | 20,756 |  |  |
| Експертний звіт щодо розгляду проектно- кошторисної документації | 4,194 |  | 4,194 |  |
| РАЗОМ: | 1523,968 | 1488,787 | 35,181 |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет  (у разі співфінансування) | інші учасники проекту  (у разі співфінансува-ння) |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: | 1523,968 | 1488,787 | 35,181 |  |
| Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Анатолія Романчука, вул. Л. Українки, пров. Л. Українки, вул. О. Войцехівського, вул. Гагаріна, вул. Миру, вул. Я. Мудрого, вул. Садова в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради |  |  |  |  |
| РАЗОМ: | 1523,968 | 1488,787 | 35,181 |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування** | **Сума (тис. грн.)** | **Частка у % від**  **загального обсягу фінансування проекту** |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | **1489,625** | **97,7** |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | **35,181** | **2,3** |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | **1523,968** | **100** |

**4.4. Розрахунок вартості**

Розрахунок вартості складено відповідно до цін станом на 06.09.2017 року, індекс інфляції не становить загрози реалізації проекту.

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці, Хмельницька область,32400, тел. (03858) 3-12-95, dunorg@i.ua код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт буде проектна організація, яка стане переможцем тендерної процедури.

Під час реалізації проекту буде обрано ліцензовану будівельну організацію яка стане переможцем за результатами тендеру.

**6. ДОДАТКИ**

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості реконструкції місцевої водопровідної мережі в с. Залісці, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області.

2. Копія експертизи ПКД.

3.Довідка про форму власності на обєкт.