**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва)»**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року**

**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва) виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради**

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | 1. |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 5. |
| 3.2.1 | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 5. |
| 3.2.2 | Мета та завдання проекту | 5. |
| 3.2.3 | Основні заходи проекту | 6. |
| 3.2.4 | План-графік реалізації заходів проекту | 6. |
| 3.2.5 | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 7. |
| 4. | Бюджет проекту | 8. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 8. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 8. |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | 9. |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | 9. |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | 9. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 9. |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва)». |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Сфера діяльності, напрямок роботи: культура», пункту № 23 - Ремонт фасаду, покрівлі, глядацького залу, заміна вікон (4шт) СБК с. Чаньків Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410, та від 04 квітня 2018 року №242:  реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;  здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту; |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є впорядкування багато функціонального та комфортного будинку культури відповідно до потреб та інтересів жителів Дунаєвецької міської ради, а також для забезпечення доступності отримання послуг громадянами, що проживають на території реалізації проекту.  Завдання проекту:  - створення умов для якісного та безпечного отримання послуг жителями громади;  - підвищення соціальних стандартів;  - забезпечення відповідності процесу надання послуг сучасним вимогам;  - поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок капітального ремонту систем тепломережі, заміни віконних блоків та капітального ремонту сцени;   * забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту; * стимулювання розвитку громади. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 16 200 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 06.2018 року по 12.2018 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 1570,859 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 131,451 профінансовано вартість проектних робіт та вартість експертизи |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | с.Чаньків, Дунаєвецької міської обєднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради  Кадюк І.М. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0671631313, dunorg@i.ua |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яценко С.М.

М.П. ( дата, підпис) (ініціали,призвіще)

**3. ПРОЕКТ**

## Анотація проекту.

Назва проекту - «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва)».

Україна здавна славиться своїми талантами, народними звичаями, багатою історією. Подоляни ревно зберігають свої національні та культурні традиції, які несуть у собі народні звичаї та обряди.

В ОТГ Дунаєвецької міської ради велика увага приділяється розвитку закладів культури в населених пунктах. З метою реалізації права кожної людини на доступність отримання певних послуг реалізовується проект плану відновлення будинків культури.

Будинки культури є методичним та культурно-просвітницьким центром, який проводить просвітницьку діяльність з метою забезпечення духовності населення, збереження нематеріальної культурної спадщини. Основні завдання - розвиток народної творчості і художньої самодіяльності, всебічний громадський розвиток особистості, задоволення пізнавальних і духовних потреб населення, вдосконалення організації відпочинку.

У селищі Чаньків населення складається з 1.200 людей.

148 – люди від 16 до 20 років;

300 – люди похилого віку;

100 – учні школи;

28 – вихованці дитячого садочка.

На посаді директора Чаньківського СБК з 2009 року працює Іщук Володимир Олександрович. Освіта - середня спеціальна. Закінчив Кам’янець – Подільське училище культури за спеціальністю «Організатор культурно – дозвіллєвої дільності, режисер театралізованих народних свят і обрядів».

Загальна площа Чаньківського СБК – 1.060 м/2.

При СБК працює 4 гуртки художньої самодіяльності:

* Хореографічний «Сяйво» ( 10 учасників );
* Вокальна група «Чаньківчанка» ( 8 учасників );
* Художнього читання «Тарасовими шляхами ( 9 учасників );
* Образотворчого мистецтв «Чарівний пензлик» (7 учасників) .

Також при Чаньківському СБК працює любительське об’єднання «Надвечір’я», яке нараховує 9 учасників.

Учасники гуртків художньої самодіяльності завжди беруть участь у заходах, що проводяться в СБК, також беруть участь у заходах, у конкурсах, що проводяться міським культурно – мистецьким, просвітницьким центром.

Та нажаль, учасники художньої самодіяльності не завжди мають змогу відвідувати гуртки в зв’язку з погодними умовами , які впливають на технічний стан покрівлі будинку культури. Чаньків мальовниче та перспективне село. Активну участь у вихованні та розвитку молоді села приймає будинок культури. Великою популярністю користується хореографічний колектив «Сяйво», в якому займається не одне покоління дітей.

Заклад не має змоги приймати на сцені артистів естради, театру, а також обмінюватись досвідом роботи з художніми колективами інших закладів культури.

У серпні місяці планується провести свято села. У листопаді - ювілейний вечір з нагоди 50-ї річниці Чаньківського будинку культури.

Протягом 2016 року проведено 195 масових заходів. З них культурно – освітніх – 58. Для дітей – 18. Кількість відвідувачів – 1640. З них дітей – 496. Директор СБК тісно співпрацює з громадою села, з школою, бібліотекою, дбає про те, щоб молодь більше свого вільного часу проводила у будинку культури .Кожен масовий захід спрацьований на задоволення інтересів різних вікових категорій.

Заходи мали би змогу відвідувати більше глядачів, гуртки могли б нараховувати більше учасників. Та причиною усьому є аварійний стан будинку культури.

Директор СБК – Іщук Володимир, дбає про стан приміщення. На меті – зробити капітальний ремонт покрівлі будівлі.

Розвитку сприяє географічне розташування, оскільки через село проходять дороги міжнародного значення.

Дана проектна пропозиція є надзвичайно актуальною. Головним її завданням є забезпечення доступності отримання населенням якісних послуг, оскільки проектом планується створити затишний будинок культури, в якому жителі громади зможуть задовільняти свої потреби.

Громада отримає один сучасний заклад, розміщений в центрі села, який буде візитівкою та флагманом для інших населених пунктів і в якому можна буде задовільнити свої потреби в отриманні певного роду послуг.

Результати проекту :

1. Короткострокові результати: жителі с.Чаньків отримають затишний, сучасний заклад з комфортними умовами.
2. Довгострокові результати:

- введений в експлуатацію заклад дозволить розширити мережу закладів культури, які знаходяться на території Дунаєвецької міської ради;

- будуть створені належні умови для забезпечення збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я громадян, які відвідують заклад;

- громадяни, особливо діти, отримають можливість для розвитку творчих здібностей та інтересів;

- введений в експлуатацію заклад сприятиме реалізації державної політики в галузі розвитку населених пунктів, забезпеченню соціальної адаптації населення.

Цільова група: громадяни, які проживають на території впровадження проекту.

Бюджет проекту 1 черга будівництва – 1702,310 тис. грн.

**3.2. Детальний опис проекту.**

**3**.**2.1.Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.**

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямований проект - відсутність необхідних умов для комфортного перебування громадян під час проведення концертних програм, фестивалів, конкурсів, громадських зібрань та інших заходів, адже діючий будинок культури потребує капітального ремонту.

**3.2.2 Мета та завдання проекту.**

Метою проекту є впорядкування багатофункціонального та комфортного будинку культури відповідно до потреб та інтересів жителів Дунаєвецької міської ради, а також для забезпечення доступності отримання послуг громадянами, що проживають на території реалізації проекту.

Завдання проекту:

- створення умов для якісного та безпечного отримання послуг жителями громади;

- підвищення соціальних стандартів;

- забезпечення відповідності процесу надання послуг сучасним вимогам;

- поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок капітального ремонту;

* забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту;
* стимулювання розвитку громади.

**3.2.3. Основні заходи проекту.**

Робочий проект передбачає Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва), для реалізації проекту необхідно виконати наступні заходи::

- Погодження проектної заявки на проект;

- Проведення експертизи проектно кошторисної документації;

- Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва)»;

* Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт.

**3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| субвенція | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2018 Місяць 6 | Погодження проектної заявки на проект |  | 131,451 | ---- |
| 2018 Місяць 7-11 | Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва)» | 1570,859 |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 2018 Місяць 12 | Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт |  |  |  |

**3.2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.**

Очікуваними результатами від реалізації проекту є:

- створення умов для якісного та безпечного отримання культосвітніх послуг жителями Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади;

- підвищення рівня надання послуг, що отримують всі категорії населення громади;

- забезпечення відповідності отримання послуг сучасним вимогам;

- поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок капітального ремонту систем тепломережі, заміни віконних блоків та капітального ремонту сцени;

* забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту;
* стимулювання розвитку громади.

В результаті реалізації проекту буде створено затишний, сучасний заклад з комфортними умовами отримання певного роду послуг. В свою чергу заклад буде візитівкою та флагманом для інших населених пунктів громади.

**Фінансова сталість**

Реалізація проекту дасть можливість створити належні умови праці для робітників та відповідні умови для відвідувачів Будинку культури, підтримання вітчизняного виробника меблів та устаткування.

**Інституційна сталість**

Вигоду від проекту отримає громада Дунаєвецької міської ради. Повна реалізація проекту дозволить збільшити кількість громадян, які, прийшовши в Будинок культури, зможуть отримати розширений асортимент послуг. Реалізація проекту суттєво вплине на розвиток мережі культурно-просвітницьких закладів громади. Власником матеріальних продуктів, одержаних за результатами проекту, стане Дунаєвецька міська ОТГ.

**Політична сталість**

Головними принципами та завданнями даного проекту є: доступність для кожного громадянина ряду послуг, що надаються в одному закладі; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку дітей та дорослих; єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення; єдність виховних впливів сім’ї і культурно-просвітницького закладу; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я жителів громади, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля.

**Інновації проекту.**

Інноваційність: реалізація даного проекту на території Дунаєвецької міської ОТГ буде виконано за вимогами стандарту «Енергозберігаючий будинок». В результаті реалізації даного проекту громада набуде нових навичок та досвіду у вирішенні місцевих проблем, а громадяни отримають реальну можливість задоволення своїх потреб, зможуть ефективно та цікаво проводити своє дозвілля, діти в свою чергу зможуть спілкуватися із ровесниками та дорослими, що значно полегшить їх адаптацію до умов соціуму.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва) | 1702,310 |  |  |  |
| Роздiл 1. Розбирання конструкцій | 87,667 | 87,667 |  |  |
| Роздiл 2. Підсилення кроквяної системи | 52,165 | 52,165 |  |  |
| Роздiл 3. Підвісна стеля | 203,705 | 203,705 |  |  |
| Роздiл 4. Утеплення горища | 187,152 | 187,152 |  |  |
| Роздiл 5. Покрівля | 505,635 | 505,635 |  |  |
| Роздiл 6. Вивезення мусора | 16,956 | 16,956 |  |  |
| Інші витрати по ПКД | 493,33 | 491,421 |  |  |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 120,00 |  | 120,00 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (1,875 %) | 21,025 | 21,025 |  |  |
| Експертний звіт щодо розгляду проектно- кошторисної документації | 9,543 |  | 11,451 |  |
| Авторський нагляд | 5,130 | 5,130 |  |  |
| РАЗОМ: | 1702,310 | 1570,859 | 131,451 |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва) (3132) | 1702,310 | 1570,859 | 131,451 |  |
| РАЗОМ: | 1702,310 | 1570,859 | 131,451 |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від  загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 1570,859 | 92,27 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 131,451 | 7,72 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | - | - |
| 1) учасників з бюджетного сектору | - | - |
| 2) учасників з підприємницького сектору | - | - |
| 3) учасників з громадськості | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 1702,310 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Розрахунок вартості проекту складається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

|  |
| --- |
|  |

Зведений кошторис на Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області (I черга будівництва), висвітлено в додатках до проекту.

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці, Хмельницька область,32400, тел. (03858) 3-12-95, dunorg@i.ua код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт буде проектна організація, яка стане переможцем тендерної процедури.

Під час реалізації проекту буде обрано ліцензовану будівельну організацію яка стане переможцем за результатами тендеру.

**6. ДОДАТКИ**

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт будинку культури с. Чаньків Дунаєвецького Хмельницької області (I черга будівництва)».

2. Фототаблиця з зображеннями стану будівлі Будинку культури в с. Чаньків.