**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.»**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року**

**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.» виконавчого комітету**

**Дунаєвецької міської ради**

# ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | с. 1 | |
| 2. | Загальна характеристика проекту | с. 2 |
| 3. | Проект | с. 4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с. 4 |
| 3.2.  3.2.1. | Детальний опис проекту  Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 5  с. 5 |
| 3.2.2. | Мета та завдання проекту | с. 5 |
| 3.2.3. | Основні заходи проекту | с. 6 |
| 3.2.4. | План-графік реалізації заходів проекту | с. 6 |
| 3.2.5. | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 7 |
| 4. | Бюджет проекту | с. 7 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 7 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 9 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с. 10 |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | с. 10 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с. 10 |
| 6. | Додатки | с. 10 |
|  |  |  |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Сфера діяльності, напрямок роботи: будівництво та благоустрій КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», пункту №9 Капітальний ремонт Тротуарів (пішохідних доріжок) ОТГ. Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410, та від 04 квітня 2018 року №242:  нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт вулиць, доріг, мостів, переходів комунальної власності, що поліпшують доступність жителів до об’єктів та установ, у яких надаються адміністративні, соціальні та інші послуги;  здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту; |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є покращення рівня благоустрою, побуту населення, комфортного переміщення жителів, розвитку туризму, ефективного використання інноваційних методів розвитку та  надання послуг населенню. Облаштування у населених пунктах тротуарів, насамперед уздовж доріг з інтенсивним транспортним рухом забезпечить безпеку руху пішоходів та автотранспорту.  Завдання проекту:  - підвищення соціальних стандартів;  - покращити естетичний вигляд та зробити пересування населення більш зручним;  - зміцнити технічний стан об’єктів соціальної сфери комунальної власності;  - забезпечити державні гарантії, щодо  реалізації громадянами  необхідних потреб;  - створити сприятливі умови для покращення життєдіяльності населення Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади;   * стимулювання розвитку села. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 20000 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 06.2018 року по 12.2018 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 1531,855 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 9,863 профінансовано вартість проектних робіт та вартість експертизи |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | с.Заставля – м.Дунаївці, Дунаєвецької міської обєднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради  Кадюк І.М. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0671631313, dunorg@i.ua |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЯценкоС.М.

М.П. ( дата, підпис) (ініціали,призвіще)

**3. ПРОЕКТ**

## 3.1. Анотація проекту

Назва проекту - «Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.».

Розвиток туризму – це один із пріоритетних напрямків, який обрала Дунаєвецька міська рада. Для комфортного відпочинку гостей та відпочивальників повинна бути зручна для прогулянок та екскурсій пішохідна частина.  Центральною вулицею, що проходить через ціле місто є вулиця 1-го Травня. На сьогоднішній день частина вулиці і тротуарів, особливо при в’їзді в місто зі сторони с.Заставля, перебувають у незадовільному стані та створюють у мешканців та гостей міста негативне враження. Саме в цій частині міста розташовані відпочинкові та оздоровчі заклади, заклади громадського харчування, торговельного призначення та інші об’єкти. Даний тортуар, який знаходиться в незадовільному стані та є аварійно небезпечним слугує пішохідним сполученням для жителів с.Заставля та інших населених пунктів пішохідним сполученням з м.Дунаївці. Оскільки тротуар проходить повз дорогу державного значення є велика насиченість руху, що становить загрозу для життя та здоровя пішоходів. Існуючий стан тротуару та його непристосованість для переміщення жителів, осіб з обмеженими фізичними можливостями, особам похилого віку та молодим батькам з візочками створює незручності та часто стає причиною аварійно-небезпечних ситуацій, що можуть призвести до негативних наслідків

**Актуальність проекту** полягає у необхідності розширення пішохідного простору для безпечного та вільного пересування ОТГ.

Реалізація даного проекту дасть можливість створити умови для організації різнопланового, комфортного та безпечного відпочинку мешканців та відпочивальників; розвитку туристичного бізнесу, надання якісних послуг, збільшення кількості туристів, що буде сприяти поповненню міського бюджету.

Основні проблеми, на вирішення яких спрямована реалізація проекту – нераціональне використання можливостей забезпечення якісного благоустрою, безпеки автомобільних потоків  та пішохідного руху, недостатній розвиток туристичної інфраструктури, слабке фінансове забезпечення місцевого самоврядування. Для вирішення зазначеної проблеми Стратегією розвитку           Дунаєвецької міської ради до 2020 року передбачено заходи, спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури громади та, як наслідок, розширення можливостей для розвитку туристичної галузі та інших сфер підприємництва.

Місто європейських стандартів – це місто зручне для його мешканців та гостей, екологічно чисте, в якому можна вільно та швидко пересуватись.

Реалізація даного проекту матиме позитивний екологічний та соціально-економічний ефект. Реконструкція тротуару зроблять місто а в результаті і громаду більш привабливою.

**Очікуваними результатами реалізації проекту** є: відновлення мощення пішохідних доріжок, збільшення терміну експлуатації тротуару і приведення його у відповідність до нормативних вимог; створення безпечних та комфортних умов для всіх категорій учасників руху; підвищення рівня благоустрою міста.

Короткотривалими наслідками реалізації проекту є:  створення безпечних та сприятливих умов пересування, в тому числі для осіб похилого віку з обмеженими фізичними можливостями тощо, забезпечення безпеки дорожнього руху.

Перспективні наслідки реалізації проекту за соціальною та економічною складовими – це  підвищення якості життя громади через надання більш якісних послуг в галузі відпочинку; покращення умов для оздоровчого відпочинку мешканців  та гостей міста у зеленій зоні.

Реалізація проекту позитивно відобразиться на розвитку всіх сфер діяльності громади, забезпечить розширення можливостей з організації та проведення культурних та оздоровчих заходів, а також колективного, екскурсійного та родинного відпочинку та буде сприяти покращенню соціально-економічного стану громади в цілому.

Бюджет проекту – 1541,718 тис. грн.

**3.2 Детальний опис проекту.**

**3.2.1** **Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.**

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямований проект - нераціональне використання можливостей забезпечення якісного благоустрою, безпеки автомобільних потоків  та пішохідного руху, недостатній розвиток туристичної інфраструктури, слабке фінансове забезпечення місцевого самоврядування. Для вирішення зазначеної проблеми Стратегією розвитку           Дунаєвецької міської ради до 2020 року передбачено заходи, спрямовані на відновлення соціальної інфраструктури громади та, як наслідок, розширення можливостей для розвитку туристичної галузі та інших сфер підприємництва.

Проблемою Дунаєвецької міської ради є недостатність коштів у міському бюджеті для забезпечення якісного ремонту та утримання в належному стані об'єктів соціальної інфраструктури міста, в тому числі вулично-дорожньої мережі, зокрема робіт з реконструкції тротуарів по вул. 1-го Травня. Тому й запропоновано проект реалізувати за кошти субвенції на розвиток інфраструктури.

**3.2.2 Мета та завдання проекту.**

Метою проекту є покращення рівня благоустрою, побуту населення, комфортного переміщення жителів, розвитку туризму, ефективного використання інноваційних методів розвитку та  надання послуг населенню. Облаштування у населених пунктах тротуарів, насамперед уздовж доріг з інтенсивним транспортним рухом забезпечить безпеку руху пішоходів та автотранспорту.

Завдання проекту:

- підвищення соціальних стандартів;

- покращити естетичний вигляд та зробити пересування населення більш зручним;

- зміцнити технічний стан об’єктів соціальної сфери комунальної власності;

- забезпечити державні гарантії, щодо  реалізації громадянами  необхідних потреб;

- створити сприятливі умови для покращення життєдіяльності населення Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади;

* стимулювання розвитку села.

**3.2.3 Основні заходи проекту.**

Робочий проект передбачає Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл, для реалізації проекту необхідно виконати наступні заходи::

- Погодження проектної заявки на проект;

- Проведення експертизи проектно кошторисної документації;

- Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл»;

- Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт.

**3.2.4 План-графік реалізації заходів проекту.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| субвенція | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2018 Місяць 6 | - Погодження проектної заявки на проект.  -Початок робіт | 1531,855 | 9,863 |  |
| 2018 Місяць 7 | Проведення роробіт по проектно кошторисній документації Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл |
| 2018 Місяць 8 |
| 2018 Місяць 9 |  |  |  |
| 2018 Місяць 10 |  |  |  |
| 2018 Місяць 11 |  |  |  |
| 2018 Місяць 12 | Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт |  |  |  |

**3.2.5 Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.**

Очікуваними результатами від реалізації проекту є:

Проведення капітального ремонту тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці дасть змогу отримати оновлене покриття тротуару площею 924 кв. м, крім того створить  умови для:

* безпеки руху автотранспорту та пішоходів;
* надасть змогу безпечного та вільного перетину дороги школярам та людям з обмеженими можливостями;
* забезпечить покращення рівня благоустрою селища та побуту населення, сприятиме його соціальній привабливості;
* зміцнить технічний стан об’єктів соціальної сфери комунальної власності, побуту населення;
* ефективне використання  бюджетних коштів, спрямоване на перспективний розвиток громади.
* відбудеться зростання  довіри громади до владних інституцій;
* будуть створені якісні умови пересування  для населення по тротуару комунальної власності;
* поліпшення рівня надання послуг населенню з боку розташованих соціальних об’єктів на зазначеній ділянці;

**Фінансова сталість**

Реалізація проекту - дасть можливість створити належні умови для пересування пішоходів та підтримати вітчизняного виробника.

**Інстуційна сталість**

Вигоду від проекту отримає громада Дунаєвецької міської ради. Повна реалізація проекту дозволить збільшити кількість громадян які зможуть безпечно пересуватись пішохідною доріжкою - тортуаром. Реалізація проекту суттєво вплине на розвиток інфраструктури в сільський місцевості. Власником матеріальних продуктів, одержаних за результатами проекту, стане громада Дунаєвецької міської ради.

**Політична сталість**

Головними принципами та завданнями даного проекту є: доступність для кожного громадянина ряду послуг з метою задоволення персональних потреб.

**Інновації проекту.**

Інноваційність: реалізація даного проекту Дунаєвецької міської ОТГ буде виконано за вимогами стандартів (ДБН). В результаті реалізації даного проекту громада набуде нових навичок та досвіду у вирішенні місцевих проблем, а громадяни отримають реальну можливість задоволення своїх потреб, зможуть ефективно та цікаво проводити своє дозвілля без остраху за своє життя та здоровя.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці та Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл | 1541,718 |  |  |  |
| Розбирання бортових каменiв | 35,867 | 35,867 |  |  |
| Розбирання асфальтобетонних покриттiв  механiзованим способом | 9,755 | 9,755 |  |  |
| Розбирання асфальтобетонних покриттiв  вручну | 0,248 | 0,248 |  |  |
| Розробка ґрунту вручну в траншеях  глибиною до 2 м без крiплень з укосами,  група ґрунту 2 | 1,760 | 1,760 |  |  |
| Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з  навантаженням на автомобiлi-самоскиди,  група ґрунту 2 | 3,412 | 3,412 |  |  |
| Установлення бортових каменiв бетонних  при iнших видах покриттiв | 139,595 | 139,595 |  |  |
| Каменi бетоннi бортовi довж. 700 мм | 131,327 | 131,327 |  |  |
| Установлення бетонних поребрикiв на  бетонну основу | 44,667 | 44,667 |  |  |
| Поребрики iз бетону 1000х200х80 мм | 57,186 | 57,186 |  |  |
| Улаштування пiдстильних та  вирiвнювальних шарiв основи iз щебеню | 120,313 | 120,313 |  |  |
| Улаштування пiдстильних та  вирiвнювальних шарiв основи з відсіву | 21,633 | 21,633 |  |  |
| Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних  фiгурних елементiв мощення [ФЭМ] | 135,538 | 135,538 |  |  |
| Плити бетоннi тротуарнi фігурні сірі  товщина 60 мм | 209,090 | 209,090 |  |  |
| Плити бетоннi тротуарнi фігурні колір  товщина 60 мм | 82,792 | 82,792 |  |  |
| Різання дрiбнорозмiрних фiгурних  елементiв мощення [ФЭМ] | 10,679 | 10,679 |  |  |
| Ямковий ремонт асфальтобетонного  покриття дорiг одношарового товщиною 50  мм, площею ремонту до 5 м2 що примикає  до тротуару | 50,896 | 50,896 |  |  |
| Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-  самоскиди | 1,074 | 1,074 |  |  |
| Перевезення грунту до 5 км | 4,858 | 4,858 |  |  |
| Навантаження смiття вручну | 0,265 | 0,265 |  |  |
| Навантаження сміття навантажувачами  на автомобілі-самоскиди | 2,514 | 2,514 |  |  |
| Перевезення сміття до 5 км | 5,310 | 5,310 |  |  |
| Інші витрати по ПКД | 334,287 | 333,978 |  |  |
| 2.Виготовлення проектнокошторисної документації |  |  |  |  |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 8,009 |  | 8,009 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технiчний нагляд) (1,87%) | 21,562 | 21,562 |  |  |
| Експертний звіт щодо розгляду проектно- кошторисної документації | 1,545 |  | 1,854 |  |
| РАЗОМ: | 1541,718 | 1531,855 | 9,863 |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл (3132) | 1541,718 | 1531,855 | 9,863 |  |
| РАЗОМ: | 1541,718 | 1531,855 | 9,863 |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від  загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 1531,855 | 99,36 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 9,863 | 0,63 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | - | - |
| 1) учасників з бюджетного сектору | - | - |
| 2) учасників з підприємницького сектору | - | - |
| 3) учасників з громадськості | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 1541,718 | 100 |

**4.4. Локальний кошторис**

Зведений кошторис на «Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл**.**» висвітлено в додатках до проекту.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  |  |
|  | |

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці, Хмельницька область,32400, тел. (03858) 3-12-95, dunorg@i.ua код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт буде проектна організація, яка надасть найкращі цінові пропозиції.

**6. ДОДАТКИ**

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт тротуару по вул.1-го Травня м.Дунаївці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл».

2. Фото з зображеннями стану тротуару по вул.1-го Травня.