**ПРОЕКТ**

**«Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.»**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року**

**ПРОЕКТ**

**«Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.» виконавчого комітету**

**Дунаєвецької міської ради**

# 1. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | с. 1 |
| 2. | Загальна характеристика проекту | с. 2 |
| 3. | Проект | с. 4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с. 4 |
| 3.2.  3.2.1. | Детальний опис проекту  Опис проблеми, на развязанная якої спрямовано проект | с. 6  с. 6 |
| 3.2.2. | Мета та завдання проекту | с. 6 |
| 3.2.3. | Основні заходи проекту | с. 6 |
| 3.2.4 | План-графік реалізації заходів проекту | с. 7 |
| 3.2.5 | Очікувані результати проекту | с. 8 |
| 4. | Бюджет проекту | с. 8 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 8 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 9 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с. 10 |
| 4.4. | Розрахунок вартості | с. 10 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с. 10 |
| 6. | Додатки | с. 11 |
|  |  |  |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради, пункт 33- Реконструкція та Будівництво водопровідних мереж в с. Лисець. Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410, та від 04 квітня 2018 року №242:   * будівництво водогонів, систем водовідведення, нових полігонів твердих побутових відходів та рекультивацію територій сміттєзвалищ |
| Мета та завдання проекту | Мета - подача якісної питної води споживачам в необхідній кількості, зменшення числа аварійності випадків в мережі водопостачання, економія енергоресурсів.  Завдання - провести капітальний ремонт водогону в с. Лисець, виконати будівельно-монтажні роботи, встановити обладнання |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 825 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) |  |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 290,36 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 9,632 профінансовано вартість розроблення ПКД |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | с. Лисець, Дунаєвецької міської об᾿єднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Кадюк І.М. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0671631313, dunorg@i.ua |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ЯценкоС.М.

М.П. ( дата, підпис) (ініціали,призвіще)

**3. ПРОЕКТ**

* 1. **Анотація проекту**

Одним із пріоритетних завдань, що стоять перед Дунаєвецькою міською радою є створення безпечних умов для проживання, підвищення соціальних стандартів, створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, а також розвитку туризму в ОТГ. Село Лисець має усі складові для розвитку в усіх напрямах. Населений пункт один з небагатьох сіл, яке має власний герб. Неподалік села протікає невелика річка Бобрівка. В одному з ущелин каньйона річка формує п`ятиметровий водоспад Бурун, який впадає в невеличке озерце. Вода чиста, має рідкісний для подібних об`єктів бірюзовий відтінок. Температура води низька навіть у літній час, так як ущелину сформовано з ракушняка, а також кремневих порід. Місцеві жителі купаються в озері в спекотну погоду. Багато туристів з усієї області відвідують цей мальовничий куток.

Площа села 294,5 гектарів, на якій проживає 825 людей. На території села функціонують дитячий садок  Залісецький НВК «ЗОШ I-II ст.», ФАП, сільський будинок культури, бібліотека, старостат.

Проблема сталого водозабезпечення населення громади є вкрай нагальною та потребує вирішення, оскільки на даний час надзвичайно складною є ситуація щодо забезпечення жителів села Лисець питною водою. З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Від якості води на сільських водопроводах у значній мірі залежить стан здоров’я населення, тому що через воду можуть розповсюджуватись інфекційні захворювання. Постійне піклування про здоров’я людей обумовило високі вимоги до якості води для питних і господарських потреб. Існуючий водогін перебуває в аварійному стані: недостатній тиск води,  відбуваються  пориви трубопроводу, що призводить до значної  втрати води, залишаючи мешканців села без питної води. До того ж водогін не в повному обсязі забезпечує потреби населення села в питній воді, особливо в літній період.

Для вирішення проблем, спільним рішенням жителів села та депутатами Дунаєвецької міської ради у 2017 році було прийнято рішення замовити виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції місцевої водопровідної мережі. Проектно-кошторисна документація отримала назву «Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець». Реконструкція даної водопровідної мережі довжиною 1737 м направлена на забезпечення жителів с. Лисець якісною питною водою . Заміна водопроводу буде проведена з встановленням сучасних матеріалів (поліетилен), що надасть більший термін експлуатації та кращу стійкість до атмосферних впливів, забезпечить санітарно - епідеміологічне благополуччя жителів, забезпечить населення с. Лисець якісною питною водою за економічно-обгрунтованими тарифами. Проект відповідає плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради та цілям Державної регіональної політики до 2020 року. Впровадженими заходами буде виконуватись Закон України «Про благоустрій населених пунктів» та Постанова Кабінету Міністрів України № 124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад» в частині своєчасного надання медичної та пожежної допомоги.

Загальна кошторисна вартість проекту **299,991** тис.грн.

Фінансування буде здійснюватися за рахунок наступних джерел:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – **290,36** тис.грн.

У 2017 році з місцевого бюджету виділено **9,632** грн. на виготовлення проектно - кошторисної документації та її експертизи.

**3.2.Детальний опис проекту.**

**3.2.1.Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект**

На даний час проблемним питанням, яке потребує невідкладного рішення, є питання забезпечення якісною питною водою жителів села Лисець Дунаєвецького району Хмельницької області. Люди користуються колодязною водою як для пиття та приготування їжі, так і для господарських потреб, а в літній період засух вони не мають і такої можливості, бо вода з колодязів зникає зовсім. Для початку вирішення вищезазначених проблем Дунаєвецькою міською радою 14листопада був підписаний договір № 41/05-17 про виконання робіт щодо виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець. Заміна даного водопроводу буде проведена з встановленням сучасних матеріалів (поліетилен), що надасть більший термін експлуатації та кращу стійкість до атмосферних впливів, забезпечить санітарно - епідеміологічне благополуччя жителів, забезпечить населення с. Лисець якісною питною водою за економічно-обгрунтованими тарифами. Проект відповідає плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради та цілям Державної регіональної політики до 2020 року.

**3.2.2.Мета та завдання проекту**

Метою проекту є покращення соціально-побутових умов жителів села Лисець, шляхом надання комунальних послуг, зокрема організація мереж водопостачання для мешканців територіальної громади.

Завдання проекту:

- затвердити проект;

- визначити виконавця будівельних робіт;

- провести заходи з будівництва, відповідно до ПКД;

- завершити будівництво та ввести об’єкт в експлуатацію;

- провести звіт щодо реалізації проекту.

**3.2.3.Основні заходи проекту**

З метою реалізації проекту будуть здійснені наступні заходи:

І етап - підготовчий:

- створення робочої групи по впровадженню проекту;

- проведення інформаційної кампанії про початок реалізації проекту;

- підписання угод з виконавцями робіт по проекту.

ІІ етап - реалізація проекту  «Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.»:

- виконання будівельно-монтажних робіт;

- пуско-налагоджувальні роботи;

- введення об'єкта в експлуатацію.

ІІІ етап - заключний:

- проведення інформаційної роботи за результатами реалізації проекту.

Реалізація проекту «Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.»  не матиме впливу на навколишнє природне середовище.

**3.2.4.План-графік реалізації заходів проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| субвенція | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2018 Місяць 6 | Погодження проектної заявки на проект |  | **9,632** |  |
| 2018 Місяць 7-11 | Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.» | **290,36** |  |  |
| 2018 Місяць 12 | Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт |  |  |  |

**3.2.5.Очікувані результати проекту**

В результаті реконструкції системи централізованого водопостачання забезпечиться надійність системи, зменшиться число аварій в мережі водопостачання, збільшиться кількість споживачів якісної питної води, відбудеться економія енергоресурсів громади.

Реалізація проекту забезпечить зменшення соціальної напруги серед населення пов‘язаної з відсутністю достатньої кількості питної води в селі Лисець, забезпечить безперебійне подання питної води для населення, створить умови для покращення соціально - економічного розвитку села, сприятиме збільшенню інвестиційної привабливості та розвитку виробництва, підприємств сфери торгівлі і побуту, розвитку туризму.

Після завершення проекту сталість об’єкту буде забезпечуватись силами комунального підприємства при міській раді.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн.) | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет  (у разі співфінансування) | інші учасники проекту  (у разі співфінансування) |
| 1. Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 299,991 | 290,36 | 9,632 |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-1 На влаштування водопровідних колодязів Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 82.709 | 82.709 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-2 На прокладання вуличного водопроводу Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 137.536 | 137.536 |  |  |
| По локальному кошторису на будівельні роботи №2-1-3 на водонасосне приміщення Реконструкція системи централізованого водопостачання по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. | 12.055 | 12.055 |  |  |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 9.632 |  | 9.632 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (1,8%) | 4.181 | 4.181 |  |  |
| РАЗОМ: | 299,991 | 290,36 | 9,632 |  |

**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет  (у разі співфінансувння) | інші учасники проекту  (у разі співфінансувння) |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: |  |  |  |  |
| Реконструкція місцевої водопровідної мережі по вул. Спортивній, вул. Б Хмельницького, вул. Березіна, вул. Визволителів, вул. Червоноармійській в с. Лисець Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл. (3142) | 299,991 | 290,36 | 9,632 |  |
| РАЗОМ: | 299,991 | 290,36 | 9,632 |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн.) | Частка у % від  загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 290,36 | 96,79 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 9,632 | 3,21 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 299,991 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості**

Розрахунок вартості складено відповідно до цін станом на 14 листопада 2017 року, індекс інфляції не становить загрози реалізації проекту. Зведений кошторисний розрахунок Додається.

**5.Інформація про учасників реалізації проекту**

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці, Хмельницька область,32400, тел. (03858) 3-12-95, dunorg@i.ua код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт буде проектна організація, яка стане переможцем тендерної процедури.

Під час реалізації проекту буде обрано ліцензовану будівельну організацію яка стане переможцем за результатами тендеру.

**6. Додатки**

1.Зведений кошторисний розрахунок вартості реконструкції систем централізованого водопостачання в с. Лисець, Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області.

2.Довідка про форму власності на об’єкт.