**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області»**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року**

**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл.» виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради**

# ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | с. 1 |
| 2. | Загальна характеристика проекту | с. 2 |
| 3. | Проект | с. 4 |
| 3.1. | Анотація проекту | с. 4 |
| 3.2.  3.2.1 | Детальний опис проекту  Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | с. 4  с. 4 |
| 3.2.2 | Мета та завдання проекту | с. 5 |
| 3.2.3 | Основні заходи проекту | с. 5 |
| 3.2.4 | План-графік реалізації заходів проекту | с. 5 |
| 3.2.5 | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | с. 5 |
| 4. | Бюджет проекту | с. 6 |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | с. 6 |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | с. 6 |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | с. 7 |
| 4.4. | Розрахунок вартості | с. 7 |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | с. 7 |
| 6. | Додатки | с. 7 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту,що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл. |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: будівництво та благоустрій  КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради», пунктів № 25. Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410, та від 04 квітня 2018 року №242:  реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;  здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту; |
| Мета та завдання проекту | Мета – створення безпечного середовища для проживання мешканців населеного пункту, поліпшення освітлення вулиць.  Завдання – провести реконструкцію системи зовнішнього електричного освітлення вулиць населених пунктів, виконати ремонтні роботи. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 388 жителів села |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | 2018 рік |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | 115,687 |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис.грн. | 8,728 |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | с. Мала Кужелівка |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради Кадюк І.М. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0671631313, dunorg@i.ua |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яценко С.М.

М.П. ( дата, підпис) (ініціали,призвіще)

**3. ПРОЕКТ**

* 1. **Анотація проекту**

Пропонується для реалізації проект "Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області ". Реконструкція системи зовнішнього освітлення в населених пунктах громади спрямована на створення безпечного середовища для проживання мешканців населеного пункту. Відсутність, зношеність та високий ступінь аварійності електромереж в сільській місцевості призводять до підвищення аварійності на дорогах, ускладнюють проїзд пожежної та швидкої допомоги, і негативно впливають на рівень безпеки та комфортність проживання на території ОТГ.

Очікується, що в наслідок реалізації проекту в населених пунктах підвищиться безпека руху, знизиться ймовірність травм в темний період доби, поліпшиться попередження злочинності. За рахунок ремонтних робіт мережі вуличного освітлення зменшення енергоспоживання, підвищиться рівень привабливості села. Впровадженими заходами буде виконуватись Закон України «Про благоустрій населених пунктів» та Постанова Кабінету Міністрів України № 124 «Про затвердження методики формування спроможних територіальних громад» в частині своєчасного надання медичної та пожежної допомоги.

На протязі попередніх років громада проводила заходи щодо будівництва реконструкції та капітального ремонту мереж вуличного освітлення громади, проблема відсутності вуличного освітлення є однією з першочергових в громаді, тому і було прийнято рішення розробити інвестиційний проект реалізація якого дасть змогу вирішити дану проблему.

Загальна кошторисна вартість проекту 124,415 грн.

* 1. **Детальний опис проекту**.
     1. **Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект**

Проект буде реалізовано в селі Мала Кужелівка. На території населеного пункту не освітлена центральна вулиця по який проживає 60-80 відсотків населення села. Тому основним та першочерговим завданням є освітлення саме цієї ділянки. Оскільки однією з проблем громади, що потребує першочергового вирішення є капітальний ремонт, будівництво та реконструкція вуличного освітлення села, було прийнято рішення провести вище зазначені заходи з застосуванням енергозберігаючих технологій з метою економії бюджетних коштів.

При здійсненні реконструкції системи зовнішнього освітлення будуть використані сучасні світлодіодні лампи, що дадуть більший термін експлуатації та кращу стійкість до атмосферних впливів.

Новизною впровадження даного проекту є застосування високоефективних світлодіодів з високою світловою віддачею і терміном експлуатації. Це дозволить використовувати в системі вуличного освітлення села ліхтарі, що перевершують за економічністю та довготривалістю роботи газорозрядні лампи і мають ККД 95-98 % на відміну від газорозрядних ламп (ртутних і натрієвих), ККД яких – 45-50 %. В даний час по всьому світу ведеться розробка і впровадження державних програм підвищення енергоефективності і енергозбереження.

Реалізація проекту матиме позитивні соціальні та економічні наслідки.

Підвищиться безпека руху на дорогах, знизиться ймовірність отримання травм людьми під час руху в темний період доби. Буде попереджено ріст злочинності, оперативнішим стане виявлення порушників громадського порядку, запобігання проявам вандалізму та нищення майна приватної, комунальної та державної власності. За рахунок використання нових технологій під час ремонтних робіт мережі вуличного освітлення зменшиться енергоспоживання.

Проект відповідає пріоритетам програми соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, стратегії розвитку громади та цілям Державної регіональної політики до 2020 року.

Результати реалізації проекту націлені на підвищення соціальних стандартів, рівня безпеки, підвищення рівня привабливості проживання в сільській місцевості, розвиток інфраструктури громади.

* + 1. **Мета та завдання проекту**

Мета – створити безпечне середовище для проживання мешканців населеного пункту, поліпшити освітлення вулиць.

Завдання - провести Капітальний ремонт системи зовнішнього електричного освітлення центральної вулиці в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області.

Проект буде реалізовано протягом 2018 року.

* + 1. **Основні заходи проекту**

1.Виготовлення проектної документації.

2.Укладення договору на виконання ремонтних робіт з ліцензованою організацією.

3.Ремонтні роботи передбачають:

- заміну світильників на світлодіодні ліхтарі;

- заміну щитових.

4.Пуско-налагоджувальні роботи.

5.Прийняття в експлуатацію об’єкта договору.

* + 1. **План-графік реалізації заходів проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва | Період виконання | Передбачено субвенцією  (тис.грн) | Передбачено місцевим бюджетом  (тис.грн) | Передбачено з партнерських коштів  (тис.грн) |
| 1.Подання проектної заявки та отримання погодження | 2018  Місяць 6 |  | 8,727 |  |
| 2.Укладення договору на виконання ремонтних робіт з ліцензованою організацією | 2018 місяць 7 |  |  |  |
| 3.Виконання робіт згідно договору | 2018  Місяць 7-11 | 110,787 |  |  |
| 4.Пуско-налагоджувальні роботи | 2016  Місяць 11 |  |  |  |
| 5.Прийняття в експлуатацію об’єкта договору. | 2016  Місяць 12 |  |  |  |

* + 1. **Очікувані результати проекту**

В результаті проведеної реконструкції зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів буде створено безпечне середовище для проживання мешканців населеного пункту.

Реалізація проекту забезпечить зменшення соціальної напруги серед населення, пов’язаної з ймовірністю отримання людьми травм під час руху в темну пору доби. Забезпечить безпеку руху на дорогах, зменшить енергоспоживання, сприятиме розвитку села.

Впровадження проекту «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області» створить умови для попередження росту злочинності, оперативного виявлення порушників громадського порядку.

Після завершення проекту сталість об’єкту буде забезпечуватись силами Дунаєвецького комунального підприємства «ЖЕК».

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1. Загальний бюджет проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької обл. | 124,415 | 110,787 | 8,727 |  |
| Роздiл 1. Будівельні роботи | 93,559 | 89,150 | 4,418 |  |
| Інші витрати по ПКД | 24,793 | 24,793 |  |  |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 4,309 |  | 4,309 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (1,8%) | 1,754 | 1,754 |  |  |
| РАЗОМ: | 124,415 | 110,787 | 8,727 |  |

4

.**4.2. Розклад бюджету за статтями видатків**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн. | Джерела фінансування, тис. грн. | | |
| субвенція | місцевий бюджет  (у разі співфінансування) | інші учасники проекту  (у разі співфінансува-ння) |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Мала Кужелівка Дунаєвецького р-ну, Хмельницької області КЕКВ (3132) | 124,415 | 110,787 | 8,727 |  |
| РАЗОМ: | 124,415 | 110,787 | 8,727 |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн.) | Частка у % від  загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 110,787 | 92,1 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету (у разі наявності) | 8,727 | 7,9 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: |  |  |
| 1) учасників з бюджетного сектору |  |  |
| 2) учасників з підприємницького сектору |  |  |
| 3) учасників з громадськості |  |  |
| Загальний обсяг фінансування | 124,415 | 100 |

**4.4.Розрахунок вартості**

Розрахунок вартості складено згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

Локальні кошториси складено відповідно до цін станом на березень 2018 року.

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка, 50, м.Дунаївці, Хмельницька область, 32400, тел. (03858) 3-12-95, [dunorg@i.ua](mailto:dunorg@i.ua), код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт буде проектна організація, яка надасть кращі цінові пропозиції.

**6. ДОДАТКИ**

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту вище наведеного об`єкту.