**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області»**

**Погоджений комісією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.05.2018 року**

**ПРОЕКТ**

**«Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області» виконавчого комітету**

**Дунаєвецької міської ради**

# ЗМІСТ ПРОЕКТУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Зміст проекту | 1. |
| 2. | Загальна характеристика проекту | 2. |
| 3. | Проект | 4. |
| 3.1. | Анотація проекту | 4. |
| 3.2. | Детальний опис проекту | 5. |
| 3.2.1 | Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект | 5. |
| 3.2.2 | Мета та завдання проекту | 5. |
| 3.2.3 | Основні заходи проекту | 6. |
| 3.2.4 | План-графік реалізації заходів проекту | 6. |
| 3.2.5 | Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 6. |
| 4. | Бюджет проекту | 8. |
| 4.1. | Загальний бюджет проекту | 8. |
| 4.2. | Розклад бюджету за статтями видатків | 8. |
| 4.3. | Очікувані джерела фінансування | 8. |
| 4.4. | Розрахунок вартості проекту | 8. |
| 5. | Інформація про учасників реалізації проекту | 9. |
| 6. | Додатки (за потреби) | 9. |

**2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва проекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі – проект) | Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області |
| Заявник (найменування виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради об`єднаної територіальної громади) | Виконавчий комітет Дунаєвецької міської ради |
| Номер і назва завдання з плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (із зазначенням дати прийняття та номеру рішення ради про схвалення такого плану), якому відповідає проект | Відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки, а саме розділу «Сфера діяльності, напрямок роботи: культура», пункту №36 Капітальний ремонт покриття, капітальний ремонт приміщення, заміна вікон,зовнішня штукатурка стін БК с. Голозубинці Затверджено рішенням дев’ятнадцятої сесії міської ради від 28.02.2017 р. №9-19/2017 |
| Напрями спрямування субвенції згідно з пунктом 4 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2016 року № 200 | Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 200 зі змінами та доповненнями до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 410, та від 04 квітня 2018 року №242:  реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб об’єднаних територіальних громад з обов’язковим застосуванням енергоефективних технологій;  здійснення інших заходів щодо об’єктів комунальної форми власності, які є важливими для посилення спроможності територіальної громади, забезпечення належного рівня безпеки та цивільного захисту; |
| Мета та завдання проекту | Метою проекту є впорядкування багато функціонального будинку культури відповідно до потреб та інтересів жителів с.Голозубинці, а також для забезпечення доступності отримання послуг громадянами, що проживають на території реалізації проекту.  Завдання проекту:  - створення умов для якісного та безпечного отримання послуг жителями громади;  - підвищення соціальних стандартів;  - забезпечення відповідності процесу надання послуг сучасним вимогам;  - поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок встановлення систем тепломережі, водопостачання та водовідведення;  - зміцнення матеріально-технічної бази цього закладу;  оснащення його комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій;   * забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту; * підвищення рівня спортивного виховання мешканців громади; * підвищення рівня доступності отримання первиної мендико-санітарної допомоги;   стимулювання розвитку села. |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 906 жителів |
| Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць/рік)) | Реалізація проекту буде відбуватись з 05.2017 року по 12.2017 року |
| Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад (далі - субвенція), тис. грн. | **1239,932** |
| Обсяг можливого співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн. | 124,686  профінансовано вартість проектних робіт та вартість експертизи |
| Назва населених пунктів, у яких реалізується проект | с.Голозубинці, Дунаєвецької міської обєднаної територіальної громади |
| Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника | Міський голова  Заяць Веліна Владиславівна |
| Телефон, факс, e-mail заявника | 0674407108, dunorg@i.ua |
| Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту | Начальник відділу економіки, інвестицій та комунального майна апарату виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради  Кадюк І.М. |
| Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту | Тел. 0671631313, dunorg@i.ua |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Яценко С.М.

М.П. ( дата, підпис) (ініціали,призвіще)

**3. ПРОЕКТ**

## Анотація проекту

Назва проекту – «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області».

Україна здавна славиться своїми талантами, народними звичаями, багатою історією. Подоляни ревно зберігають свої національні та культурні традиції, які несуть у собі народні звичаї та обряди.

В ОТГ Дунаєвецької міської ради велика увага приділяється розвитку закладів культури в населених пунктах. З метою реалізації права кожної людини на доступність отримання певних послуг реалізовується проект плану відновлення багатофункціональних будинків культури.

Будинки культури є методичним, культурно-просвітницьким центром, який проводить просвітницьку діяльність з метою забезпечення духовності населення, збереження нематеріальної культурної спадщини. Основні завдання - розвиток народної творчості і художньої самодіяльності, всебічний громадський розвиток особистості, задоволення пізнавальних і духовних потреб населення, вдосконалення організації відпочинку.

У с.Голозубинці є будинок культури, однак його приміщення знаходиться в незадовільному стані та не відповідає вимогам та стандартам, хоча на території даного населеного пункту проживає 906 людей. Щорічно в селі народжується та реєструється близько 10-12 дітей, на даний час тут проживає 66 дітей дошкільного віку та 115 дітей шкільного віку. Всі вище перелічені категорії населення є потенційними відвідувачами будинку культури. Даний населений пункт розвивається та є перспективним. Розвитку сприяє географічне розташування села, оскільки воно знаходиться за 3 км від центру громади м.Дунаївці.

Дана проектна пропозиція є надзвичайно актуальною. Головним її завданням є забезпечення доступності отримання населенням якісних послуг, оскільки проектом планується створити багато функціональний будинок культури, в якому одночасно будуть розміщені:

- сільська рада;

- будинок культури;

- ФАП;

- бібліотека;

- спортивний зал

- відділення звязку.

Громада отримає один сучасний заклад, розміщений в центрі села, який буде візитівкою та флагманом для інших населених пунктів, і в якому можна буде задовільнити свої потреби в отриманні певного роду послуг одак для реалізації в подальшому проектної ідеї потрібно провести першочергові заходи а саме капітальний ремонт покрівлі будівлі з метою запобігання подальшому протіканню та руйнуванню що є головною метою даного проекту.

Результати проекту :

1. Короткострокові результати:

- приміщення будинку культури буде збережено від подальшого руйнування;

-жителі с.Голозубинці Дунаєвецької міської ради отримають затишний, сучасний заклад з комфортними умовами.

1. Довгострокові результати:

- введений в експлуатацію заклад дозволить розширити мережу закладів культури, які знаходяться на території Дунаєвецької міської ради;

- будуть створені належні умови для забезпечення збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я громадян, які проживають в с.Голозубинці;

- громадяни, особливо діти, отримають можливість для розвитку творчих здібностей та інтересів;

- введений в експлуатацію заклад сприятиме реалізації державної політики в галузі розвитку населених пунктів, забезпеченню соціальної адаптації населення.

Цільова група: громадяни, які проживають на території впровадження проекту.

Бюджет проекту перша черга будівництва– 1364,618 тис. грн.

* 1. **.Детальний опис проекту**

**3.2.1.Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект**

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямований проект - відсутність належних умов для надання адміністративних, медичних послуг, проведення дозвілля та культурного відпочинку жителями с.Голозубинці Дунаєвецької міської ради.

Діючий будинок культури розміщений в приміщенні, яке потребує капітального ремонту. Загальна площа приміщення 2165 метрів квадратних, що дає змогу створити багатофункціональний будинок культури, однак там немає належних умов та зали для музичних і гімнастичних занять, пристосованого приміщення для розміщення ФАПУ, приміщення для сільської ради, спортивного залу та інших комунікацій, необхідних для комфортного перебування громадян та проведення ними різного виду заходів та дозвілля.

**3.2.2.Мета та завдання проекту**

Метою проекту є впорядкування багато функціонального будинку культури відповідно до потреб та інтересів жителів с.Голозубинці, а також для забезпечення доступності отримання послуг громадянами, що проживають на території реалізації проекту.

Завдання проекту:

- створення умов для якісного та безпечного отримання послуг жителями громади;

- підвищення соціальних стандартів;

- забезпечення відповідності процесу надання послуг сучасним вимогам;

- поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок встановлення систем тепломережі, водопостачання та водовідведення;

- зміцнення матеріально-технічної бази цього закладу;

оснащення його комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій;

* забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту;
* підвищення рівня спортивного виховання мешканців громади;
* підвищення рівня доступності отримання первиної мендико-санітарної допомоги;
* стимулювання розвитку села.

**3**.**2.3.Основні заходи проекту**

Робочий проект передбачає Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області, для чого необхідно виконати наступні заходи:

- Погодження проектної заявки на проект;

- Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області»;

- Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт**3.2.4.План-графік реалізації заходів проекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Період виконання | Захід | Джерела фінансування (тис. грн.) | | |
| субвенція | Передбачено місцевим бюджетом | Передбачено з партнерських коштів |
| 2018 Місяць 6 | * Погодження проектної заявки на проект |  | 124,686 | ---- |
| 2018 Місяць 7 |
| 2018 Місяць 8 | Проведення робіт по проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області» | **1239,932** |
| 2018 Місяць 9 |  |  |
| 2018 Місяць 10 |  |  |
| 2018 Місяць 11 |  |  |
| 2018 Місяць 12 | Завершення проведення робіт. Звіт про виконання робіт |  |  |  |

**3.2.5.Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту**

Очікуваними результатами від реалізації проекту є:

- створення умов для якісного та безпечного отримання послуг жителями с.Голозубинці;

- підвищення рівня надання послуг, що отримують всі категорії населення громади;

- забезпечення відповідності отримання послуг сучасним вимогам;

- поліпшення умов життєдіяльності закладу за рахунок встановлення систем тепломережі, водопостачання та водовідведення;

- зміцнення навчально-матеріальної бази цього закладу,

оснащення його комп'ютерною технікою, запровадження нових інформаційних технологій;

* забезпечення комплексу заходів з енергозбереження в процесі реалізації проекту;
* підвищення рівня спортивного виховання молоді та інших членів громади;
* підвищення рівня доступності отримання первиної мендико санітарної допомоги;
* стимулювання розвитку села.

В результаті реалізації проекту буде створено затишний, сучасний заклад з комфортними умовами отримання певного роду послуг, без потреби далеко пересуватись. В свою чергу заклад буде візитівкою та флагманом для інших населених пунктів.

**Фінансова сталість**

Реалізація проекту - дасть можливість створити належні умови праці для робітників та відповідні умови для Відвідувачів будинку культури, підтримання вітчизняного виробника меблів та устаткування.

**Інстуційна сталість**

Вигоду від проекту отримає громада с.Голозубинці Дунаєвецької міської ОТГ. Повна реалізація проекту дозволить збільшити кількість громадян які прийшовши в будинок культури зможуть отримати розширений асортимент послуг, для задоволення своїх потреб. Реалізація проекту суттєво вплине на розвиток мережі культурно просвітницьких закладів в сільський місцевості. Власником матеріальних продуктів, одержаних за результатами проекту, стане громада ОТГ Дунаєвецької міської ОТГ.

**Політична сталість**

Головними принципами та завданнями даного проекту є: доступність для кожного громадянина ряду послуг, що надаються в одному закладі; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку дітей та дорослих; єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення; єдність виховних впливів сім’ї і культурно-просвітницького закладу; особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я жителів громади, виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля.

**Інновації проекту**

Інноваційність: реалізація даного проекту в селі Голозубинці Дунаєвецької міської ОТГ буде виконано за вимогами стандарту «Енергозберігаючий будинок». В результаті реалізації даного проекту громада набуде нових навичок та досвіду у вирішенні місцевих проблем, а громадяни отримають реальну можливість задоволення своїх потреб, зможуть ефективно та цікаво проводити своє дозвілля, діти в свою чергу зможуть спілкуватися із ровесниками та дорослими, що значно полегшить їх адаптацію до умов соціуму.

**4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ**

**4.1.** Загальний бюджет проекту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом | Загальна вартість  (тис. грн) | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області | 1364,618 |  |  |  |
| Роздiл 1. Розбірні роботи | 54,455 | 54,455 |  |  |
| Роздiл 2. Ремонтно-будівельні роботи | 922,214 | 922,214 |  |  |
| Інші витрати по ПКД | 240,408 | 238,846 |  |  |
| Кошторисна вартість проектних робіт | 120,000 |  | 120,000 |  |
| Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на  технiчний нагляд) (2,5 %) | 24,417 | 24,417 |  |  |
| Експертний звіт щодо розгляду проектно- кошторисної документації | 3,905 |  | 4,686 |  |
| РАЗОМ: | 1364,618 | 1239,932 | 124,686 |  |

**4.2.** Розклад бюджету за статтями видатків

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статті видатків | Загальна сума,  тис. грн | Джерела фінансування, тис. грн | | |
| субвенція | місцевий бюджет | інші учасники проекту |
| 1. Видатки споживання: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. Видатки розвитку: |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області (3132) | 1364,618 | 1239,932 | 124,686 |  |
| РАЗОМ: | 1364,618 | 1239,932 | 124,686 |  |

**4.3. Очікувані джерела фінансування**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Джерела фінансування | Сума (тис. грн) | Частка у % від  загального обсягу фінансування проекту |
| 1. Фінансування за рахунок коштів субвенції | 1239,932 | 90,86 |
| 2. Фінансування з місцевого бюджету | 124,686 | 9,14 |
| 3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок: | - | - |
| 1) учасників з бюджетного сектору | - | - |
| 2) учасників з підприємницького сектору | - | - |
| 3) учасників з громадськості | - | - |
| Загальний обсяг фінансування | 1364,618 | 100 |

**4.4. Розрахунок вартості проекту**

Розрахунок вартості проектускладається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

Зведений кошторис на Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області, висвітлено в додатках до проекту.

**5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ**

Дунаєвецька міська рада, вул. Шевченка, 50 м.Дунаївці, Хмельницька область,32400, тел. (03858) 3-12-95, dunorg@i.ua код ЄДРПОУ 04060714

Під час реалізації проекту буде виконувати наступні функції: прогнозування та планування проектної діяльності; організація роботи; розпорядника коштів; координацію та регулювання процесів реалізації проекту; контроль ходу реалізації проекту.

Одержувачем коштів та виконавцем робіт буде проектна організація, яка стане переможцем тендерної процедури.

**6. ДОДАТКИ**

1. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва «Капітальний ремонт будинку культури в с.Голозубинці Дунаєвецького району Хмельницької області».

2. Фототаблиця з зображеннями стану будівлі Будинку культури - старостату в с. Голозубинці.