Додаток 1.11.

до рішення  п’ятдесят четвертої сесії міської ради VІІI скликання   від 16.02.2023 р.   № 8-54/2023

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми  підтримки самозабезпечення Дунаєвецької міської територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки

«Сади Перемоги»

У 2022 році громада отримала нові виклики, спричинені вторгненням російської федерації та труднощами воєнного стану. Прогнозувалась проблема відсутності достатньої кількості продуктів харчування, що спричинено веденням бойових дій на значній площі територій, де вирощувалась велика кількість продукції рослинництва; руйнуванням продовольчих складів; нестабільністю поставок харчових продуктів як всередині України так і з-за кордону.  З початку війни громада прихистила близько 10 000 внутрішньо переміщених осіб. Станом на січень 2023 року у громаді проживає близько 2 200 переселенців, більша частина з яких втратила роботу та не отримують доходів. Зваживши всі можливі виклики у квітні 2022 року Дунаєвецька громада активно долучилась до всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги».

Програма приймалась з метою забезпечення продовольчої безпеки Дунаєвецької міської територіальної громади шляхом залучення населення громади, включаючи ВПО, до вирощування продуктів харчування, сприяння забезпеченню потреб у насіннєвому матеріалі, засобах живлення та захисту рослин, паливо-мастильних матеріалах; створення екологічно безпечних умов проживання населення і провадження господарської діяльності, захисту земель від виснаження, деградації та забруднення, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, збереження функцій ґрунтового покриву.

Першочергово міською радою було сформовано перелік вільних земельних ділянок, визначено потреби у насінні, садивному матеріалі та засобах живлення для обробітку. Для покриття потреби громади у насінні було залучено спонсорську допомогу від Посольства Королівства Нідерландів, а ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» придбало та передало у власність СОК «Ягідний рай»  три сівалки для точного висіву насіння. За підтримки SKL International СОК «Ягідний рай» отримав обладнання для подрібнення та сушіння овочів, фруктів, ягід, завдяки чому впроваджено цикл сушіння вирощеної продукції (виробництво сухих супових наборів, сухофруктів, сушених ягід).

У 2022 році сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом «Ягідний рай» під вирощування овочевих культур було розроблено земельні ділянки загальною площею близько 7 га. В результаті господарської діяльності було вирощено: картоплі - 20 тонн; буряка столового – 25 тонн; моркви – 1 тонна; огірка – 5 тонн; кабачка – 5 тонн; гарбуза - 2 тонни;  томатів та перцю болгарського – 2,5 тонни; баклажанів - 1 тонна.

Також до реалізації програми було залучено 39 навчальних  закладів громади. Заклади отримали насіннєвий матеріал та вирощували овочі на пришкільних земельних ділянках. У результаті господарської діяльності було вирощено: картоплі - 10 тонн; капусти – 3 тонни; моркви – 4 тонни; цибулі – 1 тонна; буряка столового – 8 тонн; огірка – 6 тонн; томатів – 1 тонна; фасолі – 0,5 тонн; часнику – 0,1 тонн.

Коштів на реалізацію програми з міського бюджету не виділялось.

Секретар міської ради                                                                                       Олег ГРИГОР’ЄВ