Додаток 10

до рішення шістдесят четвертої сесії міської ради VII скликання

від	06.02.2020 р. №7-64/2020

Звіт про виконання заходів по Програмі організації та проведення громадських робіт
на 2017 - 2020 роки у Дунаєвецькій міській ОТГ за 2019 рік

Рішенням сесії Дунаєвецької міської ради №12-19/2017 від 28.02.2017 року було затверджено Програму організації та проведення громадських робіт на 2017 - 2020 роки у Дунаєвецькій міській ОТГ, перелік видів громадських робіт, які є видом суспільно-корисних робіт в інтересах Дунаєвецької міської ОТГ затверджено перелік організацій та установ, на яких передбачається організація громадських робіт, а також об’єми та джерела фінансування таких робіт.

Рішенням сесії Дунаєвецької міської ради №7-47/2018р. від 20.12.2018 року «Про затвердження  міського бюджету на 2018 рік»  із змінами станом на 19.04.2019 року заплановані кошти у розмірі 100 ,0 тис. грн. (з ним на оплату праці 82,0 тис. грн.) на утримання  спеціалістів по нарахуванню субсидій населенню громади та спеціалістів по організації благоустрою населених пунктів на умовах громадських робіт.

Рішенням сесії Дунаєвецької міської ради №7-47/2018р. від 20.12.2018 року «Про затвердження  міського бюджету на 2018 рік»  із змінами станом на 19.09.2019 року внесено зміни шляхом зменшення призначень в сумі 27,0 тис. грн. (з них на оплату праці 22,0 тис. грн.)

Для організації та проведення громадських робіт у 2019 року Дунаєвецькою міською радою було використано 26,2 тис. грн.(з них на оплату праці 21,5 тис. грн.). До виконання громадських робіт було залучено 5 особи, які виконували роботи з документацією (нумерування, складання внутрішнього опису справ, підшивання справи та оформлення її обкладинки) ,та 7 осіб благоустрій населених пунктів які виконували роботи по прибиранню обкошуванню в населених пунктах ).

Роботи виконувались відповідно договору з Дунаєвецьким районним центром зайнятості на умовах співфінансування - 50% кошти центру, 50% власні кошти.

Міський голова                                                                                        Веліна ЗАЯЦЬ