Додаток 1.19.

до рішення  сімдесят п’ятої  сесії міської ради VІІI скликання  від 30.01.2024 р.   № 2-75/2024

ЗВІТ

про виконання Програми  забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об’єктах нерухомого майна для тимчасового                розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної                  форми  власності на 2023 рік

Рішенням п’ятдесят першої сесії міської ради VIIІ скликання від 22 грудня 2022 р.                                                                             № 10-51/2022 затверджено Програму  забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об’єктах нерухомого майна для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної форми власності                        на 2023 рік.

Програма розроблялась з метою забезпечення належних умов перебування  та проживання внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб в комунальних приміщеннях (місцях) компактного проживання, забезпечення їх потреб життєдіяльності.

Рішенням виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від 09.09.2022 року № 176 в громаді визначено 17 об’єктів комунальної власності для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.

У 2023 році за цим призначенням використовувалися шість будівель:

- Адмінбудівля по вул. Базарна, 8, м. Дунаївці;

- Лікувальний триповерховий корпус в с. Миньківці, вул. Шевченка, 18;

- Приміщення дошкільного навчального закладу с. Зеленче, вул. Матросова, 1;

- Приміщення дитячих ясел в с. Рачинці, вул. Шевченка, 6-А;

- будівля колишньої початкової школи в с. Г. Яцьковецька;

- приміщення дошкільного навчального закладу в с.Нестерівці, вул.Патріотів,            4-А.

Загальна кількість осіб, що проживали в МКП станом на 31 грудня 2023р.  –                91 особа.

На фінансування даної Програми у 2023 році міською радою було передбачено 1 617,2 тис.грн., використано за звітний період 1 215,1 тис. грн., в тому числі:

|  |  | план (тис.грн.) | фактично |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата праці по договорах ЦПХ | 138,8 | 129,0 |
|  | Оплата послуг окрім комунальних | 126,1 | 73,5 |
|  | Бензин для генераторів | 215,7 | 126,0 |
|  | Предмети, матеріали, обладнання (малоцінне) | 244,7 | 224,2 |
|  | Енергоресурси | 741,9 | 526,4 |
|  | Капітальні видатки | 150,0 | 136,0 |
|  | Всього | 1 617,2 | 1 215,1 |

В межах звітної Програми, Управління соціального захисту та праці співпрацювало з різноманітними благодійними фондами та меценатами. В результаті такої співпраці вдалося реалізувати ряд проектів із залученням додаткових ресурсів для покращення умов проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб громади, а саме:

- Благодійний фонд «Terre des Hommes»;

- Благодійна організація Благодійний фонд «Рокада»;

- Міжнародна організація з міграції (МОМ);

- Агенція регіонального розвитку Хмельницької області;

- Громадська організація  «Асоціація інноваційної та цифрової освіти»;

- Громадська організація  «ДІЙ Краматорськ»;

- Міжнародний благодійний Фонд «Руки друзів»;

- Благодійна організація  «Благодійний фонд «Право на захист»;

- Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

Робота з благодійними організаціями створила можливість облаштувати  належні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб, зекономити частину коштів міського бюджету на придбання побутової техніки та будівельних матеріалів, робіт, створити резерв для облаштування нових місць компактного проживання в громаді.

Секретар міської ради                                                                             Олег ГРИГОР’ЄВ