Додаток 1.5.

до рішення  дев’яносто шостої сесії міської ради VІІI скликання від 30.01.2025 р.             № 1-96/2025

ЗВІТ

про виконання Програми  підтримки самозабезпечення Дунаєвецької міської територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки                                              «Сади Перемоги»  за 2024 рік

У 2022 році громада отримала нові виклики, спричинені вторгненням російської федерації та труднощами воєнного стану. Прогнозувалась проблема відсутності достатньої кількості продуктів харчування, що спричинено веденням бойових дій на значній площі територій, де вирощувалась велика кількість продукції рослинництва; руйнуванням продовольчих складів; нестабільністю поставок харчових продуктів як всередині України так і з-за кордону.

З початку війни громада прихистила близько 12 000 внутрішньо переміщених осіб. Станом на січень 2025 року у громаді зареєстровано 4299 переселенців, більша частина з яких втратила роботу та не отримують доходів. Для вирішення можливих викликів, що постають в процесі інтеграції внутрішньо переміщених осіб Дунаєвецькою міською радою у 2022 році затверджено Програму підтримки самозабезпечення Дунаєвецької міської територіальної громади харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги».

Програма приймалась з метою забезпечення продовольчої безпеки Дунаєвецької міської територіальної громади шляхом залучення населення громади, включаючи ВПО, до вирощування продуктів харчування, сприяння забезпеченню потреб у насіннєвому матеріалі, засобах живлення та захисту рослин, паливо-мастильних матеріалах; створення екологічно безпечних умов проживання населення і провадження господарської діяльності, захисту земель від виснаження, збереження функцій ґрунтового покриву.

Першочергово міською радою було сформовано перелік вільних земельних ділянок, визначено потреби у насінні, садивному матеріалі та засобах живлення для обробітку. Для покриття потреби громади у насінні було залучено спонсорську допомогу від Посольства Королівства Нідерландів, а ТОВ «Контінентал Фармерз Груп» придбано та передано у власність СОК «Ягідний рай» три сівалки для точного висіву насіння. За підтримки SKL International СОК «Ягідний рай» отримав обладнання для подрібнення та сушіння овочів, фруктів, ягід, завдяки чому впроваджено цикл сушіння вирощеної продукції (виробництво сухих супових наборів, сухофруктів, сушених ягід).

Підтримуючи дані ініціативи, що стане основою майбутнього розвитку тепличного господарства в нашій громаді за участю проекту «Мій врожайний рік» в рамках програми «Спроможні та сильні» від Фонду Східної Європи за сприяння Швейцарії надано можливість встановити 3 теплиці на базі освітніх закладів (Іванковецький ліцей с. Іванківці,  комунальна установа «Центр позашкільної освіти» ДМР) та Миньковецького старостинського округу на території помешкання тимчасового проживання ВПО. А також  отримали садово городній інвентар для 15 колективів родин із громади, які також, прийняли  участь у вебінарах щодо екологічного пермакультурного вирощування сільськогосподарських культур.

IFSW Europe спільно з міською радою розроблено план створення на території притулку для ВПО в с. Великий Жванчик підсобного господарства, овочевих ділянок, курячу та грибну ферму. В рамках реалізації цих планів було проведено поточний ремонт погребу для вирощування грибів та облаштовано курник. В  межах реалізації проекту «Agris» за фінансової підтримки Caritas Österreich та Neighbour in Need від благодійної організації «БФ «Карітас Хмельницький УГКЦ», його учасники, це понад 50 домогосподарств, внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів нашої громади, отримали домашню птицю у кількості понад 1000 шт. Наступним етапом було отримання свійських тварин, кормів та сільськогосподарського реманенту. 8 осіб отримали сертифікати на навчання від ДРФ Хмельницького обласного центру зайнятості, прийняли участь у навчальних сесіях та отримали сертифікати державного зразка по завершенню навчання.

Також, успішно працює та розширює напрямки діяльності сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Ягідний рай». Протягом 2024 року кооперативом збільшено площі обробітку та нарощено валовий збір ягід і овочів: закладено близько 40 тис. саджанців малини, з яких зібрано близько 24 тонн ягід малини; 400 шт. саджанців полуниці на площі 0,1 гектар, збір врожаю склав 3 тонни; в стадію промислового плодоношення ввійшло близько 4 тис. плодових дерев. Під ягідники відведено близько 8 гектарів земельних угідь. Розроблено ділянки під вирощування овочевих культур на площі 7 гектарів. В результаті господарської діяльності було вирощено овочевих культур: картоплі - 50 тонн; буряка столового – 10 тонн; моркви – 10 тонн; огірків – 5 тонн; кабачків – 1 тонна; гарбузів – 2 тонни; томатів і перцю болгарського – 2,1 тонни; баклажанів – 1 тонна. Закладено також площі для вирощування нових ягідних культур, а саме: ожини - 200 саджанців, жимолості – 100 саджанців, спаржі – 200 саджанців на площі 0,1 га.

Коштів на реалізацію Програми з міського бюджету не виділялось.

Секретар міської ради                                                                                       Олег ГРИГОР’ЄВ