## Лист2
Титульний список на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою на 2024 рік
Назва об'єкту | Адреса | Опис робіт | Вартість згідно договору | Вартість виконаних робіт | Орієнтовна дата початку ремонту | Орієнтовна дата закінчення ремонту | Гарантія, рік | Виконавець | ЄДРПОУ виконавця | Закупівлі в Prozorro
Послуги з прибирання снігу (зимове утримання доріг та тротуарів) населених пунктів Дунаєвецької територіальної громади | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | прибирання снігу | 469900 | 469900 | 2024-01-02 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2023-12-13-013509-a
Послуги з підрізання дерев та живих огорож на території Дунаєвецької територіальної громади | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | підрізання дерев та кущів | 279642 | 249642 | 2024-01-04 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2023-12-18-018245-a
Послуги з прибирання сміття та ліквідації нелегальних сміттєзвалищ | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | прибирання сміття та ліквідація нелегальних сміттєзвалищ | 1405560 | 1306053,48 | 2024-01-04 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2023-12-15-012062-a
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту систем вуличного освітлення | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | технічне обслуговування та поточний ремонт систем вуличного освітлення | 2400664 | 505238,01 | 2024-01-04 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2023-12-15-016220-a
Послуги з прибирання льоду в населених пунктах Дунаєвецької територіальної громади | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | прибирання льоду | 286420 | 286420 | 2024-01-12 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2023-12-21-006852-a
Послуги з видалення аварійних дерев на території Дунаєвецької територіальної громади | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | видалення аварійних дерев | 393131 | 393131 | 2024-01-12 | 2024-12-31 |  | ФОП Чиж А.Ю. | 3154900724 | UA-2023-12-19-018701-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Шевченка, 114а, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Шевченка, 114а | поточний ремонт | 18698,77 | 18698,77 | 2024-02-12 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-02-20-002478-b
Поточний ремонт дороги по вул. Мистецька, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Мистецька | поточний ремонт | 22151,24 | 22151,24 | 2024-02-16 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-02-22-005778-b
Послуги з поточного ремонту тротуару, вул. Франца Лендера, 4, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область | м.Дунаївці, вул.Франца Лендера, 4 | поточний ремонт | 20822,26 | 20822,26 | 2024-02-19 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-02-23-004390-c
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Центральна, с. Заставля, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Заставля, вул.Центральна | поточний ремонт | 24917,77 | 24917,77 | 2024-02-27 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-03-04-001163-a
Послуги з поточного ремонту по пров. Дачний, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | м.Дунаївці, пров.Дачний | поточний ремонт | 32523,76 | 32523,76 | 2024-02-27 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-03-04-015208-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Козацька, вул. Набережна, вул. Молодіжна с. Вихрівка; вул. Козацька, вул. Миру с. Пільний Мукарів Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Пільний Мукарів, вул. Козацька, вул. Миру; с.Вихрівка, вул. Центральна, вул. Шевченка, вул. Козацька, вул. Набережна, вул. Молодіжна | поточний ремонт | 32458,45 | 32458,45 | 2024-03-14 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-03-19-009332-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Центральна, вул. Бернадського, вул. Рогульського, пров. Рогульського 4, вул. Молодіжна, вул. Садова, вул. Під'їзна до кладовища с. Зеленче Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Зеленче, вул. Центральна, вул. Бернадського, вул. Рогульського, пров. Рогульського 4, вул. Молодіжна, вул. Садова, вул. Під'їзна до кладовища | поточний ремонт | 25101,36 | 25101,36 | 2024-03-14 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-03-19-009667-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Героїв Майдану, вул. Б. Хмельницького, пров. Б. Хмельницького, вул. Першотравнева, вул. Садова, вул. Кармелюка, вул. Сагайдачного, вул. Яблунева с. Голозубинці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Голозубинці, вул. Героїв Майдану, вул. Б. Хмельницького, пров. Б. Хмельницького, вул. Першотравнева, вул. Садова, вул. Кармелюка, вул. Сагайдачного, вул. Яблунева | поточний ремонт | 39330,05 | 39330,05 | 2024-03-15 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-03-19-013752-a
Послуги з прибирання льоду в населених пунктах Дунаєвецької територіальної громади (зимове утримання доріг) | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | прибирання льоду | 200000 | 200000 | 2024-03-18 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-03-01-007591-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Нова, вул. Шляхова с. Січинці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Січинці, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Нова, вул. Шляхова | поточний ремонт | 53386,08 | 53386,08 | 2024-03-27 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-04-03-001448-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Івана Франка, с Залісці, Камянець-Подільського району, Хмельницької області | с.Залісці, вул.Івана Франка | поточний ремонт | 55508,62 | 55508,62 | 2024-04-05 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Л. Українки, вул. Набережна, вул. Рибальська, вул. Вишнева, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Центральна. вул. Верхня с Ганнівка, Камянець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Л. Українки, вул. Набережна, вул. Рибальська, вул. Вишнева, вул. Шевченка, вул. Садова, вул. Центральна. вул. Верхня с Ганнівка | поточний ремонт | 82838,62 | 82838,62 | 2024-04-05 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, вул. Шевченка с. Рахнівка, вул. Сонячна с. Кривчик Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Шкільна, вул. Зелена, вул. Івана Франка, вул. Лесі Українки, вул. Шевченка с. Рахнівка, вул. Сонячна с. Кривчик | поточний ремонт | 47915,66 | 47915,66 | 2024-04-10 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-04-16-001438-a
Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту систем вуличного освітлення | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | технічне обслуговування та поточний ремонт систем вуличного освітлення | 1895425,99 | 1895425,99 | 2024-04-24 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-04-04-001269-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. О. Білого, вул. Нова, вул. Польова, вул.Героїв - визволителів, вул. Незалежності, вул. Подільська,3 вул. Садова, вул. Б.Хмельницького, вул.Північна, вул. Нагірна с. Мала Кужелівка; вул. Центральна, вул. Миру, вул. Шевченка с Руда Гірчичнянська; вул. Центральна, вуцл. В. Черниха, вкл. до кладовища с. Синяківці Камянець - Подільського району. Хмельницької області | вул. О. Білого, вул. Нова, вул. Польова, вул.Героїв - визволителів, вул. Незалежності, вул. Подільська,3 вул. Садова, вул. Б.Хмельницького, вул.Північна, вул. Нагірна с. Мала Кужелівка; вул. Центральна, вул. Миру, вул. Шевченка с Руда Гірчичнянська; вул. Центральна, вуцл. В. Черниха, вкл. до кладовища с. Синяківці | поточний ремонт | 50246,95 | 50246,95 | 2024-04-24 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Сонячна, пров. Сонячний м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Сонячна, пров.Сонячний | поточний ремонт | 89504,35 | 89504,35 | 2024-05-01 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-05-13-006117-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. до кладовища, вул. Набережна, вул. Центральна, вул. Козацька с. Вихрівка; вул. Козацька, вул. Миру с. Пільний Мукарів, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. до кладовища, вул. Набережна, вул. Центральна, вул. Козацька с. Вихрівка; вул. Козацька, вул. Миру с. Пільний Мукарів | поточний ремонт | 40277,71 | 40277,71 | 2024-05-16 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-05-23-008859-a
Послуги по догляду за зеленими насадженнями (квітниками та газонами) | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | догляд за зеленими насадженнями | 200000 | 200000 | 2024-05-27 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-05-03-002298-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Незалежності, пров. Український, вул. Лісова, вул. Квітнева, вул. Садова, вул. Шевченка, вул. Подільська, вул. Перемоги, пров. Шкільний с. Чаньків, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Незалежності, пров. Український, вул. Лісова, вул. Квітнева, вул. Садова, вул. Шевченка, вул. Подільська, вул. Перемоги, пров. Шкільний с. Чаньків | поточний ремонт | 106090,79 | 106090,79 | 2024-05-27 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-06-03-001305-a
Послуги з поточного ремлнту дороги по вул. Ясельна, вул. Шевченка, вул. Шкільна, вул. Фурмана,вул Сонячна с. Воробіївка Камянець- Подільського району, Хмельницької області | вул. Ясельна, вул. Шевченка, вул. Шкільна, вул. Фурмана,вул Сонячна с. Воробіївка | поточний ремонт | 81959,84 | 81959,84 | 2024-05-27 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Польова, вул. Б.Хмельницького, пров. М. Ковальчука, с. Чаньків, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Польова, вул. Б.Хмельницького, пров. М. Ковальчука, с. Чаньків | поточний ремонт | 128226,06 | 128226,06 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Антонової , вул. Декоративна, с. Чаньків, Кам'янець - Подільського району Хмельницької області | с.Чаньків, вул. Антонової , вул. Декоративна | поточний ремонт | 118334,69 | 118334,69 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул Красінських в м. Дунаївці Кам'янець - Подільського району Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Красінських | поточний ремонт | 29985 | 29985 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Євродорсервіс" | 41596306 | UA-P-2024-06-03-004388-a
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Шевченка (від перехрестя з вул. Лендера Франца до перехрестя вул. Робоча) в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Шевченка | поточний ремонт | 130936 | 130936 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Євродорсервіс" | 41596306 | UA-2024-06-10-002414-a
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Мистецька (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Дунайгородська) в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Мистецька | поточний ремонт | 68966 | 68966 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Євродорсервіс" | 41596306 | UA-2024-06-10-003841-a
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Громадська (на перехресті з вул. Київська) в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Громадська | поточний ремонт | 177912 | 177912 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Євродорсервіс" | 41596306 | UA-2024-06-10-004806-a
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Соборна (від перехрестя з вул. Красінських до перехрестя з вул. Героїв Майдану) в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Соборна | поточний ремонт | 77963 | 77963 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Євродорсервіс" | 41596306 | UA-2024-06-10-006742-a
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул.Партизанська (від перехрестя з вул. Шевченка до перехрестя з вул. Дунайгородська) в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Партизанська | поточний ремонт | 124937 | 124937 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Євродорсервіс" | 41596306 | UA-2024-06-10-007092-a
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Лендера Франца (від перехрестя з вул. Дунайгородська до перехрестя з вул. Сонячна) в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Франца Лендера | поточний ремонт | 134933 | 134933 | 2024-05-28 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Євродорсервіс" | 41596306 | UA-2024-06-10-007840-a
Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття по вул.Героїв АТО м.Дунаївці, Кам’янець – Подільського району Хмельницької області (ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машин MАDPATCHER) | м.Дунаївці, вул.Героїв АТО | поточний ремонт | 82445,38 | 82445,38 | 2024-06-04 | 31.12.20204 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-2024-06-14-006857-a
Поточний ремонт дорожнього покритя по вул. Базарній м Дунаївці Камянець-Подільського району Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Базарна | поточний ремонт | 27187,46 | 27187,46 | 2024-06-12 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555
Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття по вул.Конституції м.Дунаївці, Кам’янець – Подільського району Хмельницької області (ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машин MАDPATCHER) | м.Дунаївці, вул.Конституції | поточний ремонт | 84665,76 | 84665,76 | 2024-06-04 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-2024-06-14-007815-a
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Красінських м. Дунаївці Камянець-Подільського району Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Красінських | поточний ремонт | 83556,64 | 83556,64 | 2024-06-12 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555
Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття по вул.Шевченка м.Дунаївці, Кам’янець – Подільського району Хмельницької області (ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машин MАDPATCHER) | м.Дунаївці, вул.Шевченка | поточний ремонт | 54899,11 | 54899,11 | 2024-06-04 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-2024-06-14-008618-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул.Центральна, вул. Подільська, вл. Калінова, пров. Калиновой, вул. Ювілейна, вул. Лукянова с. Мишкутинці Камянець-Подільського району Хмельницької області | вул.Центральна, вул. Подільська, вл. Калінова, пров. Калиновой, вул. Ювілейна, вул. Лукянова с. Мишкутинці | поточний ремонт | 158002,15 | 158002,15 | 2024-06-12 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Послуги по нанесенню дорожньої розмітки | м.Дунаївці | нанесення дорожньої розмітки | 165000 | 165000 | 2024-06-24 | 2024-12-31 |  | ФОП Нів'євський В.В. | 3008608716 | UA-2024-05-15-011714-a
Послуги з поточного ремонту міжбудинкового проїзду по вул. Партизанська, 25, м. Дунаївці | м.Дунаївці, вул.Партизанська, 25 | поточний ремонт | 44546,34 | 44546,34 | 2024-06-28 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-07-04-010395-a
Послуги з озеленення території та догляду за зеленими насадженнями (обкошування вул. Дунайгородська, вул. Шевченка, вул. Красінських, вул. Могилівська, вул. Київська, вул. Героїв Маріуполя, участок автошляху H-03 вул. Шевченка) | обкошування вул. Дунайгородська, вул. Шевченка, вул. Красінських, вул. Могилівська, вул. Київська, вул. Героїв Маріуполя, участок автошляху H-03 вул. Шевченка | озеленення території та догляду за зеленими насадженнями | 69769,5 | 69769,5 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-07-08-005536-a
Послуги з поточного ремонту дороги по пров. Могилівський, вул. Яблунева, пров. Квітневий, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | пров. Могилівський, вул. Яблунева, пров. Квітневий, м. Дунаївці | поточний ремонт | 34847,8 | 34847,8 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-07-04-009163-a
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Мистецька, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Мистецька | поточний ремонт | 28296,32 | 28296,32 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-P-2024-07-04-009393-a
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Франца Лендера, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Франца Лендера | поточний ремонт | 46937,18 | 46937,18 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-P-2024-07-04-009598-a
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Партизанська, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Партизанська | поточний ремонт | 27711,78 | 27711,78 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-P-2024-07-04-009814-a
Послуги з поточного ремонту дорожнього покриття по вул. Соборна, м. Дунаївці, Кам’янець - Подільського району Хмельницької області (ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машин (MADPARCHER) | м.Дунаївці, вул. Соборна | поточний ремонт | 68574,94 | 68574,94 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-2024-07-05-006117-a
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Загородня, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Загородня | поточний ремонт | 39364,12 | 39364,12 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-P-2024-07-04-009997-a
Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка, с. Січинці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області (ямковий ремонт, забивання тріщин та просадок асфальтобетонного покриття струменевим методом з використанням машин MADPATCHER) | с.Січинці, вул. Шевченка | поточний ремонт | 73208,96 | 73208,86 | 2024-07-01 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Зелендорбуд" | 31966555 | UA-2024-07-04-008948-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Чумацька, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Чумацька | поточний ремонт | 27265,42 | 27265,42 | 2024-07-09 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-07-09-004451-a
Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (Послуги відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна по вул. Дачна, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Дачна | відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна | 64251,05 | 64251,05 | 2024-07-09 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-07-17-003234-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Рогульського, вул. Коцюбинського, вул. Червона, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Рогульського, вул. Коцюбинського, вул. Червона, м. Дунаївці | поточний ремонт | 62569,68 | 62569,68 | 2024-07-16 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-07-19-002587-a
послуга з поточного ремонту дороги по вул..Залізнична, с.Зеленче, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Зеленче, вул.Залізнична | поточний ремонт | 8891,62 | 8891,62 | 2024-08-05 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-08-06-004183-a
послуга з поточного ремонту дороги по (вул.Українська, вул.Центральна, с.Яцківці, вул.Молодіжна, вул..Миру с.Гута-Яцьковецька) Гутояцьковецькому старостинському округу, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області | вул.Українська, вул.Центральна, с.Яцківці, вул.Молодіжна, вул..Миру с.Гута-Яцьковецька | поточний ремонт | 9996,42 | 9996,42 | 2024-08-05 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-08-06-004268-a
послуга з поточного ремонту дороги по вул..Дачна, м.Дунаївці, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області | м.дунаївці, вул.Дачна | поточний ремонт | 42886,33 | 42886,33 | 2024-08-05 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-08-06-004327-a
Поточний ремонт асфальтобетонного покриття по вул. Могилівська (від перехрестя з вул. Героїв Майдану до будинку № 91 вул. Могилівської) автомобільної дороги Т-2303, м. Дунаївці, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Могилівська | поточний ремонт | 322001,15 | 322001,15 | 2024-08-06 | 2024-12-31 |  | ТОВ "Дорожні машини" | 41134310 | UA-2024-07-10-006640-a
послуга з поточного ремонту дороги по вул..Центральна, вул..Б.Хмельницького, вул..Миру, вул..Лісова, вул..Лесі Українки, вул..Шевченка с.В.Кужелова, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул..Центральна, вул..Б.Хмельницького, вул..Миру, вул..Лісова, вул..Лесі Українки, вул..Шевченка с.В.Кужелова | поточний ремонт | 21797 | 21797 | 2024-08-07 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-08-08-012518-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Марищака, с. Миньківці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Миньківці, вул.Марищака | поточний ремонт | 85607,7 | 85607,7 | 2024-08-13 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-08-15-010503-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Мархоцького, с. Миньківці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Миньківці, вул.Мархоцького | поточний ремонт | 60605,93 | 60605,93 | 2024-08-13 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-08-15-009497-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Героїв, вул. Польова, вул. Лісова, с. Миньківці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | вул. Героїв, вул. Польова, вул. Лісова, с. Миньківці | поточний ремонт | 28726,36 | 28726,35 | 2024-08-13 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-08-15-009340-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Івана Франка, вул. Зарічна, вул. Ясинова, с. Миньківці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Івана Франка, вул. Зарічна, вул. Ясинова, с. Миньківці | поточний ремонт | 75007,7 | 75007,7 | 2024-08-13 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-08-15-008675-a
Послуги з озелення території та догляду за зеленими насадженнями (обкошування вул. Красінських та участок автошляху Н-03 вул. Шевченка) | м.Дунаївці, вул.Красінських та участок автошляху Н-03 вул.Шевченка | озеленення території та догляду за зеленими насадженнями | 29230,5 | 29230,5 | 2024-08-19 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-08-23-008186-a
Послуга з поточного ремонту та фарбування малих архітектурних форм (пам'ятників, дитячих та спортивних майданчиків, паркових меблів та інше), с. Сивороги, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Сивороги | поточний ремонт та фарбування малих архітектурних форм | 8112,35 | 8112,35 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-09-03-001988-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Джерельна, с. Заставля, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | с.Заставля, вул.Джерельна | поточний ремонт | 2364,88 | 2364,88 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-09-03-001712-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Хлібопекарська, вул. Житлова, вул. Базарна, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | м.Дунаївці, вул. Хлібопекарська, вул. Житлова, вул. Базарна | поточний ремонт | 23773,72 | 23773,72 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-09-03-002156-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Центральна, вул. Братів Чорненьких, вул. Молодіжна, с. Сокілець; вул. Спортивна, вул. Центральна, с. Лисець, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Центральна, вул. Братів Чорненьких, вул. Молодіжна, с. Сокілець; вул. Спортивна, вул. Центральна, с. Лисець | поточний ремонт | 112298,33 | 112298,33 | 2024-09-02 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-09-09-010723-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Широка, вул. Квітнева, вул. Молодіжна, с. Нестерівці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Широка, вул. Квітнева, вул. Молодіжна, с. Нестерівці | поточний ремонт | 128330,05 | 128330,05 | 2024-09-06 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-09-18-002797-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Шевченка, вул. Молодіжна, вул. Козацька, с. Вихрівка; вул. Козацька, вул. Миру, с. Пільний Мукарів, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Шевченка, вул. Молодіжна, вул. Козацька, с. Вихрівка; вул. Козацька, вул. Миру, с. Пільний Мукарів | поточний ремонт | 24535,19 | 24535,19 | 2024-09-06 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-09-18-003533-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Центральна, вул. Ювілейна, вул. Патріотів, вул. Сонячна, вул. Миру, с. Нестерівці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Центральна, вул. Ювілейна, вул. Патріотів, вул. Сонячна, вул. Миру, с. Нестерівці | поточний ремонт | 172711,06 | 172711,06 | 2024-09-10 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-09-18-004852-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Громадська, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Громадська | поточний ремонт | 19905,79 | 19905,79 | 2024-10-07 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-10-11-004417-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Лісова, пров. Партизанський, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільський район Хмельницької області | вул. Лісова, пров. Партизанський, м. Дунаївці | поточний ремонт | 29396,96 | 29396,96 | 2024-10-07 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-10-11-005141-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Калинова, вул. Шевченка, с. Панасівка, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Калинова, вул. Шевченка, с. Панасівка | поточний ремонт | 28647,5 | 28647,5 | 2024-10-09 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-10-15-001993-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Річкова, вул. Шляхова, вул. Соборна, вул. Козацька, вул. Декоративна, с. Січинці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Річкова, вул. Шляхова, вул. Соборна, вул. Козацька, вул. Декоративна, с. Січинці | поточний ремонт | 45188,23 | 45188,23 | 2024-10-09 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-10-15-001371-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Миру, вул. Шевченка, вул. Молодіжна, вул. Б. Хмельницького, пров. Тихий, с. Рачинці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | вул. Миру, вул. Шевченка, вул. Молодіжна, вул. Б. Хмельницького, пров. Тихий, с. Рачинці | поточний ремонт | 94350,04 | 94350,04 | 2024-10-09 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-10-18-001053-a
Послуги по поточному ремонту вул. Соборна від будинку 24 до будинку 30 в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | вул. Соборна від будинку 24 до будинку 30 в м. Дунаївці | поточний ремонт | 50000 | 50000 | 2024-10-09 | 2024-12-31 |  | ТОВ "БК ДОРБУД 23" | 45386338 | UA-2024-10-18-001724-a
Поточний ремонт вул. Шкільна в м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | м.Дунаївці, вул.Шкільна | поточний ремонт | 140000 | 140000 | 2024-10-09 | 2024-12-31 |  | ТОВ "БК ДОРБУД 23" | 45386338 | UA-2024-10-18-000531-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Набережна, вул. Сонячна, вул. Щастя, вул. Б. Хмельницького, вул. Перемоги, вул. Лесі Українки, вул. Дачна, с. Залісці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Набережна, вул. Сонячна, вул. Щастя, вул. Б. Хмельницького, вул. Перемоги, вул. Лесі Українки, вул. Дачна, с. Залісці | поточний ремонт | 62405,24 | 62405,24 | 2024-10-16 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-10-23-010377-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул.Лесі Українки, вул.Надгірна, с.Антонівка, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул.Лесі Українки, вул.Надгірна, с.Антонівка | поточний ремонт | 53226,4 | 53226,4 | 2024-11-08 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-11-15-013132-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Центральна, вул. Лісова, вул. Мирна, с. Держанівка, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Центральна, вул. Лісова, вул. Мирна, с. Держанівка | поточний ремонт | 154836,97 | 154836,97 | 2024-11-08 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-11-15-001748-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Дружби, с. Іванківці; вул. Богуцького, с. Слобідка Гірчичнянська, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Центральна, вул. Шкільна, вул. Дружби, с. Іванківці; вул. Богуцького, с. Слобідка Гірчичнянська | поточний ремонт | 115354,72 | 115354,72 | 2024-11-08 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-11-15-010978-a
Послуги з поточного ремонту дороги по вул. Нова, вул. Просвіти, вул. Джерельна, вул. Вербна, м. Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул. Нова, вул. Просвіти, вул. Джерельна, вул. Вербна, м. Дунаївці | поточний ремонт | 7315,79 | 7315,79 | 2024-11-08 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-11-15-000250-a
Послуги з видалення аварійних дерев на території Дунаєвецької територіальної громади | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | видалення аварійних дерев | 270000 | 158825,87 | 2024-11-18 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-10-28-012599-a
Поточний ремонт вул.Дачна в м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | вул.Дачна в м.Дунаївці | поточний ремонт | 83609 | 83609 | 2024-11-18 | 2024-12-31 |  | ТОВ "БК ДОРБУД 23" | 45386338 | UA-2024-11-22-003898-a
Поточний ремонт пров.Загородний в м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | пров.Загородний в м.Дунаївці | поточний ремонт | 181523 | 181523 | 2024-11-18 | 2024-12-31 |  | ТОВ "БК ДОРБУД 23" | 45386338 | UA-2024-11-22-005080-a
Послуги з поточного ремонту огорожі колодязів громадського користування з облаштуванням надбудов на колодязі по вул.Центральна, с.Руда-Гірчичнянська, Кам'янець-Подільського району Хмельницької області | вул.Центральна, с.Руда-Гірчичнянська | поточний ремонт | 31744,38 | 31744,38 | 2024-11-18 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-11-20-020685-a
Послуга з підрізання дерев та живих огорож на території Дунаєвецької територіальної громади | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | підрізання дерев та кущів | 35442,08 | 35442,08 | 2024-11-25 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-11-29-009624-a
Експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах (Послуги з відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна по вул.Заремби, вул.Володимирська, вул.Калинова, м.Дунаївці, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області) | вул.Заремби, вул.Володимирська, вул.Калинова, м.Дунаївці | відновлення водовідведення з поверхні дорожнього одягу та земляного полотна | 29267,14 | 29267,14 | 2024-11-25 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-P-2024-11-29-009837-a
Послуги з прибирання льоду в населених пунктах Дунаєвецької територіальної громади (зимове утримання доріг) | м.Дунаївці та Дунаєвецька ТГ | прибирання льоду | 300000 | 300000 | 2024-12-02 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124 | UA-2024-11-11-012962-a
послуги з поточного ремонту прилеглої території біля свердловини по вул.Київська, м.Дунаївці | м.Дунаївці, вул.Київська | поточний ремонт | 167376,40 | 167376,40 | 2024-12-16 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Послуги з улаштування залізобетонних огорож на кладовищі с.Чаньків, Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | с.Чаньків, вул. Антонової , вул. Декоративна | улаштування залізобетонних огорож | 76000 | 76000 | 2024-12-16 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124
Послуги з поточного ремонту дороги по вул.Паркова, вул.Коцюбинського, вул.Відродження, м.Дунаївці Кам'янець-Подільського району, Хмельницької області | вул.Паркова, вул.Коцюбинського, вул.Відродження, м.Дунаївці | поточний ремонт | 36805,37 | 36805,37 | 2024-12-23 | 2024-12-31 |  | КП ДМР "Благоустрій Дунаєвеччини" | 40326124