ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням п’ятдесятої сесії

міської ради VII скликання

від	22.02.2019р.

№29-50/2019р

Звіт

про виконання Програми з проведення нормативної грошової оцінки

населених пунктів, що входять до Дунаєвецької об’єднанної територіальної       громади

На виконання заходів Програми з проведення нормативної грошової оцінки населених пунктів, що входять до Дунаєвецької об’єднанної територіальної громади по загальному фонду міського бюджету в 2018 році було заплановано (з врахуванням внесених змін) 111,6 тис.грн., фактично профінансовано видатків на суму 34,4 тис.грн., в тому числі:

| розроблення проекту землеустрою, с.Залісці | 14,9 |
| --- | --- |
| розроблення проекту землеустрою, с.Рахнівка | 6,0 |
| виготовлення технічної документації із землеустрою, с.Рахнівка | 2,5 |
| виготовлення технічної документації із землеустрою, м.Дунаївці, вул..Шевченка | 3,0 |
| виготовлення технічної документації із землеустрою, с.Сокілець | 3,0 |
| виготовлення схем розміщення сезонної торгівлі | 2,1 |
| виготовлення технічної документації iз землеустрою щодо встановлення земельних дiлянок в натурі с.Демянківці вул.Гагаріна 3-А | 2,9 |

По спеціальному фонду планувалося 1041 тис.грн., фактично використано 969,7 тис.грн., в тому числі:

| Виготовлення генеральних планів та планів зонування сіл: В.Жванчик,Лисець,Демянківці ,Городиска | 116,5 |
| --- | --- |
| Коригування проекту внесення змін до генерального плану м.Дунаївці відповідно до розробленого історико-архітектурного опорного плану | 76,7 |
| Виготовлення топографічної основи та детального плану для будівництва за рахунок коштів субвенції з державного бюджету амбулаторії ЗПСМ в с.Рахнівка | 25 |
| Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів ОТГ) за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування інфраструктури ОТГ | 751,5 |

Начальник земельного відділу апарату

виконавчого комітету міської ради                                                   В.Макогончук