Додаток 1.5.

до рішення  п’ятдесят другої сесії міської ради VІІI скликання   від 20.01.2023 р.   №   -52/2023

ЗВІТ

про виконання Програми  забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об’єктах нерухомого майна для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної форми                      власності на 2022 рік

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.10.2022 р.  № 203  було затверджено  Програму забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб в об’єктах нерухомого майна для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб комунальної форми власності на 2022 рік.

Програма розроблялась з метою забезпечення належних умов перебування  та проживання внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб в комунальних приміщеннях (місцях) компактного проживання, забезпечення їх потреб життєдіяльності.

Рішенням виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради від 09.09.2022 року № 176 в громаді визначено 14 об’єктів комунальної власності для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.

У 2022 році за цим призначення використовувалися три будівлі:

- адмінбудівля по вул. Базарна, 8, м. Дунаївці;

- будівля колишньої початкової школи в с. Г.Яцьковецька;

- частина триповерхової будівлі амбулаторії в с. Миньківці.

Загальна кількість осіб, що проживали в МКП станом на 31 грудня 2022р.  – 73 особи.

На фінансування даної програми у 2022 році, міською радою було передбачено 660 тис. грн., використано за звітний період 549 тис. грн. в тому числі:

|  |  | План | Фактично |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оплата праці по договорах ЦПХ | 48,8 тис.грн | 48,8 тис.грн |
|  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (дорого вартісна побутова техніка) | 182 тис.грн | 143,9 тис.грн |
|  | Вікна (14 шт) | 100 тис.грн | 99,5 тис.грн |
|  | Предмети, матеріали, обладнання (малоцінне) | 254,2 тис.грн | 209,9 тис.грн |
|  | Енергоресурси | 75 тис.грн | 46,9 тис.грн |
|  | Всього | 660 тис.грн | 549 тис.грн |

В межах звітної програми, міська рада співпрацювала з різноманітними благодійними фондами та меценатами. В результаті такої співпраці вдалося реалізувати ряд проектів із залученням додаткових ресурсів для покращення умов проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб громади.

Серед основних реалізованих проектів:

БФ  «Рокада» - благодійна допомога для облаштування місць проживання ВПО в                с. Миньківці: холодильники (2 шт.); пральні машини (2 шт.); електроплити (2 шт.); мікрохвильові печі (6 шт.);  електрочайники (10 шт.),  дерев’яні ліжка (60 шт.).

Швейцарський благодійний фонд «Terre des hommes» – побутова техніка та будівельні матеріали для ремонту МКП по вул. Базарна, 8.

БФ  «Контінентал Фармерз Груп»  – твердопаливний котел для МКП по вул. Базарна, 8.

Робота з благодійними організаціями створила можливість облаштувати  належні умови для проживання внутрішньо переміщених осіб, зекономити частину коштів міського бюджету на придбання побутової техніки та будівельних матеріалів, створити резерв для облаштування нових місць компактного проживання в громаді.

Секретар міської ради                                                                Олег  ГРИГОР’ЄВ