Додаток  1

до рішення  шістдесят сьомої  сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  17.08.2023 р.  № -67/2023

Календарний план підготовчих процедур розробки «Детальний план території за межами населеного пункту Голозубинці, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для містобудівних потреб»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Детального плану території | Дата/ строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прийняття рішення про розроблення детального плану території | 17.08.2023 |
| 2. | Інформування громадськості на веб-сайті Дунаєвецької міської ради про прийняття рішення на розроблення «Детальний план території за межами населеного пункту Голозубинці, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для містобудівних потреб» | серпень 2023р. |
| 3. | Визначення джерел фінансування детального плану території та укладення угоди на виконання проекту | серпень-вересень 2023р. |
| 4. | Отримання доступу до чинних кадастрів та реєстрів | серпень-вересень 2023р. |
| 5. | Отримання державних інтересів | серпень-вересень 2023р. |
| 6. | Підготовка завдання на розроблення детального плану території | серпень-вересень 2023р. |
| 7. | Визначення розробника детального плану території та підписання договору | вересень-жовтень 2023р. |
| 8. | Публікація на веб-сайті календарного плану виконання робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території | жовтень 2023р. |

Секретар міської ради                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  2

до рішення шістдесят сьомої сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  17.08.2023 р.  № -67/2023

Пропозиції щодо переліку  та значень індикаторів розвитку території згідно Детального плану території за межами населеного пункту Голозубинці, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для містобудівних потреб

| № з/п | Показник | Одиниці виміру | Значення станом на 2023 рік* | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Територія для розміщення асенізаційного поля |  |  |  |  |
| 1.1 | Площа території | га | 0 | 3.3492 |

Секретар міської ради                                                         Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  3

до рішення шістдесят сьомої сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  17.08.2023 р.  № -67/2023

Прогнозовані наслідки розроблення Детальний план території за межами населеного пункту Голозубинці, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області для зміни цільового призначення земельної ділянки для містобудівних потреб

| Правові | Економічні | Для природного навколишнього середовища (у тому числі для здоров’я населення) |
| --- | --- | --- |
| Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час зміни цільового призначення земельної ділянки | Сплата екологічного податку | Визначення санітарно-захисної зони |
| Зміна функціонального використання земельної ділянки | Вирішення містобудівних потреб | Встановлення очисних (асенізатор них) установок |
| Здійснення контролю у сфері містобудування та землеустрою у зв’язку з розробленням додаткової містобудівної документації | Надання у постійне користування земельної ділянки |  |

Секретар міської ради                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ