Додаток  1

до рішення шістдесят сьомої сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  17.08.2023 р.  №  -67/2023

Календарний план підготовчих процедур розробки «Детальний план території частини кварталу вулиць Центральна та Шкільна у селі Лисець для проведення реконструкції магазину та зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Центральна, 37, с. Лисець, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області»

| № з/п | Назва підготовчої процедури розроблення Детального плану території | Дата/ строк проведення |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Прийняття рішення про розроблення детального плану території | 17.08.2023 |
| 2. | Інформування громадськості на веб-сайті Дунаєвецької міської ради про прийняття рішення на розроблення «Детального плану території частини кварталу вулиць Центральна та Шкільна у селі Лисець для проведення реконструкції магазину та зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Центральна, 37, с. Лисець, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області» | серпень 2023р. |
| 3. | Визначення джерел фінансування детального плану території та укладення угоди на виконання проекту | серпень-вересень 2023р. |
| 4. | Отримання доступу до чинних кадастрів та реєстрів | серпень-вересень 2023р. |
| 5. | Отримання державних інтересів | серпень-вересень 2023р. |
| 6. | Підготовка завдання на розроблення детального плану території | серпень-вересень 2023р. |
| 7. | Визначення розробника детального плану території та підписання договору | вересень-жовтень 2023р. |
| 8. | Публікація на веб-сайті календарного плану виконання робіт з розроблення детального плану території відповідно до укладеного договору на розроблення детального плану території | жовтень 2023р. |

Секретар міської ради                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  2

до рішення шістдесят сьомої сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  17.08.2023 р.  №  -67/2023

Пропозиції щодо переліку  та значень індикаторів розвитку території згідно Детального плану території частини кварталу вулиць Центральна та Шкільна у селі Лисець для проведення реконструкції магазину та зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Центральна, 37, с. Лисець, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області

| № з/п | Показник | Одиниці виміру | Значення станом на 2023 рік* | Бажане значення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Територія для розміщення магазину |  |  |  |  |
| 1.1 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд | га | 0,0433 | 0 |
| 1.2 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | га | 0 | 0,0433 |

Секретар міської ради                                             Олег ГРИГОР’ЄВ

Додаток  3

до рішення шістдесят сьомої сесії

міської       ради    VIIІ    скликання

від  17.08.2023 р.  №  -67/2023

Прогнозовані наслідки розроблення Детального плану території частини кварталу вулиць Центральна та Шкільна у селі Лисець для проведення реконструкції магазину та зміни цільового призначення земельної ділянки по вул. Центральна, 37, с. Лисець, Кам’янець-Подільського району Хмельницької області

| Правові | Економічні | Для природного навколишнього середовища (у тому числі для здоров’я населення) |
| --- | --- | --- |
| Взаємоузгодження державних, громадських та приватних інтересів під час розміщення магазину | Підвищення інвестиційної привабливості території громади |  |
| Зміна функціонального використання земельної ділянки | Визначення найбільш ефективного використання території |  |
| Визначення функціонального призначення території | Збільшення надходжень в місцевий бюджет від земельного податку |  |
| Здійснення контролю у сфері містобудування та землеустрою у зв’язку з розробленням додаткової містобудівної документації | Стимулювання економічної активності та створення умов для розвитку бізнесу |  |

Секретар міської ради                                                          Олег ГРИГОР’ЄВ