Додаток 1

до рішення сьомої (позачергової) сесії міської ради VІII скликання

від 25.02.2021 р. №-7/2021

Звіт про виконання «Плану соціально-економічного розвитку Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки»

План соціально – економічного розвитку громади Дунаєвецької міської ради  на 2017-2020 роки складається з низки конкретних заходів, спрямованих на досягнення цілей, визначених пріоритетами, і в кінцевому рахунку – визначеного бачення розвитку громади. Впровадження плану соціально-економічного розвитку громади передбачає виконання одночасно декількох завдань різними структурами міської ради. Дунаєвецька міська рада забезпечує здійснення заходів щодо виконання Плану соціально-економічного розвитку громади за рахунок коштів міського бюджету, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури, фонду регіонального розвитку, а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться на території міської ради та коштів благодійних організацій, грантодавців.

Сфера діяльності, напрямок  роботи та проблема: земельні питання

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу(проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запланований | фактичний | передбачений обсяг фінансуванні тис.гр | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1 | Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів ОТГ ) | 2017-2020 | 2017-2020 |  | 2202 тис. грн. | Кількість населених пунктів, на які розроблено | Од. | 51 | 36 |
| 2 | Встановленя меж земельних ділянок під міські кладовища | 2017-2020 | 2018-2020 |  | 12 тис. грн. | Кількість кладовищ, на які розроблено | Од. | 12 | 4 |
| 3 | Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під сміттєзвалище | 2017-2020 | 2018 |  | 5 тис.грн. | Кількість сміттєзвалищ |  | 1 | 1 |
| 4 | Розроблення пропозицій щодо встановлення ставок земельного податку | 2017-2020 | 2017-2020 | - | - | Збільшення/зменшення ставки земельного податку | +/- | + | + |
| 5 | Проведення робіт з нормативно грошової оцінки населених пунктів | 2016-17 | 2017-2020 |  | 280 тис. грн. | Кількість населених пунктів, на які розроблено НГО | Шт. | 32 | 2 |
| 6 | Розробка документації з землеустрою: щодо відведення земельних ділянок, технічної документації під пасовища, кладовища, сміттєзвалища, скотомогильники та об’єкти не рухомого майна комунальної власності. | 2017-2018 | 2017-2020 |  | 75 тис.грн. | Кількість розробленої землевпорядної докуменьації | Шт. | 26 | 19 |

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «Благоустрій Дунаєвеччини»

Дунаєвецької міської ради

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
|  | Встановлення та облаштування цембринь | 2017-2020 | 2017-2020 | 549,9 | 168 | Встановлено та облаштування цембрінь | од. | 150 | 48 |
|  | Ямковий і поточний ремонт доріг населених пунктів громади | 2017-2020 | 2017-2020 | 16238 | 19425,8 | Ямковий і поточний ремонт доріг населених пунктів громади | км | 142,5 | 142,5 |
|  | Ремонт мостів населених пунктів громади: Велика Кужелева, Ганнівка, Гута Яцковецька, Дем'янківці. Сивороги, Січинці, | 2017-2020 | 2017-2020 | 1299,2 | 513,7 | Ремонт мостів населених пунктів громади | шт | 8 | 8 |
|  | Поточний ремонт пам'ятників | 2017-2020 | 2017-2020 | 447,5 | 447,5 | Ремонт пам'ятників | шт | 10 | 10 |
|  | Придбання автобусних зупинок: 18шт | 2017-2020 | 2017-2020 | 198 | 198 | Придбання автобусних зупинок | шт | 18 | 24 |
|  | Встановлення та облаштування автобусних зупинок: 18шт | 2017-2018 | 2017-2020 | 41,4 | 90 | Встановлення та облаштування автобусних зупинок | шт | 18 | 23 |
|  | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | 2017-2020 | 2017-2020 | 7354 | 7625,6 | Обкошування та озеленення населених пунктів громади | Населені пункти громади | 51 | 51 |
|  | Обрізання дерев кущів та живих огорож | 2017-2020 | 2017-2020 | 907,59 | 1151,29 | Обрізання дерев кущів та живих огорож | Населені пункти громади | 51 | 51 |
|  | Виготовлення та встановлення парканів | 2017-2020 | 2017-2020 | 143 | 143 | Виготовлення та встановлення парканів | шт. | - | 4 |
|  | Придбання Грейдера для КП ДМР «Благоустрій дунаєвеччини» | 2017-2018 | 2017 | 600 | 2756,7 | Придбання Грейдера | шт | 1 | 1 |
|  | Придбання трактора для КП ДМР « Благоустрій дунаєвеччини» | 2017-2018 | 2017-2018 | 450 | 980 Екскаватор грейферний 520 бульдозер ЧТЗ 170 | Придбання трактора | шт | 1 | 1 |
|  | Придбання автомобіля для КП ДМР «Благоустрій дунаєвеччини» | 2017-2018 | 2017-2018 | 300 | 620 Fiat | Придбання автомобіля | шт | 1 | 1 |
|  | Проведення робіт з ремонту та розчистки громадських колодязів на території Дунаєвецької міської ради | 2016-2020 | 2020 | - | 9,5 | Проведення робіт з ремонту та розчистки громадських колодязів | шт | - | 7 |
|  | Обваловка та облаштування стихійних сміттєзвалищ що розташовані на території громади з подальшою ліквідацією та захороненням. | 2017-2020 | 2017-2020 | - | 726,6 | Обваловка та облаштування стихійних сміттєзвалищ що розташовані на території громади з подальшою ліквідацією та захороненням. | шт | - | 58 |
|  | Проведення комплексу заходів з енергозбереження житлового фонду, приміщень комунальної власності на території громади (з застосуванням новітніх технологій) | 2017-2020 | 2017-2020 | - | 13160,4 | Проведення комплексу заходів з енергозбереження житлового фонду, приміщень комунальної власності на території громади (з застосуванням новітніх технологій | заходи |  | 15 |
|  | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул.Шевченка, 50 м. Дунаївці, Хмельницької області | 2016-2017 | 2016-2017 | - | 1457,00 | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі по вул.Шевченка, 50 м. Дунаївці, Хмельницької області | шт | 1 | 1 |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Франца Лендера (Фрунзе) в м.Дунаївці | 2017-2019 | 2017-2019 | 11762,070 | 71,2 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці ФранцаЛендера (Фрунзе) в м.Дунаївці | м2. | 153 | 153 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул.Центральній, с.Заставля, Хмельницької області (старостат) | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 1300,00 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі по вул.Центральній, с.Заставля, Хмельницької області (старостат) | шт | 1 | 1 |
|  | Придбання спецтехніки для виготовлення пелет, щіпи | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 136,8 | Придбання спецтехніки для виготовлення пелет, щіпи | шт. | 1 | 1 |
|  | Проведення поточного ремонту доріг міста Дунаївці | 2017-2020 | 2017-2020 |  | 3187,80 | Проведення поточного ремонту доріг міста Дунаївці |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття м.Дунаївці: вул.Комінтерна, вул.Ватутіна, вул.ФранцаЛендера, вул.Партизанська, вул. Шевченка, вул. Конституції | 2017-2020 | 2017-2020 | 610,626 948,715 5600,98 2169,89 | 610,626 948,715 5600,98 2169,89 | Капітальний ремонт дорожнього покриття м.Дунаївці | км. | 4 | 4 |
|  | Реконструкція доріг міста Дунаївці | 2017-2020 | 2017-2020 | 17088,00 | 17088,00 | Реконструкція доріг міста Дунаївці | км. | 18 | 18 |
|  | Капітальний ремонт покрівель будівель м.Дунаївці: вул. Шевченка 74, вул. Шевченка 53, вул.Шевченка 104, вул.Шевченка 106, | 2017-2018 | 2017-2020 | - | Покрівля будинку м. Дунаївці, вул. Шевченка, 106 (288,4) вул. Шевченка 74, вул. Шевченка 53, вул.Горького, 5А, - інвесторські кошти | Капітальний ремонт покрівель будівель м.Дунаївці | шт. | 4 | 4 |
|  | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | 2017-2020 | 2017-2020 | 18,2 | 18,2 | Придбання та встановлення дорожніх знаків та відновлення дорожньої розмітки | шт. | 12 | 12 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення м.Дунаївці | 2017-2020 | 2017-2020 | - | вул.Дорошенка, вул. Незалежності, частина вул. Східна, частина вул. Грушевського -113,4 | Реконструкція вуличного освітлення м.Дунаївці | км | - | 1,44 |
|  | Реконструкція та будівництво мереж вуличного освітлення м. Дунаївці | 2017-2020 | 2017-2020 | - | вул. Нова, вул. Вербна, вул. Затонського, вул. М. Іщенка, вул. Камянецька, вул. Просвіти, вул. М.Залізняка, вул. Кленова, вул. Тельмана, вул. Ф.Лендера – 328,8 вул. Набережна – 177,8 вул. Нова, вул. Тімірязєва, вул. Зелена, вул. Комарова, вул. Подільська, вул. Відродження, вул. Молодіжна – 282 вул. Миру, вул. Заводська, вул. Заремби, вул. Загородня- 106,2 с. Мушкутинці – 94,64 | Реконструкція та будівництво мереж вуличного освітлення м. Дунаївці | км | - | 14,23 |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Дунаївці: вул. Пилипа Орлика, вул. Ватутіна, пров. Ватутіна, вул. Михайла Стельмаха, пров. Михайла Стельмаха, вул. Володимирська. | 2017-2020 | 2017-2020 | 300,00 | 165,2 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Дунаївці | км | - | 2,69 |
|  | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення м. Дунаївці: вул. Кутузова, вул. Суворова, вул. Миколи Магери, вул. Польовій, пров. Миколи Магери. | 2017-2020 | 2017-2020 | 290,00 | 121,6 | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | км | - | 2,4 |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Ганівка | 2017-2020 | 2017-2020 | 203,516 | 113,5 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | км | - | 2 |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Антонівка | 2017-2020 | 2017-2020 | 224,878 | 167,8 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | км | - | 1,6 |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Панасівка | 2017-2020 | 2017-2020 | 299,987 | 225,3 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | км | - | 2,87 |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Сокілець | 2017-2020 | 2017-2020 | 500,000 | вул.Братів Чорненьких, вул.Братів Байдусів, вул.Братів Вітряних, вул.Молодіжній- 225,1 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | км | - | 2,803 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Залісці | 2017-2020 | 2017-2020 | 280,000 | 40 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 0,9 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Чимбарівка c. Мушкутинці | 2017-2020 | 2017-2020 | 230,500 | с. Чимбарівка – 79,24 | Реконструкція вуличного | км | - | 4,15 |
|  | Будівництво вуличного освітлення с. В. Жванчик | 2017-2020 | 2017-2020 |  | с. В.Жванчик - 210,23 с. М.Жванчик -101,8 | Будівництво вуличного освітлення | км | - | 6,1 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Держанівка | 2017-2020 | 2017-2020 | 176,000 | с. Держанівка – 90,685 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 1,35 |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Степок | 2017-2020 | 2017-2020 | 230,677 | 138,4 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | км | - | 2,24 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Іванківці | 2017-2020 | 2017-2020 | 290,000 | с. Іванківці – 60, с. Слобідка Гірчичнянська – 71,4 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 4,63 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Лисець | 2017-2020 | 2017-2020 | 280,000 | 175,374 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 3,2 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. М.Кужелівка | 2017-2020 | 2017-2020 | 195,000 | 109,05 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 1,88 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Рачинці | 2017-2020 | 2017-2020 | 168,000 | 188,793 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 3,4 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Гірчична | 2017-2020 | 2017-2020 | 225,000 | 77,92 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 4,22 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Зеленче | 2017-2020 | 2017-2020 | 160,000 | 162,8 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 2,4 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Сивороги | 2017-2020 | 2017-2020 | 140,000 | 72,5 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 2,6 |
|  | Будівництво вуличного освітлення с. Вихрівка | 2017-2020 | 2017-2020 | 290,000 | с. Пільний Мукарів – 55,8 | Будівництво вуличного освітлення | км |  | 1 |
|  | Будівництво вуличного освітлення с. В. Кужилова | 2017-2020 | 2017-2020 |  | 117,96 | Будівництво вуличного освітлення | км | - | 2,03 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Воробіївка | 2017-2020 | 2017-2020 | 320,000 | 67,6 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 0,4 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Нестерівці | 2017-2020 | 2017-2020 | 245,000 | 45,7 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 4,5 |
|  | Будівництво-реконструкція вуличного освітлення с. Миньківці | 2017-2020 | 2017-2020 |  | 21 | Будівництво-реконструкція вуличного освітлення | км | - | 0,4 |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Катеринівка | 2017-2020 | 2017-2020 | 150,012 | вул.Гагаріна, пров.Партизанському - 115 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | км | - | 1,993 |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Городиска | 2017-2020 | 2017-2020 | 122,543 | По вул.Центральній пров.Скіфському -101,2 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | км | - | 1,26 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Заставля | 2017-2020 | 2017-2020 | 365,000 | 79,9 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 3 |
|  | Капітальний ремонт вуличного освітлення с. Дубинка | 2017-2020 | 2017-2020 | 187,787 | 91,2 | Капітальний ремонт вуличного освітлення | км | - | 1,93 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Синяківці | 2017-2020 | 2017-2020 | 95,000 | 181,3 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 3,3 |
|  | Реконструкція вуличного освітлення с. Демянківці | 2017-2020 | 2017-2020 |  | 157,657 | Реконструкція вуличного освітлення | км | - | 4,445 |
|  | Заміна вікон в підїздах житлових будинків | 2017 | 2017-2020 | 110,1 | 301,9тис.грн. | Заміна вікон в підїздах житлових будинків | шт | 87 | 87 |
|  | Проведення ремонтних робіт ліфтового господарства в м.Дунаївці | 2017-2018 | 2017-2020 | - | 600,00 | Проведення ремонтних робіт ліфтового господарства в м.Дунаївці | шт | 4 | 4 |
|  | Будівництво сміттєпереробного заводу на полігоні ТПВ | 2017-2020 | 2017-2020 | - | Закуплено 2 конвеєра, проведенно обшивку сортувальної лінії – 325,7 | Будівництво сміттєпереробного заводу на полігоні ТПВ | шт | 1 | 1 |
|  | Впровадження роздільного способу збору ТПВ, в тому числі оновлення парку сміттєвозів (їх комплектуючих), придбання контейнерів, будівництво нових та реконструкція існуючих сміттєвих майданчиків, здійснення інформаційної кампанії серед громадян. | 2019-2020 | 2019-2020 | 268,8 | Встановлено сміттєві майданчики - 268,8 Придбано сміттєвоз Renault 870,00 | Впровадження роздільного способу збору ТПВ, в тому числі оновлення парку сміттєвозів (їх комплектуючих), придбання контейнерів, будівництво нових та реконструкція існуючих сміттєвих майданчиків, здійснення інформаційної кампанії серед громадян. | шт | 12 | 12 |
|  | Придбання спец-техніки в зв᾿язку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» з метою оновлення авто парку для надання якісних послуг населенню ОТГ | 2019-2020 | 2019-2020 | - | Придбання спец-техніки 14 одиниць на суму 6210,1 | Придбання спец-техніки в зв᾿язку з амортизаційним зносом основних засобів КП ДМР «Благоустрій Дунаєвеччини» з метою оновлення авто парку для надання якісних послуг населенню ОТГ | шт | 14 | 14 |
|  | Придбання мініасфальтного заводу (рециклер асфальтобетону) | 2019-2020 | 2019-2020 | 600 | 600 | Придбання мініасфальтного заводу (рециклер асфальтобетону) | шт | 1 | 1 |

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу(проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | запланований | фактичний | передбачений обсяг фінансуванні тис.гр | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
|  | Проектування раціональної схеми будівництва і реконструкції мереж та споруд водопостачання і водовідведення м. Дунаївці | 2017-2020 | 2017 | 300,00 | 300,00 | Розроблені схеми оптимізації систем водопостачання та водовідведення | од. | 2 | 2 |
|  | Прокладання ділянки водопровідної мережі по вул.Франца Лендера, від вул.Загородньої (105м.п.) | 2017-2020 | 2017 | 27,000 | 27,000 | Загальна протяжність | м. | 105,0 | 105,0 |
|  | Реконструкція очисних споруд та напірного колектора м. Дунаївці (2 черга-напірний колектор,піскоуловлювачі) | 2016-2020 | 2016 2017- 2019 | 19144,0 | 2210,0 2000,0 | Побудовано напірний колектор Побудовано напірний колектор | м м | 900,0 500,0 | 900,0 500,0 |
|  | Технічне переоснащення ВНС в м. Дунаївці Хмельницької області з впровадженням частотно-регулюємого пристрою | 2017-2020 | 2020 | 627,320 | 627,320 | Придбано та встановлено частотно-регулюючий пристрій | шт | 1,0 | 1,0 |
|  | ###### Капітальний ремонт вуличної мережі водопостачання | 2017-2020 | 2020 | 14371,1 |  | Прокладено нові водопровідні мережі по вул. Варшавській вул. с. Разіна | м м | 948,0 357,0 | 948,0 357,0 |
|  | Будівництво водогону від водозабору «Бобова криниця» до с. Заставля | 2017-2018 | 2018 | 500,00 | 500,00 | Загальна протяжність | м | 400,0 | 400,0 |
|  | Будівництво водопроводу по вул Сагайдачного, Богуна, Гонти м.Дунаївці | 2017-2020 | 2019 | 120,00 | 120.0 | Сагайдачного Гонти | м м | 350,0 320,0 | 350,0 320,0 |
|  | Будівництво водопроводу від вул. Грушевського до КП «Теплові мережі» м. Дунаївці | 2017-2020 | 2019 | 195,00 | 195,0 | Загальна протяжність | м | 640,0 | 640,0 |
|  | Капітальний ремонт міської водонапірної башти | 2017-2020 | 2017 | 108,00 | 85,0 | Ремонт днища | шт | 1,0 | 1,0 |
|  | Будівництво системи резервного водопостачання міста від Мушкутинецького родовища артезіанських питних вод | 2017-2020 | 2017 | 3400,00 | 22,0 | проведено гідрогеологічне обстеження родовища | шт | 1,0 | 1,0 |
|  | Будівництво водопровідної мережі до житлового масиву «Берізка» м. Дунаївці | 2017-2020 | 2018 | 310,00 | 310,0 | Загальна протяжність | м | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Капітальний ремонт каналізаційного напірного колектора від КНС1 по вул. Загородній до вул. Ф. Лендера | 2017-2020 | 2018 | 299,88 299,988 |  | Виконані проектні роботи. Капітальний ремонт КНС1 та напірного каналізаційного колектора по вул. Загородній (в межах вул. М.Іщенка - вул. Просвіти) Капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора по вул. Загородній (в межах вул. Просвіти – вул. Ф.Лендера) | шт шт | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
|  | Капітальний ремонт ділянки самоплинної каналізації біля КНС1 | 2017-2020 |  | 240,0 |  | Виконані проектні роботи. | шт | 1.0 | 1.0 |
|  | Капітальний ремонт покрівлі будівлі ГКНС5 | 2017-2020 | 2019 | 191,0 | 191,0 | Покрівельні роботи завершено | м.кв. | 466.0 | 466.0 |
|  | Капітальний ремонт покрівель на будівлях КНС4 | 2017-2020 | 2019 | 95,0 | 95,0 | Покрівельні роботи завершено | м.кв. | 195,0 | 195,0 |
|  | Реконструкція напірного колектора і обвідної лінії каналізації від КНС2 до вул. Гагаріна | 2017-2020 | 2019 | 2400,0 |  | Роботи виконані частково (побудовано напірний каналізаційний колектор) | м | 620,0 | 620,0 |
|  | Капітальний ремонт водопровідної мережі житлового масиву с. Воробіївка | 2017-2020 | 2016 | 182,0 | 103,0 | Загальна протяжність | м | 1500,0 | 1500,0 |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Голозубинці | 2017-2020 | 2018 | 170,0 | 130,0 | Загальна протяжність | м | 1230,0 | 1230,0 |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Залісці | 2017-2020 | 2018 | 1520,0 | 1520,0 | Загальна протяжність | м | 5500,0 | 5500,0 |
|  | Реконструкція та Будівництво водопровідних мереж в с. Лисець | 2017-2020 | 2018 | 299,0 | 299,0 | Робочий проект «Реконструкція систем централізованого водопостачання по вулиці Спортивній , Б. Хмельницького , Березіна , Визволителів , вулиця Червонопартизанська села Лисець Дунаєвецького району Хмельницької області » | м | 1721,0 | 1721,0 |
|  |  |  | 2020 | 239,905 | 239,905 | Робочий проект «Капітальний ремонт вуличних водопроводів по вул. Яблунева, Механізаторів, Долинна, В.Овчарука, Б.Хмельницького, Л.Українки в с. Лисець, Дунаєвецького р-ну» | м | 1700,0 | 1700,0 |
|  |  |  | 2020 | 269,036 | 269,036 | «Капітальний ремонт вуличних водопроводів по вул. Шовковична, Яблунева, Ставищанська, Мельника, Визволителів, Спортивна, пров. Центральний, Мельника в с.Лисець, Дунаєвецького р-ну», | м | 1150,0 | 1150,0 |
|  | Будівництво водопровідних мереж в с. Мушкутинці | 2017-2020 | 2018 | 250,0 | 134,0 | Загальна протяжність | м | 700,0 | 700,0 |

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема: будівництво та благоустрій КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1 | Ремонт теплових мереж з заміною трубопроводів на нові попередньо-ізольовані з оптимізованими діаметрами: - дитсадок №4 - ж/б вул. Шевченко, 88 - ж/б вул. Шевченко, 92 L = 210м.п. d 76/140 | 2018 | 2018 | 241,6 | 241,6 | Загальна протяжність | м.п. | 210 | 210 |

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема: будівництво та благоустрій КНП «Дунаєвецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Дунаєвецької міської ради

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1 | Заходи з поточного ремонту ФАПів: -с.Кривчик с.Рахнівкас.Лисець с.СокілецьАЗПСМ с.В Жванчик с.Держанівка с.Мала Побіянка с.Городиска с.Мала Кужелівка с.Руда Гірчичнянська АЗПСМ№1 АЗПСМ №2 | 2016-2020 | 2016-2020 | 96,0 | 95,9 | Проведено косметичний ремонт ФАПів та АЗПСМ | од | 12 | 12 |
| 2 | Покращення інфраструктури Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної громади для забезпечення надання медичних послуг жителям об’єднаної територіальної громади | 2016-2020 | 2016-2020 | 123,0 | 122,6 | Проведено поточний ремонт ганку і площадки для зручноті підходу до дитячої консультації. Проведено сертифікацію пандусів. Виготовлено паспорти зенергетичної сертифікації будівлі | од шт од | 1 9 1 | 1 9 1 |
| 3 | Проведення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази центру первинної медико санітарної допомоги | 2016-2020 | 2016-2020 | 830,1 | 830,1 | Придбано : комп’ютри, принтери, сервер | шт шт шт | 30 30 1 | 30 30 1 |
| 4 | Капвтальний ремонт опалювальних систем в АЗПСМ с. Миньківці та діючих ФАПів ,що розміщені на території громади | 2016-2020 | 2016-2020 | 69,0 | 67,4 | Проведено ремонт системи опалення АЗПСМ с.Миньківці | од | 1 | 1 |
| 5 | Придбання гематологічного аналізатору крові | 2016-2020 | 2016-2020 | 200,0 | 198,4 | Придбано аналізатор гематологічний | шт | 1 | 1 |
| 6 | Придбання сумок –вкладок | 2016-2020 | 2016-2020 | 315,0 | 125,3 | Придбано сумки-вкладки для лікарів | шт | 45 | 20 |
| 7 | Придбання кабінету пересувного лабораторно-діагностичного | 2016-2020 | 2016-2020 | 3000,0 | 2790 | Придбано пересувний флюрограф | шт | 1 | 1 |
| 8 | Проведення заходів щодо енергозбереження та енергоефективності в приміщеннях Центру ПМСД ДМР | 2016-2020 | 2016-2020 | 18,0 | 17,5 | Проведено заміну вікон та дверей в приміщенях ФАПів | шт | 3 | 3 |
| 9 | Проведення заходів щодо співпраці з благодійними організаціями,країнами партнерами та іншими з метою отримання благодійної та спосорської допомоги (техніка, обладнання важкодоступних медичних припаратів) | 201 9-2020 | 2019-2020 | 0,0 | 17,0 | Отримали ноутбуки спонсорська допомога від Дунаєвецької ОТГ | шт |  | 2 |
| 10 | Поточний ремонт Великожванчицької АЗПСМ | 2016-2020 | 2016-2020 | 300,0 | 295,5 | Проведено поточний ремонт приміщення амбулаторії сВеликий Жванчик | од | 1 | 1 |
| 11 | Будівництво Рахнівської АЗПСМ по вул. Шкільній с.Рахнівка | 2018-2020 | 2019-2020 | 6869,6 | 6869,6 | Побудовано АЗПСМ в с. Рахнівка | од | 1 | 1 |

Сфера діяльності, напрямок роботи та проблема: підвищення рівня безпеки життя громадян.

Цивільний захист та техногенна безпека

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування тис. грн. | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1. | Створення нових, оновлення діючих підрозділів місцевої пожежної охорони | 2017 2020 | 2017 2020 | 1960,3 54,9 | 1960,3 Кошти Є С) 54,9 | Кількість створених підрозділів | шт | 23 1 | 23 1 |
| 2. | Закупівля пожежної та рятувальної техніки та пожежно-рятувального оснащення | 2017 | 2020 | 7340,0 | 300 | Кількість заходів | шт. | 47 | 29 |
| 3. | Проведення заходів відповідно до Програми цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Дунаєвецької міської ради на 2017-2021 роки | 2017 | 2020 | 292,6 | 116,96 | Кількість заходів | шт. | 30 | 18 |

Сфера діяльності, напрямок роботи або проблема: Освіта

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1. | Обладнання систем електро - газо - тепло - водопостачання вузлами обліку | 2017-2020 | 2017-2020 | 133,2 | 1117,26 | Обладнання систем електро - газо - тепло - водопостачання вузлами обліку | шт. | 54 | 54 |
| 2. | Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти | 2017-2020 | 2017-2020 | 5429,0 | 3518,0 | Проведення капітальних ремонтів покрівель закладів освіти | м2 | 5132,5 | 4462,062 |
| 3. | Заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом | 2017-2020 | 2017-2020 | 1865,0 | 299,5 | Заміна старих газових котлів з низьким ККД та використаним ресурсом | шт. | 12 | 7 |
| 4. | Поточний ремонт внутрішніх туалетів | 2017-2020 | 2017-2020 | 220,0 | 164,98 | Поточний ремонт внутрішніх туалетів | од. | 8 | 6 |
| 5. | Заміна вікон на енергозберігаючі | 2017-2020 | 2017-2020 | 2123,0 | 2341,35 | Заміна вікон на енергозберігаючі | шт. | 405 | 411 |
| 6. | Ремонт відмостки та цоколя будівель | 2017-2020 | 2017-2019 | 69,0 | 137,0 | Ремонт відмостки та цоколя будівель | шт. | 4 | 2 |
| 7. | Ремонт підлоги у приміщеннях | 2017-2020 | 2017-2020 | 124,0 | 109,5 | Ремонт підлоги у приміщеннях | м2 | 450 | 467 |
| 8. | Проведення капітального ремонту системи опалення та водогону | 2017-2020 | 2017-2020 | 4090,8 | 2613,4 | Проведення капітального ремонту системи опалення та водогону | од. | 6 | 11 |
| 9. | Капітальний ремонт їдальні | 2017-2020 | 2019, 2020 | 1905,0 | 286,0 | Капітальний ремонт їдальні | од. | 4 | 3 |
| 10. | Капітальний ремонт каналізаційної системи | 2017-2020 | 2018 | 42,0 | 6,0 | Капітальний ремонт каналізаційної системи | од. | 3 | 1 |
| 11. | Капітальний ремонт фасаду з утепленням | 2017-2020 | 2018-2020 | 8610,0 | 9967,5 | Здійснено капітальний ремонт будівлі (утеплення фасадів та горищного перекриття) | од. | 4 | 3 |
| 12. | Ремонт та заміна огорожі закладу | 2017-2020 | 2018-2020 | 598,0 | 307,5 | Ремонт та заміна огорожі закладу | м/п | 1553 | 893 |
| 13. | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень закладів освіти | 2017-2020 | 2020 | 424,0 | 199,0 | Проведення вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівель приміщень закладів освіти | м2 | 2531730 | 2531730 |
| 14. | Придбання первинних засобів пожежогасіння | 2017-2020 | 2017-2020 | 95,0 | 31,9 | Придбання первинних засобів пожежогасіння | шт. | 117 | 85 |
| 15. | Придбання, реконструкція існуючих дитячих і спортивних майданчиків | 2017-2020 | 2017, 2019 | 43,0 | 1534,8 | Придбання, реконструкція існуючих дитячих і спортивних майданчиків | шт. | 2 | 2 |
| 16. | Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі | 2017-2020 | 2017-2020 | 41,0 | 56,0 | Заміна освітлювальних приладів на енергозберігаючі | шт. | 100 | 134 |
| 17. | Придбання технологічного обладнання для харчоблоків | 2017-2020 | 2017-2020 | 385,0 | 878,4 | Придбання технологічного обладнання для харчоблоків | шт. | 135 | 100 |
| 18. | Придбання шкільних парт та кришок парт | 2017-2020 | 2017-2020 | 80,0 | 1453,4 | Придбання шкільних парт та кришок парт | шт. | 1000 | 2452 |
| 19. | Придбання шкільних дошок | 2017-2020 | 2018-2020 | 40,0 | 207,8 | Придбання шкільних дошок | шт. | 35 | 79 |
| 20. | Придбання навчальних комп’ютерних комплексів для здійснення навчально-виховного процесу | 2017-2020 | 2017-2019 | 750,0 | 2941,4 | Придбання навчальних комп’ютерних комплексів | шт. | 16 | 16 |
| 21. | Придбання мультимедійних проекторів плюс інтерактивні дошки | 2017-2020 | 2017-2019 | 120,0 | 453,2 | Придбання мультимедійних комплексів | шт. | 6 | 6 |
| 22. | Придбання комплектуючих для комп’ютерів | 2017-2020 | 2017-2020 | 110,0 | 45,0 | Придбання комплектуючих для комп’ютерів | шт. | 24 | 53 |
| 23. | Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету фізики | 2017-2020 | 2017-2019 | 3000,0 | 1338,4 | Придбання кабінету фізики | шт. | 5 | 5 |
| 24. | Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету хімії | 2017-2020 | 2017, 2019 | 1250,0 | 482,0 | Придбання кабінету хімії | шт. | 3 | 3 |
| 25. | Придбання комплектів обладнання для оснащення кабінету біології | 2017-2020 | 2017-2019 | 1250,0 | 1463,2 | Придбання кабінету біології | шт. | 8 | 8 |
| 26. | Придбання програмного забезпечення для комп’ютерів | 2017-2020 | 2017-2020 | 240,0 | 195,6 | Придбання програмного забезпечення для комп’ютерів | шт. | 48 | 63 |
| 27. | Придбання настінних географічних та історичних карт | 2017-2020 | 2018, 2019 | 6,0 | 3,0 | Придбання настінних географічних та історичних карт | шт. | 21 | 40 |
| 28. | Придбання спортивного інвентарю для закладів освіти | 2017-2020 | 2018, 2019 | 240,0 | 280,6 | Придбання спортивного інвентарю для закладів освіти | шт. | 25 | 20 |
| 29. | Виготовлення технічної документації на будівлі | 2017-2020 | 2018, 2019 | 120,0 | 7,5 | Виготовлення технічної документації на будівлі | шт. | 14 | 3 |

Сфера діяльності, напрямок роботи: Станція юних натуралістів

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1. | Заміна ламп на енергозберігаючі | 2017-2020 | 2018, 2020 | 1203 грн., | 1203 грн. | Заміна ламп на енергозберігаючі | шт. | 34 | 34 |
| 2. | Заміна віконних та дверних блоків в приміщенні №2 | 2017-2020 | 2020 | 39 530 грн. | 11 861 грн. | Заміна віконних та дверних блоків в приміщенні №2 | шт. | 10 | 3 |
| 3. | Проведення зовнішніх фасадних робіт приміщення №1 | 2017-2020 | 2017 | 3237 грн. | 3237 грн. | Проведення зовнішніх фасадних робіт приміщення №1 | од. | 1 | 1 |
| 4. | Капітальний ремонт відмостку до будівлі №1 | 2017-2020 | 2018 | 2080 грн. | 4880 грн. (з яких 2080грн. - бюджетні, а 2800 грн. спонсорські) | Капітальний ремонт відмостку до будівлі №1 |  | 1 | 1 |
| 5. | Проведення масових заходів загального характеру ( виставки, екологічні виступи, практикуми наукових робіт, …) | 2017- 2020 |  | 200 | 200 | Проведення масових заходів загального характеру ( виставки, екологічні виступи, практикуми наукових робіт, …) | шт. | 200 | 200 |
| 6. | Проведення заходів з поповнення видового складу рослин дендрологічного відділу НДЗД | 2017- 2020 | 2020 |  | 3 000 грн. | Проведення заходів з поповнення видового складу рослин дендрологічного відділу НДЗД | шт. | 60 | 60 |
| 7. | Проведення координаційної роботи в межах громади по акції «За чисте довківлля» | 2017- 2020 |  | 150 | 150 | Проведення координаційної роботи в межах громади по акції «За чисте довківлля» |  | 150 | 150 |
| 8. | Проведення заходів щодо участі в різних конкурсах, акціях міжнародного та всеукраїнського значення | 2017- 2020 |  | 269 | 269 | Проведення заходів щодо участі в різних конкурсах, акціях міжнародного та всеукраїнського значення |  | 269 | 269 |

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема: культура

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
|  | Заміна вікон та поточний ремонт гримерок МКМПЦ | 2017 - 2020 | 2020 | 17011 | 17 011 | Замінено вікна | Шт. | 5 | 5 |
|  | Ремонт покрівлі та заміна дверей технічних приміщень МКМПЦ | 2017 - 2020 | 2019 2020 | - | 9 959 25 095 | Замінено двері | шт | 5 | 5 |
|  | Придбання комплекту звуко-підсилюючої апаратури для студії звукозапису МКМПЦ | 2017 - 2020 | 2019 | 60 000 | 186 000 | Придбання мікшерного пульту та мікрофонів | комплект | 1 | 1 |
|  | Придбання дитячого ігрового комплексу | 2017-2020 | 2020 | 150,00 грн | 600 000 | Придбано дитячий ігровий майданчик за рахунок коштів оренди оглядового колеса | комплекс | 1 | 1 |
|  | Поточний ремонт фасаду МКМПЦ | 2017-2020 | 2019 | - | 5967 | Поточний ремонт фасаду в 2019 році | М2 | - | 682 |
|  | Зовнішня штукатурка СК с. Ганнівка | 2017-2020 | 2018 | 400.00 | 400.00 Благод. Допом | Частково поштукатурено 2 зовнішніх стіни | М2 | 10 | 10 |
|  | Завершення ремонту танцювального залу СБК с. Нестерівці | 2017-2020 | 2017 |  | Благод. допомога | Частково зроблений ремонт танц. залу, замінено вікна | Шт. | 7 | 7 |
|  | Поточний ремонт залу, та встановлення водостічної системи СБК с. Зеленче | 2017-2020 | 2017 | 38 000 | Співфінансування: 28 000 (благод. допомога, 10 000 бюджет. | Частково встановлено водостічну систему | м/п | 180 | 180 |
|  | Встановлення водостічної системи СК с. М.Кужелівка | 2017-2020 | 2018 | 35000 | Спів фін. 24 995 (благ.допомога, 10 000 бюджет. | Встановлено водостічну систему на СК | м/п | 90 | 90 |
|  | Поточний ремонт приміщення СК с. В.Кужелова | 2017-2020 | 2020 | 2750 | 2750 | Поточний ремонт приміщення СК | М2 | 100 | 100 |
|  | Ремонт фасаду, глядацького залу, заміна вікон (4шт) СБК с. Чаньків | 2017-2020 | 2018-2019 | 6631.36 | 1610,86 тис грн (2018) 5020,5 тис грн. (2019) | Капітальний ремонт СБК (кошти Мінрегіонбуду) | М2 | 404 | 404 |
|  | Поточний ремонт приміщення, заміна дверей, вікон, СБК с. Залісці | 2017-2020 | 2019-2020 2018 2019 | 65 000 12 000 96 000 | Співфінансування 52 000 грн (благ.допом) 15000 бюджет. 12 000 бюджет 96 000 | Поточний ремонт приміщення. замінено двері 2дверей благ.допом. тренажерний зал (бюджет участі – 40 тис грн., спонсорська доп – 56 тис грн) | М2 Шт. М2 | 90 4 48 | 90 4 48 |
|  | Капітальний ремонт бокової стіни , ремонт кабінетів, заміна огорожі, встановлення козирків СК с. Рахнівка | 2017-2020 | 2019-2020 | 1 200 | 1 200 грн | Косметичний ремонт танц. зали та кабінету. | М2 | 200 | 200 |
|  | Частковий ремонт покрівлі, ремонт глядацького залу,заміна одягу сцени СБК с. В.Жванчик | 2017-2020 | 2017 | 140 | 140 000 грн | Зроблено частковий ремонт покрівлі. | М2 | 750 | 750 |
|  | Ремонт підлоги глядацького залу СК с. Сокілець | 2017-2020 | 2017 | 95 000 | 95 000 | Зроблено ремонт підлоги та стелі глядацького залу | М2 | 300 | 300 |
|  | Капітальний ремонт приміщення СК с. Січинці | 2017-2020 | 2017 2019 | 350 000 50 000 | 350 000 50 000 (бюджет участі.) | Перекрито покрівлю ремонт стелі великого залу (бюджет участі) | М2 М2 | 684 220 | 684 220 |
|  | Капітальний ремонт приміщення СБК с. Іванківці | 2017-2020 | 2019 2018 2020 |  | 80 000 (благодійна допомога 50 000 39 000 | Замінено вікна Тренажерна зала Замінено вікна конц. зали | Шт. 54м2 Шт. | 18 1 8 | 18 1 8 |
|  | Капітальний ремонт глядацького залу, заміна водостічної системи, заміна вікон СБК с. Лисець | 2017-2020 | 2019-2020 2017 | 35 000 40 000 | 35 000 (благ.доп) 40 000 | Придбання та встановлення водостічної системи СБ. замінено вікна | м/п шт.. | 110 19 | 110 19 |
|  | Заміна вікон СК с.Рачинці | 2017-2020 | 2018 | 30 000 | 30 000 | Замінено вікна | шт | 9 | 9 |
|  | Придбання комплектів звуко-підсилюючої апаратури для СЗК | 2017-2020 | 2020 | 42 000 | 42 000 | Придбано активні акустичні системи | Шт. | 10 | 10 |
|  | Капітальний ремонт покриття, капітальний ремонт приміщення, заміна вікон,зовнішня штукатурка стін БК с. Голозубинці | 2017-2020 | 2018-2019 | 3765 | 1299 00 (2018) 2466 4 тис грн (2019) | Капітальний ремонт СБК | м2 | 572 | 572 |
|  | Ремонт сцени, штукатурка зовнішніх стін, ремонт паркану СК с. Мушкутинці | 2017-2020 | 2017- 2020 | 5 000 | 5 000 | Поштукатурено 2 стіни, придбано забор та розпочато встановлення | м2 м/п | 120 35 | 120 35 |
|  | Придбання мікрофонів для СЗК | 2017-2020 | 2020 | 15000 | 8 000 | 6 мікрофонів | шт | 6 | 6 |

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема: бібліотеки

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1 | Ремонт приміщення санвузла у Дунаєвецькій міській бібліотеці | 2017 | 2017 | 65 000 | 39913,00 грн | плитка облицювальна; вагонка; шпаклівка; ґрунтовка; фарба емульсійна; | м2 | 14,4 | 14,4 |
| 2 | Комп’ютеризація Залісцівської та Гірчичнянської бібліотек | 2017 | 2017 | 25 000 | 3000,00 грн. | системник | шт. | 2 комп’ютера | 1 системник |
| 3 | Придбання інформаційних стендів | 2017 | 2018 | 22 800 | 2000,00 грн. | стенди | шт. | 20 стендів | 2 стенди |
| 4 | Заміна підлоги в приміщенні Кривчицького будинку культури | 2017 | 2017 | 35 000 | 5000,00 грн. | дошка | м2 | 107,7 м2 | 30 м2 |
| 5 | Придбання книг з правового виховання | 2018 | 2018 | 10 000 | 2019 (бюджетні кошти, «Громадський бюджет») 6000,00 грн. | книги | шт. | 67 | 70 |
| 6 | Заміна вікон у приміщенні Дунаєвецькій міській бібліотеці | 2018-2020 | 2019 | 52 000 | 51600,00 | двері | шт. | 6 | 6 |
| 7 | Придбання розкладок, вітрин, бібліотечних кафедр та комп’ютерних столів | 2019 | 2019 | 110 000 | 108 365,0 | Дивани, столи, килими, шафи, пуфи | шт. | 39 | 39 |
| 8 | Придбання книг на допомогу шкільній програмі | 2019 | 2019 | 25 | 10 000,00 грн. | книги | шт. | 100 | 70 |
| 9 | Придбання плазмового телевізора для користувачів Дунаєвецької міської бібліотеки | 2019 | 2019 | 16900,0 | 16500,00 грн. | телевізор | шт. | 1 | 1 |

Сфера діяльності, напрямок  роботи або проблема:

комунальний заклад Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв»

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1 | Придбання музичних інструментів, для проведення навчального процесу в Дунаєвецькій ДШМ. | 2017-2020 | 2017-2020 | Спец. Фонд | 574570 | - ударна установка - акордеон 2шт - конги - ксилофон - труба 2шт. - саксофон 3шт - баян 2шт - флейти 2 шт - фортепіано - домра - домра 3шт - гітара - скрипка - тромбон - електро.фортепіано 2шт - маршові барабани | шт | 24 | 24 |
| 2 | Придбання меблів для навчальних класів Дунаєвецької ДШМ. | 2017-2020 | 2017-2020 | Спец. Фонд | 80760 | -стіл 33шт -шафа 32шт -тумба 13шт -вішалка 29шт | шт | 107 | 107 |
| 3 | Придбання сценічних костюмів для творчих колективів Дунаєвецької ДШМ. | 2017-2020 | 2017-2020 | Спец. Фонд | 145 200 | -національні костюми для дівчат та хлопців 25шт -костюми для колективу "Калинова рапсодія " 18шт -костюми для колективу "Лада " 10шт -костюми народні для хореографії 25шт -свитки чоловічі жіночі 25шт -футболки на суму 40шт -взуття для танців на суму 20шт | шт | 183 | 163 |
| 4 | Оновлення матеріально технічної бази в Дунаєвецькій ДШМ. | 2017-2020 | 2017-2020 | Спец. Фонд | 126 875 | - багатофункціональний пристрій Canon - радіосистема 3 шт. - мультикор - ноутбук 3шт. - світлодіодні прожектора 4шт. - електроні часи - акустична система 3шт. - телевізор - цифровий пульт | шт | 28 | 28 |
| 5 | Капітальний ремонт концертного залу та коридору, навчальних кабінетів, ремонт туалету Дунаєвецької ДШМ | 2017-2020 | 2017-2020 | 1340278,93 | 1340278,93 | Концертний зал коридор , навчальні кабінети 9 шт., туалет. | м2 | 484 | 484 |

Сфера діяльності, напрямок роботи: соціальний захист

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1 | Виділення стипендії міської ради обдарованим дітям (3 чол х 200 грн) | 2017-2020 | 2019-2020 | 181 000 | 181 000 | Кількість дітей -степендіатів | особи | 41 | 41 |
| 2 | Фінансування заходів, щодо захоронення людей без певного місця проживання | 2017-2020 | 2017-2020 | 32 000 | 9 895 | Кількість захоронених осіб | випадок | 10 | 3 |
| 3 | Фінансування заходів (виділення допомоги на поховання), щодо захоронення громадян, що на день смерті ніде не працювали | 2017-2020 | 2017-2020 | 100 000 | 50 900 | Кількість звернень | шт | 200 | 91 |
| 4 | З метою покращення та своєчасності надання соціальних послуг громадянам на дому, забезпечити соціальних робітників велосипедами | 2017-2020 | 2020 | 24 750 | 24 750 | Кількість велосипедів | шт | 5 | 5 |

Сфера діяльності, напрямок роботи: екологія

| № з/п | Найменування заходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади | Строк реалізації заходу (проекту) |  | Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану |  | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планований | фактичний | передбачений обсяг фінансування | фактичний обсяг фінансування | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення |
| 1 | Капітальний ремонт русла р.Тернавка і ліквідація підтоплень садиб по вул. Набережній в м. Дунаївці | 2017-2020 |  | Загальна вартість близько 14000000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Заходи по озелененню громади | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведення спільних рейдів депутатів міської ради, РВУМВСУ, екологічної інспекції по виявленню порушень Правил благоустрою міста і населених пунктів що війшли в обєднану громаду | 2017-2020 |  |  |  |  |  |  |  |