Додаток 1.19.

до рішення  дев’яносто шостої  сесії міської ради VІІI скликання від 30.01.2025 р.  № 1-96/2025

ЗВІТ

про виконання Програми забезпечення реалізації проєкту «Домівка подалі від небезпеки» щодо  створення сімейного центру для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб на 2023 – 2024 роки

Програма забезпечення реалізації проєкту «Домівка подалі від небезпеки» щодо  створення сімейного центру для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб на 2023-2024 роки затверджена рішенням сімдесят третьої сесії міської  ради  VІІІ  скликання від 27.12.2023 р. № 1-73/2023.

Програма забезпечення реалізації проєкту «Домівка подалі від небезпеки» щодо створення сімейного центру для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб на 2023 – 2024 роки розроблена з метою сприяння підвищенню рівня життя тимчасово переміщених осіб, забезпечення гідних умов для їхнього проживання, створення належних санітарних умов та задоволення їхніх першочергових потреб. Також мета полягає у сприянні розвитку Дунаєвецької територіальної громади та інтеграції переселенців у місцеве суспільство.

У партнерстві з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та Агенцією регіонального розвитку Хмельницької області Управління соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради підготували заявку на відбір міст-грантоотримувачів Глобального фонду міст для мігрантів і біженців: дітей та опікунів Ради мерів з питань міграції та пройшли конкурсний відбір, в результаті якого було обрано шість міст-грантоотримувачів, а саме: Амман (Йорданія), Гуаякіль (Еквадор), Дунаївці (Україна), Мілан (Італія), Монтевідео (Уругвай), Рамалла (Палестина). У результаті була укладена грантова угода між Rockefeller Philanthropy Advisors та Управлінням соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради.

Реалізовувався проєкт Управлінням соціального захисту та праці Дунаєвецької міської ради за адміністративного супроводу Агенції регіонального розвитку Хмельницької області.

Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснювалось за рахунок грантових коштів Rockefeller Philanthropy Advisors від імені спонсорованого проєкту Ради мерів з питань міграції, відповідно до укладеної грантової угоди. Загальна сума проєкту становила   243 411 дол. США (сума гранту від Ради мерів з питань міграції - 200 тис. дол.,  43 411 дол. -  співучасть міжнародного благодійного фонду «Руки друзів», міжнародної гуманітарної організації Medair, благодійного фонду «РОКАДА»).

В межах виконання  Програми, виконано наступні роботи:

- Проведено реконструкцію частини будівлі триповерхового лікувального корпусу для компактного проживання сімей внутрішньо переміщених осіб з малолітніми дітьми:

- реконструйовано III поверх під житло, облаштовано санітарно-гігієнічну кімнату, конференц-зал, столову, дитячий простір;

- замінено конструкцію покрівлі із влаштуванням металочерепиці, утеплено фундамент, влаштовано відмостку;

- реконструйовано мережі електро, тепло, водопостачання, водовідведення;

- відремонтовано приміщення котельні, замінено два газових та встановлено один твердопаливний котел;

- проведено ремонт під’їзду, ганку з пандусом, замінено вікна;

- встановлено ворота, відремонтовано частину огорожі, облаштовано сміттєвий майданчик із контейнерами для сортування сміття;

- облаштовано дитячий майданчик ігровими елементами та гумовим покриттям;

- встановлені вуличні ліхтарі на сонячних панелях;

- реконструйовано систему каналізування з влаштуванням додаткових колодязів збільшеного об’єму;

- придбано меблі, побутову техніку, оргтехніку, тверде паливо, паливо для генераторів.

- Здійснено заходи з інтеграції дітей шляхом організації спільних  навчальних, спортивних, розважальних  та туристичних поїздок.

- Забезпечено адміністрування проєкту - щоденна координація та комунікація між усіма партнерами, моніторинг своєчасності та якості проєктної діяльності, підведення підсумків та звітування щодо досягнення відповідних показників проєкту. Забезпечення перекладацьких послуг з представниками донора.

- Забезпечено керування впровадженням та реалізацією проєкту, здійснення платежів, забезпечення відповідності фінансових операцій та документації.

- Забезпечено поширення інформації про реалізацію проєкту.

В результаті виконання Програми:

- родини внутрішньо переміщених осіб отримали доступ до безпечного житла;

- у сімейному центрі створені всі необхідні умови для проживання сімей внутрішньо переміщених осіб з дітьми на засадах доступності та з урахуванням особливих потреб;

- проведено соціальну адаптацію тимчасово переміщених осіб до нових умов проживання, здійснено інтеграцію сімей у життя громади.

Секретар міської ради                                                                  Олег ГРИГОР’ЄВ