УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16 березня  2017 р.                               Дунаївці	                       № 29

Про підготовку комунальних підприємств міської ради до роботи в весняно-літній період 2017 року

Заслухавши  та обговоривши інформації  начальника КП «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради – Токарчука О.С.,  директора КП  "Міськводоканал"  Дунаєвецької міської ради – Дудки С.М., начальника КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради – Глухіва Б.П., директора КП Дунаєвецької міської ради «Благоустрій Дунаєвеччини» – Поплавського В.М. та  інформацію заступника міського голови  – Михальського Л.Т.  про підготовку вищевказаних підприємств до роботи у весняно-літній період 2017 року, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

- Зобов'язати керівників комунальних підприємств міської ради провести слідуючі заходи:

  - Начальника  КП”ЖЕО”Дунаєвецької міської ради – Токарчука О.С.:

- Ремонт шиферних покрівель в 3 будинках

Термін: до до 01.09.2017 року

- Ремонт та заміну вхідних дверей в будинках - 24 штук

Термін: до 01.09.2017 року.

-      Ремонт вхідних дверей до підвальних приміщень в 12 будинках

Термін: до 01.07.2017 року.

- Ремонт вікон у під’їздах – 110 м2

Термін: 01.10.2017

- Заміну вікон у під’їздах на металопластикові – 30 шт.

Термін: 01.10.2017

-       Ремонт рубероїдних покрівель - 1600 м2

Термін: 01.10.2017

-       Ремонт системи холодного водопостачання в 12 будинках

Термін: 01.07.2017

- Ремонт та обстеження димових та вентиляційних каналів – 6938 шт.

Термін : 01.10.2017

-       Ремонт герметизації інженерних вводів в 31 будинку

Термін:  01.09.2017

- 	Ремонт системи централізованого опалення в 27 будинках

Термін: 01.10.2017

-      Промивку системи централізованого опралення в 27 будинках

Термін: 01.10.2017

-       Ремонт теплоізоляції внутрішьобудинкових мереж опалення – 530 м/п

Термін: 01.09.2017

-        Ремонт, побілку та фарбування під’їздів – 38 шт.

Термін: 01.10.2017

-        Заміну ламп вуличного освтлення на енергозберігаючі – 60 шт.

Термін: 01.09.2017

-       Поточний ремонту доріг міста

Термін: 01.11.2017

-   Посилити контроль за погашенням заборгованості по абонентській платі за комунальні платежі та вирішення вказаного питання в законному порядку.

Термін: постійно.

  - Директора КП «Міськводоканал» Дунаєвецької міської ради  - Дудку С.М.

1.2.1. Майданчик очисних споруд с.Січенці, вул.Шевченка, 2в м.Дунаївці

- Відновлення роботи ерліфтів

Термін: 01.04.2017

-    Підсилення зварних вузлів з’єднання ригелів з кролонами в рівні покриття ІІ-го поверху та їх антикорозійних заїхист

Термін: до 01.04.2017

-       Поточний ремонт в приміщеннях

Термін: 01.06.2017

1.2.2. ГКНС №5 вул.Ватутіна, 39, м.Дунаївці

- Поточний ремонт побутового приміщення

Термін: 01.04.2017

- Фарбування металоконструкції технологічних настилів та огорож в машинному відділенні

Термін: 01.04.2017

- Капітальний ремонт покрівлі ГКНС

Термін: до 01.05.2017

-  Заміну віконних блоків

Термін: 01.06.2017

1.2.3. КНС №1 вул.Загородня, №30а, м.Дунаївці

- Реконструкцію ділянки водопроводу для водопостачання КНС №1 м.Дунаївці                          Термін: 01.04.2017

- Реконструкцію напірного каналізаційного колектора від КНС №1 до  вул.Ф.Лендера м.Дунаївці

Термін: 01.05.2017

- Реконструкцію ділянки самопливної каналізації біля КНС №1 м.Дунаївці

Термін: 01.08.2017

1.2.4. КНС №2 пров.Червонопартизанський, 30 м.Дунаївці

- Прокладання трубопроводу аварійного скиду зливових вод на КНС №2 по вул.Садова, 6 м.Дунаївці

Термін: 01.03.2017

1.2.5. КНС №3 по  вул.Червонопартизанська, 64 м.Дунаївці

- Поточний ремонт внутрішнього приміщення станції

Термін: 01.03.2017

1.2.6. КНС №4 вул.Садова, 6 м.Дунаївці

- Реконструкцію ділянки водопроводу для водопостачання КНС №4

Термін: 01.04.2017

- Капітальний ремонт покрівлі КНС №4, ЗТП та компресорної

Термін: 01.05.2017

1.2.7. КНС №6 та каналізаційні мережі вул.Горького, 7 м.Дунаївці

- Реконструкцію КНС №6 та мереж каналізації на території КУ «Дунаєвецька районна лікарня» по вул.Горького, 7

Термін: 01.07.2017

1.2.8. ВНС

- Капітальний ремонт вул.Ф.Лендера, м.Дунаївці

Термін: 01.02.2017

- Реконструкцію ділянки водопроводу від котельні КП «Тепломережа» до вул.Колгоспна м.Дунаївці

Термін: 01.03.2017

- Заміну столяних виробів, ремонт підлоги та утеплення стелі в лабораторії

Термін: 01.04.1017

- Будівництво вуличного водопроводу по вул.Просвіти (Пархоменка) м.Дунаївці

Термін: 01.04.2017

- Капітальний ремонт шиферної покрівлі складського приміщення

Термін: 01.04.2017

- Заміну засувок на водопровідних мережах с.Заставля, м.Дунаївці

Термін: 01.04.2017

- Ремонт пожежних гідрантів м.Дунаївці, 29 шт. (№№ 2, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 24, 31, 34, 36, 37, 38, 44, 25, 47, 50, 54, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 85)

Термін:01.04.2017

1.2.9. Вуличні міські водопровідні мережі

- Будівництво водопроводу по вул.Сагайдачного, вул.Богуна, вул.Гонти м.Дунаївці

Термін: 01.06.2017

- Капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул.Шевченка (ПриватБанк – вул.Красінських)

Термін: 01.07.2017

- Будівництво водопровідної мережі до житлового масиву №»Берізка» м.Дунаївці

Термін:  01.07.2017

- Капітальний ремонт водопроводу по вул.Подільська, вул.Ст.Разіна, вул.Дачна м.Дунаївці

Термін: 01.09.2017

- Капітальний ремонт ділянки водопроводу по вул.Дачна, вул.Базарна, пров.Базарний м.Дунаївці

Термін: 01.09.2017

- 1.2.10. Сільські водопровідні мережі

- Капітальний ремонт водопровідної мережі с.Воробіївка

Термін: 01.04.2017

- Будівництво водопровідної мережі с.Пільний Мукарів

Термін: 01.06.2017

- Будівництво водопровідної мережі по вул.Л.Українки , с.Голозубинці

Термін: 01.06.2017

- Будівництво водопровідної мережі від вул.Ювілейна до вул.Прорізна в с.Мушкутинці

Термін: 01.06.2017

- Реконструкцію водозабору і водопровідних мереж с.Лисець

Термін: 01.07.2017

- Знезараження водопровідних систем

Термін 01.04.2017.

- Запровадити елементи автоматизації роботи насосів при заборі води з водозаборів з малим дебітом води

Термін 01.04.2017.

1.2.11. Вуличні самоплинні каналізаційні мережі

- Очищення і ремонт з встановленням недостаючих люків оглядових каналізаційних колодязів

Термін: постійно.

1.2.12. Виробнича база КП “Міськводоканал” м.Дунаївці, вул.Горького,15.

- Поточний ремонт приміщення гаража з фарбуванням воріт та улаштуванням відмостки

Термін: постійно.

1.3  Директора  КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради   – Глухіва Б.П.:

- Навчання і перевірку знань у виробничого персоналу згідно вимог НТД

Термін 15.10.2017.

- Укомплектування котельні аварійним запасом обладнання, запасними частинами, матеріалами, інструментом, засобами індивідуального захисту, спецодягом

Термін: 01.07.2017

-  Держповірку приладів КВП, газових лічильників

Термін: 01.06.2017, 01.10.2017

- Перевірку технічного стану засобів обліку електроенергії газу, води, теплоенергії

Термін: 01.05.2017

1.3.1.Котельня по вул.Ф.Лендера, 53

- Технічне обслуговування та ремонт котлів, димососів, вентиляторів, насосних агрегатів, електрообладнання

Термін: 01.05.2017

- Чистку газоходів та боровів. Ремонт повітряних каналів до котлів

Термін: 01.06.2017

- Технічне обслуговування та ремонт обладнання ХВО, солерозчинників

Термін: 01.04.2017

- Шурфування теплових мереж з метою з’ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів

Термін: 01.04.2017

- Заготівлю пелет для проведення опалювального періоду

Термін: 01.11.2017

1.3.2. Котельня по вул. Горького, 1а

-  Щурфування теплових мереж з метою з’ясування ступеня корозійного пошкодження трубопроводів

Термін: 01.04.2017

- Ремонт, промивання, гідравлічні випробування на щільність та міцність теплових мереж

Термін:01.06.2017

- Ремонт та техобслуговування газового обладанання котельні

Термін: 01.09.2017

- Заготівлю дров для проведення опалювального періоду

Термін: 01.10.2017

  - Директора  КП  Дунаєвецької  міської ради   «Благоустрій Дунаєвеччини» – Поплавського В.М.:

-  Санітарну очистку кладовищ – 6 шт. (с.Іванківці, с.Мала Побіянка, с.Дем’янківці, с.Гірчична, с.Мала Кужелівка, с.Заставля)

Термін: 01.05.2017

- Обкошування парків, кладовищ, пам’ятників, ставків в населених пунктах ОТГ.

Термін: 01.09.2017

- Благоустрій автобусних зупинок – 19 шт. (с.Великий Жванчик, с.Велика Кужелова, с.Велика Побійна, с.Вихрівка, с.Воробіївка, с.Ганнівка, с.Гірчична, с.Голозубинці, с.Гута-Яцковецька, с.Дем’янківці, с.Залісці, с.Зеленче, с.Іванківці, с.Мала Кужелівка, с.Мала Побіянка, с.Миньківці, с.Нестерівці, с.Рахнівка, с.Чаньків).

Термін: 01.06.2017

- Побілку бордюрів, стовпів та дерев – 25500 м/п.: с.Великий Жванчик, с.Велика Кужелова, с.Велика Побійна, с.Вихрівка, с.Воробіївка, с.Ганнівка, с.Гірчична, с.Голозубинці, с.Гута-Яцковецька, с.Дем’янківці, с.Держанівка, с.Залісці, с.Заставля, с.Зеленче, с.Іванківці, с.Лисець, с.Мала Кужелівка, с.Мала Побіянка, с.Миньківці, с.Мушкутинці, с.Нестерівці, с.Рахнівка, с.Рачинці, с.Сивороги, с.Січинці, с.Сокілець, с.Чаньків.

Термін:01.06.2017

- Ремонт пам’ятників – 30 шт.: с.Великий Жванчик -2 шт., с.Воробіївка – 1 шт., с.Ганнівка – 1 шт., с.Гірчична – 2 шт., с.Голозубинці – 2 шт., с.Гута-Яцковецька – 2 шт., с.Дем’янківці – 1 шт., с.Держанівка – 1 шт., с.Залісці – 1 шт., с.Зеленче – 2 шт., с.Іванківці – 1 шт., с.Лисець – 2 шт., с.Мала Побіянка – 1 шт., с.Миньківці – 5 шт., с.Нестерівці – 2 шт., с.Рахнівка – 2 шт., с.Рачинці – 1 шт., с.Сивороги – 1 шт.

Термін: 01.04.2017

- Прибирання парків, кладовищ, пам’ятників, ставків у населених пунктах ОТГ.

Термін: 01.09.2017

- Ремонт доріг – 76 вулиць:

с.Голозубинці – вул.вул.Корчагіна, Ярова, І.Франка, Л.Українки, Б.Хмельницького;

с.Гута Яцковецька – вул.вул.Нова, Садова, Кармелюка;

с.Яцківці – вул.вул. 8-Березня, Лугова;

с.Млаки – вул.Папаніна;

с.Ксаверівка – вул.Центральна;

с.Мала Кужелівка – вул. вул.Садова, Нова;

с.Синяківці – вул.вул.Центральна, Дружби;

с.Руда Гірчичнянська – вул.вул.Центральна, Миру;

с.Ярова Слобідка - вул.Нагірна;

с.Миньківці – вул.вул.Зарічна, Нагірна, І.Франка;

с.Катеринівка – вул.вул. Гагаріна, Партизанська, Першотравнева;

с.Городиська – вул.Нагірна;

с.Рахнівка – вул.вул. Л.Українки, Молодіжна, Огородня;

с.Кривчик – вул.вул.Сонячна, Лісова, Кремінна;

с.Дубинка – вул.Озерна;

с.Січинці– вул.вул.Соборна, Козацька, Перемоги;

с.Панасівка – вул.вул.Грушевського, Колгоспна, Зрубна;

с.Воробіївка – вул.вул. Шкільна, Шевченка, Колгоспна;

с.Велика Кужелова – вул.вул.Центральна, Шевченка, Миру;

с.Нестерівці – вул.вул.Ювілейна, Жукова, Калініна;

с.Зеленче – вул.вул.Польова, Центральна, Садова;

с.Степок – вул.вул.Жовтнева, Подільська;

с.Залісці – вул.вул.Гагаріна, І.Франка, Зелена;

с.Вихрівка – вул.вул.Дзержинського, Щорса;

с.Пільний Мукарів – вул.вул.Корчагіна, Б.Хмельницького;

с.Держанівка – вул.вул.Центральна, Гагаріна;

с.Антонівка – вул.вул.Нгадгірна, Л.Українки;

с.Іванківці – вул.вул.Ю.Богуцького, Дружби народів;

с.Великий Жванчик – вул.вул.Центральна, Шевченка, Світанкова;

с.Ліпіни – вул.вул.Польва, Центральана;

с.Лисець – вул.вул.Березина, Садова, Піонерська;

с.Велика Побійна – вул.вул.Центральна, Куолгоспна, І.Франка;

с.Ганівка – вул.вул. Цетральна, Л.Українки, Садова;

с.Дем’янківці – вул.вул.Гагаріна, Жовтнева;

с.Заставля – вул.вул. Робітнича, Гагаріна, Травнева;

с.Чаньків – вул.вул.Колгоспна, Жовтнева, Б.Хмельницького;

с.Сокілець – вул.вул.Центральна, Молодіжна, Підлісна;

с.Мала Побіянка – пров.Садовий, пров. Веселий;

с.Сивороги – вул.вул.Загородня, Жовтнева;

с.Соснівка – вул.Козіцька;

с.Гірчична – вул.вул.Братів Стрижаків, О.Махінової, Суворова;

с.Рачинці – вул.вул.Т.Шевченка, Б.Хмельницького.

Термін: 01.09.2017

- Хлорування криниць у населених пунктах ОТГ.

Термін: 01.07.2017

  - Старостам населених пунктів об’єднаної територіальної громади спільно з КП ”Благоустрій Дунаєвеччини” організувати та провести роботи щодо благоустрою кладовищ, населених пунктів, смуг відведення автодоріг, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, ремонту покриттів доріг.

Термін: 01.10.2017

2.Виконавчому комітету активізувати роботи щодо організації ОСББ на території міста.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови   Михальського Л.Т.

4. Про хід виконання рішення доповісти до 01.10.2017 року.

Міський голова                                         			   В. Заяць

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16  березня    2017 р.                               Дунаївці	                  №30

Про встановлення  тарифів на житлово-комунальні послуги

Відповідно до підпункту 2 пункту а статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 року №1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», Закону України «Про державний бюджет на 2017 рік», Закону України від 06.12.2016 № 1774-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», в  зв’язку із підвищенням цін на електроносії, збільшенням розміру мінімальної заробітної плати, розглянувши звернення керівника комунального підприємства «ЖЕО» Дунаєвецької міської ради про встановлення тарифів, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

- Встановити тарифи на послуги, які надаються КП "ЖЕО" Дунаєвецької міської ради:

  - Вивіз та знешкодження  ТПВ

| Категорія споживачів | Тариф 1 куб.м (з ПДВ ), грн. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вивіз ТПВ | Знешкодження ТПВ |
| Населення | 100,64 | 26,96 |
| Бюджетні установи | 115,74 | 31,00 |
| Інші споживачі | 140,77 | 32,35 |

  - Утримання будинків та прибудинкової території за 1 кв.м. (з ПДВ) , грн.

| Категорія споживачів | Одно поверхові будинки | 2-3 поверхові | 4-5 поверхові | 9 поверхові |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Населення | 0,95 | 2,15 | 2,30 | 2,41 |

- Це рішення набуває чинності з 08  квітня 2017 р.

- Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.10.2014 р.  №126   "Про впорядкування тарифів на житлово-комунальні послуги"  вважати таким, що втратило чинність.

- Виконавчому комітету міської ради дане рішення оприлюднити через газету "Дунаєвецький вісник".

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михальського Л.Т.

Міський голова							В.Заяць

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

# Р І Ш Е Н Н Я

16  березня   2017 р.                               Дунаївці	                       № 31

Про встановлення тарифів на виробництво,

транспортування, постачання теплової енергії

та послуги з централізованого опалення, що

надаються КП теплових мереж Дунаєвецької

міської ради для населення

Розглянувши звернення комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради  щодо встановлення тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення  для населення, керуючись ст. 28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», Законом  України «Про  житлово-комунальні  послуги» , Порядком формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою КМУ від 01.06.2011 року №869,  Законом  України «Про державний бюджет на 2017 рік», Законом  України від 06.12.2016 № 1774-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»,  в  зв’язку із підвищенням вартості матеріалів, збільшення розміру мінімальної заробітної плати, цін на природній газ та електроенергію, виконавчий  комітет  міської  ради

ВИРІШИВ:

- Встановити  тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення, що надаються КП теплових мереж Дунаєвецької міської ради  для 1 групи ( населення )

| Період | Собівартість 1 Гкал, грн | ПДВ | Тариф за 1 Гкал , з ПДВ (0 % рентабельності), грн | Вартість за 1 м2 в опалювальний період, з ПДВ, грн. | Вартість за 1 м2 протягом року, з ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 927,70 | 185,54 | 1113,24 | 27,49 | 13,74 |

- Це рішення набуває чинності з 08  квітня 2017 р.

- Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.10.2014  р.  №126  "Про впорядкування тарифів на житлово-комунальні послуги"  вважати таким, що втратило чинність.

- Виконавчому комітету міської ради дане рішення оприлюднити через газету "Дунаєвецький вісник".

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михальського Л.Т.

Міський голова                                                      Заяць В.В.

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16  березня  2016 р.                               Дунаївці	                 № 32

Про затвердження внесених  змін до

проектно-кошторисної документації

по капітальному ремонту адміністративної

будівлі  Дунаєвецької міської ради по

вул. Шевченка,50 в м. Дунаївці

Керуючись ст. 32  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",

виконавчий комітет міськоі ради

ВИРІШИВ :

- Затвердити внесені зміни до проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту адміністративної будівлі Дунаєвецької міської ради по вул.  Шевченка,50 в м. Дунаївці

- Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради Михальського Л.Т

Міський голова                                                                                                    В. Заяць

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16  березня   2017 р.                               Дунаївці	                       № 33

Про затвердження плану роботи    виконавчого  комітету на ІІ  квартал   2017  року

Виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Затвердити план роботи виконавчого комітету міської ради на ІІ  квартал   2017  року /додається/.

Міський голова                                                                В. Заяць

Додаток

до рішення виконавчого комітету

№ 33   від 16.03. 2017 р.

ПЛАН РОБОТИ

виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради

на  ІІ квартал   2017 року

| № п/п | Зміст роботи | Засідання виконкому |  | Виконавці |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| І. ПИТАННЯ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ НА ЗАСІДАННІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ |  |  |  |  |  |
|  | Про роботу комунальної установи Дунаєвецької міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування» | квітень |  | Директор КУ ДМР «Територіальний центр соціального обслуговування» |  |
|  | Про впорядкування тарифів | квітень |  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михальський Л.Т., керівники комунальних підприємств |  |
|  | Звіт про пропозиції заяви і скарги, що надійшли до виконавчого комітету за І квартал 2017 року | квітень |  | керуюча справами виконавчого комітету |  |
|  | Звіт про виконання плану роботи виконавчого комітету за І квартал 2017 року | квітень |  | керуюча справами виконавчого комітету |  |
|  | Проведення щорічної Всеукраїнської акції «за чисте довкілля» на території громади | квітень |  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михальський Л.Т. |  |
|  | Про підсумки виконання міського бюджету за І квартал 2016року | травень |  | Начальник фінансового управління |  |
|  | Про організацію та стан підготовки до оздоровчої компанії 2017 року управлінням освіти, молоді та спорту та установами фізичної культури та спорту | травень |  | Начальник управління освіти, молоді та спорту, директора: КУ ДМР «Дунаєвецький міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», КУ ДМР «Дунаєвецька дитячо-юнацька спортивна школа» |  |
|  | Звіт про роботу громадських формувань з охорони громадського порядку на території міської ради | червень |  | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Михальський Л.Т., керівники громадських формувань |  |
| ІІ.Підготовка проектів рішень виконавчого комітету міської ради |  |  |  |  |  |
| III.Підготовка проектів розпоряджень міського голови |  |  |  |  |  |
|  | З основної діяльності | Протягом кварталу |  | Відповідно до розподілу обов’язків |  |
|  | З особового складу | Протягом кварталу |  | Відповідно до розподілу обов’язків |  |
|  | Про надання щорічних відпусток | Протягом кварталу |  | Відповідно до розподілу обов’язків |  |
|  | Про надання короткострокових відряджень працівникам | Протягом кварталу |  | Відповідно до розподілу обов’язків |  |
| ІV.ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА |  |  |  |  |  |
|  | Проведення засідань постійно діючих при виконкомі комісій | По потребі |  | Відповідальні працівники |  |
|  | Підготовка до засідань сесій та виконавчого комітету міської ради | Постійно |  | Відповідальні працівники |  |
| V. НАРАДИ, УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ |  |  |  |  |  |
|  | Наради міського голови з заступниками, керівниками комунальних підприємств,установ | Що понеділка |  | Заступники міського голови |  |
|  | Апаратна нарада | Що п’ятниці |  | Керуюча справами виконавчого комітету |  |
|  | Проведення нарад | Постійно |  | Відповідальні працівники |  |
| VІ. УЧАСТЬ У ПІДГОТОВЦІ ТА ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ, УРОЧИСТОСТЕЙ, ВИСТАВОК тощо, відповідно до КАЛЕНДАРНИХ ДЕРЖАВНИХ та ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ УКРАЇНИ у другому кварталі 2017 році, відзначення ювілейних дат громадян ОТГ за активну громадську позицію та професійну діяльність |  |  |  |  |  |
|  | День довкілля |  | третя субота квітня (16 квітня) |  |  |
|  | День пам’яті Чорнобильської трагедії |  | 26 квітня |  |  |
|  | Всесвітній день споріднених міст |  | 28 квітня |  |  |
|  | День міжнародної солідарності трудящих (Свято весни і праці) |  | 1,2 травня |  |  |
|  | Міжнародний День Червоного Хреста і Червоного Півмісяця |  | 8 травня |  |  |
|  | День матері |  | друга неділя травня (8 травня) |  |  |
|  | День пам’яті та примирення |  | 8 травня |  |  |
|  | День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні |  | 9 травня |  |  |
|  | Міжнародний день медичних сестер |  | 12 травня |  |  |
|  | Міжнародний день сім’ї |  | 15 травня |  |  |
|  | День Європи |  | третя субота травня (21 травня) |  |  |
|  | День пам’яті жертв політичних репресій |  | третя неділя травня (22 травня) |  |  |
|  | День захисту дітей, Міжнародний день захисту дітей |  | 1 червня |  |  |
|  | День журналіста |  | 6 червня |  |  |
|  | День медичного працівника |  | третя неділя червня (19 червня) |  |  |
|  | День працівників державної санітарно-епідеміологічної служби |  | 21 червня |  |  |
|  | День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні |  | 22 червня |  |  |
|  | День державної служби |  | 23 червня |  |  |
|  | День молоді |  | остання неділя червня (26 червня) |  |  |
|  | День Конституції України |  | 28 червня |  |  |

Керуюча справами

виконавчого комітету                                                                     Г. Панасевич

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16  березня   2017 р.                               Дунаївці	                № 34

Про встановлення громадського

контролю за засудженими

Розглянувши  Повідомлення  спостережної  комісії Дунаєвецької  районної  державної адміністрації  Хмельницької  області про встановлення  громадського контролю за засудженими, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Встановити громадський контроль за засудженими  згідно додатку.

2. У разі  вчинення засудженими правопорушень повідомляти спостережну комісію при Дунаєвецькій   райдержадміністрації .

Міськи голова                                                                                           В.Заяць

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16  березня   2017 р.                               Дунаївці	                       № 35

Про продовження терміну дії  дозволу на встановлення

тимчасових споруд  в районі кафе "Еліт"

Розглянувши  заяву фізичної особи-підприємця   Камінського Вячеслава Віталійовича про продовження терміну дії  дозволу на встановлення тимчасової споруди торгівельного павільйону              (  в районі кафе "Еліт") , відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради №113 від 19.11.2015 р. "Про затвердження  комплексної схеми розміщення тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності в районі кафе  «Еліт»  м.Дунаївці",  керуючись ст.30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Продовжити  терміну дії  дозволу на встановлення тимчасової споруди  в районі кафе "Еліт" по вул. Київській в м. Дунаївці відповідно до затвердженої  комплексної схеми розміщення тимчасової споруди  для провадження підприємницької діяльності  :

-   фізичній особі-підприємцю    Камінському Вячеславу Віталійовичу  - тимчасова споруда торгівельний  павільйон

2. Термін продовження  дії  дозволу на встановлення тимчасових споруд  в районі кафе "Еліт" – до 1 вересня 2017 року.

Міський голова                                                                                       В.Заяць

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16  березня   2017 р.                               Дунаївці	                       № 36

Про дозвіл на здійснення правочинів стосовно нерухомого і рухомого майна, співвласниками якого є малолітні (неповнолітні), та право на користування яким мають малолітні (неповнолітні)

Розглянувши Подання служби у справах дітей від 23.02.2017 №02-10/55  щодо здійснення правочинів стосовно нерухомого майна, співвласниками якого є малолітні (неповнолітні) та право на користування яким мають малолітні (неповнолітні),  керуючись ст.ст. 17,18 Закону України "Про охорону дитинства", ст.ст. 6, 177 Сімейного кодексу України, ст.ст. 31, 32, 71 Цивільного кодексу України, ст. 12 Закону України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", п.66 Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2008 року №866 "Порядок провадження органами опіки і піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини", виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Дати дозвіл громадянці Ситник Ганні Кайтанівні на дарування сину Ситнику Ігорю Вікторовичу:

- житлового будинку з належними до нього господарськими будівлями (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 1168266568218), що знаходиться за адресою Хмельницька обл., м.Дунаївці, пров.Боковий, 9 і належить їй на праві власності, право на користування яким мають неповнолітній Бабійчук Андрій Ігорович, 10.12.2002 року народження, та малолітні Ситник Михайло Ігорович, 10.05.2014 року народження та Ситник Іван Ігорович, 23.02.2016 року народження;

- земельної ділянки площею 0,0695 га (кадастровий номер 6821810100:01:244:0051), що знаходиться за адресою пров.Боковий, 9 в м. Дунаївці Хмельницької області і належить їй на праві власності.

Міський голова 							В.Заяць

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16 березня   2017 р.                               Дунаївці	           № 37

Про  виділення допомоги на

поховання

Розглянувши заяву   гр.  Харжевської Марії Лук’янівни, Герелишена  Романа Ігоровича, Сандецької  Наталії  Іванівни, Лагодюк Лідії Володимирівни  про надання допомоги на поховання   її  сусіда, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р.  № 99  "Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого",        відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради   від 21.01.2016 р. № 3,  виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ :

Виділити допомогу на поховання   за рахунок  коштів міського бюджету:

- гр. Харжевській Марії Лук’янівні   у розмірі 550 грн. ( сусід   Яманді Владислав Костянтинович  помер  07.02.2017 року) ,   місто Дунаївці

- гр. Сандецькій Наталії Іванівні   у розмірі 550 грн. ( брат Лахтарін  Володимир Іванович  помер  21.02.2017 року) ,   с. Вихрівка

- гр. Герелишену Роману Ігоровичу   у розмірі 550 грн. ( мати   Герелишина Оксана Петрівна  померла  24.02.2017 року) ,   місто Дунаївці

- гр. Лагодюк Лідії Володимирівні   у розмірі 550 грн. ( син  Туголуков Константин Олександрович  помер  26.02.2017 року) ,   с. Рахнівка

Міський голова                                                                                                            В.Заяць

УКРАЇНА

Дунаєвецька міська  рада

виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

16  березня    2017 р.                               Дунаївці	                  № 38

Про переведення особового рахунку  на квартиру

Розглянувши заяву  гр.  Паламарчук Ганни Петрівни про переведення собового  рахунку на квартиру,   в зв'язку з сімейними обставинами, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

Перевести особовий рахунок:

- на  квартиру №  4  по  вул. Бокова,5   на    гр. Паламарчук Ганну Петрівну   з матері  Паламарчук Тамари Петрівни  (померла 20.06.1994  р.)

Міський голова                                                                                                    В.Заяць