Додаток

рішення виконавчого комітету міської ради

від 20.05.2021 р. №

ЗАХОДИ

щодо підготовки оздоровлення дітей влітку 2021 року

1.Провести наради з керівниками закладів освіти з питань підготовки до літньої оздоровчої кампанії за участю організаторів оздоровлення дітей, зацікавлених громадських організацій

Управління освіти, молоді та спорту міської ради,

Травень 2021 року

2.Організувати роз’яснювальну роботу по підготовці до оздоровлення та відпочинку дітей у літній період

Управління освіти, молоді та спорту міської ради, виконавчий комітет міської  ради, загальноосвітні навчальні заклади

До 01 червня 2019 року

3.Провести роботу з соціальними педагогами загальноосвітніх навчальних закладів громади по уточненню банку даних на дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Управління освіти, молоді та спорту міської ради

Травень 2021 року

4.Забезпечувати інформацією батьків дітей, які потребують особливої соціальної  уваги та підтримки, щодо можливості оздоровлення та відпочинку дітей протягом 2021 року за наявністю путівок

Управління освіти, молоді та спорту міської ради, управління соціального захисту та праці, виконавчий комітет міської ради

Червень – серпень 2021 року

5.Провести роз’яснювальну роботу щодо страхування дітей від нещасних випадків на час перебування їх у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Управління освіти, молоді та спорту міської ради

Травень – серпень 2021 року

6.Сприяти організації оздоровлення дітей, зокрема тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Управління освіти, молоді та спорту міської ради, управління соціального захисту та праці, виконавчий комітет міської  ради

Протягом року

7.Забезпечити своєчасне фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей

Управління соціального захисту та праці

Травень – серпень 2021 року

8.Забезпечити безкоштовне медичне обстеження дітей при направленні у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

Комунальне  некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр ПМСД»

Травень – серпень 2021 року

9.Організувати та провести зустрічі, лекції та семінари для школярів, схильних до правопорушень, напередодні  відкриття оздоровчого сезону та під час оздоровчої кампанії в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Управління освіти, молоді та спорту міської ради, виконавчий комітет міської ради, Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій обл.

Червень – серпень 2021 року

10.Взяти участь в організації дозвілля дітей під час оздоровлення.

Управління культури, туризму та інформації Дунаєвецької міської ради, управління освіти, молоді та спорту, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування», виконавчий комітет міської ради

Червень – серпень 2021 року

11.Висвітлювати у засобах масової інформації заходи щодо підготовки та проведення оздоровлення дітей, профілактики дитячого травматизму, інфекційних захворювань, формування безпечної поведінки їх дозвілля, позитивного досвіду впровадження нових методів роботи в дитячих закладах відпочинку.

Управління освіти, молоді та спорту міської ради, інформаційно-комунікаційний ресурсний центр, комунальне некомерційне підприємство «Дунаєвецький центр ПМСД», виконавчий комітет міської ради, КУ «Територіальний центр соціального обслуговування»

Травень – вересень 2021 року

Керуюча справами                                                                              К. Сіра